## eventlog IFC schependomlaan
BuildingGUID | GUID | ifcClass | Nl-sfb | Material | Task | Resource | TaskName | TaskStart | TaskFinish
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iHy1LOhfAtfLt80$LZBqn | Slab | 1320_vloeren op grondslag - constructief | IFC_betonvloer_ihw_300mm | ST00060 | liftputvloer_(#5715) | Stellen bruggetjes | 2015-02-26 | 2015-02-27
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iHy1LOhfAtfLt80$LZBqn | Slab | 1320_vloeren op grondslag - constructief | IFC_betonvloer_ihw_300mm | ST00070 | liftputvloer_(#5715) | Nuts invoeren | 2015-03-02 | 2015-03-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iHy1LOhfAtfLt80$LZBqn | Slab | 1320_vloeren op grondslag - constructief | IFC_betonvloer_ihw_300mm | ST00080 | liftputvloer_(#5715) | Werkvloer liftput | 2015-03-03 | 2015-03-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iHy1LOhfAtfLt80$LZBqn | Slab | 1320_vloeren op grondslag - constructief | IFC_betonvloer_ihw_300mm | ST00100 | liftputvloer_(#5715) | Bekisten liftvloer | 2015-03-04 | 2015-03-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iHy1LOhfAtfLt80$LZBqn | Slab | 1320_vloeren op grondslag - constructief | IFC_betonvloer_ihw_300mm | ST00090 | liftputvloer_(#5715) | Wapening liftvloer | 2015-03-04 | 2015-03-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iHy1LOhfAtfLt80$LZBqn | Slab | 1320_vloeren op grondslag - constructief | IFC_betonvloer_ihw_300mm | ST00110 | liftputvloer_(#5715) | Stort liftvloer | 2015-03-05 | 2015-03-05
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2GTwJrGhDAzvI7WZJUCeZE | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00130 | liftwand_(#29901) | Bekisten liftwanden | 2015-03-06 | 2015-03-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2BvIWOGA18JuJGl8rylXFV | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_370x965 | ST00130 | liftputwand_(#5543) | Bekisten liftwanden | 2015-03-06 | 2015-03-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ZOrCFqKrF_Ox7WOTGyQmt | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x965 | ST00130 | liftputwand_(#5377) | Bekisten liftwanden | 2015-03-06 | 2015-03-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1naZcReNz7PvhQAmj6Jq3I | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x345 | ST00130 | liftputwand_(#4278) | Bekisten liftwanden | 2015-03-06 | 2015-03-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0B0Q1ghLnCxvbIfuSwz9wK | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_300x650 | ST00130 | liftputwand_(#9435) | Bekisten liftwanden | 2015-03-06 | 2015-03-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1qSygSJAf1FwTO1RCAcXhe | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00130 | liftwand_(#30267) | Bekisten liftwanden | 2015-03-06 | 2015-03-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16FVmRsQb85vEIXQ_DW6Lp | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x345 | ST00130 | liftputwand_(#478) | Bekisten liftwanden | 2015-03-06 | 2015-03-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GQbn3RLT7AR7GWCGsipbZ | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x965 | ST00130 | liftputwand_(#5207) | Bekisten liftwanden | 2015-03-06 | 2015-03-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Auz_7ZqL7AAig2gL0Pvj2 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x345 | ST00130 | liftputwand_(#4582) | Bekisten liftwanden | 2015-03-06 | 2015-03-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0n3uFweoDDvekPpYzTttt4 | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_120mm | ST00130 | binnenwand_(#44016) | Bekisten liftwanden | 2015-03-06 | 2015-03-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0eA$$I6uvA18h6OuHeQjac | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00130 | liftwand_(#29660) | Bekisten liftwanden | 2015-03-06 | 2015-03-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Y$eh0ohrDEepO4_LPdoEr | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_300x650 | ST00130 | liftputwand_(#1963) | Bekisten liftwanden | 2015-03-06 | 2015-03-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1CJwrAhq9Ed94DRX3trP2o | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_300x650 | ST00130 | liftputwand_(#6773) | Bekisten liftwanden | 2015-03-06 | 2015-03-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2rxEfS5c1BRBMAjC9Weumf | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_620x965 | ST00130 | liftputwand_(#1315) | Bekisten liftwanden | 2015-03-06 | 2015-03-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_tiSIYEr4yRRHYXKfPTdj | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x345 | ST00130 | liftputwand_(#4416) | Bekisten liftwanden | 2015-03-06 | 2015-03-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3odIHAP2f2UOiuFMkf$itN | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00130 | liftwand_(#29455) | Bekisten liftwanden | 2015-03-06 | 2015-03-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0kS6wEmzbD2va78wYRyOFc | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00130 | liftwand_(#182673) | Bekisten liftwanden | 2015-03-06 | 2015-03-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2GTwJrGhDAzvI7WZJUCeZE | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00140 | liftwand_(#29901) | Wapening liftwanden | 2015-03-09 | 2015-03-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2BvIWOGA18JuJGl8rylXFV | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_370x965 | ST00140 | liftputwand_(#5543) | Wapening liftwanden | 2015-03-09 | 2015-03-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ZOrCFqKrF_Ox7WOTGyQmt | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x965 | ST00140 | liftputwand_(#5377) | Wapening liftwanden | 2015-03-09 | 2015-03-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1naZcReNz7PvhQAmj6Jq3I | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x345 | ST00140 | liftputwand_(#4278) | Wapening liftwanden | 2015-03-09 | 2015-03-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0B0Q1ghLnCxvbIfuSwz9wK | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_300x650 | ST00140 | liftputwand_(#9435) | Wapening liftwanden | 2015-03-09 | 2015-03-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1qSygSJAf1FwTO1RCAcXhe | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00140 | liftwand_(#30267) | Wapening liftwanden | 2015-03-09 | 2015-03-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16FVmRsQb85vEIXQ_DW6Lp | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x345 | ST00140 | liftputwand_(#478) | Wapening liftwanden | 2015-03-09 | 2015-03-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GQbn3RLT7AR7GWCGsipbZ | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x965 | ST00140 | liftputwand_(#5207) | Wapening liftwanden | 2015-03-09 | 2015-03-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Auz_7ZqL7AAig2gL0Pvj2 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x345 | ST00140 | liftputwand_(#4582) | Wapening liftwanden | 2015-03-09 | 2015-03-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0n3uFweoDDvekPpYzTttt4 | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_120mm | ST00140 | binnenwand_(#44016) | Wapening liftwanden | 2015-03-09 | 2015-03-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0eA$$I6uvA18h6OuHeQjac | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00140 | liftwand_(#29660) | Wapening liftwanden | 2015-03-09 | 2015-03-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Y$eh0ohrDEepO4_LPdoEr | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_300x650 | ST00140 | liftputwand_(#1963) | Wapening liftwanden | 2015-03-09 | 2015-03-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1CJwrAhq9Ed94DRX3trP2o | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_300x650 | ST00140 | liftputwand_(#6773) | Wapening liftwanden | 2015-03-09 | 2015-03-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2rxEfS5c1BRBMAjC9Weumf | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_620x965 | ST00140 | liftputwand_(#1315) | Wapening liftwanden | 2015-03-09 | 2015-03-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_tiSIYEr4yRRHYXKfPTdj | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x345 | ST00140 | liftputwand_(#4416) | Wapening liftwanden | 2015-03-09 | 2015-03-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3odIHAP2f2UOiuFMkf$itN | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00140 | liftwand_(#29455) | Wapening liftwanden | 2015-03-09 | 2015-03-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0kS6wEmzbD2va78wYRyOFc | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00140 | liftwand_(#182673) | Wapening liftwanden | 2015-03-09 | 2015-03-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2GTwJrGhDAzvI7WZJUCeZE | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00150 | liftwand_(#29901) | Stort liftwanden | 2015-03-10 | 2015-03-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2BvIWOGA18JuJGl8rylXFV | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_370x965 | ST00150 | liftputwand_(#5543) | Stort liftwanden | 2015-03-10 | 2015-03-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ZOrCFqKrF_Ox7WOTGyQmt | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x965 | ST00150 | liftputwand_(#5377) | Stort liftwanden | 2015-03-10 | 2015-03-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1naZcReNz7PvhQAmj6Jq3I | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x345 | ST00150 | liftputwand_(#4278) | Stort liftwanden | 2015-03-10 | 2015-03-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0B0Q1ghLnCxvbIfuSwz9wK | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_300x650 | ST00150 | liftputwand_(#9435) | Stort liftwanden | 2015-03-10 | 2015-03-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1qSygSJAf1FwTO1RCAcXhe | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00150 | liftwand_(#30267) | Stort liftwanden | 2015-03-10 | 2015-03-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16FVmRsQb85vEIXQ_DW6Lp | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x345 | ST00150 | liftputwand_(#478) | Stort liftwanden | 2015-03-10 | 2015-03-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GQbn3RLT7AR7GWCGsipbZ | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x965 | ST00150 | liftputwand_(#5207) | Stort liftwanden | 2015-03-10 | 2015-03-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Auz_7ZqL7AAig2gL0Pvj2 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x345 | ST00150 | liftputwand_(#4582) | Stort liftwanden | 2015-03-10 | 2015-03-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0n3uFweoDDvekPpYzTttt4 | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_120mm | ST00150 | binnenwand_(#44016) | Stort liftwanden | 2015-03-10 | 2015-03-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0eA$$I6uvA18h6OuHeQjac | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00150 | liftwand_(#29660) | Stort liftwanden | 2015-03-10 | 2015-03-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Y$eh0ohrDEepO4_LPdoEr | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_300x650 | ST00150 | liftputwand_(#1963) | Stort liftwanden | 2015-03-10 | 2015-03-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1CJwrAhq9Ed94DRX3trP2o | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_300x650 | ST00150 | liftputwand_(#6773) | Stort liftwanden | 2015-03-10 | 2015-03-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2rxEfS5c1BRBMAjC9Weumf | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_620x965 | ST00150 | liftputwand_(#1315) | Stort liftwanden | 2015-03-10 | 2015-03-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_tiSIYEr4yRRHYXKfPTdj | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x345 | ST00150 | liftputwand_(#4416) | Stort liftwanden | 2015-03-10 | 2015-03-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3odIHAP2f2UOiuFMkf$itN | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00150 | liftwand_(#29455) | Stort liftwanden | 2015-03-10 | 2015-03-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0kS6wEmzbD2va78wYRyOFc | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00150 | liftwand_(#182673) | Stort liftwanden | 2015-03-10 | 2015-03-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3x8FpcNtn5dhlulWMrejSh | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1000x250 | ST00200 | fund_strook_(#5860) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0vDPjO0AzA2RjW5bZfipZc | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1000x250 | ST00200 | fund_strook_(#5991) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wRDzVfR9EwhluR32nQMBE | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00200 | fund_strook_(#13187) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1rmhw$lQ96KvGwXixf1ieA | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1200x250 | ST00200 | fund_strook_(#13021) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1htIOmH4b7Tf006E86T$VI | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00200 | fund_strook_(#8937) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3P7_03M9j4qfTpY82oA7qG | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST00200 | fund_strook_(#11761) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2F6KORhx58_911OMinsiC1 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST00200 | fund_strook_(#12054) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Asg_4IIzBJRAZjWOOBoop | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1200x250 | ST00200 | fund_strook_(#10984) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wgL5LHzz2E8w8G68rTVPh | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00200 | fund_strook_(#11927) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1uEzbhHRDA98l7q7eTPW6W | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00200 | fund_strook_(#3776) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QPQ0M3XLDPQT3whn6YFzl | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST00200 | fund_strook_(#12181) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 397U34bofE49REjBsbvQCB | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST00200 | fund_strook_(#10711) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1KASldv$r8FgJ_cnX$UWsD | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonpoer_1600x300 | ST00200 | fund_poer_(#8265) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3eW1ejUUD8Z83etxIha2Q6 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_2600x550 | ST00200 | fund_strook_(#5041) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qqefgPMbCKOfgM2m0OEf4 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST00200 | fund_strook_(#12640) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3J_1it95T5gfMFEztXNCUR | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1000x250 | ST00200 | fund_strook_(#11111) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0wc9xUAq1D8gPTinpIsyhl | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_900x250 | ST00200 | fund_strook_(#6129) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 36OAgfylj3i8B$_ULHcQpS | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_600x250 | ST00200 | fund_strook_(#11380) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29BOVlph15px1swoAw3ZkS | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST00200 | fund_strook_(#12894) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1zQYOrUqP5TAaFPeCmMGH$ | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_600x250 | ST00200 | fund_strook_(#11249) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3SLFVhErbETg7vkVqhJmtW | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1000x250 | ST00200 | fund_strook_(#11507) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2mDRqz_0n11QrR8$KLRplg | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_2600x550 | ST00200 | fund_strook_(#639) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1olNo2H6j18AMsF6vNwyOJ | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00200 | fund_strook_(#7939) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2J6c62A5XD2QcGjShzZgXq | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1400x250 | ST00200 | fund_strook_(#10569) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ei90H7Bb5_fZwEyprK4wB | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1400x250 | ST00200 | fund_strook_(#11634) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3e$rrJY7D1Rhx1v_XSSOhd | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00200 | fund_strook_(#10265) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28n152n4TDhfCgPSt939HS | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00200 | fund_strook_(#10099) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hyBmIA9vBAAbnFe7JERse | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00200 | fund_strook_(#12347) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2TjPlUWNf9yOVI0lQMOSNy | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST00200 | fund_strook_(#12767) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mVuN59AD7ZOorZUKionH9 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00200 | fund_strook_(#9103) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26byCAFGr1I8W5h9B84Q16 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1200x250 | ST00200 | fund_strook_(#10853) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vDGAiCMz1EgMACLLW94wj | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00200 | fund_strook_(#12513) | Stellen funderingkist incl. poeren | 2015-03-12 | 2015-03-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3x8FpcNtn5dhlulWMrejSh | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1000x250 | ST00210 | fund_strook_(#5860) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0vDPjO0AzA2RjW5bZfipZc | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1000x250 | ST00210 | fund_strook_(#5991) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wRDzVfR9EwhluR32nQMBE | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00210 | fund_strook_(#13187) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1rmhw$lQ96KvGwXixf1ieA | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1200x250 | ST00210 | fund_strook_(#13021) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1htIOmH4b7Tf006E86T$VI | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00210 | fund_strook_(#8937) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3P7_03M9j4qfTpY82oA7qG | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST00210 | fund_strook_(#11761) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2F6KORhx58_911OMinsiC1 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST00210 | fund_strook_(#12054) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Asg_4IIzBJRAZjWOOBoop | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1200x250 | ST00210 | fund_strook_(#10984) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wgL5LHzz2E8w8G68rTVPh | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00210 | fund_strook_(#11927) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1uEzbhHRDA98l7q7eTPW6W | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00210 | fund_strook_(#3776) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QPQ0M3XLDPQT3whn6YFzl | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST00210 | fund_strook_(#12181) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 397U34bofE49REjBsbvQCB | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST00210 | fund_strook_(#10711) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1KASldv$r8FgJ_cnX$UWsD | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonpoer_1600x300 | ST00210 | fund_poer_(#8265) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3eW1ejUUD8Z83etxIha2Q6 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_2600x550 | ST00210 | fund_strook_(#5041) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qqefgPMbCKOfgM2m0OEf4 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST00210 | fund_strook_(#12640) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3J_1it95T5gfMFEztXNCUR | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1000x250 | ST00210 | fund_strook_(#11111) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0wc9xUAq1D8gPTinpIsyhl | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_900x250 | ST00210 | fund_strook_(#6129) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 36OAgfylj3i8B$_ULHcQpS | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_600x250 | ST00210 | fund_strook_(#11380) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29BOVlph15px1swoAw3ZkS | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST00210 | fund_strook_(#12894) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1zQYOrUqP5TAaFPeCmMGH$ | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_600x250 | ST00210 | fund_strook_(#11249) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3SLFVhErbETg7vkVqhJmtW | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1000x250 | ST00210 | fund_strook_(#11507) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2mDRqz_0n11QrR8$KLRplg | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_2600x550 | ST00210 | fund_strook_(#639) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1olNo2H6j18AMsF6vNwyOJ | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00210 | fund_strook_(#7939) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2J6c62A5XD2QcGjShzZgXq | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1400x250 | ST00210 | fund_strook_(#10569) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ei90H7Bb5_fZwEyprK4wB | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1400x250 | ST00210 | fund_strook_(#11634) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3e$rrJY7D1Rhx1v_XSSOhd | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00210 | fund_strook_(#10265) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28n152n4TDhfCgPSt939HS | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00210 | fund_strook_(#10099) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hyBmIA9vBAAbnFe7JERse | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00210 | fund_strook_(#12347) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2TjPlUWNf9yOVI0lQMOSNy | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST00210 | fund_strook_(#12767) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mVuN59AD7ZOorZUKionH9 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00210 | fund_strook_(#9103) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26byCAFGr1I8W5h9B84Q16 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1200x250 | ST00210 | fund_strook_(#10853) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vDGAiCMz1EgMACLLW94wj | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00210 | fund_strook_(#12513) | Wapening | 2015-03-19 | 2015-03-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3x8FpcNtn5dhlulWMrejSh | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1000x250 | ST00230 | fund_strook_(#5860) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0vDPjO0AzA2RjW5bZfipZc | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1000x250 | ST00230 | fund_strook_(#5991) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wRDzVfR9EwhluR32nQMBE | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00230 | fund_strook_(#13187) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1rmhw$lQ96KvGwXixf1ieA | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1200x250 | ST00230 | fund_strook_(#13021) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1htIOmH4b7Tf006E86T$VI | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00230 | fund_strook_(#8937) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3P7_03M9j4qfTpY82oA7qG | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST00230 | fund_strook_(#11761) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2F6KORhx58_911OMinsiC1 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST00230 | fund_strook_(#12054) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Asg_4IIzBJRAZjWOOBoop | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1200x250 | ST00230 | fund_strook_(#10984) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wgL5LHzz2E8w8G68rTVPh | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00230 | fund_strook_(#11927) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1uEzbhHRDA98l7q7eTPW6W | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00230 | fund_strook_(#3776) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QPQ0M3XLDPQT3whn6YFzl | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST00230 | fund_strook_(#12181) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 397U34bofE49REjBsbvQCB | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST00230 | fund_strook_(#10711) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1KASldv$r8FgJ_cnX$UWsD | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonpoer_1600x300 | ST00230 | fund_poer_(#8265) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3eW1ejUUD8Z83etxIha2Q6 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_2600x550 | ST00230 | fund_strook_(#5041) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qqefgPMbCKOfgM2m0OEf4 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST00230 | fund_strook_(#12640) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3J_1it95T5gfMFEztXNCUR | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1000x250 | ST00230 | fund_strook_(#11111) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0wc9xUAq1D8gPTinpIsyhl | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_900x250 | ST00230 | fund_strook_(#6129) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 36OAgfylj3i8B$_ULHcQpS | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_600x250 | ST00230 | fund_strook_(#11380) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29BOVlph15px1swoAw3ZkS | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST00230 | fund_strook_(#12894) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1zQYOrUqP5TAaFPeCmMGH$ | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_600x250 | ST00230 | fund_strook_(#11249) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3SLFVhErbETg7vkVqhJmtW | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1000x250 | ST00230 | fund_strook_(#11507) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2mDRqz_0n11QrR8$KLRplg | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_2600x550 | ST00230 | fund_strook_(#639) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1olNo2H6j18AMsF6vNwyOJ | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00230 | fund_strook_(#7939) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2J6c62A5XD2QcGjShzZgXq | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1400x250 | ST00230 | fund_strook_(#10569) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ei90H7Bb5_fZwEyprK4wB | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1400x250 | ST00230 | fund_strook_(#11634) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3e$rrJY7D1Rhx1v_XSSOhd | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00230 | fund_strook_(#10265) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28n152n4TDhfCgPSt939HS | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00230 | fund_strook_(#10099) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hyBmIA9vBAAbnFe7JERse | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00230 | fund_strook_(#12347) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2TjPlUWNf9yOVI0lQMOSNy | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST00230 | fund_strook_(#12767) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mVuN59AD7ZOorZUKionH9 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00230 | fund_strook_(#9103) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26byCAFGr1I8W5h9B84Q16 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1200x250 | ST00230 | fund_strook_(#10853) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vDGAiCMz1EgMACLLW94wj | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST00230 | fund_strook_(#12513) | Stort | 2015-03-25 | 2015-03-25
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OwZUPMe9A_OUbNu4p$vK$ | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_330x315 | ST00250 | fund_opstort_(#1655) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2KczfJ5o5FKxUSb6pascny | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_450x315 | ST00250 | fund_opstort_(#7105) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3chAZP2urEphTNqEJGiwF1 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x315 | ST00250 | fund_opstort_(#23464) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3VWt6e5xX0QQNjKh6N8IFF | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_150x315 | ST00250 | fund_opstort_(#8439) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 18d3mlRdjCdQZN5$wTakyV | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_150x315 | ST00250 | fund_opstort_(#9601) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1UP3VfHvHA_gIZN9WnsRQ9 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_370x315 | ST00250 | fund_opstort_(#3260) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3PWGV6t999FwJIpAuRAXEk | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_150x315 | ST00250 | fund_opstort_(#4112) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2nGF21ODz3XRuB8OGTFDs8 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x315 | ST00250 | fund_opstort_(#1149) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2CbRGCrHHAVhOahgXUdmJv | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_150x315 | ST00250 | fund_opstort_(#3946) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 09pyb7tm5As9QgZNoN_nNK | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x315 | ST00250 | fund_opstort_(#4748) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 15fhpEUvT7HuRQ7K9Gnzeq | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_600x315 | ST00250 | fund_opstort_(#6939) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0NZhTGcY5A1wAScTLireiF | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x315 | ST00250 | fund_opstort_(#2133) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16eOLt9QP0$OsMuPdUbLi8 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_450x315 | ST00250 | fund_opstort_(#7275) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3YUdL1_$rDcfMmTETvlfJD | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x315 | ST00250 | fund_opstort_(#7773) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1YK0PSziv5GO8pr83weXaP | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_370x315 | ST00250 | fund_opstort_(#7607) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3aoUNqsM1FGhb_SiPhOfAR | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_600x315 | ST00250 | fund_opstort_(#6465) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ZlvAOowH1V8p2VDDOxbzq | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_150x315 | ST00250 | fund_opstort_(#1793) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hMx_hmGLC1f_YoPoAVXz7 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_370x315 | ST00250 | fund_opstort_(#10431) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Mf8LrlnDF0xbzfYfBIyj6 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x315 | ST00250 | fund_opstort_(#2967) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0oKN4Spcn5Bfa3Lqj0jpzQ | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_330x315 | ST00250 | fund_opstort_(#2299) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PeQJ7XO5FCez3vnkBjyBq | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_150x315 | ST00250 | fund_opstort_(#3094) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2zgzThNuf0e8VhKUE39TOO | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_600x315 | ST00250 | fund_opstort_(#7441) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0OrpQP1yf3kPlM24ca1IEy | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_370x315 | ST00250 | fund_opstort_(#2635) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 06pbOYRBH47ggM7v8Z4QIY | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_150x315 | ST00250 | fund_opstort_(#9933) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2IGwSZD4XD0v_U7kK$pAw4 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_600x315 | ST00250 | fund_opstort_(#2465) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0MQhyBS6f8CB_MlOiBxhFK | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_600x315 | ST00250 | fund_opstort_(#6299) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1rWCWMKXXDR9pJJ453yeU9 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_330x315 | ST00250 | fund_opstort_(#3426) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hKluOE6bDMhJ0clWE$jN$ | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_370x315 | ST00250 | fund_opstort_(#4914) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Sbe78uxbEwRPG8jsMr$cF | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_370x315 | ST00250 | fund_opstort_(#979) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ezuEHz6XFHwANFIAgNksw | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_150x315 | ST00250 | fund_opstort_(#13353) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_I_33wYPDQ82UT6BIK_07 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_350x660 | ST00250 | fund_opstort_(#8123) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$8EUcBs16IuI_ajPbP8Lb | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_150x315 | ST00250 | fund_opstort_(#8771) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1lZhfwQ$j6Th34b5Sidges | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_520x315 | ST00250 | fund_opstort_(#6603) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0VHbn4bVf7iOqD4KIp1EkT | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x315 | ST00250 | fund_opstort_(#2801) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 02kic5NYL5Y8L2X6WG8k5m | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x315 | ST00250 | fund_opstort_(#809) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0TS1pLnKD4PAKmrsFzF4KF | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_150x315 | ST00250 | fund_opstort_(#8605) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0zpQ3hQHb6z9ILCBaxQLE1 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_150x315 | ST00250 | fund_opstort_(#9269) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nmvJwVyTCiucZBALa8U32 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_330x315 | ST00250 | fund_opstort_(#1485) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1R8wvSBdj0nxw$u3qzf7DP | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_150x315 | ST00250 | fund_opstort_(#9767) | Opstorten fundering | 2015-03-26 | 2015-04-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3kG6Bbq3v2RgEQ_PjVqdOE | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#20250) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0YGb$6oz5BkQ_KhiMK7$i6 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#13740) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pnfzvFyT3ZRWgkysu2fqY | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#14172) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hCleXzxD6jRE_KrEGrlKi | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#13956) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3D7_AAAd16h9YPbCXyhXNJ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#22706) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1df_$aS99658kxRi$_pMBY | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#16720) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1aqAJbn2P899FboRJr7t0V | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#21839) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0R69HoRWz0C9s$TSI4WT3Z | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#16292) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1N8UdYuOrAExGoPbE5uMa0 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#18131) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3q6ecBMKbDDgwYOZe0HfJ7 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#18342) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 18SY9vDyX7jQ9oW8fKj6eM | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#16104) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mYwsEeg5CBv3RfaMaEs17 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#14599) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2gSzfhTzjCkutSogmAtpkP | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#17308) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2eUGgnxUXF0RJQZi7ey1aP | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#17124) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2m$4lxx_nA_uJrYZl2FAoL | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#15245) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Vbtq2j6X82RExaAwEU_iY | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#22491) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_I7SfUS1CCPsZeXOzGAho | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#18953) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 08Jam2RmP4vAeb$XRAvxSP | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#15461) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$1BEN7TzFsfUNrS9Qqmop | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#22059) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2IzKm$bXX0H9gUIZj9O0Rk | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#19811) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2cgcdbxx5F2gsFRZa09Mok | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#19164) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3kp8yBgj5BreEI464Vtha8 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#3574) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1EWidDAVz66hylOSXB1Kjk | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#20621) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1pyhWwJM5FTxyI9YEh5zgZ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#20833) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2D_6Rg4dz6$PEfPb1fvJzF | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#21232) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ycm5c8Ev7dhDrO8oRDmnB | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#13529) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 397vy$qeXCzhtQ8tWx7ugf | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#23262) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ypFaLaqP5IQQ0orqlpa5G | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#16936) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2NdywtnRH3EvSJlKwcP_5p | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#22275) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2QF9F9$Vv6SgRBKotcWzTb | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#19379) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2mUBHykl91Ue0vPS8ztnuL | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#17492) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0a9cZXxw90NeDBZVMZehqL | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#23078) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3lS26ArA5DmhnFkrAY8JJj | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#18530) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 371cdh0rH00xaGwzwWbiwN | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#20030) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ov1ZuLuLFhBZgJEfbhres | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#21628) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1LX0xTezz1jglYOl0AYX7X | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#19595) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QfmBSizvAEhDn0BPeWL$a | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#14383) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2EFLO_78v1SOQdqaL4XU67 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#14815) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3am9hv8bzC0uDu2JwjCxEH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#18742) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2jY38900rBxgAUCQMOtLuU | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#21416) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2tEhHLtCvCjRLJ6uEWmtZ8 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#17915) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_ZLdMJDn81O6gaWcsA8xA | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#21044) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3KqVpbIX5DLRGvQfP6Dzv6 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#15677) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Tuny4Ign34eqIi5HGYE4z | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#16504) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01Gx$Lae106ua0gqnyVJrv | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#20437) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Jka5mO29BgRNBbvd0LgAe | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#224) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3VlnC7dc97dO6MEL6ot9DA | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#17704) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0r9rZEa2HEifN_Vf4vrBuF | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#22894) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0oCS_A4BrCIua9gel4uBLk | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#15030) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1eoDwTzFv75xeGY7pZkd$1 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00310 | opgaand werk_(#15893) | Stelwerk metselwerk onder peil | 2015-04-07 | 2015-04-07
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3kG6Bbq3v2RgEQ_PjVqdOE | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#20250) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0YGb$6oz5BkQ_KhiMK7$i6 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#13740) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pnfzvFyT3ZRWgkysu2fqY | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#14172) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hCleXzxD6jRE_KrEGrlKi | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#13956) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3D7_AAAd16h9YPbCXyhXNJ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#22706) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1df_$aS99658kxRi$_pMBY | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#16720) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1aqAJbn2P899FboRJr7t0V | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#21839) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0R69HoRWz0C9s$TSI4WT3Z | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#16292) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1N8UdYuOrAExGoPbE5uMa0 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#18131) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3q6ecBMKbDDgwYOZe0HfJ7 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#18342) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 18SY9vDyX7jQ9oW8fKj6eM | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#16104) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mYwsEeg5CBv3RfaMaEs17 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#14599) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2gSzfhTzjCkutSogmAtpkP | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#17308) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2eUGgnxUXF0RJQZi7ey1aP | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#17124) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2m$4lxx_nA_uJrYZl2FAoL | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#15245) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Vbtq2j6X82RExaAwEU_iY | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#22491) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_I7SfUS1CCPsZeXOzGAho | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#18953) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 08Jam2RmP4vAeb$XRAvxSP | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#15461) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$1BEN7TzFsfUNrS9Qqmop | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#22059) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2IzKm$bXX0H9gUIZj9O0Rk | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#19811) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2cgcdbxx5F2gsFRZa09Mok | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#19164) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3kp8yBgj5BreEI464Vtha8 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#3574) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1EWidDAVz66hylOSXB1Kjk | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#20621) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1pyhWwJM5FTxyI9YEh5zgZ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#20833) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2D_6Rg4dz6$PEfPb1fvJzF | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#21232) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ycm5c8Ev7dhDrO8oRDmnB | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#13529) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 397vy$qeXCzhtQ8tWx7ugf | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#23262) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ypFaLaqP5IQQ0orqlpa5G | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#16936) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2NdywtnRH3EvSJlKwcP_5p | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#22275) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2QF9F9$Vv6SgRBKotcWzTb | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#19379) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2mUBHykl91Ue0vPS8ztnuL | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#17492) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0a9cZXxw90NeDBZVMZehqL | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#23078) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3lS26ArA5DmhnFkrAY8JJj | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#18530) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 371cdh0rH00xaGwzwWbiwN | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#20030) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ov1ZuLuLFhBZgJEfbhres | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#21628) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1LX0xTezz1jglYOl0AYX7X | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#19595) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QfmBSizvAEhDn0BPeWL$a | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#14383) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2EFLO_78v1SOQdqaL4XU67 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#14815) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3am9hv8bzC0uDu2JwjCxEH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#18742) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2jY38900rBxgAUCQMOtLuU | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#21416) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2tEhHLtCvCjRLJ6uEWmtZ8 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#17915) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_ZLdMJDn81O6gaWcsA8xA | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#21044) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3KqVpbIX5DLRGvQfP6Dzv6 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#15677) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Tuny4Ign34eqIi5HGYE4z | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#16504) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01Gx$Lae106ua0gqnyVJrv | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#20437) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Jka5mO29BgRNBbvd0LgAe | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#224) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3VlnC7dc97dO6MEL6ot9DA | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#17704) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0r9rZEa2HEifN_Vf4vrBuF | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#22894) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0oCS_A4BrCIua9gel4uBLk | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#15030) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1eoDwTzFv75xeGY7pZkd$1 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00320 | opgaand werk_(#15893) | Metselwerk onderpeil (buitenblad) | 2015-04-08 | 2015-04-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0wdJ5Slfb0e88Z9le5n79t | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_EPS_stortstrook_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#39417) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3KIEixg$H85guSp81cFwRy | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_EPS_stortstrook_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#40394) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Y8SeV34D1ZQVEVKPyRYR8 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#37521) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TqK$4QF52cx7vR0PaY7pK | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#36141) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2u21sJRdT0Me24l6eBI1mv | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#37383) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0fzORJLYrENAgMB8OLjsOO | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#36555) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2uuGMM2uD3KfSOiP5EOgU0 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#38901) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ZIlPt9Vv7uhzBI8nl4J_D | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#35865) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2LcFDUf1PBJPasceenEGF9 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#36003) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3t4$7XwXr3aPRpu0dWRVnA | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_EPS_stortstrook_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#42729) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1sOo8V1290ER5_FhzQZISS | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#38487) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2q1hNROZ90y9r0s2DKle7K | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_EPS_stortstrook_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#42867) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1aRr_gAVH6awo1vV5RNWmH | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#43098) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2H9rDR7tT9VgdaRvZdqXc8 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#40102) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OUbnN7r5AZ8f0dBVpUfAs | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#33951) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2XT0UEPbz7ZebdMDb8miEM | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#34227) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0kSl8zzkbBewxxwDOeCZR6 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#37659) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0wQZVrGKHFAO5v6CbxLpC$ | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_EPS_stortstrook_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#39574) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3HYlG_VlbDuxKXxMpRWZ6_ | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#35589) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 20j5cti6HFEARfyiibGa0h | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#38073) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3c_5zKZLj8hOsbf7eeZxCQ | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#36969) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1mbjnpt0P4EwksF__iiijr | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#38349) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ahDDH0TbCyBbhhknDlSS3 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#37797) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1303_Vcxj61RfLw0YZeEtY | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#33813) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1$zPZrWrf1HAm_FXqpSajo | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#37935) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0eDt_F7Df8VANFmhAQmZQp | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#34761) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1uO5mJ02D4fvWAKKhkEIK3 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#36693) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dZlkSpErE_QgPFdvoW15P | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#38763) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2JxkOvhoH3KhADGZVTstt6 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#33223) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0z0KHW4RTBRgDFKufJohtz | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#36279) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Spt7ezXP0C92h3tqsSzZO | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#39140) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1qgrdeLwP6WB8ZQXpvS6nv | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#35727) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1UXcTqQ4fEL9TNKOFHs6cw | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#34089) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 24ajIczRDEpwyyLmsbT65C | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#34365) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cr7h5DUT96RNuEzoMFK6k | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#37107) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2GWRHvB9HDJP45jLAA60l1 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#35451) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0drktYqJD0ogOWskNKHyF$ | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#34899) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2fZciyqH5CtxCyv75URUfU | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#184059) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2FbKQGA1LD9gZ1z1HbX$xs | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#38625) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 38LmlQQRH0qQXWi4jy1laF | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#39279) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Pi9DNYXD05O5MKhokJLYT | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#33675) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1jGPE_m8HFvuDyQMHt6r8P | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#38211) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1XlmV2BWn24QpsvysH6cel | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#35313) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3HRtnO_5j5DBSPdJ7DpOmn | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#37245) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qCKpI3KP9HPWAr6Y2CsuH | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#35037) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$f$cZfxfEU93zwGnsyEm2 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#36831) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0acBaRI85B4hnhrBIaaP2h | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#33399) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3G3BFDm557QB5q3dxElp3E | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#35175) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ruTV5vprF5RrvtPBVK5rt | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#36417) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1tlRVPawH3$wkBWpre762q | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#34622) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2d0FlCvW14QBtK2U8zcwsd | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST00350 | vloer_V0_(#33537) | Kanaalplaatvloer leggen (lev. week 16) | 2015-04-13 | 2015-04-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1iWo73Me57HvuwVxC6QKY9 | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_vloertegelwerk | IFC_dekvloer | ST00370 | dekvloer_(#251378) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1lpmpYlbPE_QJB4isYBtbF | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST00370 | dekvloer_(#250708) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2MqU3yDHPFd8QjuADTtSVZ | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST00370 | dekvloer_(#240724) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1pcw2qWEP9LPCS$XyKJckd | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST00370 | dekvloer_(#252066) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hUJrkgMz9zRgxs8ZQZTtH | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST00370 | dekvloer_(#239941) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 10RKrxCkv5rQvd7ngtcodH | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST00370 | dekvloer_(#240079) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2bXx1qErX3BQOxVuvQp9mQ | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST00370 | dekvloer_(#239720) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ltE84VHfFEBUGWxjveNUz | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST00370 | dekvloer_(#221367) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 18AXZPY416iPDc4sTxp$gV | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST00370 | dekvloer_(#240945) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 18n2CK$TfAkgECLOWah6C$ | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST00370 | dekvloer_(#251617) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 34HAwEQ2H7bw2aYHzDRd$G | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST00370 | dekvloer_(#221652) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2BIiOpBbX6r82zNVqC_hHf | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST00370 | dekvloer_(#221505) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16m3R6VlX8Jf_U5EOhneGC | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST00370 | dekvloer_(#251238) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 35oWQYCm92oegd_0DMgz35 | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST00370 | dekvloer_(#250506) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0vTawmiu5BABIgCN8TJOZt | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST00370 | dekvloer_(#221165) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0GFFCwDMT2av0aaFp7zv3V | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST00370 | dekvloer_(#268179) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0L5fGhlhv3VPpemPiOVQwl | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST00370 | dekvloer_(#270104) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0NtafGmzL82x3uEoqD1sGj | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST00370 | dekvloer_(#251755) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 11hngCopn5hfimgovxmoKF | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST00370 | dekvloer_(#239236) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Bzv1yVKr98P0zaHpcCX3R | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST00370 | dekvloer_(#90819) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1GPVTuvHr9tgp9fITUrAiX | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST00370 | dekvloer_(#269782) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hXcPUbp55SBgnVhI7wOGU | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST00370 | dekvloer_(#240372) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2suAfAznz6Ivjo25ZP3UBB | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_betonvloer_ihw | ST00370 | vloerstort V0_(#43828) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0mH6E_Hd10jQooCrpSIM72 | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST00370 | dekvloer_(#61507) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0y_1JK34L0S9UbeV6I5FfW | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST00370 | dekvloer_(#239582) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tSwYd9yD6WR0dAINz$akG | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST00370 | dekvloer_(#250910) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dC84HL7L9jQjaJrXGOlGr | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST00370 | dekvloer_(#240574) | Afstorten kanaalplaat | 2015-04-16 | 2015-04-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 21ZsmR1Mn0gR7CxhpatUXH | Column | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00420 | K80/80/4_(#54097) | Plaatsen stalen kolommen | 2015-04-20 | 2015-04-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SrTDKsxHBiQZ0Mf0wFQjg | Column | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00420 | K80/80/4_(#96928) | Plaatsen stalen kolommen | 2015-04-20 | 2015-04-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2O09s1CPX5GR4lx$acabJc | Column | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00420 | K152,4/12,5_(#42541) | Plaatsen stalen kolommen | 2015-04-20 | 2015-04-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Fk7zTycf9ehrJpzoRhyDE | Column | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00420 | K80/80/4_(#54265) | Plaatsen stalen kolommen | 2015-04-20 | 2015-04-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30jl1edBvBPfebRtaHDGsW | Column | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00420 | K80/80/4_(#96764) | Plaatsen stalen kolommen | 2015-04-20 | 2015-04-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1EJ1sK_bL90BJJq4qtCZ8Q | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST00460 | binnenblad_(#184398) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-04-21 | 2015-04-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vv5tTSN1DSwooVhwaarl8 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00460 | binnenblad_(#28080) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-04-21 | 2015-04-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uy7z2IUf33AZ8IbNtgOt8 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00460 | binnenblad_(#27645) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-04-21 | 2015-04-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_FTqRoILC8PSx1r9k89tN | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00460 | binnenblad_(#31226) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-04-21 | 2015-04-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Lq86iLmnEmvk0UTmqG0A9 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00460 | binnenblad_(#143410) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-04-21 | 2015-04-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 17m1M5xjD2quzH65SYBmD6 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST00460 | binnenblad_(#184582) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-04-21 | 2015-04-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3JiNiluJ15rPnjiwPFFPBN | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00460 | binnenblad_(#51386) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-04-21 | 2015-04-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2yp$KWHkj6hhHf$RYAg_ly | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00460 | binnenblad_(#288951) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-04-21 | 2015-04-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0xXnGVWPb3yf7_kBd9o44e | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00460 | binnenblad_(#32565) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-04-21 | 2015-04-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1rnRdHzWXFfhe7uX1D8EY8 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00460 | binnenblad_(#121579) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-04-21 | 2015-04-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2RZCg53Cj7D8pWvZ4YbcD4 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST00460 | binnenblad_(#28635) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-04-21 | 2015-04-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2GDMjCFcz0Ift$gJUtkQgE | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00460 | binnenblad_(#31703) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-04-21 | 2015-04-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1t0aT3UZv68ht_dspGMAcB | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00460 | binnenblad_(#31474) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-04-21 | 2015-04-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0WlKkI$8f3Z9ar1qpx5RQ9 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00460 | binnenblad_(#32133) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-04-21 | 2015-04-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25afYsEKX8TeAvB6WjzawS | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00460 | binnenblad_(#28451) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-04-21 | 2015-04-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Bm$omdjT7MgMHmm7t14so | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00460 | binnenblad_(#178417) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-04-21 | 2015-04-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wStaLW$X0ggOxWmx1BXDs | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00460 | binnenblad_(#31950) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-04-21 | 2015-04-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0F1hDclgz9pfFXXiGsFOej | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00460 | binnenblad_(#138597) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-04-21 | 2015-04-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1t7qGuhtnFFQXm3VQONy5C | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00460 | binnenblad_(#49098) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-04-21 | 2015-04-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2yvoxeyG1AQf7JeLoAjkI$ | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST00460 | binnenblad_(#29011) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-04-21 | 2015-04-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3wjlilZk9FDxQvYaetKXzH | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00460 | binnenblad_(#28263) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-04-21 | 2015-04-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0RzDkqdV1AgR4L2pPBsjry | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00460 | binnenblad_(#145584) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-04-21 | 2015-04-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Wl4SXrZ16Zh1CMzZL5qR0 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00460 | binnenblad_(#158241) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-04-21 | 2015-04-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Of_tLnnDDDBztwYUiQu5W | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00460 | binnenblad_(#115486) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-04-21 | 2015-04-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1EJ1sK_bL90BJJq4qtCZ8Q | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST00490 | binnenblad_(#184398) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-04-22 | 2015-04-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vv5tTSN1DSwooVhwaarl8 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00490 | binnenblad_(#28080) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-04-22 | 2015-04-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uy7z2IUf33AZ8IbNtgOt8 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00490 | binnenblad_(#27645) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-04-22 | 2015-04-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_FTqRoILC8PSx1r9k89tN | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00490 | binnenblad_(#31226) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-04-22 | 2015-04-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Lq86iLmnEmvk0UTmqG0A9 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00490 | binnenblad_(#143410) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-04-22 | 2015-04-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 17m1M5xjD2quzH65SYBmD6 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST00490 | binnenblad_(#184582) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-04-22 | 2015-04-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3JiNiluJ15rPnjiwPFFPBN | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00490 | binnenblad_(#51386) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-04-22 | 2015-04-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2yp$KWHkj6hhHf$RYAg_ly | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00490 | binnenblad_(#288951) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-04-22 | 2015-04-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0xXnGVWPb3yf7_kBd9o44e | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00490 | binnenblad_(#32565) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-04-22 | 2015-04-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1rnRdHzWXFfhe7uX1D8EY8 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00490 | binnenblad_(#121579) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-04-22 | 2015-04-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2RZCg53Cj7D8pWvZ4YbcD4 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST00490 | binnenblad_(#28635) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-04-22 | 2015-04-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2GDMjCFcz0Ift$gJUtkQgE | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00490 | binnenblad_(#31703) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-04-22 | 2015-04-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1t0aT3UZv68ht_dspGMAcB | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00490 | binnenblad_(#31474) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-04-22 | 2015-04-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0WlKkI$8f3Z9ar1qpx5RQ9 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00490 | binnenblad_(#32133) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-04-22 | 2015-04-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25afYsEKX8TeAvB6WjzawS | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00490 | binnenblad_(#28451) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-04-22 | 2015-04-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Bm$omdjT7MgMHmm7t14so | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00490 | binnenblad_(#178417) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-04-22 | 2015-04-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wStaLW$X0ggOxWmx1BXDs | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00490 | binnenblad_(#31950) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-04-22 | 2015-04-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0F1hDclgz9pfFXXiGsFOej | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00490 | binnenblad_(#138597) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-04-22 | 2015-04-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1t7qGuhtnFFQXm3VQONy5C | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00490 | binnenblad_(#49098) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-04-22 | 2015-04-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2yvoxeyG1AQf7JeLoAjkI$ | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST00490 | binnenblad_(#29011) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-04-22 | 2015-04-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3wjlilZk9FDxQvYaetKXzH | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00490 | binnenblad_(#28263) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-04-22 | 2015-04-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0RzDkqdV1AgR4L2pPBsjry | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00490 | binnenblad_(#145584) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-04-22 | 2015-04-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Wl4SXrZ16Zh1CMzZL5qR0 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00490 | binnenblad_(#158241) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-04-22 | 2015-04-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Of_tLnnDDDBztwYUiQu5W | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00490 | binnenblad_(#115486) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-04-22 | 2015-04-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0a1b72Jb1749N$P4B_b_xb | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00560 | vloerveld_(#320506) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-05-01 | 2015-05-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 38N5mTyOnEVeM6yQoncQmg | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_200mm | ST00560 | vloerveld_(#471729) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-05-01 | 2015-05-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1VVbHrqPb57vx9uoV2hilE | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00560 | vloerveld_(#471913) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-05-01 | 2015-05-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dljI_2vL6u95oyWMcI5ss | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00560 | vloerveld_(#320077) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-05-01 | 2015-05-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3CSW95pvf1ixAfWAqJB5iT | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00560 | vloerveld_(#319505) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-05-01 | 2015-05-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FcQub$Nv6ZgAjECrDs2mc | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00560 | vloerveld_(#321078) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-05-01 | 2015-05-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_Fbx6yOHAneq5GCJxADqC | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00560 | vloerveld_(#319656) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-05-01 | 2015-05-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dq5E7j9zFV8gkjDgPaVJn | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00560 | vloerveld_(#320645) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-05-01 | 2015-05-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2VjiQ5s0L3OBnLrPWoB8Gw | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00560 | vloerveld_(#321503) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-05-01 | 2015-05-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1z$oK3vhTAx833bEMYZSDm | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00560 | vloerveld_(#319938) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-05-01 | 2015-05-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3HtaBz3bLBMe$a5C6JzJ$q | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00560 | vloerveld_(#320788) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-05-01 | 2015-05-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2HUYt04MX2uficFkE7lBys | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00560 | vloerveld_(#327994) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-05-01 | 2015-05-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xgGiCdKH1hO3JtJDOhSNI | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00560 | vloerveld_(#320939) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-05-01 | 2015-05-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2s1aVwNu5BTBI4gjJKtTe8 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00560 | vloerveld_(#318799) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-05-01 | 2015-05-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 363rGfuvnC9uECPY0SM5fF | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_290mm | ST00560 | vloerveld_(#318648) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-05-01 | 2015-05-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zIqfRtO9BmheHy5$ThcRA | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_200mm | ST00560 | vloerveld_(#327806) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-05-01 | 2015-05-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TdfPGOL54LQe7rw9XqwUC | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00560 | vloerveld_(#475087) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-05-01 | 2015-05-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 34p77acpL1uAnk9BKSfGjq | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00560 | vloerveld_(#321360) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-05-01 | 2015-05-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3fLrbe1Or8Xh1B0EwGqhA1 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00560 | vloerveld_(#321221) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-05-01 | 2015-05-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cBd9MqWP11vIiMTdtlmdt | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00560 | vloerveld_(#320363) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-05-01 | 2015-05-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FvwoXWtj1JBBcupCe_RKr | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00560 | vloerveld_(#319358) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-05-01 | 2015-05-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 32BEGS3LrAzhwBfKhh8jrg | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00560 | vloerveld_(#319799) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-05-01 | 2015-05-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tfHOFz8rDOgs9b2zOoEcK | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00560 | vloerveld_(#320216) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-05-01 | 2015-05-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0a1b72Jb1749N$P4B_b_xb | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00600 | vloerveld_(#320506) | Randkist | 2015-05-07 | 2015-05-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0a1b72Jb1749N$P4B_b_xb | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00660 | vloerveld_(#320506) | Installateurs | 2015-05-07 | 2015-05-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 38N5mTyOnEVeM6yQoncQmg | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_200mm | ST00600 | vloerveld_(#471729) | Randkist | 2015-05-07 | 2015-05-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 38N5mTyOnEVeM6yQoncQmg | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_200mm | ST00660 | vloerveld_(#471729) | Installateurs | 2015-05-07 | 2015-05-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1VVbHrqPb57vx9uoV2hilE | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00600 | vloerveld_(#471913) | Randkist | 2015-05-07 | 2015-05-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1VVbHrqPb57vx9uoV2hilE | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00660 | vloerveld_(#471913) | Installateurs | 2015-05-07 | 2015-05-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dljI_2vL6u95oyWMcI5ss | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00600 | vloerveld_(#320077) | Randkist | 2015-05-07 | 2015-05-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dljI_2vL6u95oyWMcI5ss | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00660 | vloerveld_(#320077) | Installateurs | 2015-05-07 | 2015-05-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3CSW95pvf1ixAfWAqJB5iT | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00600 | vloerveld_(#319505) | Randkist | 2015-05-07 | 2015-05-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3CSW95pvf1ixAfWAqJB5iT | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00660 | vloerveld_(#319505) | Installateurs | 2015-05-07 | 2015-05-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FcQub$Nv6ZgAjECrDs2mc | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00600 | vloerveld_(#321078) | Randkist | 2015-05-07 | 2015-05-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FcQub$Nv6ZgAjECrDs2mc | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00660 | vloerveld_(#321078) | Installateurs | 2015-05-07 | 2015-05-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_Fbx6yOHAneq5GCJxADqC | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00600 | vloerveld_(#319656) | Randkist | 2015-05-07 | 2015-05-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_Fbx6yOHAneq5GCJxADqC | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00660 | vloerveld_(#319656) | Installateurs | 2015-05-07 | 2015-05-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dq5E7j9zFV8gkjDgPaVJn | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00600 | vloerveld_(#320645) | Randkist | 2015-05-07 | 2015-05-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dq5E7j9zFV8gkjDgPaVJn | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00660 | vloerveld_(#320645) | Installateurs | 2015-05-07 | 2015-05-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2VjiQ5s0L3OBnLrPWoB8Gw | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00600 | vloerveld_(#321503) | Randkist | 2015-05-07 | 2015-05-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2VjiQ5s0L3OBnLrPWoB8Gw | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00660 | vloerveld_(#321503) | Installateurs | 2015-05-07 | 2015-05-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1z$oK3vhTAx833bEMYZSDm | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00600 | vloerveld_(#319938) | Randkist | 2015-05-07 | 2015-05-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1z$oK3vhTAx833bEMYZSDm | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00660 | vloerveld_(#319938) | Installateurs | 2015-05-07 | 2015-05-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3HtaBz3bLBMe$a5C6JzJ$q | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00600 | vloerveld_(#320788) | Randkist | 2015-05-07 | 2015-05-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3HtaBz3bLBMe$a5C6JzJ$q | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00660 | vloerveld_(#320788) | Installateurs | 2015-05-07 | 2015-05-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2HUYt04MX2uficFkE7lBys | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00600 | vloerveld_(#327994) | Randkist | 2015-05-07 | 2015-05-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2HUYt04MX2uficFkE7lBys | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00660 | vloerveld_(#327994) | Installateurs | 2015-05-07 | 2015-05-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xgGiCdKH1hO3JtJDOhSNI | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00600 | vloerveld_(#320939) | Randkist | 2015-05-07 | 2015-05-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xgGiCdKH1hO3JtJDOhSNI | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00660 | vloerveld_(#320939) | Installateurs | 2015-05-07 | 2015-05-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2s1aVwNu5BTBI4gjJKtTe8 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00600 | vloerveld_(#318799) | Randkist | 2015-05-07 | 2015-05-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2s1aVwNu5BTBI4gjJKtTe8 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00660 | vloerveld_(#318799) | Installateurs | 2015-05-07 | 2015-05-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 363rGfuvnC9uECPY0SM5fF | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_290mm | ST00600 | vloerveld_(#318648) | Randkist | 2015-05-07 | 2015-05-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 363rGfuvnC9uECPY0SM5fF | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_290mm | ST00660 | vloerveld_(#318648) | Installateurs | 2015-05-07 | 2015-05-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zIqfRtO9BmheHy5$ThcRA | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_200mm | ST00600 | vloerveld_(#327806) | Randkist | 2015-05-07 | 2015-05-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zIqfRtO9BmheHy5$ThcRA | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_200mm | ST00660 | vloerveld_(#327806) | Installateurs | 2015-05-07 | 2015-05-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TdfPGOL54LQe7rw9XqwUC | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00600 | vloerveld_(#475087) | Randkist | 2015-05-07 | 2015-05-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TdfPGOL54LQe7rw9XqwUC | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00660 | vloerveld_(#475087) | Installateurs | 2015-05-07 | 2015-05-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 34p77acpL1uAnk9BKSfGjq | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00600 | vloerveld_(#321360) | Randkist | 2015-05-07 | 2015-05-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 34p77acpL1uAnk9BKSfGjq | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00660 | vloerveld_(#321360) | Installateurs | 2015-05-07 | 2015-05-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3fLrbe1Or8Xh1B0EwGqhA1 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00600 | vloerveld_(#321221) | Randkist | 2015-05-07 | 2015-05-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3fLrbe1Or8Xh1B0EwGqhA1 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00660 | vloerveld_(#321221) | Installateurs | 2015-05-07 | 2015-05-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cBd9MqWP11vIiMTdtlmdt | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00600 | vloerveld_(#320363) | Randkist | 2015-05-07 | 2015-05-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cBd9MqWP11vIiMTdtlmdt | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00660 | vloerveld_(#320363) | Installateurs | 2015-05-07 | 2015-05-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FvwoXWtj1JBBcupCe_RKr | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00600 | vloerveld_(#319358) | Randkist | 2015-05-07 | 2015-05-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FvwoXWtj1JBBcupCe_RKr | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00660 | vloerveld_(#319358) | Installateurs | 2015-05-07 | 2015-05-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 32BEGS3LrAzhwBfKhh8jrg | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00600 | vloerveld_(#319799) | Randkist | 2015-05-07 | 2015-05-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 32BEGS3LrAzhwBfKhh8jrg | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00660 | vloerveld_(#319799) | Installateurs | 2015-05-07 | 2015-05-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tfHOFz8rDOgs9b2zOoEcK | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00600 | vloerveld_(#320216) | Randkist | 2015-05-07 | 2015-05-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tfHOFz8rDOgs9b2zOoEcK | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00660 | vloerveld_(#320216) | Installateurs | 2015-05-07 | 2015-05-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2r_rbF5BHDsvim7OmE_08i | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00630 | L150/100/10 (?)_(#345263) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0a1b72Jb1749N$P4B_b_xb | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00630 | vloerveld_(#320506) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 38N5mTyOnEVeM6yQoncQmg | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_200mm | ST00630 | vloerveld_(#471729) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Yyu04GkTEQxN4HyryDW2H | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00630 | HEB220_(#328251) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1VVbHrqPb57vx9uoV2hilE | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00630 | vloerveld_(#471913) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dljI_2vL6u95oyWMcI5ss | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00630 | vloerveld_(#320077) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3CSW95pvf1ixAfWAqJB5iT | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00630 | vloerveld_(#319505) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FcQub$Nv6ZgAjECrDs2mc | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00630 | vloerveld_(#321078) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1DzdotTEjBFwCsyuoZOcf1 | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00630 | L150/100/10 (?)_(#380269) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_Fbx6yOHAneq5GCJxADqC | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00630 | vloerveld_(#319656) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dq5E7j9zFV8gkjDgPaVJn | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00630 | vloerveld_(#320645) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2VjiQ5s0L3OBnLrPWoB8Gw | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00630 | vloerveld_(#321503) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1z$oK3vhTAx833bEMYZSDm | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00630 | vloerveld_(#319938) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3HtaBz3bLBMe$a5C6JzJ$q | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00630 | vloerveld_(#320788) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2HUYt04MX2uficFkE7lBys | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00630 | vloerveld_(#327994) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xgGiCdKH1hO3JtJDOhSNI | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00630 | vloerveld_(#320939) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2s1aVwNu5BTBI4gjJKtTe8 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00630 | vloerveld_(#318799) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tJiihhSf5fQTh3OlemKlY | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00630 | HEB220_(#564452) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 363rGfuvnC9uECPY0SM5fF | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_290mm | ST00630 | vloerveld_(#318648) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zIqfRtO9BmheHy5$ThcRA | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_200mm | ST00630 | vloerveld_(#327806) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TdfPGOL54LQe7rw9XqwUC | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00630 | vloerveld_(#475087) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 34p77acpL1uAnk9BKSfGjq | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00630 | vloerveld_(#321360) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3fLrbe1Or8Xh1B0EwGqhA1 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00630 | vloerveld_(#321221) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cBd9MqWP11vIiMTdtlmdt | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00630 | vloerveld_(#320363) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FvwoXWtj1JBBcupCe_RKr | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00630 | vloerveld_(#319358) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 32BEGS3LrAzhwBfKhh8jrg | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00630 | vloerveld_(#319799) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tfHOFz8rDOgs9b2zOoEcK | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00630 | vloerveld_(#320216) | Stalen balken | 2015-05-11 | 2015-05-11
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0a1b72Jb1749N$P4B_b_xb | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00690 | vloerveld_(#320506) | Wapening | 2015-05-13 | 2015-05-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 38N5mTyOnEVeM6yQoncQmg | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_200mm | ST00690 | vloerveld_(#471729) | Wapening | 2015-05-13 | 2015-05-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1VVbHrqPb57vx9uoV2hilE | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00690 | vloerveld_(#471913) | Wapening | 2015-05-13 | 2015-05-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dljI_2vL6u95oyWMcI5ss | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00690 | vloerveld_(#320077) | Wapening | 2015-05-13 | 2015-05-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3CSW95pvf1ixAfWAqJB5iT | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00690 | vloerveld_(#319505) | Wapening | 2015-05-13 | 2015-05-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FcQub$Nv6ZgAjECrDs2mc | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00690 | vloerveld_(#321078) | Wapening | 2015-05-13 | 2015-05-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_Fbx6yOHAneq5GCJxADqC | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00690 | vloerveld_(#319656) | Wapening | 2015-05-13 | 2015-05-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dq5E7j9zFV8gkjDgPaVJn | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00690 | vloerveld_(#320645) | Wapening | 2015-05-13 | 2015-05-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2VjiQ5s0L3OBnLrPWoB8Gw | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00690 | vloerveld_(#321503) | Wapening | 2015-05-13 | 2015-05-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1z$oK3vhTAx833bEMYZSDm | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00690 | vloerveld_(#319938) | Wapening | 2015-05-13 | 2015-05-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3HtaBz3bLBMe$a5C6JzJ$q | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00690 | vloerveld_(#320788) | Wapening | 2015-05-13 | 2015-05-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2HUYt04MX2uficFkE7lBys | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00690 | vloerveld_(#327994) | Wapening | 2015-05-13 | 2015-05-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xgGiCdKH1hO3JtJDOhSNI | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00690 | vloerveld_(#320939) | Wapening | 2015-05-13 | 2015-05-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2s1aVwNu5BTBI4gjJKtTe8 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00690 | vloerveld_(#318799) | Wapening | 2015-05-13 | 2015-05-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 363rGfuvnC9uECPY0SM5fF | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_290mm | ST00690 | vloerveld_(#318648) | Wapening | 2015-05-13 | 2015-05-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zIqfRtO9BmheHy5$ThcRA | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_200mm | ST00690 | vloerveld_(#327806) | Wapening | 2015-05-13 | 2015-05-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TdfPGOL54LQe7rw9XqwUC | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00690 | vloerveld_(#475087) | Wapening | 2015-05-13 | 2015-05-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 34p77acpL1uAnk9BKSfGjq | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00690 | vloerveld_(#321360) | Wapening | 2015-05-13 | 2015-05-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3fLrbe1Or8Xh1B0EwGqhA1 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00690 | vloerveld_(#321221) | Wapening | 2015-05-13 | 2015-05-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cBd9MqWP11vIiMTdtlmdt | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00690 | vloerveld_(#320363) | Wapening | 2015-05-13 | 2015-05-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FvwoXWtj1JBBcupCe_RKr | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00690 | vloerveld_(#319358) | Wapening | 2015-05-13 | 2015-05-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 32BEGS3LrAzhwBfKhh8jrg | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00690 | vloerveld_(#319799) | Wapening | 2015-05-13 | 2015-05-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tfHOFz8rDOgs9b2zOoEcK | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00690 | vloerveld_(#320216) | Wapening | 2015-05-13 | 2015-05-14
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0a1b72Jb1749N$P4B_b_xb | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00730 | vloerveld_(#320506) | Stort | 2015-05-19 | 2015-05-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 38N5mTyOnEVeM6yQoncQmg | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_200mm | ST00730 | vloerveld_(#471729) | Stort | 2015-05-19 | 2015-05-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1VVbHrqPb57vx9uoV2hilE | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00730 | vloerveld_(#471913) | Stort | 2015-05-19 | 2015-05-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dljI_2vL6u95oyWMcI5ss | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00730 | vloerveld_(#320077) | Stort | 2015-05-19 | 2015-05-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3CSW95pvf1ixAfWAqJB5iT | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00730 | vloerveld_(#319505) | Stort | 2015-05-19 | 2015-05-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FcQub$Nv6ZgAjECrDs2mc | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00730 | vloerveld_(#321078) | Stort | 2015-05-19 | 2015-05-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_Fbx6yOHAneq5GCJxADqC | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00730 | vloerveld_(#319656) | Stort | 2015-05-19 | 2015-05-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dq5E7j9zFV8gkjDgPaVJn | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00730 | vloerveld_(#320645) | Stort | 2015-05-19 | 2015-05-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2VjiQ5s0L3OBnLrPWoB8Gw | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00730 | vloerveld_(#321503) | Stort | 2015-05-19 | 2015-05-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1z$oK3vhTAx833bEMYZSDm | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00730 | vloerveld_(#319938) | Stort | 2015-05-19 | 2015-05-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3HtaBz3bLBMe$a5C6JzJ$q | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00730 | vloerveld_(#320788) | Stort | 2015-05-19 | 2015-05-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2HUYt04MX2uficFkE7lBys | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00730 | vloerveld_(#327994) | Stort | 2015-05-19 | 2015-05-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xgGiCdKH1hO3JtJDOhSNI | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00730 | vloerveld_(#320939) | Stort | 2015-05-19 | 2015-05-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2s1aVwNu5BTBI4gjJKtTe8 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00730 | vloerveld_(#318799) | Stort | 2015-05-19 | 2015-05-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 363rGfuvnC9uECPY0SM5fF | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_290mm | ST00730 | vloerveld_(#318648) | Stort | 2015-05-19 | 2015-05-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zIqfRtO9BmheHy5$ThcRA | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_200mm | ST00730 | vloerveld_(#327806) | Stort | 2015-05-19 | 2015-05-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TdfPGOL54LQe7rw9XqwUC | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00730 | vloerveld_(#475087) | Stort | 2015-05-19 | 2015-05-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 34p77acpL1uAnk9BKSfGjq | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00730 | vloerveld_(#321360) | Stort | 2015-05-19 | 2015-05-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3fLrbe1Or8Xh1B0EwGqhA1 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00730 | vloerveld_(#321221) | Stort | 2015-05-19 | 2015-05-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cBd9MqWP11vIiMTdtlmdt | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00730 | vloerveld_(#320363) | Stort | 2015-05-19 | 2015-05-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FvwoXWtj1JBBcupCe_RKr | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00730 | vloerveld_(#319358) | Stort | 2015-05-19 | 2015-05-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 32BEGS3LrAzhwBfKhh8jrg | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00730 | vloerveld_(#319799) | Stort | 2015-05-19 | 2015-05-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tfHOFz8rDOgs9b2zOoEcK | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00730 | vloerveld_(#320216) | Stort | 2015-05-19 | 2015-05-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1NrhFaURL5NQ0eQJVUpyaC | Stair | 2410_trappen en hellingen - trappen | 02 Beton gewapend - prefab | ST00430 | trappen_(#27461) | Prefab trappen en bordes | 2015-05-21 | 2015-05-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1zAHmmZzDFkQHE_GTm2tCW | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | IFC_stalen_ligger_L100x10 | ST00430 | hoeklijn bordes_(#288136) | Prefab trappen en bordes | 2015-05-21 | 2015-05-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$Cvr_NRDCYPjO36ILpvXN | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal C | ST00430 | traphek_(#275367) | Prefab trappen en bordes | 2015-05-21 | 2015-05-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22IVVR3XPFgQ5kAusyzYzG | Stair | 2410_trappen en hellingen - trappen | 02 Beton gewapend - prefab | ST00430 | trappen_(#27351) | Prefab trappen en bordes | 2015-05-21 | 2015-05-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0WWmk1yuf40R2wCBYqi3Vy | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal C | ST00430 | traphek_(#291357) | Prefab trappen en bordes | 2015-05-21 | 2015-05-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 00yIRg_C5019yAS4ijNRtZ | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal C | ST00430 | traphek_(#291907) | Prefab trappen en bordes | 2015-05-21 | 2015-05-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GRbdKNuH7sAnMLxK44h1F | Stair | 2410_trappen en hellingen - trappen | 02 Beton gewapend - prefab | ST00430 | trapbordes_(#288765) | Prefab trappen en bordes | 2015-05-21 | 2015-05-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1HJaFEy4D8oxzr92S9sa0h | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal C | ST00430 | traphek_(#267823) | Prefab trappen en bordes | 2015-05-21 | 2015-05-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1EkLgLcpL7Xh2Ujn5sza1f | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | IFC_stalen_ligger_L100x10 | ST00430 | hoeklijn bordes_(#287992) | Prefab trappen en bordes | 2015-05-21 | 2015-05-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3efbZsQjDBnvX1Nel9vLkg | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenwand_(#599384) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3LrgyGWc5Ebv4JytR4MHc9 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenblad_(#332796) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3v70tug0vEOAnFvTfPIezE | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenblad_(#372053) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3yDIWBjxL7iPrwH_n3zABM | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_120mm | ST00470 | binnenwand_(#583927) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 06rEryZbLB88WmgibQHkvK | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenwand_(#561962) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0QAxgekTb9WfzW9F8Bsvuk | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_120mm | ST00470 | binnenwand_(#609221) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3$M_waUn52SQy0orEvg4bt | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST00470 | binnenblad_(#475611) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3moPDBSqT9tQAX9t$XC0Mf | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenblad_(#337098) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2odgrV509EaBRBfz5g8pOe | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST00470 | binnenblad_(#607068) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2zzHhSG7LBDhmMfXYkHlJe | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST00470 | binnenblad_(#721152) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0scb2py45E_A5xr$zrNTSI | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00470 | binnenwand_(#584663) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2xaAuZy$j1MPDmvqwW02cS | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenblad_(#418032) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2k1dKn$Z969en2nbWWEIv$ | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00470 | binnenwand_(#583191) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2FCWYfifTFHAD$wDDAFobO | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00470 | binnenwand_(#584479) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 358wEhlsX0$BDmI7_k3GV6 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenblad_(#337281) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1p4gvUL959Yv3fXRRzXoxO | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenblad_(#342317) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0VhNCIGlzFZPSO4F0$6tr6 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST00470 | binnenblad_(#336666) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2odYdIJWj0u9fmqvXVuMeY | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST00470 | binnenblad_(#336850) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1N9eZ1oW9DI80pDJ$Ya6CR | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenblad_(#344617) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 21MsPvw5P8VAF5cToU5KQb | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00470 | binnenwand_(#583559) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2RRsAyX6DCC9p6hnzBN$jr | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenblad_(#606089) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1MXa9ip812qfw3nIUgyg_y | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenblad_(#332429) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1C67bmEkH3Dxo5WFZaVV$A | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenblad_(#342564) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0stWdKWA91xO4WISjIT44k | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenblad_(#333227) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1lMrzi1vbFyRmg6D1j8307 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenblad_(#337884) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2S5Igt8Qf29QRRUJRmIhin | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenblad_(#606272) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1eRl2liwHDeRQQSgHLZV3n | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenblad_(#605660) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Bz3I7okXAHw8puP$lJT0A | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenblad_(#485458) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Zt0FLcYL4RgSIzGozCQ4j | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenblad_(#428855) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PjwLczO98n8jd9oU7MTWC | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenblad_(#333044) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0j$NmwhIv3_Ayu22JoYAY1 | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00470 | binnenwand_(#608489) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1B4P9hKV55g8IGH6YvOQ0U | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00470 | binnenwand_(#584111) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 14LKX9qmDFFP1niQktAjGc | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00470 | binnenwand_(#607701) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0NOqcJEST8S8_3ibmquXd_ | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenblad_(#332612) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2DEtMgAhX44wXgFxu6wvqF | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00470 | binnenwand_(#583743) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 24GpXxxWHAaRMQzevX52uf | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST00470 | binnenblad_(#475427) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3AIlZm7mP9Lwy7UXwHt_R2 | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_120mm | ST00470 | binnenwand_(#609038) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2R8R9nG0H5Eg4lCPHavU8z | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenblad_(#429201) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2gVZvoKdP7EhCo$LQE72LZ | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_120mm | ST00470 | binnenwand_(#584847) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JMhCfhCH6tAp5AycdPv90 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenblad_(#454374) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0yZP$GbDz6feNuYZ2CFjmv | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST00470 | binnenblad_(#606884) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29tkuox9H1vQQMhUoYH64H | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenwand_(#583375) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Rh0f_fMfFP9XZOrfDJjvD | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenwand_(#608855) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_Kdz$80jBWeLR$argk68k | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenblad_(#337664) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3KTvEkvwTDKP7PtLveLJcc | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenblad_(#606455) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ECyv_LgL3fPs4JEOCrBoh | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00470 | binnenblad_(#413772) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1OSOGCDr93ZuZbzUWiy9mv | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST00470 | binnenblad_(#721336) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Ys2c46sr2beJpJG$rwfh2 | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00470 | binnenwand_(#608306) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2CnGfHxyX0owTlCu3MK8bQ | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00470 | binnenwand_(#584295) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3VQRxgydb2EvOc2VIpL55W | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00470 | binnenwand_(#608672) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-05-22 | 2015-05-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3efbZsQjDBnvX1Nel9vLkg | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenwand_(#599384) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3LrgyGWc5Ebv4JytR4MHc9 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenblad_(#332796) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3v70tug0vEOAnFvTfPIezE | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenblad_(#372053) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3yDIWBjxL7iPrwH_n3zABM | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_120mm | ST00500 | binnenwand_(#583927) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 06rEryZbLB88WmgibQHkvK | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenwand_(#561962) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0QAxgekTb9WfzW9F8Bsvuk | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_120mm | ST00500 | binnenwand_(#609221) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3$M_waUn52SQy0orEvg4bt | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST00500 | binnenblad_(#475611) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3moPDBSqT9tQAX9t$XC0Mf | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenblad_(#337098) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2odgrV509EaBRBfz5g8pOe | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST00500 | binnenblad_(#607068) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2zzHhSG7LBDhmMfXYkHlJe | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST00500 | binnenblad_(#721152) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0scb2py45E_A5xr$zrNTSI | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00500 | binnenwand_(#584663) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2xaAuZy$j1MPDmvqwW02cS | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenblad_(#418032) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2k1dKn$Z969en2nbWWEIv$ | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00500 | binnenwand_(#583191) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2FCWYfifTFHAD$wDDAFobO | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00500 | binnenwand_(#584479) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 358wEhlsX0$BDmI7_k3GV6 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenblad_(#337281) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1p4gvUL959Yv3fXRRzXoxO | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenblad_(#342317) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0VhNCIGlzFZPSO4F0$6tr6 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST00500 | binnenblad_(#336666) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2odYdIJWj0u9fmqvXVuMeY | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST00500 | binnenblad_(#336850) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1zU524sib8cBkPbr6jdlpL | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_120mm | ST00500 | binnenwand_(#694294) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1N9eZ1oW9DI80pDJ$Ya6CR | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenblad_(#344617) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 21MsPvw5P8VAF5cToU5KQb | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00500 | binnenwand_(#583559) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2RRsAyX6DCC9p6hnzBN$jr | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenblad_(#606089) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1MXa9ip812qfw3nIUgyg_y | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenblad_(#332429) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1C67bmEkH3Dxo5WFZaVV$A | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenblad_(#342564) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0stWdKWA91xO4WISjIT44k | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenblad_(#333227) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1lMrzi1vbFyRmg6D1j8307 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenblad_(#337884) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2S5Igt8Qf29QRRUJRmIhin | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenblad_(#606272) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1eRl2liwHDeRQQSgHLZV3n | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenblad_(#605660) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Bz3I7okXAHw8puP$lJT0A | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenblad_(#485458) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Zt0FLcYL4RgSIzGozCQ4j | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenblad_(#428855) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PjwLczO98n8jd9oU7MTWC | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenblad_(#333044) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0j$NmwhIv3_Ayu22JoYAY1 | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00500 | binnenwand_(#608489) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1B4P9hKV55g8IGH6YvOQ0U | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00500 | binnenwand_(#584111) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 14LKX9qmDFFP1niQktAjGc | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00500 | binnenwand_(#607701) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0NOqcJEST8S8_3ibmquXd_ | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenblad_(#332612) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2DEtMgAhX44wXgFxu6wvqF | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00500 | binnenwand_(#583743) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 24GpXxxWHAaRMQzevX52uf | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST00500 | binnenblad_(#475427) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3AIlZm7mP9Lwy7UXwHt_R2 | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_120mm | ST00500 | binnenwand_(#609038) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2R8R9nG0H5Eg4lCPHavU8z | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenblad_(#429201) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2gVZvoKdP7EhCo$LQE72LZ | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_120mm | ST00500 | binnenwand_(#584847) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JMhCfhCH6tAp5AycdPv90 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenblad_(#454374) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0yZP$GbDz6feNuYZ2CFjmv | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST00500 | binnenblad_(#606884) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29tkuox9H1vQQMhUoYH64H | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenwand_(#583375) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Rh0f_fMfFP9XZOrfDJjvD | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenwand_(#608855) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_Kdz$80jBWeLR$argk68k | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenblad_(#337664) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3KTvEkvwTDKP7PtLveLJcc | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenblad_(#606455) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ECyv_LgL3fPs4JEOCrBoh | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00500 | binnenblad_(#413772) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1OSOGCDr93ZuZbzUWiy9mv | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST00500 | binnenblad_(#721336) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Ys2c46sr2beJpJG$rwfh2 | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00500 | binnenwand_(#608306) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2CnGfHxyX0owTlCu3MK8bQ | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00500 | binnenwand_(#584295) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3VQRxgydb2EvOc2VIpL55W | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00500 | binnenwand_(#608672) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-05-26 | 2015-05-28
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30jSkX$tjBEeqQuzhSL0OU | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#604888) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0a1b72Jb1749N$P4B_b_xb | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#320506) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 38N5mTyOnEVeM6yQoncQmg | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_200mm | ST00540 | vloerveld_(#471729) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2H5JkLRvL72vEqp8Y2fUif | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#605031) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qgDSAOeT2fxhqBfBeelkk | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#720622) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1B5CUaozvD0fIlYgOxOoKr | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#604173) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1VVbHrqPb57vx9uoV2hilE | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#471913) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dljI_2vL6u95oyWMcI5ss | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#320077) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3CSW95pvf1ixAfWAqJB5iT | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#319505) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FcQub$Nv6ZgAjECrDs2mc | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#321078) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_Fbx6yOHAneq5GCJxADqC | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#319656) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dq5E7j9zFV8gkjDgPaVJn | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#320645) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0jGdybIvD2L9kzXTyU9qjU | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#604610) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2VjiQ5s0L3OBnLrPWoB8Gw | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#321503) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uS$tE2Ev4JuyQYSjkkTMS | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#604034) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1z$oK3vhTAx833bEMYZSDm | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#319938) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3HtaBz3bLBMe$a5C6JzJ$q | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#320788) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2HUYt04MX2uficFkE7lBys | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#327994) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0n857hg7fEUeAfDVvHfBma | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#605360) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Yxd8eJpLABBcbG7nKsjJw | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#604312) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xgGiCdKH1hO3JtJDOhSNI | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#320939) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2s1aVwNu5BTBI4gjJKtTe8 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#318799) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ohHkzSbL3tPl3e9teTFmk | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#604749) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 363rGfuvnC9uECPY0SM5fF | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_290mm | ST00540 | vloerveld_(#318648) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zIqfRtO9BmheHy5$ThcRA | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_200mm | ST00540 | vloerveld_(#327806) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0kcEVHhj1F3wuUcEqEIond | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#604463) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TdfPGOL54LQe7rw9XqwUC | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#475087) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 34p77acpL1uAnk9BKSfGjq | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#321360) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3fLrbe1Or8Xh1B0EwGqhA1 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#321221) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cBd9MqWP11vIiMTdtlmdt | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#320363) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FvwoXWtj1JBBcupCe_RKr | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#319358) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 39JSiDRVn129zigzhEYY$S | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_290mm | ST00540 | vloerveld_(#603896) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 32BEGS3LrAzhwBfKhh8jrg | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#319799) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0FCVoLpqrDWRf1ksXAa3WR | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#605511) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tfHOFz8rDOgs9b2zOoEcK | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#320216) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dwqShrVz93QvHd406cIav | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00540 | vloerveld_(#605217) | Opstellen | 2015-05-29 | 2015-06-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30jSkX$tjBEeqQuzhSL0OU | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00570 | vloerveld_(#604888) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-06-03 | 2015-06-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2H5JkLRvL72vEqp8Y2fUif | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00570 | vloerveld_(#605031) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-06-03 | 2015-06-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qgDSAOeT2fxhqBfBeelkk | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00570 | vloerveld_(#720622) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-06-03 | 2015-06-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1B5CUaozvD0fIlYgOxOoKr | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00570 | vloerveld_(#604173) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-06-03 | 2015-06-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0jGdybIvD2L9kzXTyU9qjU | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00570 | vloerveld_(#604610) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-06-03 | 2015-06-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uS$tE2Ev4JuyQYSjkkTMS | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00570 | vloerveld_(#604034) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-06-03 | 2015-06-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0n857hg7fEUeAfDVvHfBma | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00570 | vloerveld_(#605360) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-06-03 | 2015-06-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Yxd8eJpLABBcbG7nKsjJw | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00570 | vloerveld_(#604312) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-06-03 | 2015-06-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ohHkzSbL3tPl3e9teTFmk | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00570 | vloerveld_(#604749) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-06-03 | 2015-06-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0kcEVHhj1F3wuUcEqEIond | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00570 | vloerveld_(#604463) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-06-03 | 2015-06-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 39JSiDRVn129zigzhEYY$S | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_290mm | ST00570 | vloerveld_(#603896) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-06-03 | 2015-06-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0FCVoLpqrDWRf1ksXAa3WR | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00570 | vloerveld_(#605511) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-06-03 | 2015-06-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dwqShrVz93QvHd406cIav | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00570 | vloerveld_(#605217) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-06-03 | 2015-06-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30jSkX$tjBEeqQuzhSL0OU | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00610 | vloerveld_(#604888) | Randkist | 2015-06-05 | 2015-06-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30jSkX$tjBEeqQuzhSL0OU | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00670 | vloerveld_(#604888) | Installateurs | 2015-06-05 | 2015-06-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2H5JkLRvL72vEqp8Y2fUif | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00610 | vloerveld_(#605031) | Randkist | 2015-06-05 | 2015-06-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2H5JkLRvL72vEqp8Y2fUif | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00670 | vloerveld_(#605031) | Installateurs | 2015-06-05 | 2015-06-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qgDSAOeT2fxhqBfBeelkk | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00610 | vloerveld_(#720622) | Randkist | 2015-06-05 | 2015-06-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qgDSAOeT2fxhqBfBeelkk | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00670 | vloerveld_(#720622) | Installateurs | 2015-06-05 | 2015-06-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1B5CUaozvD0fIlYgOxOoKr | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00610 | vloerveld_(#604173) | Randkist | 2015-06-05 | 2015-06-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1B5CUaozvD0fIlYgOxOoKr | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00670 | vloerveld_(#604173) | Installateurs | 2015-06-05 | 2015-06-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0jGdybIvD2L9kzXTyU9qjU | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00610 | vloerveld_(#604610) | Randkist | 2015-06-05 | 2015-06-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0jGdybIvD2L9kzXTyU9qjU | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00670 | vloerveld_(#604610) | Installateurs | 2015-06-05 | 2015-06-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uS$tE2Ev4JuyQYSjkkTMS | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00610 | vloerveld_(#604034) | Randkist | 2015-06-05 | 2015-06-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uS$tE2Ev4JuyQYSjkkTMS | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00670 | vloerveld_(#604034) | Installateurs | 2015-06-05 | 2015-06-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0n857hg7fEUeAfDVvHfBma | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00610 | vloerveld_(#605360) | Randkist | 2015-06-05 | 2015-06-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0n857hg7fEUeAfDVvHfBma | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00670 | vloerveld_(#605360) | Installateurs | 2015-06-05 | 2015-06-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Yxd8eJpLABBcbG7nKsjJw | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00610 | vloerveld_(#604312) | Randkist | 2015-06-05 | 2015-06-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Yxd8eJpLABBcbG7nKsjJw | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00670 | vloerveld_(#604312) | Installateurs | 2015-06-05 | 2015-06-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ohHkzSbL3tPl3e9teTFmk | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00610 | vloerveld_(#604749) | Randkist | 2015-06-05 | 2015-06-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ohHkzSbL3tPl3e9teTFmk | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00670 | vloerveld_(#604749) | Installateurs | 2015-06-05 | 2015-06-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0kcEVHhj1F3wuUcEqEIond | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00610 | vloerveld_(#604463) | Randkist | 2015-06-05 | 2015-06-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0kcEVHhj1F3wuUcEqEIond | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00670 | vloerveld_(#604463) | Installateurs | 2015-06-05 | 2015-06-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 39JSiDRVn129zigzhEYY$S | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_290mm | ST00610 | vloerveld_(#603896) | Randkist | 2015-06-05 | 2015-06-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 39JSiDRVn129zigzhEYY$S | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_290mm | ST00670 | vloerveld_(#603896) | Installateurs | 2015-06-05 | 2015-06-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0FCVoLpqrDWRf1ksXAa3WR | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00610 | vloerveld_(#605511) | Randkist | 2015-06-05 | 2015-06-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0FCVoLpqrDWRf1ksXAa3WR | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00670 | vloerveld_(#605511) | Installateurs | 2015-06-05 | 2015-06-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dwqShrVz93QvHd406cIav | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00610 | vloerveld_(#605217) | Randkist | 2015-06-05 | 2015-06-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dwqShrVz93QvHd406cIav | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00670 | vloerveld_(#605217) | Installateurs | 2015-06-05 | 2015-06-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30jSkX$tjBEeqQuzhSL0OU | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00700 | vloerveld_(#604888) | Wapening | 2015-06-11 | 2015-06-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2H5JkLRvL72vEqp8Y2fUif | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00700 | vloerveld_(#605031) | Wapening | 2015-06-11 | 2015-06-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qgDSAOeT2fxhqBfBeelkk | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00700 | vloerveld_(#720622) | Wapening | 2015-06-11 | 2015-06-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1B5CUaozvD0fIlYgOxOoKr | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00700 | vloerveld_(#604173) | Wapening | 2015-06-11 | 2015-06-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0jGdybIvD2L9kzXTyU9qjU | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00700 | vloerveld_(#604610) | Wapening | 2015-06-11 | 2015-06-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uS$tE2Ev4JuyQYSjkkTMS | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00700 | vloerveld_(#604034) | Wapening | 2015-06-11 | 2015-06-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0n857hg7fEUeAfDVvHfBma | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00700 | vloerveld_(#605360) | Wapening | 2015-06-11 | 2015-06-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Yxd8eJpLABBcbG7nKsjJw | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00700 | vloerveld_(#604312) | Wapening | 2015-06-11 | 2015-06-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ohHkzSbL3tPl3e9teTFmk | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00700 | vloerveld_(#604749) | Wapening | 2015-06-11 | 2015-06-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0kcEVHhj1F3wuUcEqEIond | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00700 | vloerveld_(#604463) | Wapening | 2015-06-11 | 2015-06-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 39JSiDRVn129zigzhEYY$S | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_290mm | ST00700 | vloerveld_(#603896) | Wapening | 2015-06-11 | 2015-06-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0FCVoLpqrDWRf1ksXAa3WR | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00700 | vloerveld_(#605511) | Wapening | 2015-06-11 | 2015-06-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dwqShrVz93QvHd406cIav | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00700 | vloerveld_(#605217) | Wapening | 2015-06-11 | 2015-06-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30jSkX$tjBEeqQuzhSL0OU | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00740 | vloerveld_(#604888) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2H5JkLRvL72vEqp8Y2fUif | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00740 | vloerveld_(#605031) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qgDSAOeT2fxhqBfBeelkk | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00740 | vloerveld_(#720622) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1B5CUaozvD0fIlYgOxOoKr | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00740 | vloerveld_(#604173) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2k37GVrs11hgAhpOCzdBCA | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST00740 | dekvloer_(#747443) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 13qPMixqzEdu$1X4SGAsXV | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST00740 | dekvloer_(#744726) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TAzrsBU51EfDGKnb2ajKE | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST00740 | dekvloer_(#751744) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31lwos_AH7wBoc0NyZG904 | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST00740 | dekvloer_(#744588) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 33f55tPKH1gABrld08RKTa | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST00740 | dekvloer_(#745042) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0jGdybIvD2L9kzXTyU9qjU | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00740 | vloerveld_(#604610) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uS$tE2Ev4JuyQYSjkkTMS | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00740 | vloerveld_(#604034) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0hdMRCSej8RBD7BDc6iwUp | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST00740 | dekvloer_(#745362) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0n857hg7fEUeAfDVvHfBma | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00740 | vloerveld_(#605360) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0fTuHyHNLDXutbq6ZwgMFr | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST00740 | dekvloer_(#753256) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Yxd8eJpLABBcbG7nKsjJw | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00740 | vloerveld_(#604312) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 14QMV67hf0fADiYu0uFaVT | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST00740 | dekvloer_(#742090) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ohHkzSbL3tPl3e9teTFmk | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00740 | vloerveld_(#604749) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1VBRYxvmP7XuNvc2Wt3Z4Y | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST00740 | dekvloer_(#752643) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_w5qaTJ10lR4aHbBSTBxZ | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST00740 | dekvloer_(#756139) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0kcEVHhj1F3wuUcEqEIond | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00740 | vloerveld_(#604463) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qlouHIa5ESuj7xw1xQkoU | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST00740 | dekvloer_(#751882) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DsioGn3j7EwXbSwu1cX4$ | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST00740 | dekvloer_(#752212) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 39JSiDRVn129zigzhEYY$S | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_290mm | ST00740 | vloerveld_(#603896) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0lAaBfJYz35x9JF$ZAEXlI | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST00740 | dekvloer_(#746670) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0FCVoLpqrDWRf1ksXAa3WR | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00740 | vloerveld_(#605511) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 114rjKrCXEiuVotOR9UZoR | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST00740 | dekvloer_(#752782) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3u9fAmoFv21A2s9lkTC8an | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST00740 | dekvloer_(#752505) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dwqShrVz93QvHd406cIav | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00740 | vloerveld_(#605217) | Stort | 2015-06-15 | 2015-06-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ma4kDnDzAWua1U0OKMVnO | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#151066) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pd6Cfl2nAZRZ2ploevLOa | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#117964) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tjgsgjnj1$gtyZETVKyQ$ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#75110) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3JbaWwH89DxP0TZOlKQ58z | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#67256) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2O4x6FBVTBfvu4o3DSSwhd | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#114574) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1iVV3zLNT1lutCRZZNGVVr | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#161985) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bON6A6u9CDwRLC6Q49OLI | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#115010) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 35wAcUBGn6P9T$1$sniLeZ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#59608) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25463Pd5508PNhGLFOORUC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#61918) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FLrjIoVr7CPVfHWcI10j$ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#57677) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FlIsn2Nv5Yum77LTm8DHd | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#167210) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0nrGDtpSjErR5HQWktOidD | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#60266) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vlwZ4xpT6VgQFk3ZQ2Hs3 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#84921) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31uawuebbF1R4QdHOxz1lK | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#153826) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0IE5_R1VD1SR7bLjGY_tVb | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#95685) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3HwnMf0ur9XwemrH13bV74 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#61706) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22z$XNREX7bQ1ULjUXW42c | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#109675) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ElKUEhuf7fuEfm5K9A5AG | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#57162) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ji6u6o8f27AeatVQYnTEJ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#175379) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1R2NFWYRH7bACrOafQw8$M | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#147336) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3I6WFLMoH4BQnVbrxp8YFH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#119665) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0sF1FH13n3LQlSifZTj$AH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#147548) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dnNXQmA1AUfnohL10MnTR | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#60708) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2H5izOOmP4ZvgArgAI25rH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#107994) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uT0bd8cLD2xCQ17w8tRgN | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#56879) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2g0mfB_yfACAJ3ELkcyOeP | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#67072) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0mD_EVF2jDRgVe5$GfJFVf | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#84448) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1L10RT0mz5QOE29c9VX2hN | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#58331) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tln9z$8X5IOHdH0kjIMqC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#63751) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iiX_lGDf3bgdMyj8QyhkI | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#111258) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25bdnNS$n97ApPYYyQPIQa | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#152157) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SWI$ktEn3vemlN$Vwv$pm | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#96501) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3U9OcXRwP2AQ7Ad7iCJ3tN | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#176907) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1GCTie0n53gxkfA0nycqLg | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#292079) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0IjoC$YGr1owBTbEC6Dd02 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#147760) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29Q6H0KdP8uf6ThO9NTUjx | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#191251) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QhIAU4yD9mQrkcm7yIkO7 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#146913) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1b4ADoh3z58xNjkyvkCob2 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#175596) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2j8afBJ858CfPX1yRaqz6M | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#68846) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Jafi4655B1wT7dZgHd4MX | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#101683) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25alHEpV9Fy9FgIS3aNU3B | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#82657) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 282lMKEF155fu34pjnw0km | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#70825) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01zmAbDtb2Ow3xBTdVwnPQ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#192901) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0vlqD5_HT1EAAlAlWZ4gHw | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#176687) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iSNqAasn72hqbK$rH9BLF | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#92227) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 11Bn9tBWnEnuOYjlKlznrL | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#84701) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QYLuI0_D4ghCSXdkMZO_a | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#71824) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 053cGJu3j5cQZFXeS3DSSe | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#74894) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3e5TClO0PBvx7PccmbCOiS | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#192279) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1EV9zTsaL0yxlb3DEB$hy_ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#118465) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Zi2Qw2ov0mAVaTuxbQ8NG | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#87022) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$Xse0CZf9QQMHap0MSd1q | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#51760) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vgBJIXs91bfrWS8iYLoGq | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#110530) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3E1dJQ5$j66g5Tsk3dUPsa | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#71612) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2A1oTXhTL2DhJTqBb5V6gf | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#168675) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2eYP33F6T7m8b76mRXxQFO | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#96289) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2kv_iL0Y53vgLdCj4vu32A | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#46142) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qF8_gYkPEHO9EFami0n5A | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#167429) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Y8ypf5LnBwhB4_9FZeASn | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#103752) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bATYIbqnEYgE3N9vyATSO | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#196163) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3kx3QmU9L04PVOIn7OaHK7 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#83971) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cPvrklGT54ByMl1ZYOk20 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#175813) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 399Wm2yVXF3vWPA3hWsM2R | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#46349) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0sQmzo7enCLfXHIypfh$1a | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#67469) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2w2n$CHvPEY8uDGrJqRfX9 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#68594) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3izThBAdvEGQvL$H6tXp$t | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#176025) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28TYrc5Uf7UPYYM1xu6vpP | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#176466) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 08PHwoNcr4zAufr84q_aUz | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#178129) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Rp6CRXSH7VOmvnh8PzCRC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#74681) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1oe1qexavFCRP8CdcoHdvv | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#86118) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1XEk8EGhr1Oe_0G$5xq44e | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#83754) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2qAJRLSDH1mRzHry$41TLy | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#107584) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hNaKtcxj9wxmiikXXSM_e | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#57417) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0oyrKL_jDA_8iX_TxeeCnF | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#85739) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0QNpcXCi9A0RUHQLKZvbmG | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#151938) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2c_YmX2a5Aq91B6H13rWOS | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#60047) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2SBJuBgCn4AQqFCEQV71Uc | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#60485) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26Nn2i4Uz1ou9Cm2_O6idc | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#190778) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3LkFEXG0fAH8PJkanLTzRG | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#91255) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 08XtAm3$vDWgi_7y6ulIPC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#57894) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dd$3UEIH5avQpc1mCzFzU | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#97395) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_0uH90HPA4R0f3RFUb7a9 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#76282) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3acIgTTGT709YBbxCqZCHf | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#107801) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3loeE7QNXFlfq5K0hK2y8b | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#192496) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2UGbrtE819$RpVxRBStSXy | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#70149) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0gm_ZglM1FDgN6dFRr5CkC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#104444) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2TVnWtUYDAwf9RnfQo$DCJ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#91795) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 021xjbImv84AygesbUu2eu | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#68378) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1AoJ3T7OTBER2JzYuTjuP_ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#68122) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Ldy0tzOD9ivZhA8OckzK$ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#114791) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FKZU$I3z6mgK33edG0XgU | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#59391) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 36Gb8ytS18QfPDfsefSMBA | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#166561) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1NRU6D55P2sAaswW0dc$RN | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#63963) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SaukUG7b2JfOoMpg0fQVf | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#58114) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 32fESqOsPDwQr2cWHWmaGH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#115230) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3u5jvNUKHC68SCzoztZx1d | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#185011) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Mjyz7y4bF_QgyiKwuh_P4 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#111731) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Y5MkcXw1BDvLwnisgAe4r | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#146728) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2AxUfGkSTE2R2C0UHV$eAY | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#181949) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iUHJHQ9zF8gILnAjHa3c9 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#110310) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28hE_GME90gOeiOpncYgBl | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#101093) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3V7wCvGQb5Hv_dWX9Cx9I9 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#91043) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 03hw6sI0T5WAAyPeFWiKeJ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#166344) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_737O1cjAuOjeEexuNQ9v | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#147972) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_kmy$0_1Eq9yPAlL7tuv7 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#60920) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mxmp$OGL5oBnRrAF_J3Sy | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#84224) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 15_tPfJ3L93gIqWkveCaPg | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#111948) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0FXqFzb8PF0vkqNU19rdEL | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#69058) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0N1xD5a2XEHR$r6vNKL4JX | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#150221) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0adT30PHv4i8taKC6as7nH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#97183) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1UDfO$bCn5sg2tKU1yLDyO | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#112204) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3$0xRNYjr66ASddHtfiBaB | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#91538) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3EcN$TRLn65QyTMds3_6sa | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#62135) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1k2VyDGm5A0gYb88Fr1FUK | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#71078) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 276uAwNc1Bgx397zPc9BmN | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#184794) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3HPExUpxD0GuDr30Yz0mEz | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#151721) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Q11ZpILnD1Aa9jRVMcuKg | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#166773) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cq0MTrRf5VPp9MFpxkv4h | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#193114) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1KLlDtZGzBhhJ0x7OyXZHj | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#69712) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pvJHe_1TF3uamv39zsAi4 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#181103) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0cNAXv_mT0Uf5lCEIxz05_ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#166994) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 11xL$wE6jFYhflLbEGr4p5 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#114353) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Vro5DfuD1uub36PL13XHw | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#191035) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cqRsS82rDHRAw1T3EKPj9 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#86593) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1eS5t2nsD9JOt343g1WDC1 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#61132) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0GsXAKHBXA6QU2AOiF_BnM | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#69499) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0iE1Eqgmn9E8stK3zRCp01 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#98885) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04fhfSt4T1qRfl8q3iTuNI | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#58585) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$OU5UaMjFjR3zAH51dVly | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#149991) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QZISXoHr9$hvsg2xLOEUM | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#92440) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12coIr0ez7DBxWzujlCd3J | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#154608) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ugHUDn7PAvujie7rFvm2z | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#92933) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1b4hHvNSv0zxwVYk1kt96t | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#192712) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3O_i13qDz1TAJIYRBIEK3t | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#67661) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Vd7lIQuD0IvTtiESc5HnX | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#122307) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$iNwbByT5Ku3CV0b4a0eM | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#109935) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QRSFTS7r9xxL90rDUu7c0 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#82941) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2l0iiHz$PAOv2nW0ZHJ92l | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#69311) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1AS5IWZnP6q8vLG4XSO3k9 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#151504) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1g7h13eLH1VxfPFdAHVIvT | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#58868) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1J1bt_N5D54u3p23$jwgJU | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#163733) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 10Jrzi_Zj4dQj$i8Fnsa8O | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#79606) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_ZsbXqpL7KvThcKETnS0E | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#105755) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3YWRD74YrD1vLAqzcHD7cn | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#152373) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vGz$FwdvA5wqaZTt8o43Y | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#176250) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1y9rvMwVn7EOjiiiitQl3W | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#119452) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1GxMbAsIj49RQmwFHOt72L | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#151287) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3aJ2w1jHL6_QqBYg6Tn9f1 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#106608) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0GUNGMgEP6ueMi4r2GDaq$ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#161773) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2fSYawgL58TBjq77DdgW2z | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#59123) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 090AJIP5v5lfwCtTvD43M7 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#69932) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2s2YO7J3T5dxapGz_HuW2G | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#111510) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 08xSNTVEH29fpKd3DE2RFb | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#93145) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FVFCYeIn3WwD4TI6kEyRA | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#181515) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 07fOtSaj11QPFmisggihNq | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#150438) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0lWjShJtb7bOj9vvQJ9Hzq | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#92043) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3BHapMTKzCg9L9QdK71yqp | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#59828) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 33gtlsDIL87PIYyhkDX$Rk | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#101286) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0fnlBS4WT5YObpwRlc47kt | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#67874) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3VH5ewJd99YfGV2kN70uQC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST00940 | buitenblad_(#101499) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 07MveRYifDtvDtGByz3RSU | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#33028) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0euiVzTxjACgpGPntynuxM | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#183555) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0838XCL_58NBTo3HgLCu4x | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#100834) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3xoEcuK0bFXepqz_4k$n4S | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#114133) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3k2KZUKO5FJ95TBybThCAO | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST00940 | buitenblad_(#118717) | Stelwerk buitengevel | 2015-06-16 | 2015-06-22
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1t2w6GPuT4hxRI4oWpzqsF | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | IFC_stalen_ligger_L100x10 | ST00440 | hoeklijn bordes_(#313305) | Prefab trappen en bordes | 2015-06-17 | 2015-06-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1mv_0saPPBCPD2XOUJU6KT | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | IFC_stalen_ligger_L100x10 | ST00440 | hoeklijn bordes_(#313436) | Prefab trappen en bordes | 2015-06-17 | 2015-06-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_Ft1QqNH3lOVamOzG$3I$ | Stair | 2410_trappen en hellingen - trappen | 02 Beton gewapend - prefab | ST00440 | trappen_(#563879) | Prefab trappen en bordes | 2015-06-17 | 2015-06-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1OrHcXzkjEdRCi5pDZSUy4 | Stair | 2410_trappen en hellingen - trappen | 02 Beton gewapend - prefab | ST00440 | trapbordes_(#563970) | Prefab trappen en bordes | 2015-06-17 | 2015-06-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2juCfxNdrEBxCqlaEFFIcX | Stair | 2410_trappen en hellingen - trappen | 02 Beton gewapend - prefab | ST00440 | trappen_(#563782) | Prefab trappen en bordes | 2015-06-17 | 2015-06-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DSayuD19FMAxyeSl4WzCB | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#274145) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Ne4ZiwNn5IQDnoNVbgtDB | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#135960) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 11nqBmMDX9nv7wKUZKJ$KD | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST00970 | separatiewand_(#235495) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1D1obslj52We4OK_e5G8ml | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00480 | binnenblad_(#770338) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-06-18 | 2015-06-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1oV1IaAx17z8tBkTjfXF60 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00480 | binnenblad_(#771319) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-06-18 | 2015-06-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2YXtbr2nr3yOwKw8mP6duX | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#138186) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Gj7Ks1c5BgABcHURwsPGS | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST00970 | separatiewand_(#244406) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zfa17c2jFkPWyt7IRJfIA | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#165729) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Z_O5EyOvEZx7it22WH8bw | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00480 | binnenblad_(#682613) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-06-18 | 2015-06-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3WeNBnm_1ElwCJEa4TmhIB | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST00970 | separatiewand_(#248467) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2zRN8QypH3BfLHX4rjKN5M | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00480 | binnenwand_(#776823) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-06-18 | 2015-06-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0urQIRDLnF6Pf2S8VV_tQJ | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#76513) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0NyyKmovvCJeBOl6OPYdXU | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST00970 | kantplank_(#63352) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1vtyYlUzr5Hu7P8PAUN7Yy | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00480 | binnenwand_(#784646) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-06-18 | 2015-06-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0RYpA7Yb1C1Pwv3FB31h2i | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#63563) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2SC6boNBXFQ9n5sZegfTDd | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk B1_(#179712) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30azxhl7f2vgRl35eXnebg | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST00970 | separatiewand_(#232011) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1WOqi8lsr82QR9BFfyxMwD | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#274234) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wcsSj3aD4rAlnEuPyjW$X | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#180497) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PYg1jLiP8bRMjadxzK2Tt | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST00970 | kantplank_(#158442) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 21VqULbzr1IxoZ_IhSKiAl | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk B1sp_(#120703) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1AFDBV3d96TgkinAIpUq1_ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#165551) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0lVn$Y_759cQUasvxkXfoO | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk F-R_(#187290) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 34ngXpjWTDMuxnTqkXJuOs | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#145136) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0zmqAMOrD8nR1c8iz4sw$Y | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk B1_(#53197) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 15aUjHH_zDFwnyYb4ICa27 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#48560) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ojaKtktn2JR939OXn12cI | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00480 | binnenblad_(#605907) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-06-18 | 2015-06-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0EI4VcwrP4cugfy37C71Uo | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#145231) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0nME$LgfP9QO0fnBRtNyge | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST00970 | kantplank_(#158594) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2zhjAvHdLDuANGLssa84MG | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST00970 | separatiewand_(#306300) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0spKItsIH2hgsjBL98YGqU | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk N_(#132846) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1DSrV1NmzDsOFC2B7sgDZp | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#109056) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_R3np1pLEDgQ05WlSUD2C | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00480 | binnenblad_(#708407) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-06-18 | 2015-06-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0kNgaxdV9Fhuyu5r_qJZ8l | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#95224) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1U5753XdLBnxZmF2o6NTuz | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#52137) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iuRGlREP4qf3nDswKsWw_ | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST00970 | separatiewand_(#249483) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ebZ4At2n50erKIkGzq26v | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#180586) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0hjaRA1Pz8HBpgEBLGDFKr | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk B1_(#99923) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vlI$QeTP4G9YIWk86NFAi | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#85559) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pWvvSDFz8IgsrdBf_cjUJ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#95065) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0msuzkNVv9QehlFe8gngO8 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#173388) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2K8ZUQh1b52wykckodSuUf | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#171226) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JRydtVc97cvwHAKXmm4q6 | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#274412) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3T6NXncNvBXx7h2iCZANrZ | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#80219) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 39kBqwt4v2zvea7oGp2oEZ | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST00970 | separatiewand_(#263337) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2WctufR59BtvTZpNotWe9n | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST00970 | kantplank_(#90374) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0L1zhN9vf9PxJ5PoCj828n | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#52232) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0gW6p_9cbDu8bX7gLw9$EM | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk F-R_(#77756) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1$$sLFtS1Fquud_AL06huE | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#74134) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Ib3hlDqD07wwdmR0Gsgk9 | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_120mm | ST00480 | binnenwand_(#786017) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-06-18 | 2015-06-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xxcOP5FX4AwLNM_G$IU9y | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST00970 | separatiewand_(#293852) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2CnyhRKh1AdQxqW75pCDME | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#171385) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 03EsVWJLz4DP5qdjaBI8E0 | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#74565) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25bhdbGpn0OO33BpSQj7PS | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST00970 | separatiewand_(#248850) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Xnj16HH157hj_4b0D7V5t | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk A2sp_(#126559) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1i6IN8Uv14vfgk48fzU80N | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#119145) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 046Orv8Pz6$RfrlErYQV4a | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_gipsblokken_70mm | ST00970 | separatiewand_(#220162) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0H2ypHDCr0BRCn4DQCiDdN | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#86002) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Jwj7CPxf6Pv_NhzDSpOzC | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#157989) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3XrKPuV1j0wehIKQYpB8BR | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#135765) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DQAcKPffEhwOXIjeyMpIE | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk N_(#131772) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$iC8vpLP1iBwf3DjUKkhs | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST00970 | separatiewand_(#293362) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28CEomXyDEYPtMMAm_3yyq | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#118878) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 09YgJlwtPBZPXVROIrWdz0 | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk F-R_(#189383) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3kZP6ddo9DGAy0e3BKh2ZT | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk N_(#123285) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0iF69O0izB3P0oGDoyQCk2 | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#85464) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3tvFlUIPT5$fIi_9R0DTyu | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#119056) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ieBbuN017VA87BI5wrs06 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST00970 | separatiewand_(#228854) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PlRE4Ii52PviyywtXdEaS | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#144977) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2nPLk4yavBremgrANqr6AV | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#157836) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 104jchuGb5CQILanyKVN06 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#48918) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2KSTG8xEnBBhrwJ79moNkA | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST00970 | kantplank_(#191661) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0iur7_4VD4xxoIiMBCeFB7 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk B1sp-R_(#102717) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0P03HpiGnEb9_0bPNOY$bN | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#171580) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2WI7ATKxvDdQ9EyJ0yZVJ$ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#173578) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1UHZ2sxLDBVfAV9gufzNTi | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk B1sp-R_(#136977) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0p00ONuzr3j8yOzf7xG6RA | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST00970 | separatiewand_(#225098) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0w8pgg_fzBFR8pZ5EovTOM | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST00970 | kantplank_(#192117) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0L5SY_Do52GPmuP1oyni8I | Door | 3230_binnenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk A5_(#272494) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2oHf5xu9rCShA2vk8e$X0R | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#161362) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3rXPeT4an7$wN11sj0XGGI | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk E3-R_(#156395) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Owrw4R9X5ghcyqui1xKqX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST00970 | kantplank_(#191813) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2rU778hnn17RLqAy8pcldQ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#135447) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ZroFb09PA0Bhk2dFj$8OK | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk B1_(#116570) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3n8U7gD5bFPQBGJuBBZyez | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#51947) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3dWdsFnyrFJwiBaTTCZVqx | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#51016) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Gxt9wdyf0CP81hz3n6B$I | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#74328) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 02QNhwMY59d8$KW9fAbcqC | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST00970 | kantplank_(#129656) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ktHPTS5PFkQ$dRDMhc6n8 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST00970 | separatiewand_(#220772) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2qcnhgEXvFf8fQa_ijMsPI | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST00970 | separatiewand_(#219957) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 36luv8eiv6T8p4FqtPI9Cy | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#79303) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_h9juv2PD1hCVEkmVDTBL | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00480 | binnenwand_(#785834) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-06-18 | 2015-06-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pHnM2r7zEexalAwHIm9Bt | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk B1-R_(#170176) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qC0BjM$LEihw9rhaU6soM | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#85242) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_KAmB$JbBc8f9puZ0mA$z | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#143294) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 18Fq9tXj1BqfwBSwkhBL9E | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#108866) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2r36KpN6z5Yvkd6nZ3NvOF | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#79462) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3rauAPp7j8Nw6oa94yi1gA | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST00970 | separatiewand_(#259111) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3h3rm8a1H8UArxBi_BZ7RP | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#161629) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bZOp7EYv1LPmsDGrxk0Df | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#85907) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1y6ZFrU6HDDOn4EJWX4AMx | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST00970 | separatiewand_(#210395) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ZOJLfb2PDrB3IeR5M_8hV | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST00970 | separatiewand_(#252487) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3tBu6dK258ax0Int5dfgqm | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#144882) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01jk9d9JL829zi6eX_Qi4T | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk M_(#144091) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0bY94plmv9fQykS2LxZIhN | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#165640) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0gLFztMZT6kB3AGpbabR0y | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#79144) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3aDNQ8THHFderksY8ayZfX | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00480 | binnenblad_(#682276) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-06-18 | 2015-06-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1XDhdMMb1Ea889W5huCDnE | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk A1sp_(#141964) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Hop7C_uL2NwEiyQMadOw5 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#138027) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Js2CkhUz8Wvt1TkaIilzA | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#51111) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1fTV47sCf93QtKu7Xg8gFV | Door | 3230_binnenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk A6_(#270908) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 02qFi5dEH0$Q61urORyM31 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#51206) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1PkWZXAJH909OZThTSMllD | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST00970 | kantplank_(#90070) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3P7XX_VaXEVuWeUoDUQOPj | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk B1_(#160577) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nVqQsuY5B4O4ocypzjuS1 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#161540) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2r5DpMjcD2SxKJHMBYmpD8 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#117461) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3JgDQorcX1mu9ciyYp80ax | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST00970 | kantplank_(#110148) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2YkYWM2HT9PgN0j7s0athM | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#180764) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wy3VKvk12o9RmHjJMAIIK | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#180675) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zllf2stH5dxYtyv$76i1m | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00480 | binnenwand_(#785230) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-06-18 | 2015-06-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 15GSSYOO92mhAIQLtrHtmj | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#118967) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0RqSaiGRb23h6XBScX8$Kk | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_gipsblokken_70mm | ST00970 | separatiewand_(#220380) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ocDFGALz5b8ewo6rsffUj | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#86377) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0AD49Cr3D3O8k6Zl5HUjwL | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk B1sp-R_(#47471) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2xYWXUDbT4tvMDtBQ4Ozca | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#108417) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0T$nAC26PBZfnA7kWSCytO | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#86878) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Zr50aqRX2wAja7XgxWUro | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#109151) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1GfAVoWTTB0AIzgrmNeDkH | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST00970 | kantplank_(#191965) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DDClYMsL2AASvvYqZ_JM1 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00480 | binnenblad_(#606702) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-06-18 | 2015-06-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3lzeIrqN94Ww4su1Zq9ZXj | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#87288) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0DxAZgm9r5fPzJJ1Cxp6l5 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#109246) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0yvv9KZmfCgxwgMryfcS2_ | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#143104) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 096Y7nQ1bCH8pL7e0SGh0n | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk B1sp-R_(#172597) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$8H3Tz8X5yB2XpDW0lpsm | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#173483) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0GSCEc2jz2QQHsY7vU6wah | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#274323) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Y6GEPRLv979pJKNW51a7e | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#109341) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ApNJB8DnALhWyk5FqDIfA | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST00970 | kantplank_(#87782) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 19KFf_kzDEigi2BNHjEY$n | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#82418) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pszVvdF9BDA45_M2pUV1g | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk B1sp_(#164766) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Wfvdc8vfA9Qk9hSqUGreA | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST00970 | separatiewand_(#213398) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2nmmJqpn59two1OXHa1gqi | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#108576) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 17P2BjQBr7DgNAGE_cbD2D | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#173673) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1UewjSaaD5J9Bw9QMvil8d | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#108258) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2iPHXKEgfAxwWGEHx4Xlhl | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_120mm | ST00480 | binnenwand_(#818687) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-06-18 | 2015-06-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3BDtepfGL9reOcQA0rj4UQ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#135606) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1RnZoYMIz0HPNeJTWrDGhJ | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00480 | binnenwand_(#785047) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-06-18 | 2015-06-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31JLFNEGDDSeD8NYWY3eO5 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#137868) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0D7Id7MzH2uxJt4hcUb5uK | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#157458) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1VLeDOXir17fefwM3tkbrl | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST00970 | separatiewand_(#299403) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1rIm$2YZ19LBGNmm_tyqOB | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk B1sp_(#50130) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0X9NHFByPEEuoRYN$4mN72 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#165818) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1tcuaQ1v532AZVF0EkQRv6 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#109531) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nt5yZBfzEhO2s4LtBCXiy | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#157647) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3yGZbfdoP2quCYqGG9S0JZ | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST00970 | separatiewand_(#248057) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Uwb5BtsX29B5MdnRXMSbb | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST00970 | separatiewand_(#241366) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04PDIFJZXAA8R34kAXRvCn | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#143009) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1B0WWwSU9Ebgf_zPwgOSBm | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#108961) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ZpiaR_XX9982q1eWrPFWH | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk B1_(#113293) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2odBn8x_50KBVd5gLDYab8 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST00970 | separatiewand_(#216980) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GNvlJOTnCZgas3iV__Q7h | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk A_(#73073) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OOXHvCG51YeBgQ2jZ7CbB | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#108771) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2DqYWqOXXF_OkO0XhzIbjE | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#82513) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31psyY2YT12PZAzQa$w3EK | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST00970 | separatiewand_(#221829) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SQtV9eAn5_Q1IsAvSwY8I | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#86282) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ie65Ax7XBOPSqsSxPVRXk | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00480 | binnenblad_(#770584) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-06-18 | 2015-06-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$Z8oc2Rz1GxvVS7VYyyqq | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST00970 | separatiewand_(#222110) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 012R$oLYX6rQycbz9$kJUO | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#48723) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2qFXrz$uXBDuC4PfYLtZqp | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST00970 | separatiewand_(#238483) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0k3F6_X8z8WP9_LEMgMZi8 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk B1-R_(#134556) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0VM7lXhNz1lP1kHY7Raqie | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#138381) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Ke9Y94rXDhAnC9iBEYiAj | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#117620) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 35tbku5k197AncrC67czOQ | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#74229) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0wFd4rGCz1gPUyibBo$SoK | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST00970 | separatiewand_(#302621) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1mCnWNPjj5uP2imcL40Lmh | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#171067) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 23TTW6cOXFG8iTd$PVxAFI | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00480 | binnenwand_(#784865) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-06-18 | 2015-06-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2EWHr2vvLEXhiQuQ0EXmUD | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#122602) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2NJMxOkDjAbPq2mPCmb$Tz | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00480 | binnenblad_(#602974) | Stelwerk kalkzandsteen | 2015-06-18 | 2015-06-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26joghz8TBsOaP2ODbHqsr | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST00970 | kantplank_(#90222) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31VQoYVW9Bh8tlVfSbrUH4 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#161451) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2swAdW_6v84PsgbDqk$qXg | Door | 3230_binnenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk A3_(#264611) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1slaIgq$56dPYIGwNcrU3Z | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#48391) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1gm7UbE1b63Qn1KBRi9Vzn | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST00970 | kantplank_(#146594) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0jo4iKeAH5wAIqbBvltbXI | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#52042) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 27IuZvI5vCTRtMhO_GFOxL | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#109436) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2HU8K_V9v2Hw2ctUl4$hFK | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#85089) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2nIMdNYQL0hP76mDnx7THr | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk N_(#124372) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1BnpukGqn2OfhJzX1u$fmY | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk A2_(#128666) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dMjugeQj6X9iOeqRaS5Ij | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#122904) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1__2Oqjbv5XAxtPkC13kkD | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00970 | stelkozijn_(#143199) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22NvZzuPD0GO_P7_inGSGU | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST00970 | separatiewand_(#303071) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zxpVdOwz7_OiVwJu4wqcL | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00970 | stelkozijn_(#50921) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2AteZfCsnB0vn3iJO7wGs6 | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST00970 | merk F-R_(#81462) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0TqwB_tNf3IRXB_H3ieIlh | Wall | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | IFC_kozijn_90x114 | ST00970 | kozijn_(#125502) | Plaatsen kozijnen | 2015-06-18 | 2015-06-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1D1obslj52We4OK_e5G8ml | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00510 | binnenblad_(#770338) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-06-19 | 2015-06-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1oV1IaAx17z8tBkTjfXF60 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00510 | binnenblad_(#771319) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-06-19 | 2015-06-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Z_O5EyOvEZx7it22WH8bw | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00510 | binnenblad_(#682613) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-06-19 | 2015-06-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2zRN8QypH3BfLHX4rjKN5M | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00510 | binnenwand_(#776823) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-06-19 | 2015-06-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1vtyYlUzr5Hu7P8PAUN7Yy | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00510 | binnenwand_(#784646) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-06-19 | 2015-06-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ojaKtktn2JR939OXn12cI | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00510 | binnenblad_(#605907) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-06-19 | 2015-06-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_R3np1pLEDgQ05WlSUD2C | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00510 | binnenblad_(#708407) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-06-19 | 2015-06-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1mxtkANs9AIxzJfMD63Vpg | Roof | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_isolatie_110mm_glaswol | ST00510 | dakisolatie_(#797314) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-06-19 | 2015-06-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Ib3hlDqD07wwdmR0Gsgk9 | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_120mm | ST00510 | binnenwand_(#786017) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-06-19 | 2015-06-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zaIWtl1164ODDOMKPXAPD | Roof | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_isolatie_110mm_glaswol | ST00510 | dakisolatie_(#797154) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-06-19 | 2015-06-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_h9juv2PD1hCVEkmVDTBL | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00510 | binnenwand_(#785834) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-06-19 | 2015-06-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3aDNQ8THHFderksY8ayZfX | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00510 | binnenblad_(#682276) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-06-19 | 2015-06-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zllf2stH5dxYtyv$76i1m | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00510 | binnenwand_(#785230) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-06-19 | 2015-06-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DDClYMsL2AASvvYqZ_JM1 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00510 | binnenblad_(#606702) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-06-19 | 2015-06-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2iPHXKEgfAxwWGEHx4Xlhl | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_120mm | ST00510 | binnenwand_(#818687) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-06-19 | 2015-06-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1RnZoYMIz0HPNeJTWrDGhJ | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00510 | binnenwand_(#785047) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-06-19 | 2015-06-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ie65Ax7XBOPSqsSxPVRXk | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00510 | binnenblad_(#770584) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-06-19 | 2015-06-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 23TTW6cOXFG8iTd$PVxAFI | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST00510 | binnenwand_(#784865) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-06-19 | 2015-06-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2NJMxOkDjAbPq2mPCmb$Tz | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00510 | binnenblad_(#602974) | Lijmwerk kalkzandsteen elementen | 2015-06-19 | 2015-06-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2hI0ldtkv9dA1HH6UF1NJ$ | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00550 | vloerveld_(#783014) | Opstellen | 2015-06-24 | 2015-06-26
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zWICSvR1BhgORGDsiwJRb | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00550 | vloerveld_(#783625) | Opstellen | 2015-06-24 | 2015-06-26
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0b3vVFe8TADRmeWrlqGMgE | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00550 | vloerveld_(#782017) | Opstellen | 2015-06-24 | 2015-06-26
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0T7PQVV694xgM1DyvzhAH1 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00550 | vloerveld_(#783339) | Opstellen | 2015-06-24 | 2015-06-26
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1IB8kYBAvESxAWXwIJ_2w0 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_290mm | ST00550 | vloerveld_(#781879) | Opstellen | 2015-06-24 | 2015-06-26
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Q$4njmzvCVAmF$RuCztvV | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00550 | vloerveld_(#782295) | Opstellen | 2015-06-24 | 2015-06-26
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2y2Fefv9H6gvHTJ84_X039 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00550 | vloerveld_(#782156) | Opstellen | 2015-06-24 | 2015-06-26
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12ZjsATRDFReOezU0yxRuU | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00550 | vloerveld_(#782446) | Opstellen | 2015-06-24 | 2015-06-26
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OO$knNqn9MOhj2spyV4zN | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00550 | vloerveld_(#783200) | Opstellen | 2015-06-24 | 2015-06-26
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 27OXjbvNj2Eu9aSbkEqSNx | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00550 | vloerveld_(#782593) | Opstellen | 2015-06-24 | 2015-06-26
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1HdZSWPLD4jQVyucbKIHhv | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00550 | vloerveld_(#782732) | Opstellen | 2015-06-24 | 2015-06-26
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Z9jhi0_TAhgfRjYwB7pGE | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00550 | vloerveld_(#783478) | Opstellen | 2015-06-24 | 2015-06-26
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1tq_AX8QP05fuFtyITI7_4 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00550 | vloerveld_(#782871) | Opstellen | 2015-06-24 | 2015-06-26
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ma4kDnDzAWua1U0OKMVnO | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#151066) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pd6Cfl2nAZRZ2ploevLOa | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#117964) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Bf0L9Rw912AP7SBw5vVk9 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#138808) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0txDkbNhX2HOdZnBk1XJUf | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#98174) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tjgsgjnj1$gtyZETVKyQ$ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#75110) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3JbaWwH89DxP0TZOlKQ58z | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#67256) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2O4x6FBVTBfvu4o3DSSwhd | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#114574) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29X5ERvcT4eQv3Sq4DWy6s | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#122071) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1iVV3zLNT1lutCRZZNGVVr | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#161985) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bON6A6u9CDwRLC6Q49OLI | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#115010) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 35wAcUBGn6P9T$1$sniLeZ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#59608) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 24Xf6aru9FUfByK08E0cZV | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#149401) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25463Pd5508PNhGLFOORUC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#61918) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FLrjIoVr7CPVfHWcI10j$ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#57677) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3s_knxY6b8KQfbKTj6kuEf | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#174008) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FlIsn2Nv5Yum77LTm8DHd | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#167210) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0nrGDtpSjErR5HQWktOidD | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#60266) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vlwZ4xpT6VgQFk3ZQ2Hs3 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#84921) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2NdJgBGA94f9GjB3gsP0Aa | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#162981) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1HWTnDCSrBGe5lULAuVzDV | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#139572) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1crR78f4r8DQUinHHraa$K | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#139190) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31uawuebbF1R4QdHOxz1lK | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#153826) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ci7V20EX7QQ4QgCKD_Udk | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#139381) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0IE5_R1VD1SR7bLjGY_tVb | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#95685) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1QBCf2ycz7su3zaIKjeEDZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#159565) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3HwnMf0ur9XwemrH13bV74 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#61706) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22z$XNREX7bQ1ULjUXW42c | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#109675) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ElKUEhuf7fuEfm5K9A5AG | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#57162) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ynIsYUOH6_vtTUiKrFcAE | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#190587) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Vl$haVCL8$vfhL9hPDY7v | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#63166) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qJlkFt119Ce0YcS$hqnoL | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#75709) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ji6u6o8f27AeatVQYnTEJ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#175379) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1R2NFWYRH7bACrOafQw8$M | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#147336) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3I6WFLMoH4BQnVbrxp8YFH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#119665) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1nVozEXeb08wVgDnvE7D8E | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#65891) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TotQmXU52Wg9DdiLoqcon | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#98651) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0sF1FH13n3LQlSifZTj$AH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#147548) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dnNXQmA1AUfnohL10MnTR | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#60708) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1oCGSyTvbFVeAEq9rMGEhQ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#174789) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2H5izOOmP4ZvgArgAI25rH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#107994) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2nEBtqfFD6ZhrSZ6IShdeP | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#103557) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3h03m1DIT8HPpRQ1b8V0fH | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#162790) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uT0bd8cLD2xCQ17w8tRgN | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#56879) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2g0mfB_yfACAJ3ELkcyOeP | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#67072) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0mD_EVF2jDRgVe5$GfJFVf | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#84448) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2aKrKGvgP3VRgNYrKuMq$W | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#174598) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1L10RT0mz5QOE29c9VX2hN | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#58331) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tln9z$8X5IOHdH0kjIMqC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#63751) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Ex8IZf19449AvH6j5BO2u | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#158756) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iiX_lGDf3bgdMyj8QyhkI | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#111258) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3lf37W9U52Ren4zhCiqHVU | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#154249) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25bdnNS$n97ApPYYyQPIQa | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#152157) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ErAIdzsvF0OHAJJQUF4Fp | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#96093) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SWI$ktEn3vemlN$Vwv$pm | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#96501) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1NbsnLsET4FeIl4onj8z4K | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#181315) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3U9OcXRwP2AQ7Ad7iCJ3tN | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#176907) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1GCTie0n53gxkfA0nycqLg | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#292079) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bbry7gLnCjxclf3UEeGx$ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#184235) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GwAB1$xv5sPKO3olNobad | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#159138) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0IjoC$YGr1owBTbEC6Dd02 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#147760) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29Q6H0KdP8uf6ThO9NTUjx | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#191251) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1YaXVL6_vA9xJO8hOlYYJk | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#165962) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QhIAU4yD9mQrkcm7yIkO7 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#146913) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3wUNKlVUDFqwBazVZxgK7S | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#98370) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Wsy19S5H0tgDdbhWKMoKP | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#70629) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1b4ADoh3z58xNjkyvkCob2 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#175596) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2j8afBJ858CfPX1yRaqz6M | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#68846) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Jafi4655B1wT7dZgHd4MX | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#101683) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25alHEpV9Fy9FgIS3aNU3B | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#82657) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Kj3msfqf7Tuth1vAXcKAy | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#66172) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 282lMKEF155fu34pjnw0km | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#70825) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0NBw44E0v4WwbOzfPPORB7 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#145995) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01zmAbDtb2Ow3xBTdVwnPQ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#192901) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2hgWXX7Gv2IQofn8Wp1mpX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#162403) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0vlqD5_HT1EAAlAlWZ4gHw | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#176687) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iSNqAasn72hqbK$rH9BLF | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#92227) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 11Bn9tBWnEnuOYjlKlznrL | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#84701) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QYLuI0_D4ghCSXdkMZO_a | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#71824) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 053cGJu3j5cQZFXeS3DSSe | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#74894) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3e5TClO0PBvx7PccmbCOiS | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#192279) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1EV9zTsaL0yxlb3DEB$hy_ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#118465) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2nAW_fDsj1lOyKoEti_MUw | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#65219) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bh0g0KjT2ag8kdz77X2xi | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#140740) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3snnpWM$59JPCvy04zRZjn | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#145375) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Zi2Qw2ov0mAVaTuxbQ8NG | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#87022) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$Xse0CZf9QQMHap0MSd1q | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#51760) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vgBJIXs91bfrWS8iYLoGq | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#110530) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3E1dJQ5$j66g5Tsk3dUPsa | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#71612) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1WRsfJRqD8fgT2uhlY$pDW | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#75900) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 37Gg_ewib1ohOO0mWR8O61 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#162594) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2A1oTXhTL2DhJTqBb5V6gf | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#168675) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2U85wUSBP2lOf5pvz2n85e | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#97888) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2eYP33F6T7m8b76mRXxQFO | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#96289) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2kv_iL0Y53vgLdCj4vu32A | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#46142) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qF8_gYkPEHO9EFami0n5A | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#167429) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Y8ypf5LnBwhB4_9FZeASn | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#103752) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28ypLezUT1QhGgA3OkxZfe | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#75327) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bATYIbqnEYgE3N9vyATSO | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#196163) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3kx3QmU9L04PVOIn7OaHK7 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#83971) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cPvrklGT54ByMl1ZYOk20 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#175813) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pw3ROZf526R9Q5V8aSa8v | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#166153) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 399Wm2yVXF3vWPA3hWsM2R | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#46349) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cyR8hqdT3OOEdtisvcwrJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#149206) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_ytYxh5HEEBZWoR6SGV4E | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#93393) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0sQmzo7enCLfXHIypfh$1a | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#67469) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2w2n$CHvPEY8uDGrJqRfX9 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#68594) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3izThBAdvEGQvL$H6tXp$t | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#176025) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28TYrc5Uf7UPYYM1xu6vpP | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#176466) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 08PHwoNcr4zAufr84q_aUz | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#178129) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Rp6CRXSH7VOmvnh8PzCRC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#74681) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1oe1qexavFCRP8CdcoHdvv | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#86118) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1XEk8EGhr1Oe_0G$5xq44e | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#83754) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2qAJRLSDH1mRzHry$41TLy | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#107584) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3dhvBgBGTEzgpJux4FZcLf | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#64265) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hNaKtcxj9wxmiikXXSM_e | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#57417) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0oyrKL_jDA_8iX_TxeeCnF | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#85739) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0UTrsAemD0p9PI$69pyRYQ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#163363) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2VIZwpKHH4kAsc9lKDB1Af | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#119289) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 10c7YgF3f8uh9cr3fLsXII | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#94503) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0QNpcXCi9A0RUHQLKZvbmG | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#151938) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_RlMpTbH9NBuNzmukGMOl | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#111067) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2c_YmX2a5Aq91B6H13rWOS | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#60047) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2SBJuBgCn4AQqFCEQV71Uc | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#60485) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26Nn2i4Uz1ou9Cm2_O6idc | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#190778) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1$RyfS6V19r8vOeWD2pkpn | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#140159) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3LkFEXG0fAH8PJkanLTzRG | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#91255) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 08XtAm3$vDWgi_7y6ulIPC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#57894) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dd$3UEIH5avQpc1mCzFzU | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#97395) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_0uH90HPA4R0f3RFUb7a9 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#76282) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3acIgTTGT709YBbxCqZCHf | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#107801) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3loeE7QNXFlfq5K0hK2y8b | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#192496) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2UGbrtE819$RpVxRBStSXy | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#70149) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31gb6ZylX7UPis0JtHCjhY | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#62352) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qxUzJIdj7rhk5oXOTsM1z | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#146186) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 17VtV3rT9DuAm8AtzHlRXh | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#149007) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0gm_ZglM1FDgN6dFRr5CkC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#104444) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 37ykuHBdXAvuSXE$SL318_ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#186000) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2TVnWtUYDAwf9RnfQo$DCJ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#91795) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 021xjbImv84AygesbUu2eu | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#68378) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1AoJ3T7OTBER2JzYuTjuP_ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#68122) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Ldy0tzOD9ivZhA8OckzK$ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#114791) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 38ecQOnRb7$uqOG_nwoSCJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#83363) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29Rab7p5z4kvNFm9aJW_5E | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#51597) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FKZU$I3z6mgK33edG0XgU | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#59391) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0yqHPLwqH83fVJhdTeGA7K | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#139763) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0OUiOmbED8Mxvj98wC657S | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#154440) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 36Gb8ytS18QfPDfsefSMBA | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#166561) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1NRU6D55P2sAaswW0dc$RN | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#63963) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0p85EkT8X9xPh4QTppM4n1 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#138999) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1yP5JgRp15UO6aUIhZDMzF | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#105133) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SaukUG7b2JfOoMpg0fQVf | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#58114) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1KX$W5psX7FekszUFLQLt6 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#173817) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 32fESqOsPDwQr2cWHWmaGH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#115230) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3u5jvNUKHC68SCzoztZx1d | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#185011) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Mjyz7y4bF_QgyiKwuh_P4 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#111731) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Y5MkcXw1BDvLwnisgAe4r | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#146728) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2zGRDRAHX1vOWgUTEZHouY | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#64742) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 06iUjiEfH7iur0pgD4wVCH | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#148811) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3lEGzoZx12ZBK2UTzFVUmE | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#139959) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2AxUfGkSTE2R2C0UHV$eAY | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#181949) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0vzH22J1f8BP1y0oYIw2r8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#64456) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iUHJHQ9zF8gILnAjHa3c9 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#110310) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28hE_GME90gOeiOpncYgBl | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#101093) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 02p1EzBP9B28VO4vCE6Sea | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#95897) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zXsZ2XuL6feA3MXGpEcrd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#149793) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3V7wCvGQb5Hv_dWX9Cx9I9 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#91043) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3wKAeEg4nFGB0b2vvG7wW3 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#66559) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 03hw6sI0T5WAAyPeFWiKeJ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#166344) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_737O1cjAuOjeEexuNQ9v | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#147972) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3EYgBuqzXFM9pmGC7TVDSj | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#64938) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 20nyg1Hij9nwe7_ILJXTQs | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#185419) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 36vEpDAn19DfvT0grqFaCI | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#93584) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0efeNx1$H6lfyTtB_v7vpD | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#44653) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_kmy$0_1Eq9yPAlL7tuv7 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#60920) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 14uda5o0P1b9UqMR2b61T2 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#163172) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mxmp$OGL5oBnRrAF_J3Sy | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#84224) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 153MA9QB54UOyzuN14y4Yg | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#95458) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 15_tPfJ3L93gIqWkveCaPg | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#111948) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0FXqFzb8PF0vkqNU19rdEL | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#69058) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0N1xD5a2XEHR$r6vNKL4JX | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#150221) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0adT30PHv4i8taKC6as7nH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#97183) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 35Jo5nQ6r3QhZBq7iUMctM | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#117764) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1UDfO$bCn5sg2tKU1yLDyO | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#112204) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3$0xRNYjr66ASddHtfiBaB | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#91538) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2g92oIkvL0nugbl0zQunx7 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#104847) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0zp9XYz0zAHhCZPkXLU0Aa | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#65691) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3EcN$TRLn65QyTMds3_6sa | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#62135) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1aUUQH_11AmfAV7BlAHpDd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#71421) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26e8DyUyDBGOb1YWwqwzra | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#140549) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1k2VyDGm5A0gYb88Fr1FUK | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#71078) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 276uAwNc1Bgx397zPc9BmN | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#184794) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3abUrq3$XAvOi6P9Q9v97o | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#118274) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3HPExUpxD0GuDr30Yz0mEz | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#151721) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Q11ZpILnD1Aa9jRVMcuKg | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#166773) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0DJzX6e692ZwkckIS5wshf | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#106915) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cq0MTrRf5VPp9MFpxkv4h | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#193114) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1KLlDtZGzBhhJ0x7OyXZHj | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#69712) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pvJHe_1TF3uamv39zsAi4 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#181103) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0cNAXv_mT0Uf5lCEIxz05_ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#166994) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3sYXnLvyfE$RJjUT1EBCUd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#185618) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 11xL$wE6jFYhflLbEGr4p5 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#114353) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2rAooSYGvAFvkhTW7udOyw | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#287771) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Vro5DfuD1uub36PL13XHw | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#191035) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 08lQZklt1179DAY9MVNot7 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#66363) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1pXlWbCMP5If9yL7tCP3KM | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#105329) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cqRsS82rDHRAw1T3EKPj9 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#86593) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3NcVSnrXPA7OMcPhs2Z3Mc | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#97697) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2gOzgUg2vF8e80cuGevCXX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#185228) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2qaWW0G4r7e8hs22Dmnm7N | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#76091) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1UrHv8dYbALBxGb_RvosYd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#174980) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0eYULD3qfCT8dMjKzY2Ncs | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#185809) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0490J7_WH1XxmmzTYXXR1b | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#145795) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hYj_P2bT5thd3X3LDQ2Ax | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#158947) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ybL80a093AODhzFfXFKQq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#70402) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1eS5t2nsD9JOt343g1WDC1 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#61132) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3u$jzAUqj7TRooXZFzvLdj | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#288349) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0GsXAKHBXA6QU2AOiF_BnM | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#69499) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0iE1Eqgmn9E8stK3zRCp01 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#98885) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1D0SGChIfCXhyFbijL2Pr3 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#62775) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04fhfSt4T1qRfl8q3iTuNI | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#58585) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$OU5UaMjFjR3zAH51dVly | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#149991) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QZISXoHr9$hvsg2xLOEUM | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#92440) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12coIr0ez7DBxWzujlCd3J | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#154608) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ugHUDn7PAvujie7rFvm2z | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#92933) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1b4hHvNSv0zxwVYk1kt96t | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#192712) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2PLBLPXBL3U9CXk1nkQmsW | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#32776) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1gPa969bb4aRVkTVjAronq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#140358) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3O_i13qDz1TAJIYRBIEK3t | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#67661) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0eehhruxDCFwMly_GRmXVd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#174199) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1E6y_k8d16QhLY6bCE9Klg | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#92742) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1asKZ$5iD8qRZ5sGHSU9u_ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#105529) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2yT87Nv0nF2RhB8tTeZyqq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#180908) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3OY63_EVT93fReU7QUmrnS | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#62579) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Vd7lIQuD0IvTtiESc5HnX | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#122307) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22u7tOg9f0LvI5o70vRLgb | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#93870) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$iNwbByT5Ku3CV0b4a0eM | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#109935) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QRSFTS7r9xxL90rDUu7c0 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#82941) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2l0iiHz$PAOv2nW0ZHJ92l | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#69311) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3d9hAK$K98UxgeUh_1Qgvl | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#62971) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3UeaYlWZr2BOorVE0C5tF$ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#174399) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2RtY18FVfC6vRqlPF4T_kh | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#149597) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1AS5IWZnP6q8vLG4XSO3k9 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#151504) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1g7h13eLH1VxfPFdAHVIvT | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#58868) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1J1bt_N5D54u3p23$jwgJU | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#163733) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 10Jrzi_Zj4dQj$i8Fnsa8O | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#79606) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_ZsbXqpL7KvThcKETnS0E | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#105755) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3YWRD74YrD1vLAqzcHD7cn | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#152373) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vGz$FwdvA5wqaZTt8o43Y | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#176250) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0wkLR0ggHCd8apz0waX7cl | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#175180) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1y9rvMwVn7EOjiiiitQl3W | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#119452) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1GxMbAsIj49RQmwFHOt72L | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#151287) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0mj29dNuf3rPPqLibqhYi0 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#87944) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3aJ2w1jHL6_QqBYg6Tn9f1 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#106608) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2SZUmJ_QL83udFFn9VTIrj | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#146413) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_pgLUllrBshzCrHwmSD8g | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#163563) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0GUNGMgEP6ueMi4r2GDaq$ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#161773) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2fSYawgL58TBjq77DdgW2z | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#59123) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 090AJIP5v5lfwCtTvD43M7 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#69932) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0cJD1RW2PFE8IGCynjqKAJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#104656) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2s2YO7J3T5dxapGz_HuW2G | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#111510) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22$Unh$C534wwWiZbboQVR | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#191471) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 08xSNTVEH29fpKd3DE2RFb | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#93145) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FVFCYeIn3WwD4TI6kEyRA | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#181515) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 07fOtSaj11QPFmisggihNq | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#150438) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0lWjShJtb7bOj9vvQJ9Hzq | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#92043) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3BHapMTKzCg9L9QdK71yqp | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#59828) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3v5KDx94P3hQytpsvFMD2W | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01050 | gevelisolatie_(#159365) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1j04uMYZP9sQIAf6AibI$W | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#75518) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 33gtlsDIL87PIYyhkDX$Rk | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#101286) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0fnlBS4WT5YObpwRlc47kt | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#67874) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3C_y$5hZr1egQtILCeCEpJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#83554) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3VH5ewJd99YfGV2kN70uQC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01050 | buitenblad_(#101499) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 07MveRYifDtvDtGByz3RSU | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#33028) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1tNxEjoN562f63ZNhGXq71 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#121880) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0euiVzTxjACgpGPntynuxM | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#183555) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0EgpWYhGPAvvJqAdz2uJS2 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#66840) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0838XCL_58NBTo3HgLCu4x | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#100834) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3xoEcuK0bFXepqz_4k$n4S | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#114133) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3k2KZUKO5FJ95TBybThCAO | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01050 | buitenblad_(#118717) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 35rMnYyKH7RwX5WjsSdCyr | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01050 | gevelisolatie_(#65500) | Metselwerk | 2015-06-25 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2hI0ldtkv9dA1HH6UF1NJ$ | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00580 | vloerveld_(#783014) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-06-29 | 2015-06-30
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zWICSvR1BhgORGDsiwJRb | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00580 | vloerveld_(#783625) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-06-29 | 2015-06-30
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0b3vVFe8TADRmeWrlqGMgE | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00580 | vloerveld_(#782017) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-06-29 | 2015-06-30
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0T7PQVV694xgM1DyvzhAH1 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00580 | vloerveld_(#783339) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-06-29 | 2015-06-30
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1IB8kYBAvESxAWXwIJ_2w0 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_290mm | ST00580 | vloerveld_(#781879) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-06-29 | 2015-06-30
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Q$4njmzvCVAmF$RuCztvV | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00580 | vloerveld_(#782295) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-06-29 | 2015-06-30
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2y2Fefv9H6gvHTJ84_X039 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00580 | vloerveld_(#782156) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-06-29 | 2015-06-30
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12ZjsATRDFReOezU0yxRuU | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00580 | vloerveld_(#782446) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-06-29 | 2015-06-30
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OO$knNqn9MOhj2spyV4zN | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00580 | vloerveld_(#783200) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-06-29 | 2015-06-30
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 27OXjbvNj2Eu9aSbkEqSNx | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00580 | vloerveld_(#782593) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-06-29 | 2015-06-30
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1HdZSWPLD4jQVyucbKIHhv | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00580 | vloerveld_(#782732) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-06-29 | 2015-06-30
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Z9jhi0_TAhgfRjYwB7pGE | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00580 | vloerveld_(#783478) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-06-29 | 2015-06-30
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1tq_AX8QP05fuFtyITI7_4 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00580 | vloerveld_(#782871) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-06-29 | 2015-06-30
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2hI0ldtkv9dA1HH6UF1NJ$ | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00680 | vloerveld_(#783014) | Installateurs | 2015-07-01 | 2015-07-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2hI0ldtkv9dA1HH6UF1NJ$ | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00620 | vloerveld_(#783014) | Randkist | 2015-07-01 | 2015-07-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zWICSvR1BhgORGDsiwJRb | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00680 | vloerveld_(#783625) | Installateurs | 2015-07-01 | 2015-07-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zWICSvR1BhgORGDsiwJRb | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00620 | vloerveld_(#783625) | Randkist | 2015-07-01 | 2015-07-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0b3vVFe8TADRmeWrlqGMgE | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00680 | vloerveld_(#782017) | Installateurs | 2015-07-01 | 2015-07-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0b3vVFe8TADRmeWrlqGMgE | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00620 | vloerveld_(#782017) | Randkist | 2015-07-01 | 2015-07-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0T7PQVV694xgM1DyvzhAH1 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00680 | vloerveld_(#783339) | Installateurs | 2015-07-01 | 2015-07-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0T7PQVV694xgM1DyvzhAH1 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00620 | vloerveld_(#783339) | Randkist | 2015-07-01 | 2015-07-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1IB8kYBAvESxAWXwIJ_2w0 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_290mm | ST00680 | vloerveld_(#781879) | Installateurs | 2015-07-01 | 2015-07-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1IB8kYBAvESxAWXwIJ_2w0 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_290mm | ST00620 | vloerveld_(#781879) | Randkist | 2015-07-01 | 2015-07-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Q$4njmzvCVAmF$RuCztvV | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00680 | vloerveld_(#782295) | Installateurs | 2015-07-01 | 2015-07-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Q$4njmzvCVAmF$RuCztvV | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00620 | vloerveld_(#782295) | Randkist | 2015-07-01 | 2015-07-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2y2Fefv9H6gvHTJ84_X039 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00680 | vloerveld_(#782156) | Installateurs | 2015-07-01 | 2015-07-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2y2Fefv9H6gvHTJ84_X039 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00620 | vloerveld_(#782156) | Randkist | 2015-07-01 | 2015-07-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12ZjsATRDFReOezU0yxRuU | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00680 | vloerveld_(#782446) | Installateurs | 2015-07-01 | 2015-07-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12ZjsATRDFReOezU0yxRuU | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00620 | vloerveld_(#782446) | Randkist | 2015-07-01 | 2015-07-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OO$knNqn9MOhj2spyV4zN | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00680 | vloerveld_(#783200) | Installateurs | 2015-07-01 | 2015-07-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OO$knNqn9MOhj2spyV4zN | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00620 | vloerveld_(#783200) | Randkist | 2015-07-01 | 2015-07-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 27OXjbvNj2Eu9aSbkEqSNx | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00680 | vloerveld_(#782593) | Installateurs | 2015-07-01 | 2015-07-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 27OXjbvNj2Eu9aSbkEqSNx | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00620 | vloerveld_(#782593) | Randkist | 2015-07-01 | 2015-07-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1HdZSWPLD4jQVyucbKIHhv | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00680 | vloerveld_(#782732) | Installateurs | 2015-07-01 | 2015-07-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1HdZSWPLD4jQVyucbKIHhv | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00620 | vloerveld_(#782732) | Randkist | 2015-07-01 | 2015-07-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Z9jhi0_TAhgfRjYwB7pGE | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00680 | vloerveld_(#783478) | Installateurs | 2015-07-01 | 2015-07-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Z9jhi0_TAhgfRjYwB7pGE | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00620 | vloerveld_(#783478) | Randkist | 2015-07-01 | 2015-07-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1tq_AX8QP05fuFtyITI7_4 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00680 | vloerveld_(#782871) | Installateurs | 2015-07-01 | 2015-07-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1tq_AX8QP05fuFtyITI7_4 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00620 | vloerveld_(#782871) | Randkist | 2015-07-01 | 2015-07-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 229n$0qm16we0kq0RUmBDe | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#341852) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2QkQ9BlLjFFvcmEALLehcI | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#342042) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 335pFYveDBgup6qcnaZBcv | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#344437) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1S2GR1o9j8YBiff39xtQy4 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#613760) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FzwFic1rExOaZJAf0B49i | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#378846) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 35WlnsUf99ZR3kVbT6cE2j | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#645932) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0HW1lrWU5A0Adx8y0h4tNx | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#398874) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2SzxIt2_1BdgncHgRlEfr5 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#418653) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cLb84f5z659GgMLiRbePM | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#661587) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 112ucQSn96heulyu_JquBp | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#407644) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 35RN67XT97Yf4RD7yob_aA | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk Csp-R_(#611256) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_uvu2uCr0F9ALtUmmMeA_ | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#646027) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1LujJ2JKPCUvhhv13WeOEC | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#639759) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2fMfndVnD2R9TUrXx88o9_ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#680696) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1uDiXkNAD0bA__Hj61ZSaH | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk L-R_(#459370) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0bKWaI$nX7GQh$HO6fqkXR | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#615566) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ZYqmkojXA0eSWxyoXZcuM | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#684194) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2yf6QUuVP55es90rWR9_DK | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#689818) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1U1YAzLAr6du068Uk5p1I9 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk C_(#688858) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SSxKQTLr3Mfar3nsvj2sL | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#437246) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3MpYrJoiT4lB3xA9vEInd9 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#414460) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1pC_xQUIb8GfQBVHKWpf_Y | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#313658) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Y0_4gGtL44hRbmRrghGkI | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#423988) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3xUCf3I8z6TePb1neOodQ2 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#425836) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0BhOIQrAL0ZAdIKC7oBr2z | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#398779) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hWN7HRI14y8dBCtT2U0Fy | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#424337) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2hktZm_nPCJfHHxPZV74WL | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#322245) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01i225Zu912x4i0_d9ndRQ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#338046) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dMnxMElvAVhCC5iUCkyUv | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#340044) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2lN0e9NQj07BUORa4OgEsw | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#672515) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1zjlZrbzbBS8ly$f1KAnNn | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#725948) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3D886uE8nC_u7gVowVUefH | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk B1sp-R_(#416464) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04HuHpaEr2YQBTFV26LX4x | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#686254) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1kyF_ZRC919fQHVmn36MLx | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk Csp-R_(#647663) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0trARgofL6qhbHmfkcd8uu | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#398684) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cTQcv0s15GfzCPjkGJaYv | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#615661) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cLN2NeizAc9cVL87UdD1o | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk C-R_(#612877) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0cXyHjurv1a9c0jJJ_GcGw | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#680607) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1iwScpO8XACOnN5xfumRZT | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#425741) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qI00aCkH6E9cjz8qe6CZ6 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk M_(#423197) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$aVgOHSD2PfsdmqgQAmjX | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#725758) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nNl1y1n567hYW1_dUplEG | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#687858) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1goPNYBYf6SxalewkScIHW | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk B2sp_(#326833) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_dXL6FOT84BeRzI_st3H3 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#661777) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0fzgTqKXHB7u3sFJJEDAXx | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#684561) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 27pFf1NVr8U8_Uo1jtbjaP | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#726242) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vPCtDLZLDcO0yiEWImdtY | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#610113) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1mlGJs8VjD4RqOIlGby3sz | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#639569) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2onbc2PE91U9DaDKupfklS | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#378110) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2tyRmYRr9099C9ulYUFK7P | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#613665) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2cBVMLlz1Axw0htVN4j_Ke | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#368363) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0HZpgsBv5E$Pwl7aN8abMh | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#437399) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1r0g4WN7zBEe0sgBHzI7xa | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#680785) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3FNr31KWz2POCkPE9OKDKd | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#615856) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2f$790Hcz969otqqc5DRNE | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#646122) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iTU5x_7H2ROja$dgYiICT | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#322334) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Ro16kI2fEVg3V_LuK9_tc | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#370361) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2AV9CmkGLBoPAD47NTlJ5D | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#485996) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1mPkesLxDBJuzeRFDIOlve | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk C_(#654615) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3PmsKf4ULBex3edICeQCTn | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#615471) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3tluGaSF578Pu1p8j0vdmu | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk B1sp_(#343364) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 03AldB3qrAAvfaa6RuJUzJ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#650409) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 23PPVxY3T3$9WMI7xRyiw7 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#322156) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ty8RjYRn53wJA8Y2sySNX | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#621264) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bclNNzVb6D9EU2SL1$Zt6 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#425995) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 27S5Z02wD8Dh7lg8C2vlgJ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#689729) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Nq$U_14nDdfiBMaLzbhNG | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#327618) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wZ0w$0nnE0hkxuN_V9cNP | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#661682) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0CUI0BVhTDtQ6o9QKFgd7J | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#486281) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0rTlYXMrjEoPv1jZryr$z3 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk L-R_(#462555) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3jmsVb5uH3FPXcq40x_bWq | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#689640) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OWc8$FWTD0RKVkzPjU2UF | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#639664) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JaSVauAr3DuKBcZP1OHya | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#639854) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 259rQffD1FiuK7tJlkY_ul | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#601929) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0MI_K98an83PrNYwGXJnMb | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#613950) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Q1RvU_YPBVg$Q1fKA0eMk | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#686343) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1e1TMS88vBfRbg_I2ithoR | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#642347) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2hSDQZVSXB0OP_sxGPlI$3 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#662494) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2d0EwSJ_jFARE4XWmR_yXi | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#379036) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2jI6R332zEEvmdVodKiU2J | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#486186) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1UIFjOmkL7u8XBXKE6gJD_ | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk G_(#484156) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0sIcMfLcD8uPgh2OyJjLjg | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#397708) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1KAxLNjXHEW9vvbvrFXmAL | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#424083) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_drwVPRL7SOL3NsieV7Sz | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#398589) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$JdFRWsbBIP3FjyBuGbvq | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#344152) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2IrOQBpMH1Au54WvTNJzko | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#341947) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 293nF1gib8rgDF7ysyrGdT | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk Lsp-R_(#464995) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 02HIVarzjEeBC9RIQ7iY_p | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk Csp-R_(#679468) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 13e7YbeSj0_RcuesS2nQBY | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#344342) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1eugkmFzzBBRkg4KebLPbm | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#726337) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26PEnhIRP84w9lRBxOMn4B | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#660543) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0UcKNxAODBLvKDpd549zVh | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#689907) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30lLUpIrn2ZuQyxHk7VhVN | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk Csp_(#683412) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2QpwEAY59F7vX8Hu9BWoCt | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#397898) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3EqNXW8gr5TgY3dS5yL3qB | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#397993) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0H3zj6jMvAdhGj8GrIl$s$ | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#660702) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Qsap_2Uz3QB0nkJJrzxZi | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk B1-R_(#339253) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2NDMTI7EX3N9zowDzHR3mx | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#680874) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04DbHnX6n11hlNJ3LMFYwE | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#397613) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cAlml7i1AbfXBfjlvzyF1 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#378941) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1rmUI_MzvCFBqXNy27VuJP | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#398399) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0mFrlT4jPFoPTUKQY3SIyP | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk B1sp-R_(#341061) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3J$rWxkAT6dPBThmMFnq3D | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk G_(#377211) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2XNLxb2W1EcOmRN2I2R6N6 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk B1-R_(#412896) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1DmBfugHfDovbK1cGlytfG | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk M_(#424950) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16ECXJNHv5vwopJkcy9S2C | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#414549) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zWU$Qpn54oQZO60lbqx8V | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#684283) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2gEgsjJGbDvAb7rIJUzBwy | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#313747) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dsyX66qnAUeNaJ79P2gCX | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#661972) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1RCelxXQHEquV$blyKtcDr | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#642665) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 00sumIw9D9EgZWxEasSnKE | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#662874) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0KeeaFaBb1sPc3vENkFIPg | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#437588) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1BT$$cAnb7EfcxwOANzS8Q | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#662399) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ouOynhDzAJxZsRUJcuK50 | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#621423) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0174oh3CD24hvU1Ow5D36B | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#650172) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3im2zdKh1FoOc02vbggghz | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk Csp_(#614683) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FIxVjmW5AyuXkZ5BNcSTz | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk C-R_(#652564) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0BtjZMmBr4jQ$h_8YbD1eu | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#688125) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iuBHxrKLCNfmlduXhwGgW | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#602166) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26lh6uwbjFFvjnXEkgUDsb | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk G_(#482387) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3gV8F00ur6Ug8wwy5lEayU | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#662779) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2BQTHsYRj3893SNFcRy6nx | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#398494) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0nDujAB69DS9izGKLeFxu1 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#662684) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 19FgJIPwD8jucZo6nBllsT | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk B2-R_(#436208) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1VpUy6tNbC5v2ybY2e5lF5 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk Csp-R_(#638781) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1efX1E12v5PQgP2pnfnIE3 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#688036) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1V6WFum2502gB6Zpmwm91M | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#662589) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3JeH1TgU11swcYtanRKEDB | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk B1-R_(#402371) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0WqoeJqfn9Kuuom7ThgQaj | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#370171) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0BQ8TICb59bQmDvNJPlay5 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#378269) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1uQIhb98z4owXmKBinBuNB | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#370266) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3crAg8d312MuSJITDB34Eq | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk G_(#375431) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2soLCWpMz1yAcFT7cTbLdU | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#426090) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2awR$Krn55xBl1usT02m1h | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#642506) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$2Sm65ETFnewuSwYXFB7c | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#414371) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GtXFK1fL6m9znlxMsk0KJ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#672420) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2orFMc7z55Ledw0w2xPJ4T | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#613855) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 10UbotO614gApuD5JK7dxs | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#407549) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_7jpp_uPEjeUvO6JFf81Z | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#313207) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Iywgx9NL3COQsECzlNa7k | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#726432) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28y23oYnn9ffNHFtIgG4eV | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk B1_(#389232) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hPzwRz_b4gOFuZ5IEFcao | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#686076) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pIv0hWZfBiA$_CRu76FSy | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#725853) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16qnjc97v4$ezwYviOdqEx | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk C_(#685294) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1f7aM0GNn1mOYsXpF6NKyV | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#398088) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2bZlJgvinFyPzBt5fL3V96 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk B2-R_(#314764) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 17LFRtNpr0B8BU1cbJvHTO | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#397803) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3I9BnxcE99HvourdcNNGQn | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#338236) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3W_f$_t31F1AZIMnyxvnz3 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#684372) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29GZ6UygDF4RaquOFEe97t | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#612144) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3yh1cFmADE5BCLgkhTM09S | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#407454) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3KXR0dmPz9z88ygv8bEyfC | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk B1sp-R_(#369380) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1MwDW$fNz22BsoZbMfGJsg | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#662304) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2pbsBQC4D6Mv5AWK1paMPT | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#414638) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DikP7Fyn6mga5pYELjb_F | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#344247) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2AHadhzcz6ehrU9RR2suK3 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#424242) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qOlkor2HBSvpamf_gJPd_ | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#621069) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cdRRIm555dRPBMjJlk_ly | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#662209) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ZT9k4UNT1uQXO_7BsO2dw | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#687947) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1q1$DMbCrE8fMg2GJAc1O4 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk B1sp-R_(#410779) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0a4xf8In1DgQB4mv2juU7d | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#383898) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1nC2$ouM1B$epj6kAfWHhy | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#437093) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0fzg76vdD0cww37HCpBMZ2 | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#661108) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2KJQtc8v9DFul_GLl8NeL2 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk C-R_(#675581) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2DG$Tb0_vFZOtcSmS9XFvD | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk Lsp-R_(#457190) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2WR4cWLb9AgP1JWXSg$1W$ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#312848) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1L7IjJxMz0KuG_7cct04DA | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#342137) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0YFEQngbT9KPwMNOn2b1fn | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#486091) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1libdzZgnFD9Jik7_pv1u9 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00950 | stelkozijn_(#686165) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2YbsHQNfvCjBrMZ3NJoT2t | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00950 | merk Csp_(#687076) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0zwR9xaGn7BxncDjegQ$Vi | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00950 | stelkozijn_(#338141) | Stelwerk buitengevel | 2015-07-02 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 229n$0qm16we0kq0RUmBDe | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#341852) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2QkQ9BlLjFFvcmEALLehcI | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#342042) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 335pFYveDBgup6qcnaZBcv | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#344437) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1S2GR1o9j8YBiff39xtQy4 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#613760) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FzwFic1rExOaZJAf0B49i | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#378846) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 35WlnsUf99ZR3kVbT6cE2j | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#645932) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0HW1lrWU5A0Adx8y0h4tNx | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#398874) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2SzxIt2_1BdgncHgRlEfr5 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#418653) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cLb84f5z659GgMLiRbePM | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#661587) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 112ucQSn96heulyu_JquBp | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#407644) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 35RN67XT97Yf4RD7yob_aA | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk Csp-R_(#611256) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_uvu2uCr0F9ALtUmmMeA_ | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#646027) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1LujJ2JKPCUvhhv13WeOEC | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#639759) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2fMfndVnD2R9TUrXx88o9_ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#680696) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1uDiXkNAD0bA__Hj61ZSaH | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk L-R_(#459370) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0bKWaI$nX7GQh$HO6fqkXR | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#615566) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ZYqmkojXA0eSWxyoXZcuM | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#684194) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2yf6QUuVP55es90rWR9_DK | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#689818) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1U1YAzLAr6du068Uk5p1I9 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk C_(#688858) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SSxKQTLr3Mfar3nsvj2sL | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#437246) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3MpYrJoiT4lB3xA9vEInd9 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#414460) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1pC_xQUIb8GfQBVHKWpf_Y | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#313658) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Y0_4gGtL44hRbmRrghGkI | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#423988) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3xUCf3I8z6TePb1neOodQ2 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#425836) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0BhOIQrAL0ZAdIKC7oBr2z | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#398779) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hWN7HRI14y8dBCtT2U0Fy | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#424337) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2hktZm_nPCJfHHxPZV74WL | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#322245) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01i225Zu912x4i0_d9ndRQ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#338046) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dMnxMElvAVhCC5iUCkyUv | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#340044) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2lN0e9NQj07BUORa4OgEsw | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#672515) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1zjlZrbzbBS8ly$f1KAnNn | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#725948) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3D886uE8nC_u7gVowVUefH | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk B1sp-R_(#416464) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04HuHpaEr2YQBTFV26LX4x | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#686254) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1kyF_ZRC919fQHVmn36MLx | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk Csp-R_(#647663) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0trARgofL6qhbHmfkcd8uu | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#398684) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cTQcv0s15GfzCPjkGJaYv | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#615661) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cLN2NeizAc9cVL87UdD1o | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk C-R_(#612877) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0cXyHjurv1a9c0jJJ_GcGw | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#680607) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1iwScpO8XACOnN5xfumRZT | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#425741) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qI00aCkH6E9cjz8qe6CZ6 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk M_(#423197) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$aVgOHSD2PfsdmqgQAmjX | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#725758) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nNl1y1n567hYW1_dUplEG | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#687858) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1goPNYBYf6SxalewkScIHW | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk B2sp_(#326833) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_dXL6FOT84BeRzI_st3H3 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#661777) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0fzgTqKXHB7u3sFJJEDAXx | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#684561) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 27pFf1NVr8U8_Uo1jtbjaP | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#726242) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vPCtDLZLDcO0yiEWImdtY | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#610113) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1mlGJs8VjD4RqOIlGby3sz | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#639569) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2onbc2PE91U9DaDKupfklS | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#378110) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2tyRmYRr9099C9ulYUFK7P | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#613665) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2cBVMLlz1Axw0htVN4j_Ke | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#368363) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0HZpgsBv5E$Pwl7aN8abMh | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#437399) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1r0g4WN7zBEe0sgBHzI7xa | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#680785) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3FNr31KWz2POCkPE9OKDKd | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#615856) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2f$790Hcz969otqqc5DRNE | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#646122) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iTU5x_7H2ROja$dgYiICT | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#322334) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Ro16kI2fEVg3V_LuK9_tc | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#370361) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2AV9CmkGLBoPAD47NTlJ5D | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#485996) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1mPkesLxDBJuzeRFDIOlve | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk C_(#654615) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3PmsKf4ULBex3edICeQCTn | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#615471) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3tluGaSF578Pu1p8j0vdmu | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk B1sp_(#343364) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 03AldB3qrAAvfaa6RuJUzJ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#650409) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 23PPVxY3T3$9WMI7xRyiw7 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#322156) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ty8RjYRn53wJA8Y2sySNX | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#621264) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bclNNzVb6D9EU2SL1$Zt6 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#425995) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 27S5Z02wD8Dh7lg8C2vlgJ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#689729) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Nq$U_14nDdfiBMaLzbhNG | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#327618) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wZ0w$0nnE0hkxuN_V9cNP | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#661682) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0CUI0BVhTDtQ6o9QKFgd7J | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#486281) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0rTlYXMrjEoPv1jZryr$z3 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk L-R_(#462555) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3jmsVb5uH3FPXcq40x_bWq | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#689640) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OWc8$FWTD0RKVkzPjU2UF | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#639664) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JaSVauAr3DuKBcZP1OHya | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#639854) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 259rQffD1FiuK7tJlkY_ul | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#601929) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0MI_K98an83PrNYwGXJnMb | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#613950) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Q1RvU_YPBVg$Q1fKA0eMk | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#686343) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1e1TMS88vBfRbg_I2ithoR | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#642347) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2hSDQZVSXB0OP_sxGPlI$3 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#662494) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2d0EwSJ_jFARE4XWmR_yXi | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#379036) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2jI6R332zEEvmdVodKiU2J | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#486186) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1UIFjOmkL7u8XBXKE6gJD_ | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk G_(#484156) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0sIcMfLcD8uPgh2OyJjLjg | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#397708) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1KAxLNjXHEW9vvbvrFXmAL | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#424083) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_drwVPRL7SOL3NsieV7Sz | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#398589) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$JdFRWsbBIP3FjyBuGbvq | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#344152) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2IrOQBpMH1Au54WvTNJzko | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#341947) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 293nF1gib8rgDF7ysyrGdT | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk Lsp-R_(#464995) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 02HIVarzjEeBC9RIQ7iY_p | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk Csp-R_(#679468) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 13e7YbeSj0_RcuesS2nQBY | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#344342) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1eugkmFzzBBRkg4KebLPbm | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#726337) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26PEnhIRP84w9lRBxOMn4B | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#660543) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0UcKNxAODBLvKDpd549zVh | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#689907) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30lLUpIrn2ZuQyxHk7VhVN | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk Csp_(#683412) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2QpwEAY59F7vX8Hu9BWoCt | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#397898) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3EqNXW8gr5TgY3dS5yL3qB | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#397993) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0H3zj6jMvAdhGj8GrIl$s$ | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#660702) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Qsap_2Uz3QB0nkJJrzxZi | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk B1-R_(#339253) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2NDMTI7EX3N9zowDzHR3mx | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#680874) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04DbHnX6n11hlNJ3LMFYwE | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#397613) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cAlml7i1AbfXBfjlvzyF1 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#378941) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1rmUI_MzvCFBqXNy27VuJP | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#398399) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0mFrlT4jPFoPTUKQY3SIyP | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk B1sp-R_(#341061) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3J$rWxkAT6dPBThmMFnq3D | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk G_(#377211) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2XNLxb2W1EcOmRN2I2R6N6 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk B1-R_(#412896) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1DmBfugHfDovbK1cGlytfG | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk M_(#424950) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16ECXJNHv5vwopJkcy9S2C | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#414549) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zWU$Qpn54oQZO60lbqx8V | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#684283) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2gEgsjJGbDvAb7rIJUzBwy | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#313747) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dsyX66qnAUeNaJ79P2gCX | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#661972) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1RCelxXQHEquV$blyKtcDr | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#642665) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 00sumIw9D9EgZWxEasSnKE | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#662874) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0KeeaFaBb1sPc3vENkFIPg | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#437588) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1BT$$cAnb7EfcxwOANzS8Q | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#662399) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ouOynhDzAJxZsRUJcuK50 | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#621423) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0174oh3CD24hvU1Ow5D36B | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#650172) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3im2zdKh1FoOc02vbggghz | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk Csp_(#614683) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FIxVjmW5AyuXkZ5BNcSTz | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk C-R_(#652564) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0BtjZMmBr4jQ$h_8YbD1eu | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#688125) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iuBHxrKLCNfmlduXhwGgW | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#602166) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26lh6uwbjFFvjnXEkgUDsb | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk G_(#482387) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3gV8F00ur6Ug8wwy5lEayU | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#662779) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2BQTHsYRj3893SNFcRy6nx | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#398494) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0nDujAB69DS9izGKLeFxu1 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#662684) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 19FgJIPwD8jucZo6nBllsT | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk B2-R_(#436208) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1VpUy6tNbC5v2ybY2e5lF5 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk Csp-R_(#638781) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1efX1E12v5PQgP2pnfnIE3 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#688036) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1V6WFum2502gB6Zpmwm91M | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#662589) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3JeH1TgU11swcYtanRKEDB | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk B1-R_(#402371) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0WqoeJqfn9Kuuom7ThgQaj | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#370171) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0BQ8TICb59bQmDvNJPlay5 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#378269) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1uQIhb98z4owXmKBinBuNB | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#370266) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3crAg8d312MuSJITDB34Eq | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk G_(#375431) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2soLCWpMz1yAcFT7cTbLdU | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#426090) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2awR$Krn55xBl1usT02m1h | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#642506) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$2Sm65ETFnewuSwYXFB7c | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#414371) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GtXFK1fL6m9znlxMsk0KJ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#672420) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2orFMc7z55Ledw0w2xPJ4T | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#613855) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 10UbotO614gApuD5JK7dxs | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#407549) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_7jpp_uPEjeUvO6JFf81Z | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#313207) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Iywgx9NL3COQsECzlNa7k | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#726432) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28y23oYnn9ffNHFtIgG4eV | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk B1_(#389232) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hPzwRz_b4gOFuZ5IEFcao | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#686076) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pIv0hWZfBiA$_CRu76FSy | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#725853) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16qnjc97v4$ezwYviOdqEx | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk C_(#685294) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1f7aM0GNn1mOYsXpF6NKyV | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#398088) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2bZlJgvinFyPzBt5fL3V96 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk B2-R_(#314764) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 17LFRtNpr0B8BU1cbJvHTO | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#397803) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3I9BnxcE99HvourdcNNGQn | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#338236) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3W_f$_t31F1AZIMnyxvnz3 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#684372) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29GZ6UygDF4RaquOFEe97t | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#612144) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3yh1cFmADE5BCLgkhTM09S | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#407454) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3KXR0dmPz9z88ygv8bEyfC | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk B1sp-R_(#369380) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1MwDW$fNz22BsoZbMfGJsg | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#662304) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2pbsBQC4D6Mv5AWK1paMPT | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#414638) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DikP7Fyn6mga5pYELjb_F | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#344247) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2AHadhzcz6ehrU9RR2suK3 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#424242) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qOlkor2HBSvpamf_gJPd_ | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#621069) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cdRRIm555dRPBMjJlk_ly | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#662209) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ZT9k4UNT1uQXO_7BsO2dw | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#687947) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1q1$DMbCrE8fMg2GJAc1O4 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk B1sp-R_(#410779) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0a4xf8In1DgQB4mv2juU7d | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#383898) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1nC2$ouM1B$epj6kAfWHhy | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#437093) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0fzg76vdD0cww37HCpBMZ2 | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#661108) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2KJQtc8v9DFul_GLl8NeL2 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk C-R_(#675581) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2DG$Tb0_vFZOtcSmS9XFvD | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk Lsp-R_(#457190) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2WR4cWLb9AgP1JWXSg$1W$ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#312848) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1L7IjJxMz0KuG_7cct04DA | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#342137) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0YFEQngbT9KPwMNOn2b1fn | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#486091) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1libdzZgnFD9Jik7_pv1u9 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST00980 | stelkozijn_(#686165) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2YbsHQNfvCjBrMZ3NJoT2t | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00980 | merk Csp_(#687076) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0zwR9xaGn7BxncDjegQ$Vi | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST00980 | stelkozijn_(#338141) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-06 | 2015-07-10
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2hI0ldtkv9dA1HH6UF1NJ$ | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00710 | vloerveld_(#783014) | Wapening | 2015-07-07 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zWICSvR1BhgORGDsiwJRb | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00710 | vloerveld_(#783625) | Wapening | 2015-07-07 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0b3vVFe8TADRmeWrlqGMgE | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00710 | vloerveld_(#782017) | Wapening | 2015-07-07 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0T7PQVV694xgM1DyvzhAH1 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00710 | vloerveld_(#783339) | Wapening | 2015-07-07 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1IB8kYBAvESxAWXwIJ_2w0 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_290mm | ST00710 | vloerveld_(#781879) | Wapening | 2015-07-07 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Q$4njmzvCVAmF$RuCztvV | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00710 | vloerveld_(#782295) | Wapening | 2015-07-07 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2y2Fefv9H6gvHTJ84_X039 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00710 | vloerveld_(#782156) | Wapening | 2015-07-07 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12ZjsATRDFReOezU0yxRuU | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00710 | vloerveld_(#782446) | Wapening | 2015-07-07 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OO$knNqn9MOhj2spyV4zN | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00710 | vloerveld_(#783200) | Wapening | 2015-07-07 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 27OXjbvNj2Eu9aSbkEqSNx | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00710 | vloerveld_(#782593) | Wapening | 2015-07-07 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1HdZSWPLD4jQVyucbKIHhv | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00710 | vloerveld_(#782732) | Wapening | 2015-07-07 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Z9jhi0_TAhgfRjYwB7pGE | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00710 | vloerveld_(#783478) | Wapening | 2015-07-07 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1tq_AX8QP05fuFtyITI7_4 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00710 | vloerveld_(#782871) | Wapening | 2015-07-07 | 2015-07-08
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dZpN2Xtn9BOsk3ldkP1$N | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01060 | afdekker_(#692655) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 03DuUvzkn2wAF3R5RRBAOU | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L200B | ST01060 | staallatei ??_(#296031) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2XZ8oOe2vAagLq6TF5n0oi | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#434474) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2hI0ldtkv9dA1HH6UF1NJ$ | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00750 | vloerveld_(#783014) | Stort | 2015-07-09 | 2015-07-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31wJgXyQTCaAiC21nxPCRs | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#379839) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ZcFQL3FfAFPGWU3UQWR6D | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#380930) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2L$WBuI4X4CvPc6SoOozV6 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#382352) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12Ir6WJNL3lBuUu81v4OAd | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#663018) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3toHJz2g9Dzh5bzpWXWLv_ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#392397) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1wvM6dGsLFa9wMo0HG48jA | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#394117) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3s05o8PbL4ueXWQ21Y8mks | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#695739) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2UPGtWTUHBrPfJSF41a4$G | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#635986) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0diEFMaHf7SwXf4XlCfAXQ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#393594) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 39HUzO$PX3YPFScu75kVna | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#387512) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Af6b3HT1B8e27_eiSWOT2 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#417527) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2cqxFrHJXEcuPvMGKW4D7$ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#632838) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2GewgmOv5BDuHyyugLQFq3 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#393170) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_tK_7Eoj7uBcCLCcUfroa | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#370823) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3lUiu9HOTC9h_2BwdX4CVN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#485854) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0e$OqtqJL9KResUxnDIPU4 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#398232) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2aAnaagKP00AAAFHmSZ85z | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01060 | geveldrager_(#704393) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0VtrL_QTT0xPo9uY84zr0I | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_HSB_184_wandelement_Rc=3,67 | ST01060 | gevelisolatie_(#481311) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 17hjpq_pjELgDcIq7GfdNQ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01060 | afdekker_(#666036) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3oESOiTpb4Zgc2wKuxOO2c | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#711170) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ineOj4Z93Yu9WRNRHjlZ9 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#631824) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04tRsiCGj1ygrf4yhoVJ97 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#435119) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0C6ozaXt18zQvcK555HqYd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#609972) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2w61otjs5CqewcPHCpJdcb | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#390221) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30uYnUWw96UgaLTFZhVO9d | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#476061) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2QRYg3PC10TBxVMbFNE276 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#476277) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0AWH4hgV993glHIn40Vyze | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#668123) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3CLLK6DyHCF9L$QMzVxJiM | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#649289) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2WduoDTGT0pxj6yw$jsoG0 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#690051) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3KQlPnVdrAmuZXnGKvXrJD | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#655642) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ulfOfmNz05AgBtVrK1wUp | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#295147) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3d0Hknqez1_ew5dGNcuRjC | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#671885) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ainRrRrrCVuwKq1G5t9lT | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#710577) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3wEOZa7WX0Kgfc4wZlFgQa | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#621951) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dd6fnWDH17Qzq7cG2tHzp | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#371199) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2w5MZnqM92XuNMytix6kLu | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#363809) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 14W2ODD9D2ugsAl1GpdsKE | Distribution Element | 5700_luchtbehandeling | IFC_ventilatierooster_DucoFIT_50_ZR | ST01060 | vent. rooster_(#758393) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ijx2kT49BVvFZhWoW37WY | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#353829) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3$zERKNDD0rA_VlE_NOhFb | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#430606) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Ej2zTuGjB9BSwvYnMU7Mc | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#361835) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bcORYwdzAmwG$aIFV30S9 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#690260) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2r2wdhZ1989RwFI5ZJSCnC | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#629061) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1wdYoNsqXByB7G4Gr3_fEW | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#626630) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1EY6VmZt19Luaa9bwzTajP | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#367146) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3FkUCZDZX309bRcSqt_DRs | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#674352) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0a9e8g4Tr31vC7QsaAEAbt | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#673712) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1CyErGzI96U93GN5exTq_9 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#672876) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 309U4dIaX7xg3VVKhfssl_ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#677648) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 38DULnd2L2zxVsQf4JXiBm | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01060 | afdekker_(#480633) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 36DJnw$fbDgRhi3bdKblzg | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#695174) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2VWBQKtWzEovHR0E9obUV8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01060 | afdekker_(#371851) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nh7CIcuD4lPilEdIneNOg | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#430822) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JsfMCIv51ahE4zLXA6GZj | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#438133) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 07M$ThLCP43hf8Zt2gb$fn | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#678467) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28yUvb2sr1C86YpLm1I9Rh | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#366057) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2jT7ByFNrFcAUythG4AQhq | Distribution Element | 5700_luchtbehandeling | IFC_ventilatierooster_DucoFIT_50_ZR | ST01060 | vent. rooster_(#757959) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22Sl1Ys15Ak9izFQHt3Xjb | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#408692) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3MAFZbPdvErBB09QeVPG5W | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#367624) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1EvSFj$XT1muHGTfnX3muY | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#626244) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mVVCkzLXD1BYPwifevvy5 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#624509) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2JI2Vmk8T8suMaFb5SAEjq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01060 | buitenblad_(#706084) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hBKRY1W52L8sPliSZ3g3L | Distribution Element | 5700_luchtbehandeling | IFC_ventilatierooster_DucoFIT_50_ZR | ST01060 | vent. rooster_(#757142) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_UeA3qgf6MuyGvu8wu_ho |  |  |  | ST01060 | (#701399) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ixbiFNKT3ufaLmPGJQqn2 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 99 Isolatie - Glaswol 190mm | ST01060 | afdekker_(#709835) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2y6MOJvVrAfx_iS7vuLEHe | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#330634) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SmEwfKC97OQ0cK0wnqxUI | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#691464) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0UIVzi8kf8MhtMP4oPULPc | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#381928) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0C9h0ruN50huAfwPv5tCUj | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#362026) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0G6jFDTXj1wOBP0F9H9SED | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#393382) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3c$NqAJmDEeA5cbYE2Ztba | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#362226) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 39ZipXcnHCZRaXOV5ybdVC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#634717) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3rlhLSQfTDYgNJA8p8xu$T | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#378413) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zWICSvR1BhgORGDsiwJRb | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00750 | vloerveld_(#783625) | Stort | 2015-07-09 | 2015-07-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bKklYsbvCgQCOQ$n0WbCR | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#379180) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ImBiXpHn6hvPOOrdPKOrB | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#349838) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2a5w436wX8Zgk$74QE0e2b | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#739532) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1iFbuwO2zAdeqsgBWxtTnr | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01060 | afdekker_(#623369) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3jgNLU7tXFwRBmJq1Hu9k0 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#638030) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1zrU5SfyLAjfiHLSgzdu$K | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#634121) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2mzgPNd5v0fB92hyv_o1qz | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#629866) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ShqME3LH1oPocGoM$r0BY | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#422537) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1iNmaGUQb5XxAL2MkOY_CS | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#391338) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2KFCGz1nP61vuYA$97JRgX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#429421) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 38e4w2QEXA6QCQzBybfoWO | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#713800) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0b3vVFe8TADRmeWrlqGMgE | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00750 | vloerveld_(#782017) | Stort | 2015-07-09 | 2015-07-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 21tNqV4E12ie6TlaOe0z26 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#384681) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mPK0nx8TE0QLlRNYWpvJ2 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01060 | afdekker_(#623620) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JsZEGO116pABACRYwLaXG | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#352560) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xc2fbVMfEJwkJXkGsbgkk | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#399879) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2D41kqiQL39gCLXCuaiAp1 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#693488) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0svEgl2SPC4Aa$cdLZ86bH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#631349) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0sdGxkLd5CVg1m7gx0G4fC | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#678093) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1RgQmb7jvAARVMAAOA_kBa | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#400834) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0C2_YzlMD418fDXrk79$Fl | Distribution Element | 5700_luchtbehandeling | IFC_ventilatierooster_Ducomax_Corto_20_ZR | ST01060 | vent. rooster_(#274659) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Ia3UwQH50r9EgM7E8i64p | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#673288) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0VxnCsuUb4HgBzNWWYcUst | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#371607) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$2MFRbCX7hu6Tkl8TQJuz |  |  |  | ST01060 | (#701792) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 138ZPJA0TEw9JPqHLjKgE8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#630546) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1S9Fkoo0j4k9IifkGVL2TZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#648507) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0MrU6VvOj8U8pPVkvaTjD0 | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#498863) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28hgQDPRrDdABTTnaoc_cc | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#504693) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 39T2PMczHEShUCZFMQCKI0 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#414782) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30urJWDHrFaRJjpQUZwzVn | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#674569) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3VR8PhEQ92Ju0JrKg3XGRn | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#365551) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0yzQUXhUj8FA9tVZ4YFuNy | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#353612) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2gDV5sSXTF0OPWJbFa_ZXv | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#691274) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0nwg885n19OwZBThKAKneT | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#672659) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ynAyIhAn6qBrN6gBD8TqV | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#487003) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3MtabSy8f4puHZkXog0Z3d | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#622378) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1sDmyoEv99oOdOxdYk_meG | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#656852) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1z6TD193rE7v7ytRXLHb$s | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#355146) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2nkicD$ID6LRE5exlJDxaw | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01060 | afdekker_(#671473) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$IjO_19zDaQ2H36EGeNJJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#714180) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3FzeO9yGf8A9FLBPDcYq3_ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#390470) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3rqIt9iFj5JRQ7G0NCVg_m | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#365146) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1NDRapF9X5G9BGOvruwT3q | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#344828) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Vdioymb53rwDlMFXfB5Kt | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#353352) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 20m0Rl3qTEV8jruV1PXOay | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#504913) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3kV6di9nT6t86j7lp9KPji | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#632676) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0OhhaL5t1EXAAfK8EJIHVP | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#657623) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2pyH8xd0X0$PI9L7$Mba5Q | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#678255) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1z6I$GHqj3aQM8jBdt_j1h | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#504253) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ExMtTdDzFDgE9eIPl$xYv | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#431682) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 13z0lujtTASOiWBBvoob6M | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#439012) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04Q0fmnG9Df8HggeAZ9tbV | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#633693) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Ffx1IEKfDivJxeOxFfsGd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#349165) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3tbJ$QqQv4wwYaBIZEbTMZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#667290) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3PvLJ0ODb5nv71rSP2QVl6 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#390878) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1n2Zaq$mr8eRtRsO2P_09$ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#417775) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2S3aRkWJH1hBZYiuGiegy9 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#631986) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04iScL2Kn3cv3CSwJZjP8B | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#693650) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Hz4R1LgD5JfhOhVv2GAWG | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#663885) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2FbmpLR9XEZPcjg6_Mjw0h | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#417304) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0iFMbV8sL4nf9WVdq8tGzc | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#498423) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wMOImDAD7AAcr61$rsv2t | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#627978) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0F7Vy$0GD6OgIbJB_f58xT | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#439860) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2jVz5cFen0oBBN358qpX2u | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#362417) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2oI8wfZVj999gj0sN_KMFH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_cellenbeton_100mm | ST01060 | buitenblad_(#694079) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qHBA56WH1UR$rtfY8Nv6K | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 99 Isolatie - Glaswol 190mm | ST01060 | afdekker_(#710035) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1C8xFYHWvEd91ma3tFs1I6 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#657047) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2zY5gVSlTBOwnxMo9ylzSY | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01060 | afdekker_(#629276) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GL3bwn_5Buxh9bAxSKinj | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#429803) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 35qRZdgjn3s9I4a0pup6oP |  |  |  | ST01060 | (#703474) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 05hbRJGKb3uvcURiNDhNcN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#362808) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xDjOvENX8CuNRr96uJOdr | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#656259) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2QaXazz291og35Rlkykw$t | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#366742) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mgVJLEanCfgmjO$pluCjd | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#439232) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 05eaSAT1D5yxr1twqrkLkB | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#361644) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vqHW5Qi93a9kNfhVdHi22 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#635127) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Qrkx4gFvENxRu4ycu9R6P | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#498203) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2GKF8L6oT3KvGo4lGKwX3q | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#475264) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1BQJ$ZUnPAQhckNmFsp52I | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#363577) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Nz_fhtsXFMwVv5nV31cDF | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#710980) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2WmmNa7LX6O9ovg1PGvc7S | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#628388) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 39BnHHbkf3f9RrhYAFgNWq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#695548) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 24mqy2DxH9shTalJgSQQ8D | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#673076) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1VOOdZVXTCfOZQQhMP0MqU | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#497763) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 001o5TqMvANhp3GwslDnKF | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_HSB_184_wandelement_Rc=3,67 | ST01060 | gevelisolatie_(#607539) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2QG3JJQojF6xOsfWQL177d | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01060 | buitenblad_(#694740) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3KZHmQtgP4zRlp8Tf0iyQj | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#485663) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2fxjjvzMX8NPHkfNj6ZCdn | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#505133) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3p1u9HPpP6gflaoGKooh5l | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#635725) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ovdzFBqD1GBzwwPyurwFA |  |  |  | ST01060 | (#703550) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Qwie65KHAqwWjKTQbuKWJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#399447) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zs1rF7wj5A9QSEQUJWdk3 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#391090) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3gaK_nAdLFSBoj7jgT3$_h | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#354708) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bPiFfHNbFs80oaZSGcLK4 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01060 | afdekker_(#479773) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 02nlTK0f58h86n6RKnLadO | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#678684) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3fROHsDaD7HfUhvvQOQ7vU | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#433040) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Wsr0TFin2KweZYCpJpqu0 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#629654) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0STRgvG211BQdM1w3Jgm5r | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#672091) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1wmui85rn3YBeyZytiHXa6 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#673500) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04EF5LiTfA4RZLf0tCb8WH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#622599) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2xjoZjPmX8ofpv9GgAs95i | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_plastica_gevelbekleding_10mm | ST01060 | buitenblad_(#732028) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2QJsBa0nbELgLhBIsHvlB2 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#658589) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hiPsZuu9389GtwNxdc7Dh | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#674140) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3gioiJMb53H85CfewNCYmV | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#667496) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Abfu4cxb8me5idsmMiuQW | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#354049) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 32sdeYLG1AWxKKpVoCaBiS | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#363190) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2YBvbqrbr20h5_M1j2Ngem | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#439456) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0La_XWVmr7khgqce4pmsPn | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01060 | afdekker_(#666663) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1I_p0thO19cQpqosgVWhmR | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#681230) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 11UZdmN$P7Vxf4eVNCRG$W | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#634937) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1OCVBFUez0tPdCeHJhRagO |  |  |  | ST01060 | (#702133) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29ZumM9rz1iR3BEefdbcJY | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01060 | afdekker_(#373607) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1w3Ix3PDL60eyf5MPCaIiM | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#625660) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cnVNGx8L6x8atU0FW4aSj | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#504033) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Etsp5RxHADAIMcmDPE2PE | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#609761) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vbp5r9_zDAwAFQvDttz5o | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#726101) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2s7MsMrrX1YfWVCC3MzwE1 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#630078) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2XrX0P4Hf9D9l_3dwkLQEY | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#430395) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 328fhyXNr0FhSRKmjcz_su | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#691654) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0k4pln4wPAsu0ZWxJFdPB3 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#637612) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1CwUP_iaf3Bx7R_7Dzj17e | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L200B | ST01060 | staallatei ??_(#295811) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 10EEAhIqfCrPpzj8GLXD8Z | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L200B | ST01060 | staallatei ??_(#296471) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 38vSsAD8DFjuajeT$KYzN4 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#349401) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3tdIitXT53qebUTfqeO2_J | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#691079) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bPSJysDPE3BCn4KxdTlt9 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#392588) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Y6tFnqY9EMhTA7jP29Mti | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#663454) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0BK6$B8zz4jfVJhrFyaBW9 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01060 | afdekker_(#372311) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1RucBYpjbA89nKCk9MMR64 | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#508528) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1tfv3CLEz7vePhoqUnnuwC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#621740) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2jIs0UFez78OFa7lfe8vj9 | Distribution Element | 5700_luchtbehandeling | IFC_ventilatierooster_DucoFIT_50_ZR | ST01060 | vent. rooster_(#757359) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0XxwPhwGXA7huPIHopX3zH | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_HSB_184_wandelement_Rc=3,67 | ST01060 | gevelisolatie_(#374094) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2FeZDGIbv5PgV4OnbT2mYz | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#392201) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2129ZF6ZjEKhfG1l9$lZA3 | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#296911) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3I1xkDpITFUOtr0Bw5VMDU |  |  |  | ST01060 | (#702966) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1OE_lKdmzDeQKxEfP$8aZN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#693282) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2oTpRewGXCwhVfdMf_qF3m | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#633264) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1aPS6MTB512f38CAeW6UXL |  |  |  | ST01060 | (#703885) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 14SyrheZz51ubXGZgVreJs | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#380533) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2yGqdBf5P9fOVEaEtNjaHH | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01060 | afdekker_(#623871) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1DxBchAUvD4PUx6FxLOA79 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#415400) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FdDaiTa9AdeLiC_aqIM1n | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#693076) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0T7PQVV694xgM1DyvzhAH1 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00750 | vloerveld_(#783339) | Stort | 2015-07-09 | 2015-07-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2NkDJXmUX158pAbB8b$8Eq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_HSB_184_wandelement_Rc=3,67 | ST01060 | gevelisolatie_(#374355) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xHykd1OX6EgKTOIIHNqS1 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#739208) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 09ryfO4QvCLRE9pcIkAqtW | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#433404) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3koZ27axXFzQvW$ENWLZtV | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#635318) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0VUFRCWYz7a9p84p2PrUHf | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_plastica_gevelbekleding_10mm | ST01060 | buitenblad_(#736257) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ktoiEn2LEl8SpB6EWezSB | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01060 | afdekker_(#610310) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1NGpHzdqXCWhs71uuOtaSk | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#486425) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 15eGh3wdXF29bOL6WA_2wn | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#403211) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cfhfDdTvDH8qFAC6Dpp2n | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#387703) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iQVpi1yf0ouXPllLv7rhi | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#296691) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01SeNahTz68PhRseYTy_SX | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#438801) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0843Q59En589p1me17430_ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#366933) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3BMzOQBODBX8Mh0UVDhA55 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#650955) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1KdxcZ8ov18QIAxDoHJjXY | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#298891) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1biP3TZlb6sfdqAXNKl4Zc | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#322015) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2eik7czRH4pQAnjptigYNB | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#690451) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1BHzCMtjjBC8asZ9T0VrsS | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#364057) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01_RjRM4v2DAIiEwPBMhgT | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#397232) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1GO5i84Rz8AQheS9xaLv$F | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#392975) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0gIZfNnWjENgXejTC7$h27 |  |  |  | ST01060 | (#702878) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2pugBAXlr1W8YgfhQKA9s8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01060 | afdekker_(#665749) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1rkR56eY13FPTTYa4_tBHj | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#364490) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Mc$7nqE96p9yvD4aXnvof | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#720799) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 05Z7a928DBsRI1sOWFLUFs | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#657814) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26h3lF_TnFMxhMddwzXqDB | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#319183) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2je0Pq0hv8zv4f7rHg6dYb | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#397445) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1IB8kYBAvESxAWXwIJ_2w0 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_290mm | ST00750 | vloerveld_(#781879) | Stort | 2015-07-09 | 2015-07-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3N_v6bLk90ohUiekjvwfUg | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_plastica_gevelbekleding_10mm | ST01060 | buitenblad_(#732219) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3j_d8riMHFqBtcrqiREU3h | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#429999) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Q$4njmzvCVAmF$RuCztvV | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00750 | vloerveld_(#782295) | Stort | 2015-07-09 | 2015-07-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$US$t_Tb2UBivNAlKowEV | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#636965) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3BQjcHoSHBiOZNfps25yDJ | Distribution Element | 5700_luchtbehandeling | IFC_ventilatierooster_DucoFIT_50_ZR | ST01060 | vent. rooster_(#757742) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cw_ixDb1AqPK2dIGBPj3v | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#400315) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 02l5BIlT593fcbPD$yLga7 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#677838) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nbQ5roOj8Sh4vZ8jqPRYw | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#632197) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1k7D07DPz4WuiFSMUb6fEg | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#766181) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1XKgtme1X4fP2K4OJnNfqe | Distribution Element | 5700_luchtbehandeling | IFC_ventilatierooster_Ducomax_Corto_20_ZR | ST01060 | vent. rooster_(#275478) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3o9A47$xH7sBIoelMRmqQW |  |  |  | ST01060 | (#701235) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3WVs7bYiv3q99tB5Zb77_R | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01060 | afdekker_(#623114) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 07$Xa6lifDbPVfEzYMVW1c | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#676814) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2N_BeykHX0RPOI$To6OPYp | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01060 | afdekker_(#479988) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ZU7B0tCL1QBVFFtuQikUs |  |  |  | ST01060 | (#703042) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3LN0iSrUv2NPXruCBpKVlO | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#298451) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 17EFWx1vD1Hum5L7gdoSJE | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#663235) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uh5DvU6rEyPXNRSeLQCtd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#627011) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1mi$E1VJPEdAJuVVsYiDqe | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#649098) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2EFNP4fDX0_u78sxUjPG3W | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#390687) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nkjy1s2n6Pv4neIu7jk4t | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#681866) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2y2Fefv9H6gvHTJ84_X039 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00750 | vloerveld_(#782156) | Stort | 2015-07-09 | 2015-07-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dfOp2CSjF_uuw39m19qLR | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#364681) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3jAqpCbZ5BZgfx_7te3yGX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01060 | afdekker_(#665426) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3dFHJhDQ10Q9RSfHK$YhGg | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#625278) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3IjHPauEj5FuXRrnjZiBjc | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01060 | afdekker_(#664521) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0auCS3Y2f2Pf3arLeptjuW | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#610472) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ICYuuuyr7YQLO48yHogRo | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#632412) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1kYj_28pfAORcw3aleILxA | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#681421) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2JMMiVFGj3tQKHV6RHbtxb | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#365800) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 24$8uEXp90fOBkj5c_CO99 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#599785) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2cpYjRrtv7ggWGJ1eKIfqh | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#399061) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1yymXQTJf6UAnCoEh6N2G8 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#681018) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3CiG04vaX9dhv09XiJC7h9 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#677450) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3fC$PNTSn2FgFiT9F1LJZ5 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01060 | buitenblad_(#642809) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DypDEq_nBvAS5s5Uyj$ZL | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#504473) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PFZl8_E535xUeiFzO_q0c | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#716768) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28SQWhjHH0$e6AEivM3oqH | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#438396) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vY8QK25P0NP8C8a1CtXl3 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#434261) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0N6bbug3j5M8ddO7wgjQ7y | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#431482) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Sb1ZwHcH8lQJjEOWzsdV8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#413983) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0sx_niOSn8PwGIqUCQhIZR | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#628169) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0z4Tz9aUnCSwKXthISIuCk | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#658390) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2HIlLKLfTBcREoZAZ184fN | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#672253) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2QRfqwVx5CFhwpOhlJDiFk | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#381121) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$J9JKLZ54oOnag8rZroCV | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_HSB_184_wandelement_Rc=3,67 | ST01060 | gevelisolatie_(#709432) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dfMv5yZrD7wAQ0sYYy_AL | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#626439) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ze9I9zUz0zxMhz24i3xDh | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#430195) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0OBGU3H9r9MeeqXzjcg_e9 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#440926) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Pl_ZwQkzBNgpZrMh4LYJU | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#602310) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12ZjsATRDFReOezU0yxRuU | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00750 | vloerveld_(#782446) | Stort | 2015-07-09 | 2015-07-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 05n126i49269b5MIBTFosu | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#353097) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3N9KfSoub0pAj5$b2bgePd | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#636354) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3L1oqz7lnBgAbuQUNiqIO$ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#650765) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Co909rBL3yQJjks5zCZqc | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#658981) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3NPsOU7PDDIOVW7AroOwhL | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#624699) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 00QZwLLXT7$AXr0$Fp9mG3 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#716959) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vOuifpOf0Bf9RKCCJ8oh3 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#431249) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2yHF1PUZj1A8WD1VAeNiiu | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#394666) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JZCp8DJD2Au$Fnj1_hGg6 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#643199) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2TKsHAjtP1UQJnDE9DJG7Y | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#657433) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 05UAi6xjHFYv$BOaOrwqvv | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#294923) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 36jRv89_fAqwYrlrE7AD4f | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 99 Isolatie - Glaswol 190mm | ST01060 | afdekker_(#694597) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ea1n2L4v5UwSdGQ31KBqW | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#657242) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01YSfL4e98PhstuNP5Bum8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#690877) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1HjDHDVv17gOxwsUWfqZEx | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#497983) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3NHxfcZTX9GfzFovo$Bhix | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01060 | afdekker_(#692870) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3uYQusysnA99CFaWo72lSe | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_cellenbeton_100mm | ST01060 | buitenblad_(#624284) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1$hI2rGrLA_OVT0eI6CpHq | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#432165) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3I6o0g8NP88eHPndAy9gn4 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#352814) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0l_o8cY5n2yeZUdUXnUOJR | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_HSB_184_wandelement_Rc=3,67 | ST01060 | gevelisolatie_(#643698) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3kQsOqxlDDPgYrHPj9Myqc | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#437937) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0w_ZzqJmnFMf_q_OCzrRwH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#400546) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 33CJhx151BCBr5WFiOfLYg | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#691798) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OO$knNqn9MOhj2spyV4zN | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00750 | vloerveld_(#783200) | Stort | 2015-07-09 | 2015-07-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hi2Dp0mf3$ecBvBeFKxnj | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#636538) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28TOUy8jvBGhmSM_FOhHFZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01060 | afdekker_(#624122) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1iI60pyqj9XxpXKu9Aar1w | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#437732) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2kuyCrcqr9fRvnAcO2UEXq | Distribution Element | 5700_luchtbehandeling | IFC_ventilatierooster_DucoFIT_50_ZR | ST01060 | vent. rooster_(#756925) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3$iLCyTLb5JwiMuaFCmJA5 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#651146) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3rB1QCZG51ZxRFu92qp7gs | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#438605) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3vfq_dNPz2PhF_xyOt50tU | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#408953) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bw2ITPjL21gZ5emQrpZVt | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#362999) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Djrw09F13cQKRU8ISI2kC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#401279) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0iiggvlPr5qwAeZUvVpqtu | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#666869) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ZcrzLUALApwXBXSTgkf$5 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#364930) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 361RE6wEjBt847f05MaNvo | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#297351) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DeHIcNVX1MxkaFNY77wmW | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#655452) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1jo7J9wFrCDO$zvtzcozhK | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#646460) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0GvSecT8PCSvgOPO9q2uS0 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#392779) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 14b$VL57bDzwWdGySqWb9n | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#655832) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0vPAGBLz91owB5o9cTFDzI | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_plastica_gevelbekleding_10mm | ST01060 | buitenblad_(#756288) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3st7cKBzTCWgljW4IsFWpM | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#401060) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2cLy9YDRT8F9vlApRBmjLr | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#671679) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1V4LGAdV1D9wai7noPWq3a | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#637774) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Ygc2caoj1rgSiHh1XFp2V | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#317276) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3HLB9JVfX1yfUQGpx$y9Rk | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#384486) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_xi$0bgXAqOZLJFmeDuDr | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#666448) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3CIoeQG715PeDqJQrPUad5 | Distribution Element | 5700_luchtbehandeling | IFC_ventilatierooster_Ducomax_Corto_20_ZR | ST01060 | vent. rooster_(#87620) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3yTN0URKf82Baf1aBhr$Le | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#380030) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3gGleO2rr92gpIdEtmMunw | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#297131) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1IAalOcdrC2gcNxJ3hxGTi | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#626049) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1wnkl1qIH8JOvItktWh7KG | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#646651) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qNOMW3nHA7vQazEQ_BNVX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01060 | afdekker_(#373392) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1YoDLVnx10VeKSiKFxF84M | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#622162) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2iSyyDHUX5NuFr_pjAOT9I | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#411591) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 15EjPocPjBOfjKwlixZDyv | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#354927) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2fzXdbj359y8ATTeCtEU6l | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#387130) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hKGxAEIj189p06hsuoUuN | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#674780) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3F7z2gJ516rvF0LxBFxeCd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01060 | afdekker_(#480418) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JrWlYaR9CRvC27diBZmst |  |  |  | ST01060 | (#702691) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dO8FbfjH4ieve2iltxhwz | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#363381) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1USOISjXrBuOW_HozfBLrO | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#660018) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 38ZdMST9P36PPEPXFE9$u0 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#370986) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ptXJSG$zCJA9CN6RFvsRN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#434737) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 242fm2EOH2fAIscQ1QB9u1 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#629438) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SNvJMLVL1hwchNHsKOPf9 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#634311) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3p$cvH7L55Rwg$bkoxwztc | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#366305) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 37vXUGzij8xBdyvIJyBYX4 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#384042) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0A3X74_S1DcxNzVPQGwptL | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#622814) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3grLLoNwLFSRf8I40VPDcs | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#485231) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2u75eMzrn3ffkHJzGyr8sT | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#627588) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2a_NvX7hDAmxWweg0hFdem | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#635513) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ozXv5Fzj23Q0AwfuxDbyH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#705309) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Pybdw59T659QWLZGu2qQj | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#349597) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1m1sBy9vD9ZuoV4zoEyt2D | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#656470) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3j6a8QOBT4uxXVmE5WDuSN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#681660) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1PPE5kaHH5lug0R_epfByi | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#297571) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3SO2uOUiP3Dgcarf4b7c6I | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01060 | afdekker_(#665127) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 27OXjbvNj2Eu9aSbkEqSNx | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00750 | vloerveld_(#782593) | Stort | 2015-07-09 | 2015-07-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2MYsr4up103AH5JhE8J2Pw | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#473138) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Tnygp0ZL1uQe7YRn_cEcN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#628644) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0LAzr5N652b9oYcfmqtFPs | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#361453) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1X8tFy41b4mPL703mJGEpR | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#653591) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3sWKAdj0L3quFVxHiOPJb0 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#626821) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04BIPn4Vj07PbeokJ$I0NE | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#336169) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0JwKQt9d53DPWNvPH3WQf2 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#352123) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0sEWuC$e5F4BMb9D6srV$y | Distribution Element | 5700_luchtbehandeling | IFC_ventilatierooster_DucoFIT_50_ZR | ST01060 | vent. rooster_(#758176) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0HJH8uQ_1EvALkdIiK7ZRU | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#625079) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2y12mGuXbD3e9u7q26Q2FA |  |  |  | ST01060 | (#703290) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2bwbX1D1XARBfofMf2OOEb | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#351863) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3FwUH$fCn718uP9zN0kIIS | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#710365) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ZKP7kp499kO5vDBqLnciq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#643000) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3JmASI_z93Ugd7v1MN9J_i | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_HSB_184_wandelement_Rc=3,67 | ST01060 | gevelisolatie_(#481065) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2xW71HA1L0gBwGWUpEIK1K | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#643448) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 083sSiLcDDjQuLPF7VNdaP | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#660229) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0EQOjr5hb6w8lSyND6HZPK | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#653836) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3G01sUtwv54fTx0BOSRner | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#298231) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OlOGa2dLBCQPfTNehEdNZ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#403467) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3irj2GUHT0HQY1upcUqHh7 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#682028) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0kYSHGeDT2Qx7vvOrSnNqC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#368200) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1GhIDJO1jBFAzwdlwEn8p8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01060 | afdekker_(#631618) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1h_skjd_96o9z2xpXLO5a7 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#599595) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0hxErwwGD1IgfPUTpt_YFZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#625854) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2CZ8PyRYPDu9ePZA6szy5R | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#380717) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1wYx$zg0X0owZJrcm6pqZf | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#650553) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JvhXgKdrA9f$ihQ6BVwRu | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#499083) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3A49M9XoT41xT2ZQVzBDWL | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#352340) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Jb0XQeZL38vBinCpgKpr0 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#319020) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1jpTWWZTDA6QFl3jj0$k6a | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#651780) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2sM0L0tOr14BlQdZu1IWeD | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#476493) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2pvzg_qiLDQxPZNnL$VpwL | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#366521) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1sjvIxzZP3qRN12RQ5L$gv | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#717434) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SjcxeFJT5TOzA0AP7$YGn | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#429612) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 17i49CUrL9ouqUgMNWl4V5 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#666242) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3sdvtBXaj7f94TI_Us0qiQ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#627787) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3XAqiUFELATwENxS2rIkhs | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#667917) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OBkJTFKDD9h_4t$MaViGh | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#648908) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1x7gt0i25E6RNFvK$em9sq | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#411804) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1axca$ueb8CxaWSuuwk2jH | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01060 | afdekker_(#372743) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2O1LpgiVfAN9DfWPF87qP1 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#646270) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3YoKr_dqL1ie7FYvjw15Mm | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#693862) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2CIj4$1Kv0jQgH7YXY2YQT | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#634527) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3H0BSYMLb5CAu8Lvn81Hva | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01060 | afdekker_(#692440) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SgYb3qDb5JhBJAEma$A_L | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L200B | ST01060 | staallatei ??_(#295367) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1vYCK45m567ueTvj682V04 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01060 | afdekker_(#373177) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bDpFy13r2NfkeIFQ0G_MM | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#631138) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1G$_ZVxgPF2ePaS5Y10vI1 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#630708) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1D2LMFeBTD1O8HGDxrb4uu | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#407788) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29HypZdpb0Ew4EeVghRd0P | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#636192) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0bxSGRIwf6ce_WD8QYcthH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#695336) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bU78D$x131BDVbcXUJtKG | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#298671) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1LLtgUlQj78fZ4Ax0jFqgc | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#637200) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3vG5IKYn18qA5yp5VMwNOo | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 99 Isolatie - Glaswol 190mm | ST01060 | afdekker_(#721636) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 07pJqL0VX6bvf_jwM3Uanq | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#439672) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0h4bPFBRL2w9neQ3IgSD9I | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#633905) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3lRH6RoO19GuPtrDJRmqXh | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#692175) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2hG3FcIAv9NPOLMMpvftH1 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#653401) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0kCyCUhqbEGQsGQn3wN9WZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#485040) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3t6Xkmh8jCZ8I_DBIhB9AS | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#676418) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2qy6bnjn5FLRNXlTqRgJVC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#354489) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3EWpAk2WX9Z83S5gF$iZ25 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#418797) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dLVLZIJP5YBAh_eqUFF79 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#633476) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3l1hxW7Fb6HwZgz$HbeLOt | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#656661) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 11ZB6hVIz4yeF6qGGTqsTK | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#354268) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2P69r8mQTByfrn_lszgdl8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01060 | afdekker_(#633102) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3VPWj0tZv1CwA4FaapRHk8 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#418490) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0C9Q$TFFb1o8ceWer7EVSZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#690678) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1B4$Tq4vL9hwfDZMRaIRTS | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#649909) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1VUmLqDnP058AfvsJDsrYC | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#379648) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25QDP9jZ10JBB0pzUOKMRZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#677030) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2987RLfw145RKuiCftF0$O | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01060 | afdekker_(#667084) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1vrVk4JPD3GuriNJv3_fsU | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#372473) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0fqMgB66D5ghqNQ_PcyJzD | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#295591) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 10N6TnnrbFxel7Gm1GLz7B | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#497528) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1wa9S4OOn4dQHlQyJZR0do | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#382140) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 052dUpMfPD09pzHEkKEfal | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#394883) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0NA_WA$Vz56ebibBvXTCAx | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#296251) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1X1VYF2yb4gu1Q_2Shpdbx | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#624889) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 09R7lY7vT2ne5aKCGeKUcj | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_HSB_184_wandelement_Rc=3,67 | ST01060 | gevelisolatie_(#720185) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0NZrsPlUTFZQ5$Muf9tdCR | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01060 | afdekker_(#667711) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2BjJOswdDEiOfA7oxw7hoz | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#694940) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3wLiaV$L97$9RbAq2K0R7Y | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01060 | afdekker_(#692013) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3E2$yTPJnDYRkEL8oF2ny5 | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#298011) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1$w3MIah1C$AOoap8FZzZv | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#365363) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0zyUt7Op92ohmvaFcxHw_H | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#658005) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DFpyyngv1WBQdB9BEI0nU | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#395350) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1HMA2tfjr6aRwDxhDbbmWe | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#648697) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0K9EicRfbCixHbvBpi6dVW | Distribution Element | 5700_luchtbehandeling | IFC_ventilatierooster_DucoFIT_50_ZR | ST01060 | vent. rooster_(#756704) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 20RX05dOfBvh7Q6Gx2oAdA | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#630290) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1UOsFdIxbCfeKietopFMsd | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#431033) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2G4x53nKT0oRIjHSPxqaLE | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#508308) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 08NZbjMiv5Cvdp1jxMGvEM | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#384274) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1DdyhF6H9FMeUG7YHlvLbW | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#325821) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3azBA$7gXAhRhut1qPfI46 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#625469) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0HyMROW8H8Ew9jbzVzav62 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#367399) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1j2e5Uwbb0xwk6k0mORDWj | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#710174) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2JCDyo9X9799WRv73riZQB | Distribution Element | 5700_luchtbehandeling | IFC_ventilatierooster_DucoFIT_50_ZR | ST01060 | vent. rooster_(#757613) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3lIwNee1X4IP63DyM1rJ34 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#391595) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1h7G5tYXL8jRnBhO$6GDpX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#649718) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 395IZrUWHFvBe_ub3Vugcy | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#324716) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2xblKVOK17ovGGg7t_xy9m | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#434928) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JgwKuldvEoP3daCMfVIB8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#766344) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$tEk4H017lPnOOWFueABt | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#713990) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1HdZSWPLD4jQVyucbKIHhv | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00750 | vloerveld_(#782732) | Stort | 2015-07-09 | 2015-07-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0z9mRaPFzFmOlRwk7ZjAhJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#627398) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1pZaADAbLDyA52TG3wBVJw | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#395095) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qPs3XF1LC4wUY0O9jSNmi | Member | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01060 | geveldrager_(#704928) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Z9jhi0_TAhgfRjYwB7pGE | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00750 | vloerveld_(#783478) | Stort | 2015-07-09 | 2015-07-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 34sLTcMl16YeLy46r40LfR | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#710768) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 11juUFTqn1BvBH1nlZc_dZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#474832) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2bmkQE4dT7tfuMwMKPpSMp | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#627208) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3LFHiNS1TAkBG7nZEeyw2o | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01060 | afdekker_(#480203) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tDHTIAFHAExG9bv38sVSZ | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#498643) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2APtnCzGzEBeOA01U7wFWx | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#391814) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01RB6Q__v0Fg$eBVnK5H8p | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#656043) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0e8WMeryvERuCp52l$OpMX | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#414210) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0n6skjZOf3rx_6OTOG5Sze | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#400120) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2s_vDlv1X3iwizWuRnmjqN | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#364269) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3MtXEklonAfeO4KDU9KrtH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#660846) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2JXGWja3L9Jec_IO_e9ODP | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#673928) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1CxkOPrBXA5OMtWM4j$bHX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#387321) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2sm5UhjjP0NvfUsdScXytC | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei_(#196691) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1tq_AX8QP05fuFtyITI7_4 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00750 | vloerveld_(#782871) | Stort | 2015-07-09 | 2015-07-09
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Y6ETnHMT3BAPh3B2KE7uk | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#351325) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$y5pKD05Aiev90EOGwO5w | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#720990) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1vfh9Px09BSxpXZRKc744y | Distribution Element | 5700_luchtbehandeling | IFC_ventilatierooster_Ducomax_Corto_20_ZR | ST01060 | vent. rooster_(#274530) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3el8tDToH5svKQZisGkf92 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#414999) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2g9Ap3$az0fOpbqw79gEKp | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#348804) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0DkB$K5OX8IwKgjary8NgC | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_plastica_gevelbekleding_10mm | ST01060 | buitenblad_(#756451) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_4WuY1Gn8EQF5jIb5rID7 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#658787) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ZXjWWQy9EwQRx1W9aUkGz | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#486616) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1tTapMJkH1nRtFHgWgzqBw | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#486812) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2cRHAnuOPF0R2b9szL17ra | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#393849) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 09s01CenbBzxALDO$nx2zt | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#392010) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1l0HAWjmr8qfAufnFdmLdZ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#628806) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3uNghveZ5AihDwN0quDhH5 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01060 | buitenblad_(#705528) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1k2RoSczPBFAWrl0Ju7O4I | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01060 | buitenblad_(#705893) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2bCDehW7b00RjKT6ARTe84 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#637406) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wzB9QtGr2Eu6odwcvuSii | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#394405) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 06TZIMFjv36Bf$_rLS5van | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#646862) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1eHMYPlnrCl8J592siHREc | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01060 | afdekker_(#480848) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3SXjiq_mj5HRWNw4pATINu | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#658195) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0GO1TtT4vCm9LdZ0V5HODl | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#351608) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_4JS4S$1DA8VO8n66LFe3 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#362608) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3N9YGx8k56Dw0PF7pm2EU0 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01060 | afdekker_(#680358) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_r1Xrmxb3b8cTbjzLqaYZ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01060 | buitenblad_(#415187) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0P5qmlJqXEv9D8QZVKJt_m | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01060 | geveldrager_(#704658) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0esKzrSij0lhwYi0xL9t4m | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#372905) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1QEAYVDCz4gBYfY4UzJdmF | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01060 | gevelisolatie_(#399683) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0CdxE0ABz5EgdxP6nOFCrc | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#663669) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0J7sQ9MO13hQcKghm2OKKD | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#639998) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Lm3mYQlbF$uOLLYkj8Mm7 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#630919) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 19GAHbi8z3n9_Yw78TLakn | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#636750) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ywRQ6ixr3hvgtDjaHCRj4 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#345024) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1MftMysoP7ZAJXPNZXRl7q |  |  |  | ST01060 | (#701323) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0fuya1KN1Avw89aKnt9B1G | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01060 | staallatei ??_(#297791) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2xXZfGVxT1fxA2NQV42d5r |  |  |  | ST01060 | (#702057) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 03yEjYRQTD9xbuMEJQLOAc | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#325533) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dCaAffyP67PI6wRDHkbKN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01060 | afdekker_(#676652) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 39r4B6n3nCH89wqwJJrEY$ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#378604) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0StTONVtj4MuWepP3qrf5k | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#421162) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3CnvfLhW11BxyBHK9SV6KN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01060 | gevelisolatie_(#677260) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0g2kzxn4X2Nv2bryk8DrCs | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01060 | buitenblad_(#371390) | Metselwerk | 2015-07-09 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2feLeCaq51VhN$mUrgaKfE | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST00790 | stripstaal 80/8_(#738554) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3KNK09BnrEV99yKW$y8NFG | Member | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEB220_(#908105) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0opKvn$Kn92Ba4iSG3fr1O | Column | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEB220_(#796793) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Kg$0oQ9HBGxYBfGG2XtcP | Member | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEB220_(#950083) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2evj3ASODFAhcPVnoOQn6K | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST00790 | stripstaal 80/8_(#736986) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dnsSb7Nv1x9CCD95$L0vT | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST00790 | stripstaal 80/8_(#738722) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3a7rERGcH42uCPJ5KdfkXU | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEB220_(#990931) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3jn9oagCH8ShuPhdDQTcb2 | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEA220_(#988627) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1qWfbRwbT55R6UZM54lizh | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST00790 | stripstaal 80/8_(#738386) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2YR$saAx9BXv5egdnvPRhc | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEB220_(#989980) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Efuey12H6FPv9Y6VQe0Np | Column | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEB220_(#796965) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2BLEkhtQfDnuyajFgspGIm | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST00790 | stripstaal 80/8_(#738218) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1oJEZrj9v6IhrUAqdC7sW7 | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST00790 | stripstaal 80/8_(#737938) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2of4OlUUfEJxBlLeFaixGl | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | IFC_stalen_ligger_L100x10 | ST00820 | hoeklijn bordes_(#599235) | Prefab trappen en bordes 2e verd. | 2015-07-13 | 2015-07-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 14bEcGLXv2evykeLhVH0kt | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST00790 | stripstaal 80/8_(#737154) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0AjFifcjjCxe8St8Gse3kP | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEA180_(#696032) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SFB$1mSf7x8dSTg9A2V34 | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST00790 | stripstaal 80/8_(#737770) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3euSxapYP8GQ_jVnCtx8Un | Stair | 2410_trappen en hellingen - trappen | 02 Beton gewapend - prefab | ST00820 | trappen_(#755313) | Prefab trappen en bordes 2e verd. | 2015-07-13 | 2015-07-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3CiIaTSIHDTPgiH36XEMgK | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST00790 | stripstaal 80/8_(#737294) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1KL7epqoT8nBX1xchX2VLG | Column | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEB220_(#796621) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_RPGurtHDWvGWEyfSnyy2 | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEA180_(#698107) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1IkMAufiDA4vqrjcPl5Z57 | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEB220_(#991552) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ygkl7Rbj3xxKyM$asM5nz | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEA180_(#697479) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dvWk_zfz56uvSpgmdhxb0 | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST00790 | stripstaal 80/8_(#737434) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QGwsd7lb5fxnjWZV2S3kN | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST00790 | stripstaal 80/8_(#738078) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3dzWhxcj50L85v5wKlRTco | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST00790 | stripstaal 80/8_(#739030) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 10uz_Nz_HAaeQX_63L$$re | Stair | 2410_trappen en hellingen - trappen | 02 Beton gewapend - prefab | ST00820 | trapbordes_(#755404) | Prefab trappen en bordes 2e verd. | 2015-07-13 | 2015-07-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2LGRmo_jT1UO2tvroPYTPK | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEA180_(#704129) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QNU7vkTX9ARFFfQl$Hb8O | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEA180_(#698421) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1smYPHs_19kQG0RCmc8mGP | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEA220_(#990294) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ubWWxg$90TflRwndSzFsS | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST00790 | stripstaal 80/8_(#736842) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zx$z0u55CYQj_kWxCGVBc | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEA180_(#696842) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3y_xPwrs58VfLn7mec6uSK | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEA220_(#990608) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Kwt3OA8X77OnTON8a6MSI | Member | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEA180_(#567827) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0072BkD$fDP9svdiwlWliC | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEA220_(#989657) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1qH_7MkY5B3ux_0cHoPcDE | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEA180_(#697793) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 13QTm8v1f0xgK97x0ONTHQ | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | IFC_stalen_ligger_L100x10 | ST00820 | hoeklijn bordes_(#599104) | Prefab trappen en bordes 2e verd. | 2015-07-13 | 2015-07-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 18TCg0QD5DYuypYkEnhzS_ | Member | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEB220_(#948765) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2hVHjaqHHBgPxsRIefk2q8 | Stair | 2410_trappen en hellingen - trappen | 02 Beton gewapend - prefab | ST00820 | trappen_(#755216) | Prefab trappen en bordes 2e verd. | 2015-07-13 | 2015-07-13
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1LljT4IMz9DAXxo6Y2d2bV | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEA180_(#698913) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1pQ12lBrLDAwKd3Ht3owRz | Column | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEB220_(#786318) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1YQ23DCc5DrAXQTAxqmFTN | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEB220_(#989343) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12ts$iQlDEjxmK1U7TdTyZ | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST00790 | stripstaal 80/8_(#738890) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2PXnpw6jTD$hRhNn0s2C6_ | Column | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEB220_(#796449) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0KrbTvACP1o8$oUv3feFDh | Member | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEB220_(#927379) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3b177Jvur7NuvG3thvpdpB | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEA180_(#698735) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3IVPmAwpjD_BddoGZSdPVq | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEA180_(#696528) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wAQ62bPP0MP48eIkqsCbc | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST00790 | stripstaal 80/8_(#737602) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cCLRMnSDBSgsvWBhFtU_C | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEA180_(#696350) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ZTgjhXhzBJwVNBDN0RKg0 | Member | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEB220_(#908815) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0v9VBDJOfAE82myFsD1Yrq | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEB220_(#987701) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FfPzdxjP0$x42$Q_Qa5Ch | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST00790 | HEA180_(#697165) | Staalconstuctie dak | 2015-07-13 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3SRwCFjO12V9_chkablR1X | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00800 | liftwand_(#783838) | Stelwerk /lijmwerk lift | 2015-07-15 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 09gqpaNFTERwbh6QmQ6NeY | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00800 | liftwand_(#784014) | Stelwerk /lijmwerk lift | 2015-07-15 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Pt9srKKH118FD28U2AfuD | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00800 | liftwand_(#825380) | Stelwerk /lijmwerk lift | 2015-07-15 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dZoQCc5DCZgv8Awdt2fe6 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST00800 | liftwand_(#778203) | Stelwerk /lijmwerk lift | 2015-07-15 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2akHq8OeTET8JpsEILF1jT | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00800 | liftwand_(#784255) | Stelwerk /lijmwerk lift | 2015-07-15 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 33EhRvkXD0Aw5_k1lgtF4G | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00800 | liftwand_(#825203) | Stelwerk /lijmwerk lift | 2015-07-15 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3VBEOZDHTC5PiJHB6GNRaz | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST00800 | liftwand_(#784432) | Stelwerk /lijmwerk lift | 2015-07-15 | 2015-07-16
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PI87xBsv0COQuzD73vKkt | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00840 | dakvloer_(#986959) | Opstellen | 2015-07-16 | 2015-07-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0JYMkRf4f02BGanNYGfZ99 |  |  |  | ST01120 | (#496701) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1sh$ifVSLA6RYfid5choHO | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01120 | gootplafond_(#707027) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2SUDvyP5b6eBHK_QpRynIZ | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01120 | gootplafond_(#443449) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qwgBAy8rFaxA0G62qJzc8 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_dakopstand_laagbouw_hout_38x95 | ST01120 | dakopstand_(#442961) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0q1MTbjFbC9vWzp73K_kOq |  |  |  | ST01120 | (#736501) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3m$dMUHcP0FO6luDBFWVhI | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01120 | gootplafond_(#444327) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2T_xF_Rnn6PAw0fXYPMrfk |  |  |  | ST01120 | (#495094) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0hTqRztT5F5QlyGVpce904 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_laagbouw | ST01120 | zinkwerk_(#740000) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_UeA3qgf6MuyGvu8wu_ho |  |  |  | ST01120 | (#701399) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1kqK1LobLB0REIBni$08kg | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01120 | sporenkap_(#367844) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3HjcA0XMP75QfYeayPuggj |  |  |  | ST01120 | (#497178) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3pzXXQSR984OjBXsGsFREx | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00840 | dakvloer_(#987435) | Opstellen | 2015-07-16 | 2015-07-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 27MsSi4UTAiOhwkwKNa5Bn | Member | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01120 | geveldrager_(#470305) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3dzerjmND3hhftBhAUGaaJ | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_100_overstek_geisoleerd | ST01120 | sporenkap_(#419864) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$2MFRbCX7hu6Tkl8TQJuz |  |  |  | ST01120 | (#701792) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0R_gWpYtH8eg9XK5bK3GCJ |  |  |  | ST01120 | (#495758) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0neheKds9F4ugB0ADjHqyP | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01120 | sporenkap_(#420633) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3xajNY_XX8PudCt99cR7Gd | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01120 | sporenkap_(#418310) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 204yhYTyXB9RoXYX4jVyl1 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00840 | dakvloer_(#988126) | Opstellen | 2015-07-16 | 2015-07-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0xMCZmReHAYRBskhEoYg7K | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01120 | gootplafond_(#444195) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0EBKfFE5XFKgGk5WO7Xupi | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_dakopstand_laagbouw_hout_38x120 | ST01120 | dakopstand_(#441852) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nz7Yr8ZTBzu54a18_IJui | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01120 | zijwang dakk_(#456159) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 35qRZdgjn3s9I4a0pup6oP |  |  |  | ST01120 | (#703474) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OPu3E7AT7bvGLxE_pO4wy | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01120 | sporenkap_(#440746) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ovdzFBqD1GBzwwPyurwFA |  |  |  | ST01120 | (#703550) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 10DA_O$ij9whYdcET9A4SK | Member | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01120 | geveldrager_(#565969) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2YAybmMtrDFQDm_gIIz$0q | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00840 | dakvloer_(#986733) | Opstellen | 2015-07-16 | 2015-07-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1lOEDq6Jr2hvWD_Fklmhxz | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00840 | dakvloer_(#987924) | Opstellen | 2015-07-16 | 2015-07-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1OCVBFUez0tPdCeHJhRagO |  |  |  | ST01120 | (#702133) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0NZSUpMXL1hwtLAxUnTTws | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00840 | dakvloer_(#988370) | Opstellen | 2015-07-16 | 2015-07-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 15qtvAV097Wgw4dDsb8qgY | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01120 | boeideel_(#441232) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ZIaKuXLHEvxHvNsFlXiED | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_dakopstand_laagbouw_rekwerk_met_boeideel | ST01120 | dakopstand_(#706265) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3I1xkDpITFUOtr0Bw5VMDU |  |  |  | ST01120 | (#702966) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1G9dbX4aj6O9lT0sel9ACO | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_dakopstand_laagbouw_hout_38x95 | ST01120 | dakopstand_(#442156) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1aPS6MTB512f38CAeW6UXL |  |  |  | ST01120 | (#703885) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3uAb_m08HECP0nHNWbMSkR | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_dakopstand_laagbouw_hout_38x95 | ST01120 | dakopstand_(#442004) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0LSJlIgjjAde0QQOMNHWDm |  |  |  | ST01120 | (#736430) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0K0jZX5sr5X902ymOtBcjh | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01120 | sporenkap_(#440542) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SuvegnQ19p8hZpGO4OVt7 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_dakopstand_laagbouw_hout_38x95 | ST01120 | dakopstand_(#442308) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0gIZfNnWjENgXejTC7$h27 |  |  |  | ST01120 | (#702878) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2EJN8xlV55uAKW2Bx8eBKw |  |  |  | ST01120 | (#493975) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_0CQY2In60w0KBejfP8ig | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01120 | zijwang dakk_(#463624) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cHbmhl7r50vWkvBHrEoNe | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00840 | dakvloer_(#991286) | Opstellen | 2015-07-16 | 2015-07-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1D9NVksfDCKhbLCCTWCze4 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_laagbouw | ST01120 | zinkwerk_(#740117) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3o9A47$xH7sBIoelMRmqQW |  |  |  | ST01120 | (#701235) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ZU7B0tCL1QBVFFtuQikUs |  |  |  | ST01120 | (#703042) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0KoZBUtSrCSAjuDXhgunPk | Roof | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 99 Isolatie - Glaswol 190mm | ST01120 | dakisolatie_(#453185) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zQSZtv7D6G8GWYLCPDbpt | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01120 | boeideel_(#441395) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2k093gpFTBAfLv19$Uod1S | Roof | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 04 Zink | ST01120 | dakelement_(#467412) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 36T2FBTCbCreQRCMoJWIvP |  |  |  | ST01120 | (#493303) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Rj_vl0Yz6NhNsv48Gpmnu | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01120 | zijwang dakk_(#460179) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31BE9W8$LB2wqtaM6E9J_t | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01120 | sporenkap_(#467051) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0GhiZL38n1SfTTQtA8wI5H |  |  |  | ST01120 | (#495571) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3aQsoEgG93ohC5MRDNZZMc | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01120 | gootplafond_(#706717) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26YEJQRn934g6aGgKMbbi3 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01120 | gootplafond_(#443585) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0eNtjBybb2tRbXf$U_u_Oh |  |  |  | ST01120 | (#494176) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cDUcNSfD4WP4McL_WaxKb | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01120 | sporenkap_(#467255) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JrWlYaR9CRvC27diBZmst |  |  |  | ST01120 | (#702691) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dLyNMLJ154QP8T7H38voz | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01120 | sporenkap_(#422348) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1NsVJc8Q13TBT15veqO1Fw |  |  |  | ST01120 | (#496146) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Nsm4$LW5AXA5KO$QJdly8 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_dakopstand_laagbouw_hout_38x120 | ST01120 | dakopstand_(#442809) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28iGOAB4L2VARaniZOboqL | Column | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01120 | HEA180_(#419554) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3K7b0wUa10BeEvaFnKfT65 | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01120 | zijwang dakk_(#457999) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Kwt3OA8X77OnTON8a6MSI | Member | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01120 | HEA180_(#567827) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2y12mGuXbD3e9u7q26Q2FA |  |  |  | ST01120 | (#703290) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0jcoj19Ff8neZ2Pb17u4S1 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01120 | boeideel_(#442524) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ENH4rGs59QRKNdrP94cUw | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_dakopstand_laagbouw_hout_38x120 | ST01120 | dakopstand_(#441525) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3lc5A7BwP5oPPq9B5UohlK |  |  |  | ST01120 | (#736646) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1jOVIj7rT1oArg8YF30mMx | Wall | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 99 Isolatie - Glaswol 190mm | ST01120 | dakisolatie_(#453565) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0N162Cd0L9ze8epQ9p85PN | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01120 | sporenkap_(#335985) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3LtviPV1X2cxQJ2ulLYKq7 |  |  |  | ST01120 | (#495959) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3jlXwIZG90dgqWy93TfldD | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01120 | zijwang dakk_(#456343) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3gBzrckDH7B9A4CqX9qFrN | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_100_overstek_geisoleerd | ST01120 | sporenkap_(#420131) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cRuv08cX5I8fY6hHFM45P |  |  |  | ST01120 | (#494363) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Slw4Bfvj7wvBJ3jNGy$qe |  |  |  | ST01120 | (#496977) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 18q3hpxXX90xFzGPEY7Exb |  |  |  | ST01120 | (#497365) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hWN03DrX4OvAkCE23vDvG | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01120 | zinkwerk_(#494919) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2YvQ1MGzr8L838Mxf4VtSG |  |  |  | ST01120 | (#493579) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1tih4fekL1YO3l4DX7d6IX | Slab | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_gootconstructie_rekwerk_ongeisoleerd | ST01120 | gootconstructie_(#440343) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DL$mZXKP1I9_2TLhSMenY | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_dakopstand_laagbouw_hout_38x95 | ST01120 | dakopstand_(#441696) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0vzZoDssr9jQgBdIf9gAkB | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_100_overstek_geisoleerd | ST01120 | sporenkap_(#421838) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Y$JAVHRD03guRUEUS1Qfm |  |  |  | ST01120 | (#495370) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Xc16ilQjAe9wRRP2LPHQF | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01120 | gootplafond_(#444063) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qZPdq8bbC5RjNclnNVfyC | Slab | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_gootconstructie_rekwerk_ongeisoleerd | ST01120 | gootconstructie_(#440134) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2cHxs9pEvAggbP3NjCt0$3 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_dakopstand_laagbouw_rekwerk_met_boeideel | ST01120 | dakopstand_(#705709) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2jrmzZpzv8BxbJUe0lITU9 |  |  |  | ST01120 | (#736717) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25m3KJ2LvArAOGreYNrJuc | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01120 | zinkwerk_(#496526) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 14ojugUiD4vBjmgyxGR1B$ | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01120 | boeideel_(#442679) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wTQyAVz98tPRvayzU$k6m |  |  |  | ST01120 | (#493788) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3D9PZJvFbCHu6gHrVLs2L5 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00840 | dakvloer_(#987179) | Opstellen | 2015-07-16 | 2015-07-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1MftMysoP7ZAJXPNZXRl7q |  |  |  | ST01120 | (#701323) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2xXZfGVxT1fxA2NQV42d5r |  |  |  | ST01120 | (#702057) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-07-16 | 2015-08-06
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2mVx_Nvtr0dPMOQ1Q4ltlf | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_220mm | ST00840 | dakvloer_(#986563) | Opstellen | 2015-07-16 | 2015-07-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PI87xBsv0COQuzD73vKkt | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00850 | dakvloer_(#986959) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-07-20 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tGFDPrBz1x8GT7B3ggGdz | Wall | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | IFC_kozijn_90x114 | ST00990 | kozijn_(#787207) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-20 | 2015-07-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3pzXXQSR984OjBXsGsFREx | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00850 | dakvloer_(#987435) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-07-20 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 204yhYTyXB9RoXYX4jVyl1 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00850 | dakvloer_(#988126) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-07-20 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3etbyzA4z6D8rv05SjlnQ9 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00990 | merk Jsp_(#878568) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-20 | 2015-07-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2YAybmMtrDFQDm_gIIz$0q | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00850 | dakvloer_(#986733) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-07-20 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1lOEDq6Jr2hvWD_Fklmhxz | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00850 | dakvloer_(#987924) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-07-20 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0NZSUpMXL1hwtLAxUnTTws | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00850 | dakvloer_(#988370) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-07-20 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_zU$U73T9xhz96kqOkHSe | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00990 | merk K_(#793981) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-20 | 2015-07-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cHbmhl7r50vWkvBHrEoNe | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00850 | dakvloer_(#991286) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-07-20 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0DqQbovCPEyPBI84N3GHr8 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00990 | merk J_(#877364) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-20 | 2015-07-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ebCguQCPFuAAm0NPKp7wt | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00990 | merk J_(#879766) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-20 | 2015-07-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2lNrx2kbLDBBjofFEO2TP9 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00990 | merk Jsp_(#880964) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-20 | 2015-07-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 19qrV9e992j8sBG4xsJOEo | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00990 | merk D_(#830435) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-20 | 2015-07-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3jzp0$2Rr0DB1IRH6cx$lR | Building Element Proxy | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | IFC_kozijn_90x114 | ST00990 | kozijn_(#780325) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-20 | 2015-07-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OtxAI6Zb4LO2k3PKaeSB_ | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00990 | merk K_(#788261) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-20 | 2015-07-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 18GUm_hgHBbv9lB1Q5t6KT | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00990 | merk K_(#792551) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-20 | 2015-07-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ie9DdxVP6CvT_X9n$OKRb | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00990 | merk Dsp_(#779510) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-20 | 2015-07-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_ZXC7cVv6GOFGowfeo5h6 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00990 | merk Ksp_(#789691) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-20 | 2015-07-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3rxJe$A$HDjOoMOFjEudsg | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00990 | merk Ksp_(#791121) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-20 | 2015-07-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 10FwZFtWvCvOLLMUZeobN6 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST00990 | merk Dsp_(#827238) | Plaatsen kozijnen | 2015-07-20 | 2015-07-24
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3D9PZJvFbCHu6gHrVLs2L5 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00850 | dakvloer_(#987179) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-07-20 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2mVx_Nvtr0dPMOQ1Q4ltlf | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_220mm | ST00850 | dakvloer_(#986563) | Leggen breedplaat incl. Veiligheid | 2015-07-20 | 2015-07-21
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12Ir6WJNL3lBuUu81v4OAd | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#663018) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PI87xBsv0COQuzD73vKkt | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00870 | dakvloer_(#986959) | Randkist | 2015-07-22 | 2015-07-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PI87xBsv0COQuzD73vKkt | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00880 | dakvloer_(#986959) | Installateurs | 2015-07-22 | 2015-07-27
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3s05o8PbL4ueXWQ21Y8mks | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#695739) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2cqxFrHJXEcuPvMGKW4D7$ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#632838) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3oESOiTpb4Zgc2wKuxOO2c | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#711170) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0C6ozaXt18zQvcK555HqYd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#609972) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3CLLK6DyHCF9L$QMzVxJiM | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#649289) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2WduoDTGT0pxj6yw$jsoG0 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#690051) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3KQlPnVdrAmuZXnGKvXrJD | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#655642) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ainRrRrrCVuwKq1G5t9lT | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#710577) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3wEOZa7WX0Kgfc4wZlFgQa | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#621951) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3gfqbsYlL5ugfoMiSI7zVP | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_plastica_gevelbekleding_10mm | ST01070 | buitenblad_(#840018) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tZ$$qSr17fOu7f4dpqVE8 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_cellenbeton_100mm | ST01070 | buitenblad_(#1004915) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bcORYwdzAmwG$aIFV30S9 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#690260) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1wdYoNsqXByB7G4Gr3_fEW | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#626630) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3FkUCZDZX309bRcSqt_DRs | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#674352) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0a9e8g4Tr31vC7QsaAEAbt | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#673712) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1CyErGzI96U93GN5exTq_9 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#672876) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 309U4dIaX7xg3VVKhfssl_ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#677648) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 07M$ThLCP43hf8Zt2gb$fn | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#678467) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1EvSFj$XT1muHGTfnX3muY | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#626244) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mVVCkzLXD1BYPwifevvy5 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#624509) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SmEwfKC97OQ0cK0wnqxUI | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#691464) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 39ZipXcnHCZRaXOV5ybdVC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#634717) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3pzXXQSR984OjBXsGsFREx | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00870 | dakvloer_(#987435) | Randkist | 2015-07-22 | 2015-07-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3pzXXQSR984OjBXsGsFREx | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00880 | dakvloer_(#987435) | Installateurs | 2015-07-22 | 2015-07-27
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1zrU5SfyLAjfiHLSgzdu$K | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#634121) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2mzgPNd5v0fB92hyv_o1qz | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#629866) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 38e4w2QEXA6QCQzBybfoWO | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#713800) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0svEgl2SPC4Aa$cdLZ86bH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#631349) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Ia3UwQH50r9EgM7E8i64p | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#673288) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1S9Fkoo0j4k9IifkGVL2TZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#648507) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30urJWDHrFaRJjpQUZwzVn | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#674569) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2gDV5sSXTF0OPWJbFa_ZXv | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#691274) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0nwg885n19OwZBThKAKneT | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#672659) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3MtabSy8f4puHZkXog0Z3d | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#622378) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1sDmyoEv99oOdOxdYk_meG | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#656852) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ERvL07fTDBPORXRNz4f53 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_cellenbeton_100mm | ST01070 | buitenblad_(#1005550) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$IjO_19zDaQ2H36EGeNJJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#714180) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0OhhaL5t1EXAAfK8EJIHVP | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#657623) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2pyH8xd0X0$PI9L7$Mba5Q | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#678255) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04Q0fmnG9Df8HggeAZ9tbV | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#633693) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 204yhYTyXB9RoXYX4jVyl1 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00870 | dakvloer_(#988126) | Randkist | 2015-07-22 | 2015-07-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 204yhYTyXB9RoXYX4jVyl1 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00880 | dakvloer_(#988126) | Installateurs | 2015-07-22 | 2015-07-27
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2S3aRkWJH1hBZYiuGiegy9 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#631986) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04iScL2Kn3cv3CSwJZjP8B | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#693650) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Hz4R1LgD5JfhOhVv2GAWG | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#663885) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wMOImDAD7AAcr61$rsv2t | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#627978) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2oI8wfZVj999gj0sN_KMFH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_cellenbeton_100mm | ST01070 | buitenblad_(#694079) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1C8xFYHWvEd91ma3tFs1I6 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#657047) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xDjOvENX8CuNRr96uJOdr | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#656259) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vqHW5Qi93a9kNfhVdHi22 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#635127) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0myMIWCKTEtPWTOXUV0uVv | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_cellenbeton_100mm | ST01070 | buitenblad_(#1005974) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Nz_fhtsXFMwVv5nV31cDF | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#710980) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2WmmNa7LX6O9ovg1PGvc7S | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#628388) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 39BnHHbkf3f9RrhYAFgNWq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#695548) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 24mqy2DxH9shTalJgSQQ8D | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#673076) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 001o5TqMvANhp3GwslDnKF | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_HSB_184_wandelement_Rc=3,67 | ST01070 | gevelisolatie_(#607539) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Cwv3S2wr1YQqV_n3sIl16 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#1004488) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3p1u9HPpP6gflaoGKooh5l | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#635725) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 02nlTK0f58h86n6RKnLadO | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#678684) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Wsr0TFin2KweZYCpJpqu0 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#629654) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2mus5Sthj7uw17x7DTtkqi | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_plastica_gevelbekleding_10mm | ST01070 | buitenblad_(#836276) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1wmui85rn3YBeyZytiHXa6 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#673500) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04EF5LiTfA4RZLf0tCb8WH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#622599) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QxjfEscPDhPkdVJWVsxmu | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#1006187) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2QJsBa0nbELgLhBIsHvlB2 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#658589) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hiPsZuu9389GtwNxdc7Dh | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#674140) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2YAybmMtrDFQDm_gIIz$0q | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00870 | dakvloer_(#986733) | Randkist | 2015-07-22 | 2015-07-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2YAybmMtrDFQDm_gIIz$0q | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00880 | dakvloer_(#986733) | Installateurs | 2015-07-22 | 2015-07-27
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1lOEDq6Jr2hvWD_Fklmhxz | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00870 | dakvloer_(#987924) | Randkist | 2015-07-22 | 2015-07-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1lOEDq6Jr2hvWD_Fklmhxz | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00880 | dakvloer_(#987924) | Installateurs | 2015-07-22 | 2015-07-27
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1I_p0thO19cQpqosgVWhmR | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#681230) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 11UZdmN$P7Vxf4eVNCRG$W | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#634937) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1w3Ix3PDL60eyf5MPCaIiM | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#625660) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0NZSUpMXL1hwtLAxUnTTws | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00870 | dakvloer_(#988370) | Randkist | 2015-07-22 | 2015-07-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0NZSUpMXL1hwtLAxUnTTws | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00880 | dakvloer_(#988370) | Installateurs | 2015-07-22 | 2015-07-27
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Etsp5RxHADAIMcmDPE2PE | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#609761) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vbp5r9_zDAwAFQvDttz5o | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#726101) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2s7MsMrrX1YfWVCC3MzwE1 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#630078) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 328fhyXNr0FhSRKmjcz_su | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#691654) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3tdIitXT53qebUTfqeO2_J | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#691079) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Y6tFnqY9EMhTA7jP29Mti | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#663454) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1tfv3CLEz7vePhoqUnnuwC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#621740) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2oTpRewGXCwhVfdMf_qF3m | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#633264) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xHykd1OX6EgKTOIIHNqS1 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#739208) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3koZ27axXFzQvW$ENWLZtV | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#635318) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3BMzOQBODBX8Mh0UVDhA55 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#650955) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2eik7czRH4pQAnjptigYNB | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#690451) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Mc$7nqE96p9yvD4aXnvof | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#720799) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 05Z7a928DBsRI1sOWFLUFs | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#657814) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cHbmhl7r50vWkvBHrEoNe | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00870 | dakvloer_(#991286) | Randkist | 2015-07-22 | 2015-07-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cHbmhl7r50vWkvBHrEoNe | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00880 | dakvloer_(#991286) | Installateurs | 2015-07-22 | 2015-07-27
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$US$t_Tb2UBivNAlKowEV | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#636965) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 02l5BIlT593fcbPD$yLga7 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#677838) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nbQ5roOj8Sh4vZ8jqPRYw | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#632197) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1k7D07DPz4WuiFSMUb6fEg | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#766181) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 07$Xa6lifDbPVfEzYMVW1c | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#676814) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 17EFWx1vD1Hum5L7gdoSJE | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#663235) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uh5DvU6rEyPXNRSeLQCtd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#627011) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1mi$E1VJPEdAJuVVsYiDqe | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#649098) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3dFHJhDQ10Q9RSfHK$YhGg | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#625278) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0auCS3Y2f2Pf3arLeptjuW | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#610472) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ICYuuuyr7YQLO48yHogRo | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#632412) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1kYj_28pfAORcw3aleILxA | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#681421) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 24$8uEXp90fOBkj5c_CO99 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#599785) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1yymXQTJf6UAnCoEh6N2G8 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#681018) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0OplIO5xf55wxn4jtxNEoc | Wall | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | spouwisolatie_(#1005341) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3CiG04vaX9dhv09XiJC7h9 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#677450) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PFZl8_E535xUeiFzO_q0c | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#716768) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0sx_niOSn8PwGIqUCQhIZR | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#628169) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0z4Tz9aUnCSwKXthISIuCk | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#658390) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2HIlLKLfTBcREoZAZ184fN | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#672253) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$J9JKLZ54oOnag8rZroCV | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_HSB_184_wandelement_Rc=3,67 | ST01070 | gevelisolatie_(#709432) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dfMv5yZrD7wAQ0sYYy_AL | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#626439) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Pl_ZwQkzBNgpZrMh4LYJU | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#602310) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3N9KfSoub0pAj5$b2bgePd | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#636354) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3L1oqz7lnBgAbuQUNiqIO$ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#650765) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Co909rBL3yQJjks5zCZqc | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#658981) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3NPsOU7PDDIOVW7AroOwhL | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#624699) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 00QZwLLXT7$AXr0$Fp9mG3 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#716959) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Z3HxXa894BPPjdtbbkjn5 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_plastica_gevelbekleding_10mm | ST01070 | buitenblad_(#835912) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JZCp8DJD2Au$Fnj1_hGg6 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#643199) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2TKsHAjtP1UQJnDE9DJG7Y | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#657433) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ea1n2L4v5UwSdGQ31KBqW | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#657242) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01YSfL4e98PhstuNP5Bum8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#690877) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3uYQusysnA99CFaWo72lSe | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_cellenbeton_100mm | ST01070 | buitenblad_(#624284) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0l_o8cY5n2yeZUdUXnUOJR | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_HSB_184_wandelement_Rc=3,67 | ST01070 | gevelisolatie_(#643698) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2xhzt9_Rz9BvhrrngnoMSr | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#1004699) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3q7HCyQc94Su4x32PpzdBP | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_plastica_gevelbekleding_10mm | ST01070 | buitenblad_(#840409) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3$iLCyTLb5JwiMuaFCmJA5 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#651146) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tkvwN6uT64P6nH$xFTPY7 | Wall | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | spouwisolatie_(#1004278) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DeHIcNVX1MxkaFNY77wmW | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#655452) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1jo7J9wFrCDO$zvtzcozhK | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#646460) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 14b$VL57bDzwWdGySqWb9n | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#655832) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1V4LGAdV1D9wai7noPWq3a | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#637774) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2XYDPgjxjEcuARwDFI1t80 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#1005125) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1IAalOcdrC2gcNxJ3hxGTi | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#626049) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1wnkl1qIH8JOvItktWh7KG | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#646651) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1YoDLVnx10VeKSiKFxF84M | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#622162) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hKGxAEIj189p06hsuoUuN | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#674780) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1USOISjXrBuOW_HozfBLrO | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#660018) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 242fm2EOH2fAIscQ1QB9u1 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#629438) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SNvJMLVL1hwchNHsKOPf9 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#634311) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0A3X74_S1DcxNzVPQGwptL | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#622814) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2u75eMzrn3ffkHJzGyr8sT | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#627588) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2a_NvX7hDAmxWweg0hFdem | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#635513) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ozXv5Fzj23Q0AwfuxDbyH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#705309) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1m1sBy9vD9ZuoV4zoEyt2D | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#656470) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1X8tFy41b4mPL703mJGEpR | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#653591) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3sWKAdj0L3quFVxHiOPJb0 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#626821) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0HJH8uQ_1EvALkdIiK7ZRU | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#625079) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3FwUH$fCn718uP9zN0kIIS | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#710365) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ZKP7kp499kO5vDBqLnciq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#643000) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2xW71HA1L0gBwGWUpEIK1K | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#643448) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 083sSiLcDDjQuLPF7VNdaP | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#660229) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0EQOjr5hb6w8lSyND6HZPK | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#653836) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3irj2GUHT0HQY1upcUqHh7 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#682028) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1h_skjd_96o9z2xpXLO5a7 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#599595) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0hxErwwGD1IgfPUTpt_YFZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#625854) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1wYx$zg0X0owZJrcm6pqZf | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#650553) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1jpTWWZTDA6QFl3jj0$k6a | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#651780) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1sjvIxzZP3qRN12RQ5L$gv | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#717434) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3RqzpgxRP5o8I3joEa28qO | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_plastica_gevelbekleding_10mm | ST01070 | buitenblad_(#836616) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3sdvtBXaj7f94TI_Us0qiQ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#627787) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OBkJTFKDD9h_4t$MaViGh | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#648908) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2O1LpgiVfAN9DfWPF87qP1 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#646270) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3YoKr_dqL1ie7FYvjw15Mm | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#693862) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2CIj4$1Kv0jQgH7YXY2YQT | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#634527) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bDpFy13r2NfkeIFQ0G_MM | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#631138) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1G$_ZVxgPF2ePaS5Y10vI1 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#630708) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0bxSGRIwf6ce_WD8QYcthH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#695336) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30Udr7lOT8KQStL3F8xdvs | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_cellenbeton_100mm | ST01070 | buitenblad_(#1004073) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0h4bPFBRL2w9neQ3IgSD9I | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#633905) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3lRH6RoO19GuPtrDJRmqXh | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#692175) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2hG3FcIAv9NPOLMMpvftH1 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#653401) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3t6Xkmh8jCZ8I_DBIhB9AS | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#676418) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dLVLZIJP5YBAh_eqUFF79 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#633476) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3l1hxW7Fb6HwZgz$HbeLOt | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#656661) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0C9Q$TFFb1o8ceWer7EVSZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#690678) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1B4$Tq4vL9hwfDZMRaIRTS | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#649909) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25QDP9jZ10JBB0pzUOKMRZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#677030) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PicWqayL1yh7c3S_lCXHa | Wall | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | spouwisolatie_(#988860) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1X1VYF2yb4gu1Q_2Shpdbx | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#624889) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 09R7lY7vT2ne5aKCGeKUcj | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_HSB_184_wandelement_Rc=3,67 | ST01070 | gevelisolatie_(#720185) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2BjJOswdDEiOfA7oxw7hoz | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#694940) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0zyUt7Op92ohmvaFcxHw_H | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#658005) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1HMA2tfjr6aRwDxhDbbmWe | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#648697) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 20RX05dOfBvh7Q6Gx2oAdA | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#630290) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3azBA$7gXAhRhut1qPfI46 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#625469) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1j2e5Uwbb0xwk6k0mORDWj | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#710174) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1h7G5tYXL8jRnBhO$6GDpX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#649718) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JgwKuldvEoP3daCMfVIB8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | gevelisolatie_(#766344) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$tEk4H017lPnOOWFueABt | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#713990) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0z9mRaPFzFmOlRwk7ZjAhJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#627398) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 34sLTcMl16YeLy46r40LfR | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#710768) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2bmkQE4dT7tfuMwMKPpSMp | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#627208) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01RB6Q__v0Fg$eBVnK5H8p | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#656043) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3MtXEklonAfeO4KDU9KrtH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#660846) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2JXGWja3L9Jec_IO_e9ODP | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#673928) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$y5pKD05Aiev90EOGwO5w | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#720990) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_4WuY1Gn8EQF5jIb5rID7 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#658787) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1l0HAWjmr8qfAufnFdmLdZ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#628806) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 06TZIMFjv36Bf$_rLS5van | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01070 | buitenblad_(#646862) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3SXjiq_mj5HRWNw4pATINu | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#658195) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0CdxE0ABz5EgdxP6nOFCrc | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#663669) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3D9PZJvFbCHu6gHrVLs2L5 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00870 | dakvloer_(#987179) | Randkist | 2015-07-22 | 2015-07-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3D9PZJvFbCHu6gHrVLs2L5 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00880 | dakvloer_(#987179) | Installateurs | 2015-07-22 | 2015-07-27
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2aA2xivpT4ne7VFZBS3T$5 | Wall | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01070 | spouwisolatie_(#1005760) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0J7sQ9MO13hQcKghm2OKKD | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#639998) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Lm3mYQlbF$uOLLYkj8Mm7 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#630919) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 19GAHbi8z3n9_Yw78TLakn | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01070 | buitenblad_(#636750) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2mVx_Nvtr0dPMOQ1Q4ltlf | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_220mm | ST00870 | dakvloer_(#986563) | Randkist | 2015-07-22 | 2015-07-23
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2mVx_Nvtr0dPMOQ1Q4ltlf | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_220mm | ST00880 | dakvloer_(#986563) | Installateurs | 2015-07-22 | 2015-07-27
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1UdBtJPnHE$9Nlfy70PCXp | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_plastica_gevelbekleding_10mm | ST01070 | buitenblad_(#840218) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3CnvfLhW11BxyBHK9SV6KN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01070 | gevelisolatie_(#677260) | Metselwerk | 2015-07-22 | 2015-08-04
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dZpN2Xtn9BOsk3ldkP1$N | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01000 | afdekker_(#692655) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2UPGtWTUHBrPfJSF41a4$G | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#635986) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 17hjpq_pjELgDcIq7GfdNQ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01000 | afdekker_(#666036) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ineOj4Z93Yu9WRNRHjlZ9 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#631824) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0AWH4hgV993glHIn40Vyze | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#668123) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3d0Hknqez1_ew5dGNcuRjC | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#671885) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2r2wdhZ1989RwFI5ZJSCnC | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#629061) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 38DULnd2L2zxVsQf4JXiBm | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01000 | afdekker_(#480633) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 36DJnw$fbDgRhi3bdKblzg | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#695174) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2VWBQKtWzEovHR0E9obUV8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01000 | afdekker_(#371851) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_UeA3qgf6MuyGvu8wu_ho |  |  |  | ST01000 | (#701399) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ixbiFNKT3ufaLmPGJQqn2 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 99 Isolatie - Glaswol 190mm | ST01000 | afdekker_(#709835) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2a5w436wX8Zgk$74QE0e2b | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#739532) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1iFbuwO2zAdeqsgBWxtTnr | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01000 | afdekker_(#623369) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3jgNLU7tXFwRBmJq1Hu9k0 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#638030) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mPK0nx8TE0QLlRNYWpvJ2 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01000 | afdekker_(#623620) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2D41kqiQL39gCLXCuaiAp1 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#693488) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0sdGxkLd5CVg1m7gx0G4fC | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#678093) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$2MFRbCX7hu6Tkl8TQJuz |  |  |  | ST01000 | (#701792) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 138ZPJA0TEw9JPqHLjKgE8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#630546) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2nkicD$ID6LRE5exlJDxaw | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01000 | afdekker_(#671473) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3kV6di9nT6t86j7lp9KPji | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#632676) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3tbJ$QqQv4wwYaBIZEbTMZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#667290) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qHBA56WH1UR$rtfY8Nv6K | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 99 Isolatie - Glaswol 190mm | ST01000 | afdekker_(#710035) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2zY5gVSlTBOwnxMo9ylzSY | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01000 | afdekker_(#629276) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 35qRZdgjn3s9I4a0pup6oP |  |  |  | ST01000 | (#703474) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ovdzFBqD1GBzwwPyurwFA |  |  |  | ST01000 | (#703550) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bPiFfHNbFs80oaZSGcLK4 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01000 | afdekker_(#479773) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0STRgvG211BQdM1w3Jgm5r | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#672091) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3gioiJMb53H85CfewNCYmV | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#667496) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0La_XWVmr7khgqce4pmsPn | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01000 | afdekker_(#666663) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1OCVBFUez0tPdCeHJhRagO |  |  |  | ST01000 | (#702133) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29ZumM9rz1iR3BEefdbcJY | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01000 | afdekker_(#373607) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0k4pln4wPAsu0ZWxJFdPB3 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#637612) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0BK6$B8zz4jfVJhrFyaBW9 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01000 | afdekker_(#372311) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3I1xkDpITFUOtr0Bw5VMDU |  |  |  | ST01000 | (#702966) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1OE_lKdmzDeQKxEfP$8aZN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#693282) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1aPS6MTB512f38CAeW6UXL |  |  |  | ST01000 | (#703885) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2yGqdBf5P9fOVEaEtNjaHH | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01000 | afdekker_(#623871) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FdDaiTa9AdeLiC_aqIM1n | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#693076) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ktoiEn2LEl8SpB6EWezSB | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01000 | afdekker_(#610310) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0gIZfNnWjENgXejTC7$h27 |  |  |  | ST01000 | (#702878) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2pugBAXlr1W8YgfhQKA9s8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01000 | afdekker_(#665749) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3o9A47$xH7sBIoelMRmqQW |  |  |  | ST01000 | (#701235) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3WVs7bYiv3q99tB5Zb77_R | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01000 | afdekker_(#623114) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2N_BeykHX0RPOI$To6OPYp | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01000 | afdekker_(#479988) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ZU7B0tCL1QBVFFtuQikUs |  |  |  | ST01000 | (#703042) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nkjy1s2n6Pv4neIu7jk4t | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#681866) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3jAqpCbZ5BZgfx_7te3yGX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01000 | afdekker_(#665426) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3IjHPauEj5FuXRrnjZiBjc | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01000 | afdekker_(#664521) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 36jRv89_fAqwYrlrE7AD4f | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 99 Isolatie - Glaswol 190mm | ST01000 | afdekker_(#694597) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3NHxfcZTX9GfzFovo$Bhix | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01000 | afdekker_(#692870) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 33CJhx151BCBr5WFiOfLYg | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#691798) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28TOUy8jvBGhmSM_FOhHFZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01000 | afdekker_(#624122) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0iiggvlPr5qwAeZUvVpqtu | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#666869) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2cLy9YDRT8F9vlApRBmjLr | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#671679) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_xi$0bgXAqOZLJFmeDuDr | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#666448) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qNOMW3nHA7vQazEQ_BNVX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01000 | afdekker_(#373392) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3F7z2gJ516rvF0LxBFxeCd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01000 | afdekker_(#480418) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JrWlYaR9CRvC27diBZmst |  |  |  | ST01000 | (#702691) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3j6a8QOBT4uxXVmE5WDuSN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#681660) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3SO2uOUiP3Dgcarf4b7c6I | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01000 | afdekker_(#665127) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Tnygp0ZL1uQe7YRn_cEcN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#628644) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2y12mGuXbD3e9u7q26Q2FA |  |  |  | ST01000 | (#703290) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1GhIDJO1jBFAzwdlwEn8p8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01000 | afdekker_(#631618) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 17i49CUrL9ouqUgMNWl4V5 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#666242) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3XAqiUFELATwENxS2rIkhs | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#667917) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1axca$ueb8CxaWSuuwk2jH | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01000 | afdekker_(#372743) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3H0BSYMLb5CAu8Lvn81Hva | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01000 | afdekker_(#692440) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1vYCK45m567ueTvj682V04 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01000 | afdekker_(#373177) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29HypZdpb0Ew4EeVghRd0P | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#636192) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1LLtgUlQj78fZ4Ax0jFqgc | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#637200) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3vG5IKYn18qA5yp5VMwNOo | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 99 Isolatie - Glaswol 190mm | ST01000 | afdekker_(#721636) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2P69r8mQTByfrn_lszgdl8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01000 | afdekker_(#633102) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2987RLfw145RKuiCftF0$O | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01000 | afdekker_(#667084) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0NZrsPlUTFZQ5$Muf9tdCR | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01000 | afdekker_(#667711) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3wLiaV$L97$9RbAq2K0R7Y | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01000 | afdekker_(#692013) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3LFHiNS1TAkBG7nZEeyw2o | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01000 | afdekker_(#480203) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2bCDehW7b00RjKT6ARTe84 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#637406) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1eHMYPlnrCl8J592siHREc | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01000 | afdekker_(#480848) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3N9YGx8k56Dw0PF7pm2EU0 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01000 | afdekker_(#680358) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1MftMysoP7ZAJXPNZXRl7q |  |  |  | ST01000 | (#701323) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2xXZfGVxT1fxA2NQV42d5r |  |  |  | ST01000 | (#702057) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dCaAffyP67PI6wRDHkbKN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01000 | afdekker_(#676652) | Prefab betonband | 2015-08-17 | 2015-08-18
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PI87xBsv0COQuzD73vKkt | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00890 | dakvloer_(#986959) | Wapening | 2015-08-18 | 2015-08-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3pzXXQSR984OjBXsGsFREx | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00890 | dakvloer_(#987435) | Wapening | 2015-08-18 | 2015-08-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 204yhYTyXB9RoXYX4jVyl1 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00890 | dakvloer_(#988126) | Wapening | 2015-08-18 | 2015-08-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2YAybmMtrDFQDm_gIIz$0q | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00890 | dakvloer_(#986733) | Wapening | 2015-08-18 | 2015-08-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1lOEDq6Jr2hvWD_Fklmhxz | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00890 | dakvloer_(#987924) | Wapening | 2015-08-18 | 2015-08-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0NZSUpMXL1hwtLAxUnTTws | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00890 | dakvloer_(#988370) | Wapening | 2015-08-18 | 2015-08-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cHbmhl7r50vWkvBHrEoNe | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00890 | dakvloer_(#991286) | Wapening | 2015-08-18 | 2015-08-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3D9PZJvFbCHu6gHrVLs2L5 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00890 | dakvloer_(#987179) | Wapening | 2015-08-18 | 2015-08-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2mVx_Nvtr0dPMOQ1Q4ltlf | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_220mm | ST00890 | dakvloer_(#986563) | Wapening | 2015-08-18 | 2015-08-19
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PI87xBsv0COQuzD73vKkt | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00910 | dakvloer_(#986959) | Stort | 2015-08-20 | 2015-08-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3pzXXQSR984OjBXsGsFREx | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00910 | dakvloer_(#987435) | Stort | 2015-08-20 | 2015-08-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 204yhYTyXB9RoXYX4jVyl1 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00910 | dakvloer_(#988126) | Stort | 2015-08-20 | 2015-08-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2YAybmMtrDFQDm_gIIz$0q | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00910 | dakvloer_(#986733) | Stort | 2015-08-20 | 2015-08-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1lOEDq6Jr2hvWD_Fklmhxz | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00910 | dakvloer_(#987924) | Stort | 2015-08-20 | 2015-08-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0NZSUpMXL1hwtLAxUnTTws | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00910 | dakvloer_(#988370) | Stort | 2015-08-20 | 2015-08-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cHbmhl7r50vWkvBHrEoNe | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00910 | dakvloer_(#991286) | Stort | 2015-08-20 | 2015-08-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3D9PZJvFbCHu6gHrVLs2L5 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST00910 | dakvloer_(#987179) | Stort | 2015-08-20 | 2015-08-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2mVx_Nvtr0dPMOQ1Q4ltlf | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_220mm | ST00910 | dakvloer_(#986563) | Stort | 2015-08-20 | 2015-08-20
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2uoX6xSTfDywP$Iv3oJkcN |  |  |  | ST01130 | (#1000477) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Ix30zFZz3d92sIz$T_XCL | Window | 3720_dakopeningen - gevuld | Hout C | ST01130 | velux K08_(#944800) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28e$0NOwv6WOcXk2dUHCkW | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01130 | gootplafond_(#853807) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3j$ubO9uLAhA8xJmwd$NZF |  |  |  | ST01130 | (#817935) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31_smo_rvBjf4fZF90vYmh | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01170 | zinkwerk_(#586960) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31_smo_rvBjf4fZF90vYmh | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01150 | zinkwerk_(#586960) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3OQDwyzTf1CQEf13p$Llo8 | Slab | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_gootconstructie_rekwerk_ongeisoleerd | ST01130 | gootconstructie_(#803300) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GZ8We0Rj7sxQVBVmtFlfu |  |  |  | ST01130 | (#806227) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1CXN1N6xrEI87tn$ECu__r | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01130 | sporenkap_(#800358) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 11JTwI6Bb9cOs_hTPpFgyk |  |  |  | ST01130 | (#815660) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Ss5nQGbD0fwAOE4sqRIKA |  |  |  | ST01130 | (#1002733) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ctJNNlRTB29yMz_ZAH14t | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01130 | boeideel_(#834879) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1em7tGcDLAYhc36KY4ngv1 | Slab | 2310_vloeren - niet constructief | IFC_isolatie_110mm EPS | ST01130 | plafond_(#811565) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_kzgrjOr95hJHkodMXdRp |  |  |  | ST01130 | (#1006597) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1o7x_Z9cL3WRprnzWf68$G | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01130 | sporenkap_(#814276) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2BlfTaQFT9OwPbssKIKK0t | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01170 | kantafwerking_(#578195) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Vlc3gnfr9r8r49K8Xi8jz |  |  |  | ST01130 | (#1006927) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cX300_0538BoaqV4a5nuZ |  |  |  | ST01130 | (#992875) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22L_OdL$LEvfvIEpxyxWXL |  |  |  | ST01130 | (#814852) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GaI7VpJf9Ru7qgEqh0RjP |  |  |  | ST01130 | (#1002820) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 220RvfccH7ihFuR8vCgUrK | Roof | 2710_daken - niet constructief_plat_dak | IFC_dakkapel_dakelement | ST01170 | dak dakkapel_(#469449) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 220RvfccH7ihFuR8vCgUrK | Roof | 2710_daken - niet constructief_plat_dak | IFC_dakkapel_dakelement | ST01150 | dak dakkapel_(#469449) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1fHG_ii4n2pRrwduW1UELL | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#487343) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1fHG_ii4n2pRrwduW1UELL | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#487343) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Op8wdR3f92AK5RDO5XcMX |  |  |  | ST01130 | (#801146) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2DhYAzMHv1GhlqAFz_7phy |  |  |  | ST01130 | (#993081) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1jJj0w4zD7_gSEScB3ghVA | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01170 | zijwang dakk_(#463447) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1jJj0w4zD7_gSEScB3ghVA | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01150 | zijwang dakk_(#463447) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3RzxXsiJ9BFO2QiBiFB2Th | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01130 | gootplafond_(#978959) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2qrrvag8v7VuqjGEUPFkEH | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#490013) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2qrrvag8v7VuqjGEUPFkEH | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#490013) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JsXrqttH4YxCqbPTMrTWL |  |  |  | ST01130 | (#805057) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31aXndY1L5mxoTKTlOzV8W |  |  |  | ST01130 | (#1007576) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uHYZNLavBIu_xeFPJsAyO | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01130 | sporenkap_(#809504) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 305So0SFb5Dgx_ESNlSQBg | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 Hout C | ST01170 | dakschroot_(#469817) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 305So0SFb5Dgx_ESNlSQBg | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 Hout C | ST01150 | dakschroot_(#469817) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ipEmC5_X5HuLkwvCt$BNv |  |  |  | ST01130 | (#1007424) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0drLh9u4f3BfkszL5aeq94 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01200 | dakpan (vlak)_(#467533) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2WV57sX1v9FwDXajAWOEhZ |  |  |  | ST01130 | (#805370) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0KM2ekZrj7HBzJ8KrQ2LHs |  |  |  | ST01130 | (#815931) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3LIdzOv6TBivNGp2WhcX5L |  |  |  | ST01130 | (#1000210) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 215GRKGvf6LR4RZR1KskIY | Slab | 2310_vloeren - niet constructief | IFC_plat_dak_geisoleerd | ST01200 | plat dak_(#699539) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cwY85R_z82OWjG9BraKNk | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01170 | zijwang dakk_(#458524) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cwY85R_z82OWjG9BraKNk | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01150 | zijwang dakk_(#458524) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2XQ0U5dRr7ygLwETnM0_ok |  |  |  | ST01130 | (#996603) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 19sEGNuxzCyhlHGdkPQQLs | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01130 | sporenkap_(#820180) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3rse2XgBf8dwzKPHdfDSCJ |  |  |  | ST01130 | (#816624) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0lWd1VGaz0RQdINLVqNALk |  |  |  | ST01130 | (#1002186) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SakAeTeb2AfkqkWSGvw0B |  |  |  | ST01130 | (#1007348) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1oUOrZLmD9L8ytF7b7y4B7 |  |  |  | ST01130 | (#1012776) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2klJ3SiNf18eM1CPnCqsM5 | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_131_overstek_geisoleerd | ST01130 | sporenkap_(#809844) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3PgigyU0v6af7Ea7N4f16X |  |  |  | ST01130 | (#998883) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12IE6QeEr0aRyqMRlozjpv | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#473430) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12IE6QeEr0aRyqMRlozjpv | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#473430) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2SJufVxzHDTQ5lfyfmAWqP | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#476813) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2SJufVxzHDTQ5lfyfmAWqP | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#476813) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01t_$zsHf4QBUR9wq1RCjQ |  |  |  | ST01130 | (#818163) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 33AU9CDsz2UeNkLzh_zBHf | Slab | 2310_vloeren - niet constructief | IFC_plat_dak_geisoleerd | ST01200 | plat dak_(#700118) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nzElfxgf4gQeXM$tjm7W3 | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01130 | sporenkap_(#797941) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30Zao8IVjDauqlqRD$ZPtX |  |  |  | ST01130 | (#1011548) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 36_wNfyFz52R94vLykLPEI |  |  |  | ST01130 | (#995910) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nE5rSZA1C$BtDOIxtOfiZ |  |  |  | ST01130 | (#1003494) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1e8y0gPKbElPJ3gyQRRQ$c |  |  |  | ST01130 | (#812000) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3WdFISsVnBWe4qETLPlVKg |  |  |  | ST01130 | (#806659) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ekbFk1v17_RdKwDCAIChx | Window | 3720_dakopeningen - gevuld | Hout C | ST01130 | velux K08_(#926256) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xXHgywLP6cOJnTEhIh6Dy |  |  |  | ST01130 | (#812228) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3xwdNmzhH5SeS3gc5hwKKI | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01130 | gootplafond_(#853939) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nRSNABd19s9GEPW2D_FCW |  |  |  | ST01130 | (#995188) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1YEEjcQN11Yf4O3N_3JwcZ | Roof | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01130 | dakaftimmering_(#841217) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TCChn1M96QfdlGXe4OAJA | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#478555) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TCChn1M96QfdlGXe4OAJA | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#478555) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ANA2EnPHARBG6GPnRdvR9 |  |  |  | ST01130 | (#999687) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 14AiaYmUrAAh6ihfKv6Nd7 |  |  |  | ST01130 | (#805133) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ApIjkSTD6m9v7$rAzz6i2 |  |  |  | ST01130 | (#997566) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0jNFrN6dH92RBTOZmIKFmW | Slab | 2310_vloeren - niet constructief | IFC_plat_dak_geisoleerd | ST01200 | plat dak_(#699294) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0s$U3LxcvDQg2lr0NY4zfm |  |  |  | ST01130 | (#815852) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3InQzFvLD5uwYZVLO9DwdT | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01170 | zinkwerk_(#505966) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3InQzFvLD5uwYZVLO9DwdT | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01150 | zinkwerk_(#505966) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 387kw09p97lR1d85i7hic_ |  |  |  | ST01130 | (#997351) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2gwW5cBGn3ZO1R4dSgkNi2 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01170 | zinkwerk_(#578972) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2gwW5cBGn3ZO1R4dSgkNi2 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01150 | zinkwerk_(#578972) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0HjyW6X1z3LhtdgFs2DcXh | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01130 | sporenkap_(#810360) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ZSHOCu4vDIB0o00vNSNYI | Slab | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_gootconstructie_rekwerk_ongeisoleerd | ST01130 | gootconstructie_(#813317) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Hz0jZOzjEp8Mcr6w4ZsAx |  |  |  | ST01130 | (#806388) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SNt27Z5P4B941KWx44kGj | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01170 | zijwang dakk_(#461673) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SNt27Z5P4B941KWx44kGj | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01150 | zijwang dakk_(#461673) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0OPuzLKYP5cAFy9Mc0z_iW | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01130 | boeideel_(#853011) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Boe4ROyL9ghAMysAEEcDl |  |  |  | ST01130 | (#997490) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pKnR8D6XDLRKTQsWYmGK8 |  |  |  | ST01130 | (#1001059) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3wYvwwpmz84A446Nxfeqdv | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#152840) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qrLlxlijEwAHF16r8YEDq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01170 | zinkwerk_(#507799) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qrLlxlijEwAHF16r8YEDq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01150 | zinkwerk_(#507799) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1U1UJaoXv8XgzXXBkC9DuX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#150904) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3EqzAeafn03B_tL37P464y |  |  |  | ST01130 | (#996375) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 20eFEDl5LCCeH7QLTbNVYz |  |  |  | ST01130 | (#805999) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0TNRx4D59AUxqGn1W0ms$g |  |  |  | ST01130 | (#1006667) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3j6JaupUT4wvAWJ5SfSE41 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01170 | zinkwerk_(#586876) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3j6JaupUT4wvAWJ5SfSE41 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01150 | zinkwerk_(#586876) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1t9h5jFZDCHBAbtRiFUuhX |  |  |  | ST01130 | (#807267) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3jpIJN4x58yPm3CYnAg1gG |  |  |  | ST01130 | (#999584) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 337kmTE5b1jfFLGOBunLoF | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#475924) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 337kmTE5b1jfFLGOBunLoF | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#475924) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Mdzd0Jrf5RuXx4IUG1uo6 | Slab | 2310_vloeren - niet constructief | IFC_isolatie_110mm EPS | ST01130 | plafond_(#811319) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hViymJzbDqefYDmD3VgLb | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_underlayment_dakbeschot_22mm | ST01170 | dak dakkapel_(#469946) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hViymJzbDqefYDmD3VgLb | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_underlayment_dakbeschot_22mm | ST01150 | dak dakkapel_(#469946) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2sGcTxDPzBq9p3pgTG1OTc | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01130 | sporenkap_(#777024) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1L2FRJ1VDDH80vpoiHFTCP | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#477289) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1L2FRJ1VDDH80vpoiHFTCP | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#477289) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ajgOb4ETBG8396i0kNCsK | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01170 | zijwang dakk_(#464149) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ajgOb4ETBG8396i0kNCsK | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01150 | zijwang dakk_(#464149) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3giQWs1C50WPzKINJLkdxK |  |  |  | ST01130 | (#800727) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mjLFfGX15yPnEWApCxP2e |  |  |  | ST01130 | (#812076) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_bKi_5Jv5hwiBweLWKXXJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#474305) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_bKi_5Jv5hwiBweLWKXXJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#474305) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Pbqta6Xr32OXw1kF3fR7b | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 99 Isolatie - Glaswol 190mm | ST01130 | isolatie_(#1013346) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dmTkOxC5BmekX4ATfDW6a |  |  |  | ST01130 | (#804753) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3OtyNwF$f4Z8qqTaO8BN8C |  |  |  | ST01130 | (#995394) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3eohhMp2HD_B8o3l_xXnVN |  |  |  | ST01130 | (#805209) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3YgskUV0X57fhhG7IRsNHW | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#489085) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3YgskUV0X57fhhG7IRsNHW | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#489085) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1kiuQd40XDHPrMOPe1FcqX |  |  |  | ST01130 | (#815253) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3sV3yThaL77wjeYDhEfcr_ |  |  |  | ST01130 | (#1007048) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1mxtkANs9AIxzJfMD63Vpg | Roof | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_isolatie_110mm_glaswol | ST01130 | dakisolatie_(#797314) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3katximqb12gLboTEVCNWX |  |  |  | ST01130 | (#1013591) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0o8A$m95XDRhdZ5aMMZJUg |  |  |  | ST01130 | (#1013485) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1KluSWom50ruxJKDZ6niGp |  |  |  | ST01130 | (#806811) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2RYF0ahfD1KxjLZNPG9MI4 |  |  |  | ST01130 | (#1012946) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0hD1KoUqr9cvPQlIk_tdW7 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01130 | dakopstand_(#1010943) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 333xBd8krAqxuPdcigF0Cj | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#488937) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 333xBd8krAqxuPdcigF0Cj | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#488937) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1LO7oFJeD2EOm59wZdV6yt | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01130 | dakopstand_(#1007971) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2U9F4ZsZT00uwGABsPQbnY | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_131_overstek_geisoleerd | ST01130 | sporenkap_(#860402) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ROU019B5BAxcHX_OSaLaP | Covering | 4510_plafondafwerkingen - verlaagd | IFC_gipsplafond_2*12,5 | ST01130 | gipsplafond_(#801873) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 18k8fIKyz7xRyTkOjfMWAj |  |  |  | ST01130 | (#997749) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1N2adTPyHFBuHfjb91hRDU | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#489537) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1N2adTPyHFBuHfjb91hRDU | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#489537) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nuZBqIJf0aQghu9vJTCMz | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#478317) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nuZBqIJf0aQghu9vJTCMz | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#478317) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hdlixJW55mBUHlHYjWta_ |  |  |  | ST01130 | (#1002914) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3j7$IyxrL6mO5Ws1BUHOnA |  |  |  | ST01130 | (#995291) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2DT2RZGUj9SeTl7z8BqNsV |  |  |  | ST01130 | (#1013770) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1PaVaSXw558PYFXqQAso7s | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01130 | sporenkap_(#812694) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1yp6on3dHCM8HoY3990Ga1 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01130 | dakopstand_(#1011282) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3uizQybkDE19KFVKUrkRs6 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01170 | zinkwerk_(#587780) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3uizQybkDE19KFVKUrkRs6 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01150 | zinkwerk_(#587780) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ICBDdLbL7qRHQaKzbXuzK | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01170 | zinkwerk_(#579056) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ICBDdLbL7qRHQaKzbXuzK | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01150 | zinkwerk_(#579056) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3SoIwrrZ13_hUHe3yX2ag_ | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01170 | zijwang dakk_(#466147) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3SoIwrrZ13_hUHe3yX2ag_ | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01150 | zijwang dakk_(#466147) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3dnAonMmP2kxHiIiLOpybJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#177995) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1MKpxTkPbDcu23BbUDi2QN |  |  |  | ST01130 | (#1003597) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22gsy9ZVbCzfNZu4hEwy2J |  |  |  | ST01130 | (#998261) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2zh2xgrZTDxvBygVxIYmyp |  |  |  | ST01130 | (#1000907) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1s6nMWn6zBQ9b$OAtjP2xL | Wall | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01130 | zinkwerk_(#1014139) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hxM8VEr17TOeX1vM3NFmW | Roof | 2710_daken - niet constructief_plat_dak | IFC_dakkapel_dakelement | ST01170 | dak dakkapel_(#466489) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hxM8VEr17TOeX1vM3NFmW | Roof | 2710_daken - niet constructief_plat_dak | IFC_dakkapel_dakelement | ST01150 | dak dakkapel_(#466489) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3P3LwW$Df2RhawOG4YYlAf | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#474157) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3P3LwW$Df2RhawOG4YYlAf | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#474157) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0sOpdWKS51T9pggFk4XX6$ |  |  |  | ST01130 | (#999250) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0KuhnZDYbDihBdzJZR4g85 | Roof | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01130 | dakaftimmering_(#836769) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 02b$G_7DPCl9hQnX1YzRg8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#153664) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0VWoWLTvTFQeFPpLMbWisx | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#177377) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 07tfatRKrA9BmkUXErIkBf | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01130 | boeideel_(#863257) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1RrtdNfuHE7v0r5c9VNTZI |  |  |  | ST01130 | (#808003) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1M4OBHINXA7Qhb7YIoCViT | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01130 | dakopstand_(#843316) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0KpiLTY_z3wxYMdj9XGDIX |  |  |  | ST01130 | (#804598) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3YIQjIlwHB7e5kFjaIBi95 |  |  |  | ST01130 | (#996840) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ed1TY3kD0tR1Qd1xzejz5 |  |  |  | ST01130 | (#998767) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1$GRf46YX2wAX6OawVVDUC |  |  |  | ST01130 | (#818552) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2AL95GGQP6cOlPEU6oA8fg | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_lifttop | ST01130 | dakopstand_(#1018228) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 18oHBW5QbDXvC74bMRDPTs |  |  |  | ST01130 | (#801553) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2n5B7k2vj25fw5eMPXsio5 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#473681) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2n5B7k2vj25fw5eMPXsio5 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#473681) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0fCk1S9Iz6ue6HamDgt0MB |  |  |  | ST01130 | (#806887) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3APXidRtXE1QjNyAiK3Clp |  |  |  | ST01130 | (#806963) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SOSgxsFD7exEYHzEJKFy7 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01200 | dakpan (vlak)_(#455089) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SOlL11kz359rZ8V_HJtMM | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#148237) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_erMqg2z2A8377kuq5eKD |  |  |  | ST01130 | (#800900) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0oGtY479DDqvnx9MRfchHC | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01130 | sporenkap_(#797664) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 123cMv0GL3zhUgxfQmcq5L |  |  |  | ST01130 | (#993233) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1vy5_GoZL7qgmMhK9NRrFS | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#488699) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1vy5_GoZL7qgmMhK9NRrFS | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#488699) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 315ShaPLL9thM7SDHWt5Sp | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01170 | zinkwerk_(#506613) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 315ShaPLL9thM7SDHWt5Sp | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01150 | zinkwerk_(#506613) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qSZe0_MXD0h6j88Hoo0$w | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01130 | boeideel_(#851152) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16GkLOUm567Qf6VRJYdtUA |  |  |  | ST01130 | (#816007) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 15dFtew1b1pebFBcH2pspT |  |  |  | ST01130 | (#992384) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0IG5iOpobFIwd4v_TFypCc | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#153046) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0wJbP8NSj9fe0ZTV_QZREL | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 Hout C | ST01170 | dakschroot_(#324564) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0wJbP8NSj9fe0ZTV_QZREL | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 Hout C | ST01150 | dakschroot_(#324564) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1CkaLDJKL468fAXTlP10J8 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01130 | dakopstand_(#1011100) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0DAXTX7pT8f9VxxN_gBjas |  |  |  | ST01130 | (#1007500) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26GjYkT7L4vvQxOG2vocp$ | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_underlayment_dakbeschot_22mm | ST01200 | plat dak_(#700853) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3P9CgPPZL3bwIcKiU0t_ZO | Covering | 4510_plafondafwerkingen - verlaagd | IFC_gipsplafond_2*12,5 | ST01130 | gipsplafond_(#809067) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3BegbaDpX9Q9Q8UEyPQ9N7 |  |  |  | ST01130 | (#817351) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Ub7GJ2PzFvxn9PaP6OnuB |  |  |  | ST01130 | (#818391) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1lrLRNAqf2KuCT7qFWXreO |  |  |  | ST01130 | (#818011) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3C1yXeVUzDOQJv_rID8ISe |  |  |  | ST01130 | (#1007652) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2qyI2WErj3Tv2I_EJGnqX4 |  |  |  | ST01130 | (#815083) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0oGnWwyoHEbgKXCNsMAqpE | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01170 | zijwang dakk_(#463887) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0oGnWwyoHEbgKXCNsMAqpE | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01150 | zijwang dakk_(#463887) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Qh92125H7HA7aX2tle9Jf | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01130 | sporenkap_(#860751) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Flm$rmUTCC9ruDnWGPWId | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#477693) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Flm$rmUTCC9ruDnWGPWId | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#477693) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Wh5r0Wm58mBXdQZ4HkNBd |  |  |  | ST01130 | (#806580) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0XnkHOMBnCfeZO63P$IMNP |  |  |  | ST01130 | (#1002020) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 00VJYk15vDXgeAVD7F$h$w | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01170 | zinkwerk_(#470564) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 00VJYk15vDXgeAVD7F$h$w | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01150 | zinkwerk_(#470564) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3dXJU2$BfAfRpHg_D2WQtL | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 Hout C | ST01130 | dakschroot_(#831591) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3LY9txjKLA59JcGx4b71C$ |  |  |  | ST01130 | (#812456) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0XV0kuTl1BSebEd4P9Vfr1 |  |  |  | ST01130 | (#818315) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1793zZ1eT9x8FPsLItAJGd | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01130 | sporenkap_(#824644) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1YyMrzW3n4De5C3QpM8aa1 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01130 | boeideel_(#777213) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3BtQeactn1KAw_9TguSVbj |  |  |  | ST01130 | (#808316) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0oAoJAzqDBXBz2GIrvNShJ |  |  |  | ST01130 | (#816895) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 37VlBl1AH6_uc00GI4hZhI |  |  |  | ST01130 | (#811924) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0WLW53CNLEWRv8dAJ4lbo4 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_underlayment_dakbeschot_22mm | ST01170 | dak dakkapel_(#469620) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0WLW53CNLEWRv8dAJ4lbo4 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_underlayment_dakbeschot_22mm | ST01150 | dak dakkapel_(#469620) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1aosfa1i1FE8Yy19Vu7K8F | Window | 3720_dakopeningen - gevuld | Hout C | ST01130 | velux K08_(#948940) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zaIWtl1164ODDOMKPXAPD | Roof | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_isolatie_110mm_glaswol | ST01130 | dakisolatie_(#797154) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1KTV3kBKr08Oj6ik1sBGW1 |  |  |  | ST01130 | (#801222) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3YwpGM7RXFIhxQQgWAEwwx | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_underlayment_dakbeschot_22mm | ST01170 | dak dakkapel_(#587179) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3YwpGM7RXFIhxQQgWAEwwx | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_underlayment_dakbeschot_22mm | ST01150 | dak dakkapel_(#587179) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3a0D78g4D65uaG23rmNKsM |  |  |  | ST01130 | (#994929) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TlXMfFmz5yALi0We441u4 | Wall | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01130 | zinkwerk_(#1014037) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dADq0D8P2EOjGnzFZWR9I | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01170 | zinkwerk_(#585004) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dADq0D8P2EOjGnzFZWR9I | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01150 | zinkwerk_(#585004) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2LnkoIVYD4AgLc14LbFxxd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01170 | zinkwerk_(#586792) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2LnkoIVYD4AgLc14LbFxxd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01150 | zinkwerk_(#586792) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30e8ALXWjAnPhgHiESRy2h |  |  |  | ST01130 | (#1002347) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bH_QIK9f8MvqDylUyjNYt | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01130 | sporenkap_(#795625) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2GI55LAST3BBezZ9kQK87z |  |  |  | ST01130 | (#1012697) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3NnzhbSyX399mHX18A$NuU |  |  |  | ST01130 | (#807352) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3WxVIFAj52FhL_ppy$6cSj |  |  |  | ST01130 | (#1000589) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0G9M8bsxzAsRokyFf93eLw | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#477051) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0G9M8bsxzAsRokyFf93eLw | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#477051) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12b11r68DFSfbdlcosDAmo | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#487819) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12b11r68DFSfbdlcosDAmo | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#487819) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TpvEJLPn7BRB0HVH0IDoa |  |  |  | ST01130 | (#1013036) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0GtmN_fE51evDiXaOscUOg |  |  |  | ST01130 | (#818239) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Lp3IQAqDCegMnuPUPX$TD | Slab | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_gootconstructie_rekwerk_ongeisoleerd | ST01130 | gootconstructie_(#802793) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bjj6piQXBFhseXOZsJdx2 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 99 Isolatie - Glaswol 190mm | ST01130 | isolatie_(#1012092) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3S_tZk2evCBu23jNkSw8O6 |  |  |  | ST01130 | (#1003239) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3izdDT3evBiPxwXLCQ5Ix5 |  |  |  | ST01130 | (#1003160) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JrRwbsIr3QfE81yLFV4sQ | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01170 | zijwang dakk_(#458262) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JrRwbsIr3QfE81yLFV4sQ | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01150 | zijwang dakk_(#458262) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1R2esXTU1CHOFX9dxcwrV$ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#479031) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1R2esXTU1CHOFX9dxcwrV$ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#479031) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2YZ16pK6LD5wXQd4yxmhvR |  |  |  | ST01130 | (#1011624) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0NbY8DobvCZfLNa8gokHwc |  |  |  | ST01130 | (#807851) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3PRH1OwbD2chUo7o49jTv5 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01170 | zinkwerk_(#467729) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3PRH1OwbD2chUo7o49jTv5 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01150 | zinkwerk_(#467729) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2iU6N1i053PRakTVZAG4DX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#169141) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2HY4RG2Hj0IeGdzF2VRt0j |  |  |  | ST01130 | (#805847) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3jImn1cJ1E9vzlfCg$kH2k | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#168513) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0B9C5YiT93$B4SVpnxA6gP |  |  |  | ST01130 | (#800976) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1LfftulEL5WAQHDTo$XQ6h | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01170 | zinkwerk_(#586708) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1LfftulEL5WAQHDTo$XQ6h | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01150 | zinkwerk_(#586708) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1kpcBik_TAUwguG0pfqG$S |  |  |  | ST01130 | (#998364) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2oa8JTt6v0luNNwiqsbecI | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01170 | zinkwerk_(#469173) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2oa8JTt6v0luNNwiqsbecI | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01150 | zinkwerk_(#469173) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3TNOY4gIv78wIoJDhbIbt_ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#478793) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3TNOY4gIv78wIoJDhbIbt_ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#478793) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3OZerwuyj5HOFBw_h9ie2C | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#489251) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3OZerwuyj5HOFBw_h9ie2C | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#489251) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2zhOMDrU9EN8NwQ7Oa5cXY | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01170 | zijwang dakk_(#461411) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2zhOMDrU9EN8NwQ7Oa5cXY | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01150 | zijwang dakk_(#461411) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 13Na4CuNv5Zeo9RmivQKd3 |  |  |  | ST01130 | (#995081) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0O0iZ_Nqj89eqfJxywmDAi | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#488223) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0O0iZ_Nqj89eqfJxywmDAi | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#488223) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1fk2d9IlnApQMJt01kg$ta |  |  |  | ST01130 | (#806151) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Eanj7fPf8KAse8uo66F_P |  |  |  | ST01130 | (#998615) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cxZu884rDF8t6ZLyoajZU | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01170 | kantafwerking_(#383125) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 13$R02K5bDZg19hg5xEbN_ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#148443) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0MGiIdPGj6Dw47j1gUVoAK | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_beton | IFC_betonlatei_200x250 | ST01130 | betonlatei_(#825575) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0V_1moyCXC7Qf60R0gdL3G | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#478079) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0V_1moyCXC7Qf60R0gdL3G | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#478079) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2K9vPQ0yHBYe2e6QGahWT4 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01170 | kantafwerking_(#577996) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QOl3CfsTB0hYaOrxYTuHc | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#473919) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QOl3CfsTB0hYaOrxYTuHc | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#473919) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 270OHaczH2QuY0lEgCw2YK | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#154087) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0lzmyU2qz2ZPxdJTZAXYHn | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#168935) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2nByBpp9j1Qv31bnD$W9kw |  |  |  | ST01130 | (#995622) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3g4QlkdmLCZgDmW6AUrdzw | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#479583) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3g4QlkdmLCZgDmW6AUrdzw | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#479583) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3xCtn9ph916hrodnDWx9_7 |  |  |  | ST01130 | (#807039) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0REF5fR5H95wuPxTbuQqNf |  |  |  | ST01130 | (#816083) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3H_icWsrj1vR38MCxX_w$V |  |  |  | ST01130 | (#805616) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3MDI01qX14ovcP3ZwYoHJU |  |  |  | ST01130 | (#806303) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2iXR7_Tej3DxAq$KVdqrUV | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#168101) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16m5u7wR99KQ_6omnGpYqt | Roof | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 99 Isolatie - Glaswol 190mm | ST01130 | spouwisolatie_(#843182) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Naw4Bwxb98fZF0KeZR3IF |  |  |  | ST01130 | (#807775) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_Mz7iB9jAqgmZw52VSe9g |  |  |  | ST01130 | (#808155) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Z8gURmaD6Ov7BNgTPeACr |  |  |  | ST01130 | (#815007) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2EReEiaJL6DBLoGRSiozZw | Slab | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_gootconstructie_rekwerk_ongeisoleerd | ST01130 | gootconstructie_(#802502) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 19pi8id0n1MQT1khXyoW77 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01170 | zinkwerk_(#432888) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 19pi8id0n1MQT1khXyoW77 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01150 | zinkwerk_(#432888) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3jcng1wxr0we0Uacx6JqV3 |  |  |  | ST01130 | (#996169) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 09JhOWxu11AfUlVP1Xbhe4 |  |  |  | ST01130 | (#996062) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0eSJ85tzX7quW56AZkGYYq |  |  |  | ST01130 | (#805771) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bD2D1P4zBKwbG_Vv_7u7N | Roof | 2710_daken - niet constructief_plat_dak | IFC_dakkapel_dakelement | ST01170 | dak dakkapel_(#460524) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bD2D1P4zBKwbG_Vv_7u7N | Roof | 2710_daken - niet constructief_plat_dak | IFC_dakkapel_dakelement | ST01150 | dak dakkapel_(#460524) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Kk3sH37L3duZmTNVw5ByP |  |  |  | ST01130 | (#815405) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0kFkQ_9pjBYARhwCCs8H5f | Slab | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_gootconstructie_rekwerk_ongeisoleerd | ST01130 | gootconstructie_(#803771) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Uiaa$qln3puxJ_cQd0IwO |  |  |  | ST01130 | (#807115) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 20tHE$OazC3ek_IcqS0g6C |  |  |  | ST01130 | (#817123) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3SvNZaauT3zRm72FQ_5uzz |  |  |  | ST01130 | (#1002648) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 19yb6K5Nn0sQraDOIQ_abQ |  |  |  | ST01130 | (#812541) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3FTdXoVy17_PmiHoY1I6g6 | Roof | 2710_daken - niet constructief_plat_dak | IFC_dakkapel_dakelement | ST01170 | dak dakkapel_(#466803) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3FTdXoVy17_PmiHoY1I6g6 | Roof | 2710_daken - niet constructief_plat_dak | IFC_dakkapel_dakelement | ST01150 | dak dakkapel_(#466803) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0nufDFqyn90Arikl7B1V3x | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#168307) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0TP91UZ2959AFPIHaJmsQy |  |  |  | ST01130 | (#993005) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3aM_aItN5248ngNUPR4IbO |  |  |  | ST01130 | (#1011709) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3fOF79gmrDhPCulQNToFcS |  |  |  | ST01130 | (#801468) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3RL4p$yBH6xvSZYX5PaisY | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01170 | zinkwerk_(#467987) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3RL4p$yBH6xvSZYX5PaisY | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01150 | zinkwerk_(#467987) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1q3BMrj$jCBgio_W6O51el |  |  |  | ST01130 | (#1012861) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JsGWI44T4x8qNT$I2oMRS | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#177171) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22sxE$jUzFQfMY1EZZ_z5X | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01130 | gootplafond_(#843418) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nl$BL1hLC2h8CXwhf0rBN | Roof | 2710_daken - niet constructief_plat_dak | IFC_dakkapel_dakelement | ST01130 | dak dakkapel_(#824921) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3O$kjoycP6iPxEaOQYLpT2 |  |  |  | ST01130 | (#995005) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qPvY4fRL9VgIJXdYi$r41 |  |  |  | ST01130 | (#999790) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Ja8HhWrT1Mv5CbhZPPUBt | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#147174) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Lpyxg9Sz6jBUKP6fi6qdI | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#474543) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Lpyxg9Sz6jBUKP6fi6qdI | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#474543) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12YBbBSLD9xupvTg$hljIQ |  |  |  | ST01130 | (#807544) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1crbfO8nX48efoIC51wkmL | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#148649) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3RYg7LxHf1KAewV7MPOvmb |  |  |  | ST01130 | (#1000831) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Bk3EE7zf6gQi0i$AY3xdC | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#489775) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Bk3EE7zf6gQi0i$AY3xdC | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#489775) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1T6ihyLrf8cAcG1t3z$4Vg |  |  |  | ST01130 | (#816159) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0yiGG7UKH2Wf5nFCpBiJL3 |  |  |  | ST01130 | (#818467) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2v6BsH2_n95Bd6yB2BW8r4 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 Hout C | ST01170 | dakschroot_(#505325) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2v6BsH2_n95Bd6yB2BW8r4 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 Hout C | ST01150 | dakschroot_(#505325) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3G8EArBWjCQP_LgDmqwQFJ | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01130 | sporenkap_(#804389) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29IchuN9r2Z8g$lC08_XmD |  |  |  | ST01130 | (#997239) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 163WneOcPBCvnqa4ow7gzd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#177789) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3onB16nzH1ygpfHET4EV6D | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01130 | sporenkap_(#808666) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2iVhwykcjDdwVM5vjiddT3 |  |  |  | ST01130 | (#804905) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ngBTx09P4qxR8M$sIH$7N | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01170 | zinkwerk_(#564232) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ngBTx09P4qxR8M$sIH$7N | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01150 | zinkwerk_(#564232) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1o7NA_T0PFQvFZJBfZxtwl | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#167895) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1wyQhWHcrFlwgXUpMwkMhu |  |  |  | ST01130 | (#814931) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2tpGqMj3fCzhgvYCg1CamW | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_lifttop | ST01130 | dakopstand_(#1018786) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0v5VUmnvfB9Omc2J3sV9T$ | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_underlayment_dakbeschot_22mm | ST01130 | dak dakkapel_(#854644) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Nx$bFslT8y98ymLTS_5JC |  |  |  | ST01130 | (#1006734) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3N2PdTUO9BthSL3Vm9aNIw |  |  |  | ST01130 | (#1013846) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dhosC1$LBsBgsBtrg3cws | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_underlayment_dakbeschot_22mm | ST01130 | dak dakkapel_(#855988) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QtqTx$PjBPh1osnQPUaRg |  |  |  | ST01130 | (#994846) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01IStZOr14ROgMXPYMVX$s | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01170 | zijwang dakk_(#465887) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01IStZOr14ROgMXPYMVX$s | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01150 | zijwang dakk_(#465887) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3xAt$sHNj6iRoQtt8PqdvX | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_underlayment_dakbeschot_22mm | ST01200 | plat dak_(#701011) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 27jJq7YAr8dRYepMtTgJ58 |  |  |  | ST01130 | (#812304) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 35aLnkYJfAigEgwulm$M0V |  |  |  | ST01130 | (#1011785) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bjzHk9DP1iBfUsdJhlrYV | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#487581) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bjzHk9DP1iBfUsdJhlrYV | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#487581) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2E_iClwMf3Bvozb2rx4uMO |  |  |  | ST01130 | (#804981) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1uocOGOnD5lB8n641LQU1a | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_131_overstek_geisoleerd | ST01130 | sporenkap_(#861642) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_9EImMv9BRR2PVPI0vJUe | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01130 | sporenkap_(#798290) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Z7VhvtO9EQwgHzDx5f16y | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#479197) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Z7VhvtO9EQwgHzDx5f16y | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#479197) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3MPnyny4LE5AWgyM5MiTlA |  |  |  | ST01130 | (#1000983) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3PXey5IfLD$hWcCDidNaR4 |  |  |  | ST01130 | (#812380) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0GNemG32P7mwKVmlcwq_15 | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01130 | sporenkap_(#820583) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 08UWL3Ry1EVA9reFNiZnw4 |  |  |  | ST01130 | (#992651) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0el75biQ52D9T2w069qwxR |  |  |  | ST01130 | (#1003910) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1QzTZ20Lr0lxMTzRrqHfru | Slab | 2310_vloeren - niet constructief | IFC_plat_dak_geisoleerd | ST01200 | plat dak_(#700628) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2fDZddcePBz9WQ5zhJ4Gfu | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01130 | sporenkap_(#808496) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0X1EDrCTr9kutQu3_$iGG6 |  |  |  | ST01130 | (#811848) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1C9qWCS1945Q5eT_Qel3ZD |  |  |  | ST01130 | (#997986) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3K0wSSa5bE79buUWIwnSLF | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01130 | dakopstand_(#802156) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_EHYMTn9Cxw2ZityROGMX | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_lifttop | ST01130 | dakopstand_(#1017584) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1rRcsKb$9ApA4_3AnKanO9 |  |  |  | ST01130 | (#801052) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 056iPnNz55de_Y8CVU7jGf |  |  |  | ST01130 | (#1003315) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1v_pDcrDXCTPzmqd3ZRi5o | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01130 | dakopstand_(#1010757) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vmlzyJ3X3C97pn7F_yja2 | Slab | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_gootconstructie_rekwerk_ongeisoleerd | ST01130 | gootconstructie_(#819773) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0wgFUC16L8Xv1IzjR0JB_u | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 Hout C | ST01130 | dakschroot_(#978786) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0sFOpA2Ib48uVK0LKZr5tC | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_131_overstek_geisoleerd | ST01130 | sporenkap_(#810190) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PrLZhp21BWQOt7ZlSIgwv | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#487985) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PrLZhp21BWQOt7ZlSIgwv | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#487985) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1CL2FlTt10axV9mGn3C9a_ | Slab | 2310_vloeren - niet constructief | IFC_plat_dak_geisoleerd | ST01200 | plat dak_(#699776) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cFCK_ehz54BYHTpg_p9y$ |  |  |  | ST01130 | (#808079) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3X0yZdVhTAJB2u_UJpiylm | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01170 | zinkwerk_(#587050) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3X0yZdVhTAJB2u_UJpiylm | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01150 | zinkwerk_(#587050) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2zIlpDQjTCX8pMKwwOwvup |  |  |  | ST01130 | (#995827) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qA7IX9mH00gjjGCMttUOu | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01170 | zinkwerk_(#579140) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qA7IX9mH00gjjGCMttUOu | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01150 | zinkwerk_(#579140) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0W7O6Sgbz729aQIE9I8_p_ |  |  |  | ST01130 | (#993157) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1GLTU0eSv3XeUNkXA5KrEd |  |  |  | ST01130 | (#1000000) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0vssg41kH7GhfusijrtM$e |  |  |  | ST01130 | (#812152) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Vm432W6D5ov0hm4pAXHgA | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#488461) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Vm432W6D5ov0hm4pAXHgA | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#488461) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 13wYuvVp5E99Ha5XniyO7A | Roof | 2710_daken - niet constructief_plat_dak | IFC_dakkapel_dakelement | ST01130 | dak dakkapel_(#828385) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2h60EGepz19Q_wQSHg7WzL |  |  |  | ST01130 | (#816235) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1eT9YWrtX6AOnUy1bCuy0N |  |  |  | ST01130 | (#1002569) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ByxJx9$TB3ONSRZflsjMD |  |  |  | ST01130 | (#998476) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0nXJlfC59CeveUqCwYU7Q6 | Roof | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 99 Isolatie - Glaswol 190mm | ST01130 | spouwisolatie_(#843005) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Q4s$zLMnCLQeuw$BX6aEX |  |  |  | ST01130 | (#992763) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1b0DWnqPHDXwj$brtZalry | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01130 | sporenkap_(#861311) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qAJO$9Cz9VwWzT_sPAYwE | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#153252) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2sU_NbQSr5qhJNM1CU05UH | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01170 | zijwang dakk_(#587488) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2sU_NbQSr5qhJNM1CU05UH | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01150 | zijwang dakk_(#587488) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3sY5mi0BH4_RVcKYnKoEZq |  |  |  | ST01130 | (#811769) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1noU8NL3D4RA_K$_hKpM5I |  |  |  | ST01130 | (#1002271) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1P$fkf9598eOdbqZk4Cg1C |  |  |  | ST01130 | (#801392) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cRypOuNf4RwFLpB2RrQW$ |  |  |  | ST01130 | (#808231) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mrrByD1DEOR3ajtGN3rkw | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01170 | zinkwerk_(#588950) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mrrByD1DEOR3ajtGN3rkw | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01150 | zinkwerk_(#588950) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22_pV6LAT3wOkPtmcVAXaf |  |  |  | ST01130 | (#804677) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Ss1sKfF9Dq9oNk4BWwJ4W |  |  |  | ST01130 | (#817199) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 20DBfbUG56cxVp9edraE1C | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#153458) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0XndCByeDFUvfpTDEI0XgZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#477841) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0XndCByeDFUvfpTDEI0XgZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#477841) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0hzHwhpZX3_wBZUtwNLESV | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01130 | sporenkap_(#795902) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2On$BHIAXD9usl0iD0Lgir |  |  |  | ST01130 | (#817588) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dJToL31T8Heht7tH5cU37 |  |  |  | ST01130 | (#807191) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vlHS2r6D028yXUCEtt6DU |  |  |  | ST01130 | (#816463) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zdtzGI8D8be36FZpV4Tj_ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#162241) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3YiExhiwb5Guio$5dGHpUs |  |  |  | ST01130 | (#817275) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 06bmH5H2f7PwrwcwNQBfle |  |  |  | ST01130 | (#816311) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 24VVp2_LrAYPfYBljEToY7 |  |  |  | ST01130 | (#817859) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2jxBJ7Wpb9U8cyu46HsGM6 | Window | 3720_dakopeningen - gevuld | 01 Hout - dak | ST01170 | dakkoepel 1000x_(#769613) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2yudVvusXBjwBK3hgLvUi8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#479345) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2yudVvusXBjwBK3hgLvUi8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#479345) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25EivngmX5HgjwnL_VejfZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#177583) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3x6s11hAXEGQ7qyuP86J0g | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 Hout C | ST01170 | dakschroot_(#470130) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3x6s11hAXEGQ7qyuP86J0g | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 Hout C | ST01150 | dakschroot_(#470130) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Ib8oJ1f96NR0ukHsVyt5H | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01130 | sporenkap_(#819036) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3VM9LfW0LB1PdD7vQi9L68 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_underlayment_dakbeschot_22mm | ST01130 | dak dakkapel_(#982398) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SZzryfSDFOvzxnRysRDiW | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01130 | sporenkap_(#800029) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mZDI$LHzFu98QTBh2poQd |  |  |  | ST01130 | (#999405) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 224Ug5Zaj68wpuN1_GOFCo |  |  |  | ST01130 | (#1007142) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0RixtrPBH60BscsBvwyteH |  |  |  | ST01130 | (#1011456) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3dNK$MS_vFigw1VrT3aJfX | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01130 | boeideel_(#856449) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0vqH9qGDL5PPGZ2v8DFoXC | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_underlayment_dakbeschot_22mm | ST01130 | dak dakkapel_(#873414) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0zF2OybCz0VwfvCgLjUQyY |  |  |  | ST01130 | (#806075) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0MBnkyGtPBhh7xfg7kkue8 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01130 | boeideel_(#863172) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Dxcml_Vv0PPpQfk_APUy4 | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01130 | sporenkap_(#785682) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0FyMAWzxbBawFadYkECtei | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 Hout C | ST01130 | dakschroot_(#780721) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3BZxW7YAj7iQEvvq24yi6b |  |  |  | ST01130 | (#1003700) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bHyLkS8HCP8azaHk9rdii |  |  |  | ST01130 | (#816539) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 09LYzbb1H8QwPRQ6hEjFXq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01170 | zinkwerk_(#508125) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 09LYzbb1H8QwPRQ6hEjFXq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01150 | zinkwerk_(#508125) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2nG_PpX$vDeP8cGnm4UBjG |  |  |  | ST01130 | (#995986) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vJgUwJuvB5AFxi8D5lCK$ | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01130 | sporenkap_(#796179) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3yYcFL831BcuuSiWETHTpu |  |  |  | ST01130 | (#804829) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Hc37h04jFOPcnBXMyfavP |  |  |  | ST01130 | (#815329) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TsdxSPi52Sg4IBS3_iVrL | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01130 | dakopstand_(#1008267) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1b_EIHiCv62OY4ydUzseN0 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#152634) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Zzh2$kBz8rA$ff2Q4KgBU |  |  |  | ST01130 | (#1003391) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 09bp_eN5174g9I7fdtmHgO |  |  |  | ST01130 | (#997136) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22jGpvnG50Ze9SjkX8tyLn |  |  |  | ST01130 | (#999481) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SMplHVTbF28IiITK14QBd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01170 | zinkwerk_(#587292) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SMplHVTbF28IiITK14QBd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01150 | zinkwerk_(#587292) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mV5XKE0n5Heeu$$bLo96q | Slab | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_gootconstructie_rekwerk_ongeisoleerd | ST01130 | gootconstructie_(#819536) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3MXn4t7D589fmFZst_zB8a | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01170 | kantafwerking_(#577796) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2CjA_sfcT3PfxJitHfKjDq |  |  |  | ST01130 | (#806735) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22TEs2XP99ROuTKJLTs31F |  |  |  | ST01130 | (#815159) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Od3XOfgT8qwpSSoxTyOWv |  |  |  | ST01130 | (#1007272) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3OkzPa_Br4FgSncbRCiAG4 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#44220) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2GIPjrVg12VgsOGGn28bPF |  |  |  | ST01130 | (#807699) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2MtlItV3D4awUFvxmyJJHJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 Hout C | ST01130 | dakschroot_(#977791) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16ZDNpZ9f9SOCP8Wm1tTRR | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#150698) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Jwf7sTfn2uQcdOI99Fy$F | Slab | 2310_vloeren - niet constructief | IFC_plat_dak_geisoleerd | ST01200 | plat dak_(#700382) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2MC9yQ0IP0k8zL2iN0JcEI | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01170 | zinkwerk_(#477527) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2MC9yQ0IP0k8zL2iN0JcEI | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01150 | zinkwerk_(#477527) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0M7LGkeqH9Iew8pHUXBW1k | Roof | 2710_daken - niet constructief_plat_dak | IFC_dakkapel_dakelement_lift | ST01130 | dak dakkapel_(#778448) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3PuVrl_vb9$whNBe379ut_ | Slab | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_gootconstructie_rekwerk_ongeisoleerd | ST01130 | gootconstructie_(#813860) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 314nmbZ7HBDhgvNf$nWLZe |  |  |  | ST01130 | (#817780) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2UHMximhD6ZvE59GQ3PN3$ |  |  |  | ST01130 | (#817427) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0GjgAcL0HESAykMs_MSNWi |  |  |  | ST01130 | (#816387) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0i1uvtXc13cBqB1qGONdSP | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01130 | sporenkap_(#828068) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2jKQ5B8orDvPjZdQUfvt04 |  |  |  | ST01130 | (#807927) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1jx9hrqQ98O925iBvf_Qbw | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01130 | gootplafond_(#850239) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TD9MFQS95Kh$3Jk6JFBwT | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01130 | sporenkap_(#795296) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28C3C0nKX5oe7G5ZHCYUkz | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01130 | boeideel_(#851237) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bbPksuRLC$9qqbLGRMPRR |  |  |  | ST01130 | (#1000701) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04EDgLehfE6fp4pcauJ41Y | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_underlayment_dakbeschot_22mm | ST01170 | dak dakkapel_(#507928) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04EDgLehfE6fp4pcauJ41Y | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_underlayment_dakbeschot_22mm | ST01150 | dak dakkapel_(#507928) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3rL__ZcUj8DOTxxz0vXnLm |  |  |  | ST01130 | (#998691) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1lwimHBy5Akg4TAfP8GO7s | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01170 | zijwang dakk_(#455332) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1lwimHBy5Akg4TAfP8GO7s | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01150 | zijwang dakk_(#455332) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0nwz0h7m5A68scgqPhC1Op |  |  |  | ST01130 | (#801298) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Z1JVq2Qn96PUhz_GtcjF1 |  |  |  | ST01130 | (#815499) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ShI_qQ897CBR815ZMInzM | Slab | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_gootconstructie_rekwerk_ongeisoleerd | ST01130 | gootconstructie_(#813062) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2XaJiG$B1DFAkXenfXDi6D |  |  |  | ST01130 | (#818087) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3wSOdnl4f3svaQozB42Rje | Roof | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_verlaagd_plafond | ST01130 | plafond_(#836065) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2D0kiGPOL269V91_yWkgm2 | Window | 3720_dakopeningen - gevuld | Hout C | ST01130 | velux K08_(#967504) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2cgvvvRS1A0BHV5hE3Oclj | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01130 | boeideel_(#854178) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 03JiQnlL5EtgcOgvuQ9dkw |  |  |  | ST01130 | (#996272) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3rG9heVzjEFv1ia01eL4zr |  |  |  | ST01130 | (#817503) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Wy8gKHFf4PO7eIYiyPnXg |  |  |  | ST01130 | (#1013667) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SbGFRlyz1hhrTMtnEnu9c | Roof | 2710_daken - niet constructief_plat_dak | IFC_dakkapel_dakelement | ST01130 | dak dakkapel_(#831372) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3TdRd8Fjz3duWeCGv$l0Sm | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#181787) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 00th1wvnTBsAMYdU_bZK7W | Slab | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_gootconstructie_rekwerk_ongeisoleerd | ST01130 | gootconstructie_(#804224) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ruE8tjeX53ATJZUhm6nA2 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_lifttop | ST01130 | dakopstand_(#994616) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3gp_9OKq1FWvjPN6HlpdoE |  |  |  | ST01130 | (#800815) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0XonnLOzbDlRma5XKIuxsr | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01170 | zinkwerk_(#467897) | Dakramen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0XonnLOzbDlRma5XKIuxsr | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01150 | zinkwerk_(#467897) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01$HeLPHnApxZAU8o5O7ec |  |  |  | ST01130 | (#1002110) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3s6ysPHDv5vQKWVwwZe08W |  |  |  | ST01130 | (#817047) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 23kKMBhsH2O9cv7k75Gdat | Roof | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_verlaagd_plafond | ST01130 | plafond_(#851831) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3c1_kTH2LE7wK2QSovXKgn |  |  |  | ST01130 | (#999329) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3rCQNwCYvAWws7WUOWtZmh | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01130 | sporenkap_(#841075) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cYNhTd2L9iA_vBEFWjPUB | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01130 | sporenkap_(#814643) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1qPNW8rMn7lPV_WebLQREY |  |  |  | ST01130 | (#997642) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_Imh3nJ52ku8rgAyr7E$D |  |  |  | ST01130 | (#816971) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0d8J19rznCMuY$X2SzbM0q |  |  |  | ST01130 | (#815575) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$$qIQZObC_hQouSDXYG4r |  |  |  | ST01130 | (#816816) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2q6N5AE2bD4OFLs82PpRR4 | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01130 | sporenkap_(#814446) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3HiVka_G5CXgtvN5OFUgBl |  |  |  | ST01130 | (#805695) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ziBpn_zH8VA_AnXAqXHzM |  |  |  | ST01130 | (#807623) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2lMXEL77PAIxGHI2tPx2XD |  |  |  | ST01130 | (#805285) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1AM3ZHs3T7z9DgOs8RIl4C | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01130 | boeideel_(#853447) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3f0ieUWDfAvAnt$bBKhE_W | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01200 | afdekker_(#167689) | Dakbedekking platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-03
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0b$85n8SbA$R$1USizDJ2E |  |  |  | ST01130 | (#805923) | Plaatsen scharnierkap incl. goot en platte daken | 2015-08-28 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0drLh9u4f3BfkszL5aeq94 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01220 | dakpan (vlak)_(#467533) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3wYvwwpmz84A446Nxfeqdv | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#152840) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1U1UJaoXv8XgzXXBkC9DuX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#150904) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3dnAonMmP2kxHiIiLOpybJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#177995) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 02b$G_7DPCl9hQnX1YzRg8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#153664) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0VWoWLTvTFQeFPpLMbWisx | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#177377) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SOSgxsFD7exEYHzEJKFy7 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01220 | dakpan (vlak)_(#455089) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SOlL11kz359rZ8V_HJtMM | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#148237) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0IG5iOpobFIwd4v_TFypCc | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#153046) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2iU6N1i053PRakTVZAG4DX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#169141) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3jImn1cJ1E9vzlfCg$kH2k | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#168513) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 13$R02K5bDZg19hg5xEbN_ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#148443) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 270OHaczH2QuY0lEgCw2YK | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#154087) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0lzmyU2qz2ZPxdJTZAXYHn | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#168935) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2iXR7_Tej3DxAq$KVdqrUV | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#168101) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0nufDFqyn90Arikl7B1V3x | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#168307) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JsGWI44T4x8qNT$I2oMRS | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#177171) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Ja8HhWrT1Mv5CbhZPPUBt | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#147174) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1crbfO8nX48efoIC51wkmL | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#148649) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 163WneOcPBCvnqa4ow7gzd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#177789) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1o7NA_T0PFQvFZJBfZxtwl | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#167895) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qAJO$9Cz9VwWzT_sPAYwE | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#153252) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 20DBfbUG56cxVp9edraE1C | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#153458) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zdtzGI8D8be36FZpV4Tj_ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#162241) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25EivngmX5HgjwnL_VejfZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#177583) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1b_EIHiCv62OY4ydUzseN0 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#152634) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3OkzPa_Br4FgSncbRCiAG4 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#44220) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16ZDNpZ9f9SOCP8Wm1tTRR | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#150698) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3TdRd8Fjz3duWeCGv$l0Sm | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#181787) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3f0ieUWDfAvAnt$bBKhE_W | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01220 | afdekker_(#167689) | Dakpannen | 2015-09-04 | 2015-09-17
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3uPj1FWAL6bxvPGGWLl_D6 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#809403) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2uoX6xSTfDywP$Iv3oJkcN |  |  |  | ST01260 | (#1000477) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1po4zKasX9ufD5pHW4piVF | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#307949) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iU8UnUFP8zg6yU2N2oBOo | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#54603) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dZpN2Xtn9BOsk3ldkP1$N | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01260 | afdekker_(#692655) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Ix30zFZz3d92sIz$T_XCL | Window | 3720_dakopeningen - gevuld | Hout C | ST01260 | velux K08_(#944800) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28e$0NOwv6WOcXk2dUHCkW | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | gootplafond_(#853807) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 36IY1PH2P3CQTC5Xu1bhx6 | Building Element Proxy | 6400_communicatie | Metaal - Aluminium | ST01260 | bellentableau_(#195505) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3j$ubO9uLAhA8xJmwd$NZF |  |  |  | ST01260 | (#817935) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3SRwCFjO12V9_chkablR1X | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#783838) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3b0f1ahbD8e89ZNVxjtf9b | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#545200) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 03DuUvzkn2wAF3R5RRBAOU | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L200B | ST01260 | staallatei ??_(#296031) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 213OqTJeTApAurPNhOjThf | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#228403) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ma4kDnDzAWua1U0OKMVnO | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#151066) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31_smo_rvBjf4fZF90vYmh | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#586960) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3OQDwyzTf1CQEf13p$Llo8 | Slab | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_gootconstructie_rekwerk_ongeisoleerd | ST01260 | gootconstructie_(#803300) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OwZUPMe9A_OUbNu4p$vK$ | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_330x315 | ST01260 | fund_opstort_(#1655) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2XZ8oOe2vAagLq6TF5n0oi | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#434474) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GZ8We0Rj7sxQVBVmtFlfu |  |  |  | ST01260 | (#806227) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2hI0ldtkv9dA1HH6UF1NJ$ | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#783014) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zKdFcDUbDNO9FD_S6KGpI | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | doorvalregel_(#471539) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31wJgXyQTCaAiC21nxPCRs | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#379839) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3b28mXA99EeeJ$qRXZg_jy | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST01260 | separatiewand_(#526191) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 229n$0qm16we0kq0RUmBDe | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#341852) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ZcFQL3FfAFPGWU3UQWR6D | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#380930) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2L$WBuI4X4CvPc6SoOozV6 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#382352) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DSayuD19FMAxyeSl4WzCB | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#274145) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12Ir6WJNL3lBuUu81v4OAd | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#663018) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3toHJz2g9Dzh5bzpWXWLv_ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#392397) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Ne4ZiwNn5IQDnoNVbgtDB | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#135960) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1yttnXsk50Qf6_XsxmtjuQ | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1019672) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PI87xBsv0COQuzD73vKkt | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | dakvloer_(#986959) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 07AEgPc4T4PA9y$uuSi4AC | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D8R_(#766948) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pd6Cfl2nAZRZ2ploevLOa | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#117964) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Bf0L9Rw912AP7SBw5vVk9 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#138808) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ZVcPSkO12Lxl7AF0iKrk1 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#980102) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2r_rbF5BHDsvim7OmE_08i | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | L150/100/10 (?)_(#345263) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1wvM6dGsLFa9wMo0HG48jA | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#394117) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PDOKgUUD4BwqmovJax3J1 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#983431) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1CXN1N6xrEI87tn$ECu__r | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | sporenkap_(#800358) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3s05o8PbL4ueXWQ21Y8mks | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#695739) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1sb73izbr5JeV71gKX7IKd | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#517641) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bczZW$a5Cn8iiSVwkfksG | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#590852) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0vVMZCxyH5kuM14Y2AFVZV |  |  |  | ST01260 | (#859358) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3efbZsQjDBnvX1Nel9vLkg | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenwand_(#599384) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 11nqBmMDX9nv7wKUZKJ$KD | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#235495) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2rkF9EZEH5OvVyh14CJJfh | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1027228) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1D1obslj52We4OK_e5G8ml | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#770338) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2UPGtWTUHBrPfJSF41a4$G | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#635986) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 11JTwI6Bb9cOs_hTPpFgyk |  |  |  | ST01260 | (#815660) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0txDkbNhX2HOdZnBk1XJUf | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#98174) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2bdCfmt$jCe8cUXLuK4ux6 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#980591) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ntqkY9qv2eglyQVNqk9kC | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#446428) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Ss5nQGbD0fwAOE4sqRIKA |  |  |  | ST01260 | (#1002733) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1nCLKKqrz7G9egE60C0Uoh | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#885003) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tjgsgjnj1$gtyZETVKyQ$ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#75110) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_EGW7F$T0qRM8bg6qNw59 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#873285) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1oV1IaAx17z8tBkTjfXF60 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#771319) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 11Gewmyez0y9VwQXPm5Z9i | Covering | 4510_plafondafwerkingen - verlaagd | 01 plaatmateriaal - promatect brandwerend | ST01260 | plafond_(#824484) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ctJNNlRTB29yMz_ZAH14t | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | boeideel_(#834879) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2QkQ9BlLjFFvcmEALLehcI | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#342042) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3la_8lAer5DRQlO2A6x295 | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#876391) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0VQyfYnxH2lwCTMC_V7hxe | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#396151) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 335pFYveDBgup6qcnaZBcv | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#344437) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30jSkX$tjBEeqQuzhSL0OU | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#604888) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2cskRqjCD2iRezsTx4gySA | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_125x20 | ST01260 | vensterbank_(#183760) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0JYMkRf4f02BGanNYGfZ99 |  |  |  | ST01260 | (#496701) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1EJ1sK_bL90BJJq4qtCZ8Q | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST01260 | binnenblad_(#184398) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vv5tTSN1DSwooVhwaarl8 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#28080) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2FZJMxTP51ygYjZ9_97K$p | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#382980) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 21p6o8P$TEYgLtHEImxqfG | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#975039) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3x8FpcNtn5dhlulWMrejSh | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1000x250 | ST01260 | fund_strook_(#5860) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2g5jDwtAvC4R7_pdzRb$ZM | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#490140) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0diEFMaHf7SwXf4XlCfAXQ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#393594) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0L0lEU90j7FPf_OAXcJ1ox | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#849802) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1em7tGcDLAYhc36KY4ngv1 | Slab | 2310_vloeren - niet constructief | IFC_isolatie_110mm EPS | ST01260 | plafond_(#811565) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 39HUzO$PX3YPFScu75kVna | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#387512) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_kzgrjOr95hJHkodMXdRp |  |  |  | ST01260 | (#1006597) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3JbaWwH89DxP0TZOlKQ58z | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#67256) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0nM8hgtAvBe86VkOTwLJsO | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#396762) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xNFd9suvCsw7Rnlript8v | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1029412) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 05OQDdgs53vheydKRQ5oSp | Column | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | balusters_(#734382) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1S2GR1o9j8YBiff39xtQy4 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#613760) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 27zGao9cH6YhZzZxcRahuu | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#873611) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1o7x_Z9cL3WRprnzWf68$G | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | sporenkap_(#814276) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Inul6BZT9KQDHQRkSQY8i | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | kantafwerking_(#889153) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2YXtbr2nr3yOwKw8mP6duX | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#138186) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1BFreACEf3YAwpGoZtcy9j | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#875561) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1lAwLDq2X2gOF53EFxwaLL | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#720514) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3aUmd5HunAVeBiml2cUJMr | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#983757) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FzwFic1rExOaZJAf0B49i | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#378846) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0IwUcmFEXDpBH4Xfn6nuwy | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01260 | dakpan (vlak)_(#834703) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0wdJ5Slfb0e88Z9le5n79t | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_EPS_stortstrook_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#39417) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 35WlnsUf99ZR3kVbT6cE2j | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#645932) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0vDPjO0AzA2RjW5bZfipZc | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1000x250 | ST01260 | fund_strook_(#5991) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2O4x6FBVTBfvu4o3DSSwhd | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#114574) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1OaHO_zRr6NuH4R9O34jpa | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#977623) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29X5ERvcT4eQv3Sq4DWy6s | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#122071) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3KIEixg$H85guSp81cFwRy | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_EPS_stortstrook_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#40394) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2KczfJ5o5FKxUSb6pascny | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_450x315 | ST01260 | fund_opstort_(#7105) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1iVV3zLNT1lutCRZZNGVVr | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#161985) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0RlQWXlav2wA81eI3oYaSM | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#522019) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_7znYdaL2vvnbTkunNySP | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#869278) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3tYqpmeLz7VPllaCIBmSCW | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#851328) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2pbAED5sb32ubApMNSludL | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1023861) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2BlfTaQFT9OwPbssKIKK0t | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | kantafwerking_(#578195) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3kG6Bbq3v2RgEQ_PjVqdOE | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#20250) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Af6b3HT1B8e27_eiSWOT2 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#417527) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0WBgRbe95DsfKO_b9GY_M3 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#881739) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3OyAkhS$zFOg63qAw9hFnh | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1022222) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 11kma3FaD93RD64pQdQfWb | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#707928) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Vlc3gnfr9r8r49K8Xi8jz |  |  |  | ST01260 | (#1006927) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2o027dFL12kxETDvujlLqH | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#977881) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cX300_0538BoaqV4a5nuZ |  |  |  | ST01260 | (#992875) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FKwA4QDv0Gf63YOfYyYcZ | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#741234) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2cqxFrHJXEcuPvMGKW4D7$ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#632838) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2GewgmOv5BDuHyyugLQFq3 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#393170) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_tK_7Eoj7uBcCLCcUfroa | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#370823) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3lUiu9HOTC9h_2BwdX4CVN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#485854) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0e$OqtqJL9KResUxnDIPU4 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#398232) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2xDzlFDsH9tQZ8rFBaSecZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#708607) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3xU11rOYzBeQDtwnMy8ju0 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#216343) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0HW1lrWU5A0Adx8y0h4tNx | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#398874) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3gfqcrza1DfBBZrEzldAP5 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_ongeisoleerd_multiplex | ST01260 | HSB-element_(#386570) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1HQ9R8Li1AnhxWHsw9XlYX | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - promatect brandwerend | ST01260 | kantafwerking_(#824159) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1sh$ifVSLA6RYfid5choHO | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | gootplafond_(#707027) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3pJ$Qd_XPB2vkL40RLYagA | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#740224) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22L_OdL$LEvfvIEpxyxWXL |  |  |  | ST01260 | (#814852) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0DWrlDZTX1OBelKstJvGBF | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#522518) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Gj7Ks1c5BgABcHURwsPGS | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#244406) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1kvFLdOxr1CRdZTVTwfAuB | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#871192) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2SzxIt2_1BdgncHgRlEfr5 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#418653) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wRDzVfR9EwhluR32nQMBE | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST01260 | fund_strook_(#13187) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Xi9AQQg142gwDpRUwabTS | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | zinkwerk_(#862915) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2GYQf$Wr99Zg_G1OPmCkoT |  |  |  | ST01260 | (#857436) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Y8SeV34D1ZQVEVKPyRYR8 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#37521) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ASKvJtLfAP91fqCKzL2Oo | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#872011) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 37FJt3ytr9RPDxrYXfW65s | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#330495) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GaI7VpJf9Ru7qgEqh0RjP |  |  |  | ST01260 | (#1002820) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3LrgyGWc5Ebv4JytR4MHc9 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#332796) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2aAnaagKP00AAAFHmSZ85z | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | geveldrager_(#704393) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0VtrL_QTT0xPo9uY84zr0I | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_HSB_184_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | gevelisolatie_(#481311) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1my7w8HGvA7f1bObWbSZml | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_type_Elegance_15gr/138 | ST01260 | waterslag_(#512030) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 220RvfccH7ihFuR8vCgUrK | Roof | 2710_daken - niet constructief_plat_dak | IFC_dakkapel_dakelement | ST01260 | dak dakkapel_(#469449) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cLb84f5z659GgMLiRbePM | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#661587) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 064CqdplHA$xkMWx0cCwJV | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | doorvalregel_(#586073) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0DU0ho7ET9xeodHQnA3DCL | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1022307) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 112ucQSn96heulyu_JquBp | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#407644) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 17hjpq_pjELgDcIq7GfdNQ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01260 | afdekker_(#666036) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2T58Q1pAP3CAiCZN0WJmfY | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#557102) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3oESOiTpb4Zgc2wKuxOO2c | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#711170) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0U1ctZlnT5Bhm$0BGvp7Ly | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#739684) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3byU80ZV94IRJ9OiQvEXbi | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#776704) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 08R3lPOGvCcf7AYlmpMhCv | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | staal halfspant_(#651555) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bON6A6u9CDwRLC6Q49OLI | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#115010) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1fHG_ii4n2pRrwduW1UELL | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#487343) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1QFIEZdMjF1AzLXyaMrmj$ | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#590526) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TqK$4QF52cx7vR0PaY7pK | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#36141) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 35wAcUBGn6P9T$1$sniLeZ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#59608) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ineOj4Z93Yu9WRNRHjlZ9 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#631824) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0CWMdjbaDDwPGljxG5H$Pb | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D6L_(#235155) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 21ez1OFu50GhKSBhenFkt0 |  |  |  | ST01260 | (#810596) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 24Xf6aru9FUfByK08E0cZV | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#149401) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25463Pd5508PNhGLFOORUC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#61918) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GF8AZDW9FaeCxJMHszCT9 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | kantafwerking_(#890543) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04tRsiCGj1ygrf4yhoVJ97 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#435119) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0zTHY2UvXC89OmxFX2SQiN | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1024589) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2PVT_boPL9Q9StvNLcCVSx | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#321803) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Op8wdR3f92AK5RDO5XcMX |  |  |  | ST01260 | (#801146) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0YGb$6oz5BkQ_KhiMK7$i6 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#13740) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0C6ozaXt18zQvcK555HqYd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#609972) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pnfzvFyT3ZRWgkysu2fqY | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#14172) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2w61otjs5CqewcPHCpJdcb | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#390221) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30uYnUWw96UgaLTFZhVO9d | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#476061) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2QRYg3PC10TBxVMbFNE276 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#476277) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0AWH4hgV993glHIn40Vyze | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#668123) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2DhYAzMHv1GhlqAFz_7phy |  |  |  | ST01260 | (#993081) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ngtFpeDrCovYPW5mwrjt5 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#544191) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3CLLK6DyHCF9L$QMzVxJiM | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#649289) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1jJj0w4zD7_gSEScB3ghVA | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01260 | zijwang dakk_(#463447) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2WduoDTGT0pxj6yw$jsoG0 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#690051) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 35RN67XT97Yf4RD7yob_aA | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk Csp-R_(#611256) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3RzxXsiJ9BFO2QiBiFB2Th | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | gootplafond_(#978959) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2FiOCw8Oz8AepcA5XjYbqj | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#350341) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Po_JFGY50XvLDdByW2Bpx | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#869005) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0IUmw014v41A$pFagegCcN | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#756009) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FLrjIoVr7CPVfHWcI10j$ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#57677) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2qrrvag8v7VuqjGEUPFkEH | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#490013) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zfa17c2jFkPWyt7IRJfIA | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#165729) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3KQlPnVdrAmuZXnGKvXrJD | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#655642) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1NrhFaURL5NQ0eQJVUpyaC | Stair | 2410_trappen en hellingen - trappen | 02 Beton gewapend - prefab | ST01260 | trappen_(#27461) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0C0fRhZsf9cu$DpuMbR86T | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#42994) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JsXrqttH4YxCqbPTMrTWL |  |  |  | ST01260 | (#805057) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0a1b72Jb1749N$P4B_b_xb | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#320506) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_uvu2uCr0F9ALtUmmMeA_ | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#646027) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2feLeCaq51VhN$mUrgaKfE | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | stripstaal 80/8_(#738554) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31aXndY1L5mxoTKTlOzV8W |  |  |  | ST01260 | (#1007576) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uKyNQQc161x9ygg3aTpv7 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#263064) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2LhAWEfPzBfh9keY9ZwrrE | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#979572) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 096em1pGX5h8xIyXruIh2a | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#472079) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1iWo73Me57HvuwVxC6QKY9 | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_vloertegelwerk | IFC_dekvloer | ST01260 | dekvloer_(#251378) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ulfOfmNz05AgBtVrK1wUp | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#295147) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3s_knxY6b8KQfbKTj6kuEf | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#174008) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uHYZNLavBIu_xeFPJsAyO | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | sporenkap_(#809504) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Z_O5EyOvEZx7it22WH8bw | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#682613) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3d0Hknqez1_ew5dGNcuRjC | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#671885) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SDElWTMj63wyqBwTYte$b | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#977467) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1LujJ2JKPCUvhhv13WeOEC | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#639759) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3P13dfRev6$h$iefSjJxiu | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_type_Elegance_15gr/138 | ST01260 | waterslag_(#511007) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1AjWKYJiDCfgeubn03LyDm | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#774818) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 38N5mTyOnEVeM6yQoncQmg | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_200mm | ST01260 | vloerveld_(#471729) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2aU8V735H7_AbMR7LwEnmc | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D4R_(#555521) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3WeNBnm_1ElwCJEa4TmhIB | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST01260 | separatiewand_(#248467) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ainRrRrrCVuwKq1G5t9lT | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#710577) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2fMfndVnD2R9TUrXx88o9_ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#680696) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 167rd1pVX3nhAYqdokTCr2 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#305641) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0IRIjldlL2MQ47SiY$bPnI | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#347931) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3chAZP2urEphTNqEJGiwF1 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x315 | ST01260 | fund_opstort_(#23464) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 305So0SFb5Dgx_ESNlSQBg | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 Hout C | ST01260 | dakschroot_(#469817) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0UDCtE1Aj4tAN8iRhUlBaW | Slab | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | dakelement_(#705118) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0vU8iQM3zCIhr5l6nk8l8y | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#875825) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2cIP4KtFP3TAlBJNMabohL | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1027410) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Yyu04GkTEQxN4HyryDW2H | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEB220_(#328251) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FlIsn2Nv5Yum77LTm8DHd | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#167210) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1d0FvsWa5CEPL0M9RwjZNq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#866971) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2H5JkLRvL72vEqp8Y2fUif | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#605031) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3wEOZa7WX0Kgfc4wZlFgQa | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#621951) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ZWe5D9X55APDLP9z2WFkM | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#594068) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3CCGIcQi5BEeukR1mc9R$5 | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#846599) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ipEmC5_X5HuLkwvCt$BNv |  |  |  | ST01260 | (#1007424) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0T9TML53z2M9tqUTJR5zbo | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST01260 | binnenwand_(#269930) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3MaKNca5D9NxozJcHxwAu_ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_ongeisoleerd_multiplex | ST01260 | HSB-element_(#381631) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dd6fnWDH17Qzq7cG2tHzp | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#371199) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2w5MZnqM92XuNMytix6kLu | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#363809) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2JxikpdAHDvesKRmfEL6ln | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk+_(#592653) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3gfqbsYlL5ugfoMiSI7zVP | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_plastica_gevelbekleding_10mm | ST01260 | buitenblad_(#840018) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0nrGDtpSjErR5HQWktOidD | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#60266) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0drLh9u4f3BfkszL5aeq94 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01260 | dakpan (vlak)_(#467533) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 14W2ODD9D2ugsAl1GpdsKE | Distribution Element | 5700_luchtbehandeling | IFC_ventilatierooster_DucoFIT_50_ZR | ST01260 | vent. rooster_(#758393) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2WV57sX1v9FwDXajAWOEhZ |  |  |  | ST01260 | (#805370) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2zRN8QypH3BfLHX4rjKN5M | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenwand_(#776823) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_6d3pDCzBe9EH_eJDHg5n | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#853365) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ijx2kT49BVvFZhWoW37WY | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#353829) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1BY5lMd7H25AGvz9gOaPdD | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#728633) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1uDiXkNAD0bA__Hj61ZSaH | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk L-R_(#459370) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1urRnmbQ1DXxsOkwCY$sVH | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1026682) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0KM2ekZrj7HBzJ8KrQ2LHs |  |  |  | ST01260 | (#815931) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0bKWaI$nX7GQh$HO6fqkXR | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#615566) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vlwZ4xpT6VgQFk3ZQ2Hs3 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#84921) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2SUDvyP5b6eBHK_QpRynIZ | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | gootplafond_(#443449) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ZYqmkojXA0eSWxyoXZcuM | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#684194) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2NdJgBGA94f9GjB3gsP0Aa | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#162981) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2A8UjXfuTDpu0WQUfopJXL | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#46029) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3LIdzOv6TBivNGp2WhcX5L |  |  |  | ST01260 | (#1000210) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3$zERKNDD0rA_VlE_NOhFb | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#430606) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Ej2zTuGjB9BSwvYnMU7Mc | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#361835) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 215GRKGvf6LR4RZR1KskIY | Slab | 2310_vloeren - niet constructief | IFC_plat_dak_geisoleerd | ST01260 | plat dak_(#699539) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0urQIRDLnF6Pf2S8VV_tQJ | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#76513) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1t2w6GPuT4hxRI4oWpzqsF | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | IFC_stalen_ligger_L100x10 | ST01260 | hoeklijn bordes_(#313305) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0GxN0inun4c8_VnEzhqeZI | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#741411) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cwY85R_z82OWjG9BraKNk | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01260 | zijwang dakk_(#458524) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3$iYjCcBb0kA1X_NezOBb0 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#409206) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1lpmpYlbPE_QJB4isYBtbF | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST01260 | dekvloer_(#250708) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Pf5DivxHCsgFhCfhFsA$c | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#593604) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2XQ0U5dRr7ygLwETnM0_ok |  |  |  | ST01260 | (#996603) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 19sEGNuxzCyhlHGdkPQQLs | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | sporenkap_(#820180) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vvMC_F5vA1gIC_FkJbHUP | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | doorvalregel_(#848262) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 18USLjF15BZ8u15COgJ54C | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#592374) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2yf6QUuVP55es90rWR9_DK | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#689818) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1HWTnDCSrBGe5lULAuVzDV | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#139572) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1crR78f4r8DQUinHHraa$K | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#139190) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Vf24eZxn8FA$KbaE491vv | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1023412) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Xg39GjxL9gfwt_H8jQo5W | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk H_(#718723) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tZ$$qSr17fOu7f4dpqVE8 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_cellenbeton_100mm | ST01260 | buitenblad_(#1004915) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bcORYwdzAmwG$aIFV30S9 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#690260) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1U1YAzLAr6du068Uk5p1I9 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk C_(#688858) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2iCIwWa$99UfzBys6E7VfL | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#350701) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2u21sJRdT0Me24l6eBI1mv | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#37383) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0vlrJe_jv4IB9cvbW4CnrG | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D1L_(#746031) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Pir0Qulz4dQnBDS2Ax4Tu | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#832126) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2r2wdhZ1989RwFI5ZJSCnC | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#629061) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0NyyKmovvCJeBOl6OPYdXU | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST01260 | kantplank_(#63352) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qgDSAOeT2fxhqBfBeelkk | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#720622) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3VWt6e5xX0QQNjKh6N8IFF | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_150x315 | ST01260 | fund_opstort_(#8439) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ahGt2HSjEIewzk7ZwwmgQ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#125316) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1wdYoNsqXByB7G4Gr3_fEW | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#626630) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1B5CUaozvD0fIlYgOxOoKr | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#604173) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1EY6VmZt19Luaa9bwzTajP | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#367146) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0psdW$WVD6RPdjoLutbr58 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | kantafwerking_(#890148) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3FkUCZDZX309bRcSqt_DRs | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#674352) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 05G1l0IWfE0eF_3r_lwa7k | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#709215) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3rse2XgBf8dwzKPHdfDSCJ |  |  |  | ST01260 | (#816624) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 09gqpaNFTERwbh6QmQ6NeY | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#784014) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31uawuebbF1R4QdHOxz1lK | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#153826) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0nctGurr15vO20MJCt5U0t | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#294669) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0a9e8g4Tr31vC7QsaAEAbt | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#673712) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ci7V20EX7QQ4QgCKD_Udk | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#139381) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0lWd1VGaz0RQdINLVqNALk |  |  |  | ST01260 | (#1002186) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3q4SQU7r9ByuqNHoMOkqjg | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | kantafwerking_(#847165) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2nmmbX$SzDpPkDMvR_2ypD | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#40785) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SakAeTeb2AfkqkWSGvw0B |  |  |  | ST01260 | (#1007348) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2TzM900mD08fuhwTATNm0x | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#751098) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0IE5_R1VD1SR7bLjGY_tVb | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#95685) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31RJ75aj92vgFSHUtEPR1g | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#595668) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1BpaHdqOP6AeSJN4pOhKqO | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_HSB_70mm | ST01260 | metalstudwand_(#275217) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1CyErGzI96U93GN5exTq_9 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#672876) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3s8JQrfqzDtQrAHqTVGT1a | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_ type_Elegance_15gr/168 | ST01260 | waterslag_(#203852) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1EfBzBjynACuaEssbaF7tK | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#898483) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SSxKQTLr3Mfar3nsvj2sL | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#437246) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2GTwJrGhDAzvI7WZJUCeZE | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#29901) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2L3I38DC10DwaH6zCCeyOm | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#307623) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3MpYrJoiT4lB3xA9vEInd9 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#414460) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1VVbHrqPb57vx9uoV2hilE | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#471913) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1iHShdTj5FLen2ZrbmOHW6 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#842328) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QKiFYzof5lfGkKohJsv$e |  |  |  | ST01260 | (#859577) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 38wuF56$T78Q28gjc7SLSx | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST01260 | separatiewand_(#216716) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1vtyYlUzr5Hu7P8PAUN7Yy | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST01260 | binnenwand_(#784646) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2J6v6HTZXFl9uKBhJNqShn | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_vloertegelwerk | IFC_vloertegels_200x200 | ST01260 | vloertegelwerk_(#306136) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0RYpA7Yb1C1Pwv3FB31h2i | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#63563) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1rmhw$lQ96KvGwXixf1ieA | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1200x250 | ST01260 | fund_strook_(#13021) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2H$939OLz5sgAw0gux8lCc | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#809318) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 309U4dIaX7xg3VVKhfssl_ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#677648) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$B25rGK5B6eNl0ABKfDcA | Slab | 2320_vloeren - constructief | 02 Beton gewapend - prefab | ST01260 | prefab balkon_(#661390) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3KNK09BnrEV99yKW$y8NFG | Member | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEB220_(#908105) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 33aGP4gnfAIvyYmseq5SNX | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#846039) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1oUOrZLmD9L8ytF7b7y4B7 |  |  |  | ST01260 | (#1012776) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1kHA5QguL4Kxy0t8mTxWli | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#979748) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3B$EuqV156LvX_4X8mldme | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#740629) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qwgBAy8rFaxA0G62qJzc8 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_dakopstand_laagbouw_hout_38x95 | ST01260 | dakopstand_(#442961) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0opKvn$Kn92Ba4iSG3fr1O | Column | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEB220_(#796793) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2SC6boNBXFQ9n5sZegfTDd | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B1_(#179712) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pV8eki8zCsefy35p96p0h | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#974441) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1QBCf2ycz7su3zaIKjeEDZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#159565) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1pC_xQUIb8GfQBVHKWpf_Y | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#313658) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0DRT9ZI8H50hf$8EpIo8w2 | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D1R_(#227798) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 18d3mlRdjCdQZN5$wTakyV | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_150x315 | ST01260 | fund_opstort_(#9601) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3HwnMf0ur9XwemrH13bV74 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#61706) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1sBcFUPBPDKAtoAZo$p6LR | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | doorvalregel_(#471442) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 38DULnd2L2zxVsQf4JXiBm | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01260 | afdekker_(#480633) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dDlItqX1BGe$tYuTx52B0 | Window | 3720_dakopeningen - gevuld | 01 Hout - dak | ST01260 | dakkoepel 1000x_(#1010566) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22aoBs1fj3TfUxsneiLbnH | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_240x20 | ST01260 | vensterbank_(#847000) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1jIDtfXv5AzhLNo4RRXfnm | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_ongeisoleerd_multiplex | ST01260 | HSB-element_(#358525) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2klJ3SiNf18eM1CPnCqsM5 | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_131_overstek_geisoleerd | ST01260 | sporenkap_(#809844) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Onla2hpLEdBBD4UepMzKJ | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D1R_(#294002) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2G2JBxIZD0EAnBmLQXO_hv | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_beton | IFC_betonlatei_200x250 | ST01260 | betonlatei_(#183049) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22z$XNREX7bQ1ULjUXW42c | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#109675) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2emoc8Gxj9SwzUvC_5voiL | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_ type_Elegance_15gr/168 | ST01260 | waterslag_(#199760) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 36DJnw$fbDgRhi3bdKblzg | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#695174) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1MhwOzf9fEUBhGxttF5gkm | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#545306) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3v70tug0vEOAnFvTfPIezE | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#372053) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0fzORJLYrENAgMB8OLjsOO | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#36555) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Jd$UPtZ91UumSoKgf6Kks | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#723874) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2aqTHwx1f1bO2emqa$pcJ3 | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal_bordes_hoeklijnen | ST01260 | leuning_(#735660) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3PgigyU0v6af7Ea7N4f16X |  |  |  | ST01260 | (#998883) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0boHo_WQLCVwG27hWJcNSn | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | kantafwerking_(#889356) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0iWFxUye50Vu1GMKXvirEO | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_type_Elegance_15gr/138 | ST01260 | waterslag_(#509984) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 21ZsmR1Mn0gR7CxhpatUXH | Column | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | K80/80/4_(#54097) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ElKUEhuf7fuEfm5K9A5AG | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#57162) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0fjAR$axrC9f4JQIx4UcgL | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#592952) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_$WncjfP2wR5$_AjQ72MS | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_HSB_70mm | ST01260 | metalstudwand_(#273995) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 24KyYIQ9P9xRJSCmdfQij9 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1026227) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2IoG3xwyH2DwvbCMK$s4nq | Building Element Proxy | 6400_communicatie | Metaal - Aluminium | ST01260 | brievenbussen_(#195596) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3xOMI8OOX7Z9zKRcyBFCnv |  |  |  | ST01260 | (#501934) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2VWBQKtWzEovHR0E9obUV8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01260 | afdekker_(#371851) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3yDIWBjxL7iPrwH_n3zABM | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_120mm | ST01260 | binnenwand_(#583927) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ljU7IVhT5mAbVh6e8_dn1 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#55698) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1jFetWOOr1TheGATM0kcLr | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_ongeisoleerd_multiplex | ST01260 | HSB-element_(#385480) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ynIsYUOH6_vtTUiKrFcAE | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#190587) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_6Vd$7Pb1XQVSC3X7CTWK | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#871920) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Nelmnc7f7KRKQrhSlE5_h | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_HSB_70mm | ST01260 | metalstudwand_(#122748) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12IE6QeEr0aRyqMRlozjpv | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#473430) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29NW1THdL2A82KMI7PZ0qv | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#590348) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0WW8MCGG1FORL5OwtMiDFZ | Window | 3720_dakopeningen - gevuld | 01 Hout - dak | ST01260 | dakkoepel 1000x_(#1018927) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1pWFB$LHL6KuT3eICUgb4v | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#850140) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nh7CIcuD4lPilEdIneNOg | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#430822) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Vl$haVCL8$vfhL9hPDY7v | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#63166) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JsfMCIv51ahE4zLXA6GZj | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#438133) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2I06TNCRX3cwIoPo71khpy | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk E4-R_(#427809) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0q1MTbjFbC9vWzp73K_kOq |  |  |  | ST01260 | (#736501) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3yjkygyrHBhPygwA8SG6tY | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#749943) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30azxhl7f2vgRl35eXnebg | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#232011) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2SJufVxzHDTQ5lfyfmAWqP | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#476813) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Y0_4gGtL44hRbmRrghGkI | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#423988) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1WOqi8lsr82QR9BFfyxMwD | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#274234) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1UP3VfHvHA_gIZN9WnsRQ9 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_370x315 | ST01260 | fund_opstort_(#3260) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3m$dMUHcP0FO6luDBFWVhI | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | gootplafond_(#444327) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2T_xF_Rnn6PAw0fXYPMrfk |  |  |  | ST01260 | (#495094) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2uuGMM2uD3KfSOiP5EOgU0 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#38901) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2TlMV12w1DsvxMmNpZfhtH | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#182207) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01t_$zsHf4QBUR9wq1RCjQ |  |  |  | ST01260 | (#818163) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1W6UVRqxz0LQu_PGJg5ybK | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#887347) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3PWGV6t999FwJIpAuRAXEk | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_150x315 | ST01260 | fund_opstort_(#4112) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0x0HOjcrD9LwiHo27DIdCI | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#310225) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qJlkFt119Ce0YcS$hqnoL | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#75709) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 33AU9CDsz2UeNkLzh_zBHf | Slab | 2310_vloeren - niet constructief | IFC_plat_dak_geisoleerd | ST01260 | plat dak_(#700118) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wcsSj3aD4rAlnEuPyjW$X | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#180497) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3wmbeszkXCtAcU4jbPw0Kq | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#451179) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0hTqRztT5F5QlyGVpce904 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_laagbouw | ST01260 | zinkwerk_(#740000) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3xUCf3I8z6TePb1neOodQ2 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#425836) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 02IH5bTmD7ruX4Im4oOdj_ | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1027319) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2bIAMEvMv7uu8TvIr6N51M | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#905186) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 07M$ThLCP43hf8Zt2gb$fn | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#678467) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1F6okEDDbBVxEidOsByRiq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_260x20 | ST01260 | vensterbank_(#472231) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1NFXazhSX3Svdq5kX7Su0W | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1019587) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29L5nEyQT4UBEQFH4EVPW_ | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#397116) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 21ColbAuv9Zw7JF05ieMXg | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | staal halfspant_(#616331) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28yUvb2sr1C86YpLm1I9Rh | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#366057) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1kdmmAS054aglkb2iLq1ly | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#508998) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0exdr$6zj4fQBj$3Uj_0qO | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#870279) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nzElfxgf4gQeXM$tjm7W3 | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | sporenkap_(#797941) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ji6u6o8f27AeatVQYnTEJ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#175379) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1XE_92uOrBmA0PDyX8Fy$C | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1029139) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0HCH73Qnr1NR0muFPLFtfz | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D2R_(#902150) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30Zao8IVjDauqlqRD$ZPtX |  |  |  | ST01260 | (#1011548) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ESD2qqRHDg91I3ukN3ttf | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1029594) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uy7z2IUf33AZ8IbNtgOt8 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#27645) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ndWnGzy5Dnv6lwV_VvLWK | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1023497) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1R2NFWYRH7bACrOafQw8$M | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#147336) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1afRA_IvrBDxaDxS2TvvLw | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#715758) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2jT7ByFNrFcAUythG4AQhq | Distribution Element | 5700_luchtbehandeling | IFC_ventilatierooster_DucoFIT_50_ZR | ST01260 | vent. rooster_(#757959) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 36_wNfyFz52R94vLykLPEI |  |  |  | ST01260 | (#995910) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 06rEryZbLB88WmgibQHkvK | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenwand_(#561962) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22Sl1Ys15Ak9izFQHt3Xjb | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#408692) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3MAFZbPdvErBB09QeVPG5W | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#367624) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1sc6T7h399wwny7wp01A6D | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#852587) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1EvSFj$XT1muHGTfnX3muY | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#626244) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0DNXSo6gbFMf8FHlqB$eiF | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#302348) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xx7imdr9BRgU7_Gg0dJKA | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01260 | zijwang dakk_(#982198) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3I6WFLMoH4BQnVbrxp8YFH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#119665) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1nVozEXeb08wVgDnvE7D8E | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#65891) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nE5rSZA1C$BtDOIxtOfiZ |  |  |  | ST01260 | (#1003494) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TotQmXU52Wg9DdiLoqcon | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#98651) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2fMcdfIZv8RwJg1v$IzR0Q | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#88681) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mVVCkzLXD1BYPwifevvy5 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#624509) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0BhOIQrAL0ZAdIKC7oBr2z | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#398779) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PYg1jLiP8bRMjadxzK2Tt | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST01260 | kantplank_(#158442) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1e8y0gPKbElPJ3gyQRRQ$c |  |  |  | ST01260 | (#812000) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3sRGr_wz98auwRbKj0VYSm | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#591434) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hCmUHy2r5KBS2HxOwpG$0 | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D3L_(#216098) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3WdFISsVnBWe4qETLPlVKg |  |  |  | ST01260 | (#806659) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3gIBNFtlX2Chy09eKeVAsa | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#540976) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3opBxwOCn3Jh9gpY0u9x4u | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#390109) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 21VqULbzr1IxoZ_IhSKiAl | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B1sp_(#120703) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2JI2Vmk8T8suMaFb5SAEjq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | buitenblad_(#706084) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hBKRY1W52L8sPliSZ3g3L | Distribution Element | 5700_luchtbehandeling | IFC_ventilatierooster_DucoFIT_50_ZR | ST01260 | vent. rooster_(#757142) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_UeA3qgf6MuyGvu8wu_ho |  |  |  | ST01260 | (#701399) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ZIlPt9Vv7uhzBI8nl4J_D | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#35865) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ucQvSDF9AnQgXd7$7Qmxg | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D5L_(#743769) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tGFDPrBz1x8GT7B3ggGdz | Wall | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | IFC_kozijn_90x114 | ST01260 | kozijn_(#787207) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1vbuGXLSP4wBUk1eHvqgnB | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_HSB_70mm | ST01260 | metalstudwand_(#79982) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1AFDBV3d96TgkinAIpUq1_ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#165551) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ixbiFNKT3ufaLmPGJQqn2 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 99 Isolatie - Glaswol 190mm | ST01260 | afdekker_(#709835) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dljI_2vL6u95oyWMcI5ss | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#320077) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1htIOmH4b7Tf006E86T$VI | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST01260 | fund_strook_(#8937) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Ph6cwIxz869P8OIOjrVF1 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1020607) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2fJKVgdX9DEAm$umjGwWuj | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#888586) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 13kaAgvlDCJ9o25$Di8Xh1 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#94290) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2KkKvIaIP09PpwnMQZ9eHf | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#853699) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2y6MOJvVrAfx_iS7vuLEHe | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#330634) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 21eNxwio573PHXoMK9l$jj | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#255432) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ekbFk1v17_RdKwDCAIChx | Window | 3720_dakopeningen - gevuld | Hout C | ST01260 | velux K08_(#926256) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 21xb2pVvv7n8vjep1zVF1p | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1022987) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2KVPUZ2l15BewVT9mkx3S0 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#590689) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2MqU3yDHPFd8QjuADTtSVZ | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST01260 | dekvloer_(#240724) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0lVn$Y_759cQUasvxkXfoO | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk F-R_(#187290) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0FFGCLfbPBP9XKoLUfh8E9 | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_knieschot_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | knieschot_(#455976) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3S2Pvwt9T9OPbJeTxCxDaO | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#981624) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hWN7HRI14y8dBCtT2U0Fy | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#424337) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1OTA1gAj9ATh84uH31OBDU | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#842582) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0b$Kj8aN90NRfOIwKO0kpO | Door | 3230_binnenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk A3sp_(#754271) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3P7_03M9j4qfTpY82oA7qG | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST01260 | fund_strook_(#11761) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2e_OrkXHzDivOvenyJsWZH | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#350883) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1kqK1LobLB0REIBni$08kg | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01260 | sporenkap_(#367844) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0sF1FH13n3LQlSifZTj$AH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#147548) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2tyM7GhvjDrefPtYO3Cx4L | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#980265) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2nGF21ODz3XRuB8OGTFDs8 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x315 | ST01260 | fund_opstort_(#1149) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2yMBfIi9b5ghC$6bRGras4 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#743402) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SmEwfKC97OQ0cK0wnqxUI | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#691464) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3CSW95pvf1ixAfWAqJB5iT | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#319505) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0UIVzi8kf8MhtMP4oPULPc | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#381928) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0C9h0ruN50huAfwPv5tCUj | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#362026) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0sgUevh4z8nwvOBTscX$7s | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | doorvalregel_(#586439) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xXHgywLP6cOJnTEhIh6Dy |  |  |  | ST01260 | (#812228) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 095AGndxn4_vNeqHlCYxQx | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST01260 | separatiewand_(#518036) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0G6jFDTXj1wOBP0F9H9SED | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#393382) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3c$NqAJmDEeA5cbYE2Ztba | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#362226) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 39ZipXcnHCZRaXOV5ybdVC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#634717) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3k59HeCuL1aOIYSc_S2xA6 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#870916) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zKp2PwF5Bvvh$728TMz0R | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#864576) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dnNXQmA1AUfnohL10MnTR | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#60708) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3xwdNmzhH5SeS3gc5hwKKI | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | gootplafond_(#853939) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1iD64pIcX4ovChbnuS1aTE |  |  |  | ST01260 | (#857217) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0U_vyI0Az4vRsJL7LHZdvA | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST01260 | separatiewand_(#248234) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ehtmWT0jFqw6aNKNLmQXJ | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#981010) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_lPXzjqf7OOUv8tIcaEhQ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_ongeisoleerd_multiplex | ST01260 | HSB-element_(#386915) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3rlhLSQfTDYgNJA8p8xu$T | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#378413) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 34ngXpjWTDMuxnTqkXJuOs | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#145136) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dYmQHRI55cgzKJ8Gn_L7t | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1025863) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nRSNABd19s9GEPW2D_FCW |  |  |  | ST01260 | (#995188) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0zmqAMOrD8nR1c8iz4sw$Y | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B1_(#53197) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1zAHmmZzDFkQHE_GTm2tCW | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | IFC_stalen_ligger_L100x10 | ST01260 | hoeklijn bordes_(#288136) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hCleXzxD6jRE_KrEGrlKi | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#13956) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1oCGSyTvbFVeAEq9rMGEhQ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#174789) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 15aUjHH_zDFwnyYb4ICa27 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#48560) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zWICSvR1BhgORGDsiwJRb | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#783625) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 37jDaf3PnEKhPH8PdjYeA$ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#866125) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1A4WSrDN97l8JjjfU_89K2 | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#707232) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3HjcA0XMP75QfYeayPuggj |  |  |  | ST01260 | (#497178) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 05ucNUpBfF5vo72wu_wwkq | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#771773) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1YEEjcQN11Yf4O3N_3JwcZ | Roof | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | dakaftimmering_(#841217) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1YmiZHYFfDmOO8eljPH_qi | Door | 3230_binnenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk A3sp_(#821425) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2BvIWOGA18JuJGl8rylXFV | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_370x965 | ST01260 | liftputwand_(#5543) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bKklYsbvCgQCOQ$n0WbCR | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#379180) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2H5izOOmP4ZvgArgAI25rH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#107994) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ojaKtktn2JR939OXn12cI | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#605907) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ImBiXpHn6hvPOOrdPKOrB | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#349838) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3eOg3_oWH2rxOdkHI72JW$ | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#545929) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TCChn1M96QfdlGXe4OAJA | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#478555) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28UZR$ySX8pBLOiJc4wzN_ | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#862636) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1vqY8CI3DDZOFsvFiHidSZ | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1028138) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0EI4VcwrP4cugfy37C71Uo | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#145231) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2a5w436wX8Zgk$74QE0e2b | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#739532) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1iFbuwO2zAdeqsgBWxtTnr | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01260 | afdekker_(#623369) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SRKcqVrH2dfFqd01qtubJ | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D1R_(#750853) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0KuKV3MtH0Xf7AJ9ZGBMFq | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | balkonopstand_(#649506) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2nEBtqfFD6ZhrSZ6IShdeP | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#103557) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2hktZm_nPCJfHHxPZV74WL | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#322245) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0y7onjYi94B8vk9RRgVFLj | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1021032) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Kg$0oQ9HBGxYBfGG2XtcP | Member | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEB220_(#950083) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FcQub$Nv6ZgAjECrDs2mc | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#321078) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1LFOrr5O98keJSTRSa5lls | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D2R_(#541126) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2BGt2OAvnFGh9Z6NoPBMDI | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_ongeisoleerd_multiplex | ST01260 | HSB-element_(#385214) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0nME$LgfP9QO0fnBRtNyge | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST01260 | kantplank_(#158594) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3h03m1DIT8HPpRQ1b8V0fH | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#162790) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2CbRGCrHHAVhOahgXUdmJv | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_150x315 | ST01260 | fund_opstort_(#3946) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3uEw9HExrDvOT_r_QRFjM$ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | balkonopstand_(#618238) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3uQC3I5ZXEhgYSV9yU$3x2 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#837106) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3pzXXQSR984OjBXsGsFREx | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | dakvloer_(#987435) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uT0bd8cLD2xCQ17w8tRgN | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#56879) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3jgNLU7tXFwRBmJq1Hu9k0 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#638030) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3FjN355ZH6M9LGlkuak3JL | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#846438) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2g0mfB_yfACAJ3ELkcyOeP | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#67072) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3owjacuiv85898_EgncjaI | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#595017) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ANA2EnPHARBG6GPnRdvR9 |  |  |  | ST01260 | (#999687) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1d8_81t9D5d8fqcD77cx5z | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#248644) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0mD_EVF2jDRgVe5$GfJFVf | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#84448) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2aKrKGvgP3VRgNYrKuMq$W | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#174598) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2zhjAvHdLDuANGLssa84MG | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST01260 | separatiewand_(#306300) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1zrU5SfyLAjfiHLSgzdu$K | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#634121) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 14AiaYmUrAAh6ihfKv6Nd7 |  |  |  | ST01260 | (#805133) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Kl$pCBXPC8OkQHlyxRGO7 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#775282) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2qht2ekpP7JgBb1I$n2K6g | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#183443) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ApIjkSTD6m9v7$rAzz6i2 |  |  |  | ST01260 | (#997566) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bvl_Lk8H6NA24uxJ2TMmI | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#250274) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01i225Zu912x4i0_d9ndRQ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#338046) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3LzYJ3ELv42QRtjK3m2bZp | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01260 | dakpan (vlak)_(#860975) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2mzgPNd5v0fB92hyv_o1qz | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#629866) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3kQ33dCmDBW92ULbwxDqBs | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#870461) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1D8huOOi50xB2kSs0LusLo | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#593278) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1L10RT0mz5QOE29c9VX2hN | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#58331) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Iko$V6$n8OPc$hb1aDvfp | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#863084) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0spKItsIH2hgsjBL98YGqU | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk N_(#132846) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tln9z$8X5IOHdH0kjIMqC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#63751) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ShqME3LH1oPocGoM$r0BY | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#422537) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0jNFrN6dH92RBTOZmIKFmW | Slab | 2310_vloeren - niet constructief | IFC_plat_dak_geisoleerd | ST01260 | plat dak_(#699294) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1O7QkDQEfDuBShxE9Rz6Sr | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#723030) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0oziDNi1PF6RBTwiBEzocY | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D5L_(#582946) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0s$U3LxcvDQg2lr0NY4zfm |  |  |  | ST01260 | (#815852) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1PwzNLVhH2JgF5SfR7Bp2P | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#258660) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1iNmaGUQb5XxAL2MkOY_CS | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#391338) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3InQzFvLD5uwYZVLO9DwdT | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#505966) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2xvA_r$qvFC9zCBpYoYZKC | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#209998) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1DzdotTEjBFwCsyuoZOcf1 | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | L150/100/10 (?)_(#380269) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0F2_Cq4cH5EBgzjzWr3wIn | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1027683) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2k37GVrs11hgAhpOCzdBCA | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#747443) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 27MsSi4UTAiOhwkwKNa5Bn | Member | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | geveldrager_(#470305) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2KFCGz1nP61vuYA$97JRgX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#429421) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 387kw09p97lR1d85i7hic_ |  |  |  | ST01260 | (#997351) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_FTqRoILC8PSx1r9k89tN | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#31226) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 38e4w2QEXA6QCQzBybfoWO | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#713800) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dMnxMElvAVhCC5iUCkyUv | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#340044) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2H5avzyFr1XvekNdB24Kdh | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#728073) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1DSrV1NmzDsOFC2B7sgDZp | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#109056) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Ep$RfZ51BvQpgdKFAFn0q | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D1R_(#244556) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2F6KORhx58_911OMinsiC1 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST01260 | fund_strook_(#12054) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1vDRalV25DVQIVCZticVOm | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#748460) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$Cvr_NRDCYPjO36ILpvXN | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal C | ST01260 | traphek_(#275367) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2gwW5cBGn3ZO1R4dSgkNi2 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#578972) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2lN0e9NQj07BUORa4OgEsw | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#672515) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Twk2Vb911RQoAJ_vvuZNY | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1023072) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0HjyW6X1z3LhtdgFs2DcXh | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01260 | sporenkap_(#810360) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 24uLe590P1KAl71cKKKZfc | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#972446) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ZSHOCu4vDIB0o00vNSNYI | Slab | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_gootconstructie_rekwerk_ongeisoleerd | ST01260 | gootconstructie_(#813317) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1zjlZrbzbBS8ly$f1KAnNn | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#725948) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 09pyb7tm5As9QgZNoN_nNK | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x315 | ST01260 | fund_opstort_(#4748) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_R3np1pLEDgQ05WlSUD2C | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#708407) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3V8TPgayPFcxx07K7N43RN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#722554) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Ex8IZf19449AvH6j5BO2u | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#158756) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0b3vVFe8TADRmeWrlqGMgE | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#782017) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 21tNqV4E12ie6TlaOe0z26 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#384681) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3RICjq9GD2EO6FtjYHLoyR | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#388412) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0UHSF3BIzBFPm027TmVGtZ | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | doorvalregel_(#848359) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Hz0jZOzjEp8Mcr6w4ZsAx |  |  |  | ST01260 | (#806388) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2KC6aYkkbFfu4vHcrW3VJ2 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_ type_Elegance_15gr/168 | ST01260 | waterslag_(#203170) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mPK0nx8TE0QLlRNYWpvJ2 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01260 | afdekker_(#623620) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SrTDKsxHBiQZ0Mf0wFQjg | Column | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | K80/80/4_(#96928) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SNt27Z5P4B941KWx44kGj | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01260 | zijwang dakk_(#461673) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3btFwVhA57yelaqB$cWiBv | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#867218) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iiX_lGDf3bgdMyj8QyhkI | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#111258) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1i5ogZ4K1AxvzSOEoA0oNn | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#983130) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22IVVR3XPFgQ5kAusyzYzG | Stair | 2410_trappen en hellingen - trappen | 02 Beton gewapend - prefab | ST01260 | trappen_(#27351) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0n1loNVan089TdVzCWhv$n | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#333562) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30oKLS5eDFMQ9GOLfJWdV3 |  |  |  | ST01260 | (#850465) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0iaK$Q7jL0PfLmHKan2ieJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_320x20 | ST01260 | vensterbank_(#508694) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 32C885zb10HfXKt8SE$4Dm | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenwand_(#30445) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JsZEGO116pABACRYwLaXG | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#352560) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1M_DeRWbX9UQivER7Fm$vh | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#892073) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3lf37W9U52Ren4zhCiqHVU | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#154249) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iBXKzDj9CPBG60H5ixg4P | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#729109) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25bdnNS$n97ApPYYyQPIQa | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#152157) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Q_X6d_CT9jBs_hASQL2iu | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#872375) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Sfg0xZs50wOhEjhw4SKHo | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST01260 | binnenwand_(#32317) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0kNgaxdV9Fhuyu5r_qJZ8l | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#95224) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0OPuzLKYP5cAFy9Mc0z_iW | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | boeideel_(#853011) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xc2fbVMfEJwkJXkGsbgkk | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#399879) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uvK6LIQHAPA2ojN5Kgzqw | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | aftimmering_(#292715) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2KUae0gX9AiPu909BLwdfJ | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D9L_(#901126) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Boe4ROyL9ghAMysAEEcDl |  |  |  | ST01260 | (#997490) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Yhat2H9H8feezvzNt3hjN | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm_hydro | ST01260 | separatiewand_(#534007) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3D7_AAAd16h9YPbCXyhXNJ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#22706) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0XVr$xJIz6cQ2NPTIshUYp | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_type_Elegance_15gr/138 | ST01260 | waterslag_(#511689) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1U5753XdLBnxZmF2o6NTuz | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#52137) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01gVLV3oTBmwR703fMLHQQ | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D5L_(#884540) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Asg_4IIzBJRAZjWOOBoop | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1200x250 | ST01260 | fund_strook_(#10984) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0JbvbT65LC5OgPbrvmq_lQ | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#357361) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pKnR8D6XDLRKTQsWYmGK8 |  |  |  | ST01260 | (#1001059) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ggGlzvgLCjRoaXWvCPLPW | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#546680) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 10CzyBevHEV9_u2Sp$o5b1 | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#600098) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3c8WFT7Ar9MQptLRfMHesy |  |  |  | ST01260 | (#502459) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3njT7sr2z5Q8ucDIIKwHW7 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#262886) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3D886uE8nC_u7gVowVUefH | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B1sp-R_(#416464) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ZOrCFqKrF_Ox7WOTGyQmt | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x965 | ST01260 | liftputwand_(#5377) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2D41kqiQL39gCLXCuaiAp1 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#693488) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1A2oXlg4rBHuWRgt1b5Nbl | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#305226) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ZYRjqp_LDNhpqPEdyrkza | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#555911) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0svEgl2SPC4Aa$cdLZ86bH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#631349) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3wYvwwpmz84A446Nxfeqdv | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#152840) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04HuHpaEr2YQBTFV26LX4x | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#686254) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bTx1G6U54TQIZtLNXjTQH | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal_bordes_hoeklijnen | ST01260 | leuning_(#733319) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ErAIdzsvF0OHAJJQUF4Fp | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#96093) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qrLlxlijEwAHF16r8YEDq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#507799) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3dzerjmND3hhftBhAUGaaJ | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_100_overstek_geisoleerd | ST01260 | sporenkap_(#419864) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3i9YYw3LLF3uvjI2rq6cGg | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#609617) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3VpjJaTqX46x_RLyU2kFr$ | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#874412) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0y2eBH13fBTxYwpnotEMB9 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#981787) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dLtNyRdz8txTELJsr7yGr | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#350610) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hSZw6wC9BRuw9hekMd1C9 | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D7L_(#540099) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2evj3ASODFAhcPVnoOQn6K | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | stripstaal 80/8_(#736986) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0sdGxkLd5CVg1m7gx0G4fC | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#678093) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1U1UJaoXv8XgzXXBkC9DuX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#150904) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 13qPMixqzEdu$1X4SGAsXV | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#744726) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ekni_FEHAKR4tcV4CSguD | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#513208) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ycEcwb1T3yvGBt0F_vjpk | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_vloertegelwerk | IFC_vloertegels_200x200 | ST01260 | vloertegelwerk_(#304238) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3EqzAeafn03B_tL37P464y |  |  |  | ST01260 | (#996375) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0DvynunQnDXg4h2B6gGIMY | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#872921) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1RgQmb7jvAARVMAAOA_kBa | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#400834) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SWI$ktEn3vemlN$Vwv$pm | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#96501) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1EVl0OF0f5Z9QCYCuQ2GeN | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1026136) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0C2_YzlMD418fDXrk79$Fl | Distribution Element | 5700_luchtbehandeling | IFC_ventilatierooster_Ducomax_Corto_20_ZR | ST01260 | vent. rooster_(#274659) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 20eFEDl5LCCeH7QLTbNVYz |  |  |  | ST01260 | (#805999) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$vo9Fw8j6ZgrbGRqLn$k7 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#550894) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1vot43PmLCP8CY_O5YVkFs | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#551661) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1NbsnLsET4FeIl4onj8z4K | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#181315) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3U9OcXRwP2AQ7Ad7iCJ3tN | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#176907) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3b1s3MDiz0hQvVUVbnYC9M | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#865227) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0QAxgekTb9WfzW9F8Bsvuk | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_120mm | ST01260 | binnenwand_(#609221) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1GCTie0n53gxkfA0nycqLg | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#292079) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Ia3UwQH50r9EgM7E8i64p | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#673288) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0VxnCsuUb4HgBzNWWYcUst | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#371607) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$2MFRbCX7hu6Tkl8TQJuz |  |  |  | ST01260 | (#701792) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bbry7gLnCjxclf3UEeGx$ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#184235) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iuRGlREP4qf3nDswKsWw_ | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#249483) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GwAB1$xv5sPKO3olNobad | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#159138) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ebZ4At2n50erKIkGzq26v | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#180586) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3oXcPJv055ceWky2Hn3IjV | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#309219) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0TNRx4D59AUxqGn1W0ms$g |  |  |  | ST01260 | (#1006667) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3j6JaupUT4wvAWJ5SfSE41 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#586876) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2SReM$UVfDmgBVxohwI78d | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D1L_(#978497) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1t9h5jFZDCHBAbtRiFUuhX |  |  |  | ST01260 | (#807267) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1mGBtSlSLArO3DGJZ4$oQJ | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#887975) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 284J$03YLFXPGkHkz$vFaY | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | aftimmering_(#292313) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1kyF_ZRC919fQHVmn36MLx | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk Csp-R_(#647663) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 138ZPJA0TEw9JPqHLjKgE8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#630546) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3jpIJN4x58yPm3CYnAg1gG |  |  |  | ST01260 | (#999584) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_Fbx6yOHAneq5GCJxADqC | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#319656) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1UK75ZWz59LenhZ91PErV$ | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D1L_(#529520) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 23xCjN2P5C5Asi41elAtsh | Building Element Proxy | 6400_communicatie | Metaal - Aluminium | ST01260 | brievenbussen_(#193376) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1DEk5Z5AfBMxCcIHFy6f6G | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#753404) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0IjoC$YGr1owBTbEC6Dd02 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#147760) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0hjaRA1Pz8HBpgEBLGDFKr | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B1_(#99923) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Cj60ucKb4wPOcAazYX4v7 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#409297) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0u_OTJqobB6xfa5qC6yfCU | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#904712) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 337kmTE5b1jfFLGOBunLoF | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#475924) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1lcVL6ETrDhe$hMidwgfQC | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#205072) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Mdzd0Jrf5RuXx4IUG1uo6 | Slab | 2310_vloeren - niet constructief | IFC_isolatie_110mm EPS | ST01260 | plafond_(#811319) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Ip16r4tzALxXGi1BtDPJA | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_knieschot_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | knieschot_(#455663) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2hW9wzkE5EJeXvs_DcLwhz | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal_bordes_hoeklijnen | ST01260 | leuning_(#735208) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 00LgPc5m51cw8o_sUWcu49 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#775905) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26l4ytgtvElwAEevrRQgyE | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#707344) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0trARgofL6qhbHmfkcd8uu | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#398684) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3MGiyWAG95rvc4RUfL5l2C | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | aftimmering_(#292925) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hViymJzbDqefYDmD3VgLb | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_underlayment_dakbeschot_22mm | ST01260 | dak dakkapel_(#469946) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0DrTJm2cL1bOyy5xIHVESM | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#774166) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2sGcTxDPzBq9p3pgTG1OTc | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01260 | sporenkap_(#777024) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vlI$QeTP4G9YIWk86NFAi | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#85559) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29Q6H0KdP8uf6ThO9NTUjx | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#191251) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1qPGssPd59qRwrFY12sSY9 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | kantafwerking_(#889945) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cTQcv0s15GfzCPjkGJaYv | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#615661) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1S9Fkoo0j4k9IifkGVL2TZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#648507) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0QOizPQWHBZQ2D2tvdfZ6N | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#262155) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0MrU6VvOj8U8pPVkvaTjD0 | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#498863) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2eev3L741D0xyF002A3f_z | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#903998) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1NjiazoKnF5OI8BJwvpx0V | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#742687) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1L2FRJ1VDDH80vpoiHFTCP | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#477289) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28hgQDPRrDdABTTnaoc_cc | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#504693) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ajgOb4ETBG8396i0kNCsK | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01260 | zijwang dakk_(#464149) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DzHh2hEf2cfG2rBco17le | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#730061) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TAzrsBU51EfDGKnb2ajKE | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#751744) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 39T2PMczHEShUCZFMQCKI0 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#414782) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31ZUJAuaDAmRrp3KMUv9nf | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#882569) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30urJWDHrFaRJjpQUZwzVn | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#674569) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3RcvsdfHb4r9aKgmhm$e3o | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#357181) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DuywnQyD9lRX7HApvFXio | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal C | ST01260 | traphek_(#328433) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3giQWs1C50WPzKINJLkdxK |  |  |  | ST01260 | (#800727) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3VR8PhEQ92Ju0JrKg3XGRn | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#365551) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0yzQUXhUj8FA9tVZ4YFuNy | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#353612) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0JnzIzvIX8Khkwbp0s8HOE | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#409479) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Ldu5uxWzDBBNWNYcAlo_p | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#883676) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1vBhdCjRH4GQjZ_gW0nDpM | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_vloertegelwerk | IFC_vloertegels_200x200 | ST01260 | vloertegelwerk_(#775606) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1YaXVL6_vA9xJO8hOlYYJk | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#165962) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0fLzSn3X5BbQ$WMxh4zlvW | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - promatect brandwerend | ST01260 | kantafwerking_(#822409) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0R_gWpYtH8eg9XK5bK3GCJ |  |  |  | ST01260 | (#495758) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2O5tkdqD5C8vqeEKz4iO$x | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#238878) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2gDV5sSXTF0OPWJbFa_ZXv | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#691274) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2fBdFIkpn3xw10gQsP9tuC | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#897848) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2KSUaUfPD5sOw8qDeflOd1 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#205832) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pWvvSDFz8IgsrdBf_cjUJ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#95065) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ZAfqFd4D5fR4nVdjNalPu | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#727458) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 32KF9ZDfn8AwOQxiiBBFrZ |  |  |  | ST01260 | (#833843) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0msuzkNVv9QehlFe8gngO8 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#173388) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wgL5LHzz2E8w8G68rTVPh | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST01260 | fund_strook_(#11927) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0nwg885n19OwZBThKAKneT | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#672659) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ynAyIhAn6qBrN6gBD8TqV | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#487003) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2K8ZUQh1b52wykckodSuUf | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#171226) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1pcw2qWEP9LPCS$XyKJckd | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST01260 | dekvloer_(#252066) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 160pfzWNDELvIge5P6_AdL | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1026045) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2zFL9Er6D3Tx6ycPBo58gY | Building Element Proxy | 0000_nulpunt | Lege arcering (2) | ST01260 | ROOT nulpunt_(#23680) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mjLFfGX15yPnEWApCxP2e |  |  |  | ST01260 | (#812076) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QhIAU4yD9mQrkcm7yIkO7 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#146913) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hUJrkgMz9zRgxs8ZQZTtH | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST01260 | dekvloer_(#239941) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JRydtVc97cvwHAKXmm4q6 | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#274412) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 15fhpEUvT7HuRQ7K9Gnzeq | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_600x315 | ST01260 | fund_opstort_(#6939) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0p29g1vwz9ZgtB1mHA$ms6 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#351065) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2xm1gPdw936hA8VzExnSc9 | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST01260 | binnenwand_(#27838) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_bKi_5Jv5hwiBweLWKXXJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#474305) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1UZrjiKB59jR1oTxiUoUgH | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#885577) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3wUNKlVUDFqwBazVZxgK7S | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#98370) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31uS9RqG1F_eviiFXW54iU | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | doorvalregel_(#848741) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Wsy19S5H0tgDdbhWKMoKP | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#70629) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cLN2NeizAc9cVL87UdD1o | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk C-R_(#612877) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0R1Ix_ZJ14pQgk89EfOfL2 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#867306) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1DVQnQr$L1JQaU9u_I0Hu5 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#776394) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3T6NXncNvBXx7h2iCZANrZ | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#80219) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dnsSb7Nv1x9CCD95$L0vT | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | stripstaal 80/8_(#738722) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3MtabSy8f4puHZkXog0Z3d | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#622378) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1sDmyoEv99oOdOxdYk_meG | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#656852) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0cXyHjurv1a9c0jJJ_GcGw | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#680607) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1tpngPjIrEHAxwcKAQujZu | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#868914) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1z6TD193rE7v7ytRXLHb$s | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#355146) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 10RKrxCkv5rQvd7ngtcodH | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST01260 | dekvloer_(#240079) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2m9$QxXEj6ZB8HiNH1dk0G | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D6L_(#886884) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1b4ADoh3z58xNjkyvkCob2 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#175596) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1wOMna_U191Awr3T0uBiKT | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_type_Elegance_15gr/138 | ST01260 | waterslag_(#493103) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2nkicD$ID6LRE5exlJDxaw | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01260 | afdekker_(#671473) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ERvL07fTDBPORXRNz4f53 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_cellenbeton_100mm | ST01260 | buitenblad_(#1005550) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 09AkK$6i5C39D$ywenNKrZ | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1020097) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0neheKds9F4ugB0ADjHqyP | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | sporenkap_(#420633) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2j8afBJ858CfPX1yRaqz6M | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#68846) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2DxW_S2Iv3oubWmehWa662 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#356434) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3lWfkBEGvEvvQsatstweZf | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#451543) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Pbqta6Xr32OXw1kF3fR7b | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 99 Isolatie - Glaswol 190mm | ST01260 | isolatie_(#1013346) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$IjO_19zDaQ2H36EGeNJJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#714180) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3NJ0v2v9L0_gmrCIjTGEZz | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 08 Glas hekwerk | ST01260 | afscheiding_(#719662) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dmTkOxC5BmekX4ATfDW6a |  |  |  | ST01260 | (#804753) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Scp2YIPr4S9RinvFiIdUt | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#516159) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Cl1V58l10OQF$ySgwEoXz | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#748882) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0w$FiYunz69QIJrmPA7B3v | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1029685) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3FzeO9yGf8A9FLBPDcYq3_ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#390470) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3rYCoYwsb1LOkW_rDx4Q3h | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#869642) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3OtyNwF$f4Z8qqTaO8BN8C |  |  |  | ST01260 | (#995394) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 10VH6L2kLDH9bGD0qtuQjr | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_ type_Elegance_15gr/168 | ST01260 | waterslag_(#201806) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25p3WhRLD0_w$xNOSm6nFF | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#600274) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3eohhMp2HD_B8o3l_xXnVN |  |  |  | ST01260 | (#805209) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3$M_waUn52SQy0orEvg4bt | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST01260 | binnenblad_(#475611) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1iwScpO8XACOnN5xfumRZT | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#425741) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1df_$aS99658kxRi$_pMBY | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#16720) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0o3GpVqG913gPIqfiHBxfD | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1019927) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PHsUIvb94i9RQb8U_4Lsg | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#872830) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3rqIt9iFj5JRQ7G0NCVg_m | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#365146) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1NDRapF9X5G9BGOvruwT3q | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#344828) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qI00aCkH6E9cjz8qe6CZ6 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk M_(#423197) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 39kBqwt4v2zvea7oGp2oEZ | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#263337) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Ngo0bDXTCxAmeVufjmuAp | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1025772) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31lwos_AH7wBoc0NyZG904 | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#744588) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3YgskUV0X57fhhG7IRsNHW | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#489085) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2hjOYT9eT8qeiaKOfwHZOM | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#433665) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1kiuQd40XDHPrMOPe1FcqX |  |  |  | ST01260 | (#815253) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Jafi4655B1wT7dZgHd4MX | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#101683) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Vdioymb53rwDlMFXfB5Kt | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#353352) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1OqHWGpm92ngdVOHzL$EHg | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1022392) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$aVgOHSD2PfsdmqgQAmjX | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#725758) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 20m0Rl3qTEV8jruV1PXOay | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#504913) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3kV6di9nT6t86j7lp9KPji | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#632676) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ErZlgTjH44QKn4oJvtm1F | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#556964) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3sV3yThaL77wjeYDhEfcr_ |  |  |  | ST01260 | (#1007048) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1i9jDZjnL148RE2B1e4cXz | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#250096) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3$dmuTcdjCdRaU$JDZZi4l | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | kantafwerking_(#847359) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nNl1y1n567hYW1_dUplEG | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#687858) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2WctufR59BtvTZpNotWe9n | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST01260 | kantplank_(#90374) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0L1zhN9vf9PxJ5PoCj828n | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#52232) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0gW6p_9cbDu8bX7gLw9$EM | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk F-R_(#77756) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1naZcReNz7PvhQAmj6Jq3I | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x345 | ST01260 | liftputwand_(#4278) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25alHEpV9Fy9FgIS3aNU3B | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#82657) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0OhhaL5t1EXAAfK8EJIHVP | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#657623) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 324mh_q7n58uaygLiFVqnk | Window | 3720_dakopeningen - gevuld | 01 Hout - dak | ST01260 | dakkoepel 1000x_(#1019007) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3L2poXIl182OXAa6xsfHz3 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#404290) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2LcFDUf1PBJPasceenEGF9 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#36003) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2pyH8xd0X0$PI9L7$Mba5Q | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#678255) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3t4$7XwXr3aPRpu0dWRVnA | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_EPS_stortstrook_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#42729) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0vmwxsqzzFRBGbD3IEWCdn | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | aftimmering_(#83158) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1$$sLFtS1Fquud_AL06huE | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#74134) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1z6I$GHqj3aQM8jBdt_j1h | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#504253) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1aqAJbn2P899FboRJr7t0V | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#21839) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uZXBPih93hQ$HBE8iJepB | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1023327) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1CQIBzDyv6IAFJV66FGFuL | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#356343) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1mxtkANs9AIxzJfMD63Vpg | Roof | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_isolatie_110mm_glaswol | ST01260 | dakisolatie_(#797314) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ItV9_jNjBAfmukQ9onJ6Y | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#844214) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16Daa9Dsf5fggJvPF8ITw3 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1030049) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3K2lHpJrv1HwInFGyztpbn | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 08 Glas hekwerk | ST01260 | afscheiding_(#717094) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3katximqb12gLboTEVCNWX |  |  |  | ST01260 | (#1013591) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29cEynWWDFkx5x1iPW_DJE | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#309056) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ExMtTdDzFDgE9eIPl$xYv | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#431682) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Kj3msfqf7Tuth1vAXcKAy | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#66172) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 282lMKEF155fu34pjnw0km | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#70825) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2VECTsx1j7tvYwrtvvd72j | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#871647) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0oBzJgs8HAxxFe1jMo_GHm | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#602799) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0o8A$m95XDRhdZ5aMMZJUg |  |  |  | ST01260 | (#1013485) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Ib3hlDqD07wwdmR0Gsgk9 | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_120mm | ST01260 | binnenwand_(#786017) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0L$szIzt9AEfIw7J_GoH6o | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1024498) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0xXBzRIpv1B8KhXqw0kzQL | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#902921) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2CVcdOvAPA$ACKYsdQk8_P | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST01260 | separatiewand_(#231805) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xxcOP5FX4AwLNM_G$IU9y | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#293852) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1NkTtW$pz0hev1oQHyBTAw | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#898270) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Jil0RPdb64gsL$aifuc2Y | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#409766) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0TrTdRbqb6JAV4DIfR4UEa | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_ type_Elegance_15gr/168 | ST01260 | waterslag_(#200101) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 13z0lujtTASOiWBBvoob6M | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#439012) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_gOOeEw173gIkBpewt3OJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#724350) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1goPNYBYf6SxalewkScIHW | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B2sp_(#326833) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Y9HnWdIX5TQa42qpM9b8p | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#310421) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dq5E7j9zFV8gkjDgPaVJn | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#320645) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0NBw44E0v4WwbOzfPPORB7 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#145995) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3My44kBFTARABD4rhpARyK | Door | 3230_binnenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk A3sp_(#311794) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1KluSWom50ruxJKDZ6niGp |  |  |  | ST01260 | (#806811) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0R69HoRWz0C9s$TSI4WT3Z | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#16292) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1MHXWWTAr1pf9OcVh$9jO8 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#902490) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1IG_Hytrj0MAlPDgzQuiD4 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#730299) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2CnyhRKh1AdQxqW75pCDME | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#171385) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3a7rERGcH42uCPJ5KdfkXU | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEB220_(#990931) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3OAiq2VYn5zuvoqhsg9so0 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#854347) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2RYF0ahfD1KxjLZNPG9MI4 |  |  |  | ST01260 | (#1012946) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3xajNY_XX8PudCt99cR7Gd | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01260 | sporenkap_(#418310) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3y8duOLdfDFx8jpamrKlLU | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#449555) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01zmAbDtb2Ow3xBTdVwnPQ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#192901) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_dXL6FOT84BeRzI_st3H3 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#661777) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3jn9oagCH8ShuPhdDQTcb2 | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEA220_(#988627) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0hD1KoUqr9cvPQlIk_tdW7 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | dakopstand_(#1010943) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 333xBd8krAqxuPdcigF0Cj | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#488937) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1sOo8V1290ER5_FhzQZISS | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#38487) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04Q0fmnG9Df8HggeAZ9tbV | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#633693) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Ffx1IEKfDivJxeOxFfsGd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#349165) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0fzgTqKXHB7u3sFJJEDAXx | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#684561) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Fq2aoh7z7fuaxK1pSjSsM | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#452074) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1DqS0YHf90hBqPCNOVQzgV | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01260 | dakpan (vlak)_(#828640) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3tbJ$QqQv4wwYaBIZEbTMZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#667290) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 204yhYTyXB9RoXYX4jVyl1 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | dakvloer_(#988126) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 03EsVWJLz4DP5qdjaBI8E0 | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#74565) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3PvLJ0ODb5nv71rSP2QVl6 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#390878) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1LO7oFJeD2EOm59wZdV6yt | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | dakopstand_(#1007971) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1$E62zAK14Ieu10zChpqzI | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#395617) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 27pFf1NVr8U8_Uo1jtbjaP | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#726242) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1qWfbRwbT55R6UZM54lizh | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | stripstaal 80/8_(#738386) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3v7jjIBmv4zeDHY2O7CTFc | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#871283) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0wOihoGAv9NfPaO3AoCN6d | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1028957) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2U9F4ZsZT00uwGABsPQbnY | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_131_overstek_geisoleerd | ST01260 | sporenkap_(#860402) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1N8UdYuOrAExGoPbE5uMa0 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#18131) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ROU019B5BAxcHX_OSaLaP | Covering | 4510_plafondafwerkingen - verlaagd | IFC_gipsplafond_2*12,5 | ST01260 | gipsplafond_(#801873) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3I7hg5VEP0duJyqNFK45Zg |  |  |  | ST01260 | (#500567) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1n2Zaq$mr8eRtRsO2P_09$ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#417775) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qcOYgOKn4w8o5HZbgyr_c | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | kantafwerking_(#891529) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2S3aRkWJH1hBZYiuGiegy9 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#631986) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04iScL2Kn3cv3CSwJZjP8B | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#693650) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2CpS3oLuj1PQR007IfyA5C | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#205680) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1pkaLNlpH9NAFgu$xlMYeJ | Building Element Proxy | 6400_communicatie | Metaal - Aluminium | ST01260 | brievenbussen_(#269096) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 18k8fIKyz7xRyTkOjfMWAj |  |  |  | ST01260 | (#997749) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Lq86iLmnEmvk0UTmqG0A9 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#143410) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3moPDBSqT9tQAX9t$XC0Mf | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#337098) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0xMCZmReHAYRBskhEoYg7K | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | gootplafond_(#444195) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3FOkZnh7XCVeD8wx8spI9y | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01260 | zijwang dakk_(#786785) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1N2adTPyHFBuHfjb91hRDU | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#489537) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2odgrV509EaBRBfz5g8pOe | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST01260 | binnenblad_(#607068) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uZmhCuLrEaANHYCtz$Bk1 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1024316) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Hz4R1LgD5JfhOhVv2GAWG | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#663885) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nuZBqIJf0aQghu9vJTCMz | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#478317) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2HurnQJ9rAjwpJ$kFfBHZt |  |  |  | ST01260 | (#502880) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2hgWXX7Gv2IQofn8Wp1mpX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#162403) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0vlqD5_HT1EAAlAlWZ4gHw | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#176687) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2DxhvSQl14H9F76ne_NvH7 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#355316) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vPCtDLZLDcO0yiEWImdtY | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#610113) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 35FzWoDJj5TOyrX9JP$IHa | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#739836) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hdlixJW55mBUHlHYjWta_ |  |  |  | ST01260 | (#1002914) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ZL_NRU7f1Cxf23xJScxOr | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#740388) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2YR$saAx9BXv5egdnvPRhc | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEB220_(#989980) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3j7$IyxrL6mO5Ws1BUHOnA |  |  |  | ST01260 | (#995291) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 32l4cTkjD4_v4C70M0cRme | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#56010) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3B$2Zfm9H1Lhfx0rQ_5Uk9 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#356525) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1mlGJs8VjD4RqOIlGby3sz | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#639569) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1UiQXYWMbFwPNbbRQUamlC | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1026773) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2DT2RZGUj9SeTl7z8BqNsV |  |  |  | ST01260 | (#1013770) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iSNqAasn72hqbK$rH9BLF | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#92227) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 33f55tPKH1gABrld08RKTa | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#745042) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3NgiBKD7r4vviLopiS4MVv | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D1L_(#590103) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1f9lVTH2DDZ8eV_Q6E$Eqa | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | liftwand_(#991757) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25bhdbGpn0OO33BpSQj7PS | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#248850) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2onbc2PE91U9DaDKupfklS | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#378110) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2FbmpLR9XEZPcjg6_Mjw0h | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#417304) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0jGdybIvD2L9kzXTyU9qjU | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#604610) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_6kZChDn31vvkLWNdw2rR | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#490444) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2uJK3eK$549BqnuK1_54YD | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#853196) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2VjiQ5s0L3OBnLrPWoB8Gw | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#321503) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Xnj16HH157hj_4b0D7V5t | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk A2sp_(#126559) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 11Bn9tBWnEnuOYjlKlznrL | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#84701) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1YmqX1x2z4xO24K7hdauv0 | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#450125) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2sVbyubFHCPvaPob4oCnQK | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_125x20 | ST01260 | vensterbank_(#183935) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1i6IN8Uv14vfgk48fzU80N | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#119145) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2aFeg3GHf64OZmjviIK9pe | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_ type_Elegance_15gr/168 | ST01260 | waterslag_(#200783) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 21BudIqNrF4wXRveIf8hT5 | Covering | 4520_plafondafwerkingen - niet verlaagd | IFC_gipsplafond_2*12,5 | ST01260 | gipsplafond_(#472665) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1PaVaSXw558PYFXqQAso7s | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01260 | sporenkap_(#812694) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2PDUkvpMXDRQ3LtdI7yRBF | Door | 3230_binnenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk A4_(#823154) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 046Orv8Pz6$RfrlErYQV4a | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_gipsblokken_70mm | ST01260 | separatiewand_(#220162) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1yp6on3dHCM8HoY3990Ga1 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | dakopstand_(#1011282) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2tyRmYRr9099C9ulYUFK7P | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#613665) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3uizQybkDE19KFVKUrkRs6 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#587780) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1uEzbhHRDA98l7q7eTPW6W | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST01260 | fund_strook_(#3776) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2q1hNROZ90y9r0s2DKle7K | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_EPS_stortstrook_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#42867) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3q6ecBMKbDDgwYOZe0HfJ7 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#18342) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1y0dcz9IL1$hxiWsYSUNHk | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1029867) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0iFMbV8sL4nf9WVdq8tGzc | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#498423) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Efuey12H6FPv9Y6VQe0Np | Column | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEB220_(#796965) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 18SY9vDyX7jQ9oW8fKj6eM | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#16104) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0odOF7FKLCcBT34nsWNJH4 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#980428) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3fanX9djzFOPInK6tTaZ9c | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#545636) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mYwsEeg5CBv3RfaMaEs17 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#14599) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ICBDdLbL7qRHQaKzbXuzK | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#579056) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1K6xEYJ6f2h8mtuCOg6NBx | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_HSB_70mm | ST01260 | metalstudwand_(#274814) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3SoIwrrZ13_hUHe3yX2ag_ | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01260 | zijwang dakk_(#466147) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3dnAonMmP2kxHiIiLOpybJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#177995) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Ditv67mT2Pfw__8Bd3vvk | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#720417) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1MKpxTkPbDcu23BbUDi2QN |  |  |  | ST01260 | (#1003597) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Pt9srKKH118FD28U2AfuD | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#825380) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QYLuI0_D4ghCSXdkMZO_a | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#71824) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wMOImDAD7AAcr61$rsv2t | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#627978) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1b33UyDQP86RJSEXZ2pmzt | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_ongeisoleerd_multiplex | ST01260 | HSB-element_(#382736) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2xqA5La09EBwLmdVRi_dsZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_ type_Elegance_15gr/168 | ST01260 | waterslag_(#198396) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3PSBfLjjn1T8ATSBW9oi2C | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#310034) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22gsy9ZVbCzfNZu4hEwy2J |  |  |  | ST01260 | (#998261) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0F7Vy$0GD6OgIbJB_f58xT | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#439860) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2cBVMLlz1Axw0htVN4j_Ke | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#368363) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Jbf2tomj9wvYhPhJuorCt | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#872102) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2uu7JMK0L2Me5JVcRe3Mxw | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#454128) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0EBKfFE5XFKgGk5WO7Xupi | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_dakopstand_laagbouw_hout_38x120 | ST01260 | dakopstand_(#441852) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0HZpgsBv5E$Pwl7aN8abMh | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#437399) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2jVz5cFen0oBBN358qpX2u | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#362417) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2zh2xgrZTDxvBygVxIYmyp |  |  |  | ST01260 | (#1000907) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1s6nMWn6zBQ9b$OAtjP2xL | Wall | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#1014139) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3etbyzA4z6D8rv05SjlnQ9 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk Jsp_(#878568) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0H2ypHDCr0BRCn4DQCiDdN | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#86002) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2BLEkhtQfDnuyajFgspGIm | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | stripstaal 80/8_(#738218) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2oI8wfZVj999gj0sN_KMFH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_cellenbeton_100mm | ST01260 | buitenblad_(#694079) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2lP6efUX5Clxh8lgEp0J7k | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#873527) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hxM8VEr17TOeX1vM3NFmW | Roof | 2710_daken - niet constructief_plat_dak | IFC_dakkapel_dakelement | ST01260 | dak dakkapel_(#466489) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3P3LwW$Df2RhawOG4YYlAf | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#474157) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 20PxMH0eDCBg$qBtV$vBP5 | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#449292) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0sOpdWKS51T9pggFk4XX6$ |  |  |  | ST01260 | (#999250) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2zzHhSG7LBDhmMfXYkHlJe | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST01260 | binnenblad_(#721152) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0KuhnZDYbDihBdzJZR4g85 | Roof | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | dakaftimmering_(#836769) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Jwj7CPxf6Pv_NhzDSpOzC | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#157989) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1oJEZrj9v6IhrUAqdC7sW7 | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | stripstaal 80/8_(#737938) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 02b$G_7DPCl9hQnX1YzRg8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#153664) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nz7Yr8ZTBzu54a18_IJui | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01260 | zijwang dakk_(#456159) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1aRr_gAVH6awo1vV5RNWmH | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#43098) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qHBA56WH1UR$rtfY8Nv6K | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 99 Isolatie - Glaswol 190mm | ST01260 | afdekker_(#710035) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04skE2Zwn66w4agRMQ7MO7 | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | doorvalregel_(#848068) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0VWoWLTvTFQeFPpLMbWisx | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#177377) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1r0g4WN7zBEe0sgBHzI7xa | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#680785) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1C8xFYHWvEd91ma3tFs1I6 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#657047) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3UwKoATcPEsOJYw5R1PA5z | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D3L_(#213049) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2of4OlUUfEJxBlLeFaixGl | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | IFC_stalen_ligger_L100x10 | ST01260 | hoeklijn bordes_(#599235) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2GsCNhv3b0cRh3O7Dl6PYO | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | binnenwand_(#31043) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2EquGb3TX4URxlWwPq0NbB | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#723506) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3FNr31KWz2POCkPE9OKDKd | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#615856) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 07tfatRKrA9BmkUXErIkBf | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | boeideel_(#863257) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 053cGJu3j5cQZFXeS3DSSe | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#74894) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0m8aRc2AXAwwBPUT$2GAtr | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#522369) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2f$790Hcz969otqqc5DRNE | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#646122) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3lTag$R719SvyzLY3jQIfn | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#883405) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2zY5gVSlTBOwnxMo9ylzSY | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01260 | afdekker_(#629276) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GL3bwn_5Buxh9bAxSKinj | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#429803) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3e5TClO0PBvx7PccmbCOiS | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#192279) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1KT4KC8xXFpRlZd_IKq4gU | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#865429) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1EV9zTsaL0yxlb3DEB$hy_ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#118465) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2nAW_fDsj1lOyKoEti_MUw | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#65219) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 35qRZdgjn3s9I4a0pup6oP |  |  |  | ST01260 | (#703474) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0D3_miUmr8ovKL_C57Kjd_ | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#596707) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 05hbRJGKb3uvcURiNDhNcN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#362808) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hYgSXCpL5OgR8fKqHdccC | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | doorvalregel_(#474979) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1RrtdNfuHE7v0r5c9VNTZI |  |  |  | ST01260 | (#808003) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0scb2py45E_A5xr$zrNTSI | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST01260 | binnenwand_(#584663) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xDjOvENX8CuNRr96uJOdr | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#656259) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1M4OBHINXA7Qhb7YIoCViT | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | dakopstand_(#843316) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2QaXazz291og35Rlkykw$t | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#366742) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1C0wwhYU93Iu55G$wYnQ2p | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_vloertegelwerk | IFC_vloertegels_200x200 | ST01260 | vloertegelwerk_(#983918) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0KpiLTY_z3wxYMdj9XGDIX |  |  |  | ST01260 | (#804598) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2JESpL9AP3iOsevVnVxMD_ | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | kantafwerking_(#888959) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ZceQ2vz53Hgod7kmKEEo1 | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#601146) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2gSzfhTzjCkutSogmAtpkP | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#17308) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3XrKPuV1j0wehIKQYpB8BR | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#135765) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bWZl$5Ff7s8Rge2vu6vmb | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#832669) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bh0g0KjT2ag8kdz77X2xi | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#140740) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 10t5XByLf8lR5AmUNK$o7I | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1020352) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3YIQjIlwHB7e5kFjaIBi95 |  |  |  | ST01260 | (#996840) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mgVJLEanCfgmjO$pluCjd | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#439232) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3NAxdGW4fCtvzAAdfuHhtz | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#739416) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DQAcKPffEhwOXIjeyMpIE | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk N_(#131772) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3n_UPfEY50aQnpoEhLihEh | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_ type_Elegance_15gr/168 | ST01260 | waterslag_(#202829) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$iC8vpLP1iBwf3DjUKkhs | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST01260 | separatiewand_(#293362) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xAjp$vhzF8gyBAWltyLkA | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_vloertegelwerk | IFC_vloertegels_200x200 | ST01260 | vloertegelwerk_(#308428) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2bXx1qErX3BQOxVuvQp9mQ | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST01260 | dekvloer_(#239720) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 05eaSAT1D5yxr1twqrkLkB | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#361644) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0BWtNdvyX0afioMW2CMtwK | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D2R_(#261759) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ed1TY3kD0tR1Qd1xzejz5 |  |  |  | ST01260 | (#998767) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 17m1M5xjD2quzH65SYBmD6 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST01260 | binnenblad_(#184582) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3y9xgyYVjCxQfJ_fEo7oMJ | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#750704) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vqHW5Qi93a9kNfhVdHi22 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#635127) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bjPfm5OD5sQYyFJU70PUm | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#348126) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Qrkx4gFvENxRu4ycu9R6P | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#498203) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3rQ_RVOdLFew6YPbZ0RdrP | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#490292) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uS$tE2Ev4JuyQYSjkkTMS | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#604034) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1$GRf46YX2wAX6OawVVDUC |  |  |  | ST01260 | (#818552) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2eUGgnxUXF0RJQZi7ey1aP | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#17124) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28CEomXyDEYPtMMAm_3yyq | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#118878) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2AL95GGQP6cOlPEU6oA8fg | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_lifttop | ST01260 | dakopstand_(#1018228) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iTU5x_7H2ROja$dgYiICT | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#322334) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2GKF8L6oT3KvGo4lGKwX3q | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#475264) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3BumRr7MzCXwoh_v9NTKQr | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#55074) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Ro16kI2fEVg3V_LuK9_tc | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#370361) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 09YgJlwtPBZPXVROIrWdz0 | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk F-R_(#189383) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0NZhTGcY5A1wAScTLireiF | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x315 | ST01260 | fund_opstort_(#2133) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1YC4fx0RL0$QKFm01Do8Ic | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#839799) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Pj2cNBgH2i8$jkiTDK_qz | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#729823) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1BQJ$ZUnPAQhckNmFsp52I | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#363577) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1iN1LF4ef9FQv3RV8t$$Wk | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#886433) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wV$e8JevCawzZO2iE88RA | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#746904) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2H9rDR7tT9VgdaRvZdqXc8 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#40102) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2khwqV6hr46O9K5EcuBFz1 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01260 | dakpan (vlak)_(#825064) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2lnRFmy4HFQwPQdvNwGFjz | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D1R_(#881888) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QPQ0M3XLDPQT3whn6YFzl | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST01260 | fund_strook_(#12181) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zs9U0xgf92v1heWmuAepv | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#844968) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3snnpWM$59JPCvy04zRZjn | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#145375) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OUbnN7r5AZ8f0dBVpUfAs | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#33951) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0myMIWCKTEtPWTOXUV0uVv | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_cellenbeton_100mm | ST01260 | buitenblad_(#1005974) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Nz_fhtsXFMwVv5nV31cDF | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#710980) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2yMX_P0br629pet1j7Vw8z | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal C | ST01260 | traphek_(#576988) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 18oHBW5QbDXvC74bMRDPTs |  |  |  | ST01260 | (#801553) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2n5B7k2vj25fw5eMPXsio5 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#473681) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0fCk1S9Iz6ue6HamDgt0MB |  |  |  | ST01260 | (#806887) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2WmmNa7LX6O9ovg1PGvc7S | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#628388) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2xaAuZy$j1MPDmvqwW02cS | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#418032) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 39BnHHbkf3f9RrhYAFgNWq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#695548) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3APXidRtXE1QjNyAiK3Clp |  |  |  | ST01260 | (#806963) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1vu_1RvSr5xgi07P4OmWin | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#534193) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SOSgxsFD7exEYHzEJKFy7 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01260 | dakpan (vlak)_(#455089) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2s_TVx93LCNhQG2WPyS$KE | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#846800) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Kfgx9Nxj2bew$GtRbr6uE | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1028229) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1QTV7xa0L8axt9SPeMtbXF | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#743081) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 24mqy2DxH9shTalJgSQQ8D | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#673076) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2AV9CmkGLBoPAD47NTlJ5D | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#485996) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Zi2Qw2ov0mAVaTuxbQ8NG | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#87022) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2LQ61OyKDARB15Oysd7aF_ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#724112) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Al4i$Xj52ig$p_$4xXXor | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01260 | dakpan (vlak)_(#786581) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0yaAVS1Q13OBZEWrPKyD8P | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | balkonopstand_(#617626) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DSfp0y_9B8PHNpy_ieXBE | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#594854) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3kZP6ddo9DGAy0e3BKh2ZT | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk N_(#123285) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SOlL11kz359rZ8V_HJtMM | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#148237) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 08vK7O9oTEqA2sr9IB_NA5 |  |  |  | ST01260 | (#858655) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OPu3E7AT7bvGLxE_pO4wy | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01260 | sporenkap_(#440746) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3LYxrpomHBywuStP5nGDbt | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1021627) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0iF69O0izB3P0oGDoyQCk2 | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#85464) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_erMqg2z2A8377kuq5eKD |  |  |  | ST01260 | (#800900) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2k1dKn$Z969en2nbWWEIv$ | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST01260 | binnenwand_(#583191) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2m$4lxx_nA_uJrYZl2FAoL | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#15245) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wroSJYHP7VfqM4DhAxEsl | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#205376) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1mPkesLxDBJuzeRFDIOlve | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk C_(#654615) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 397U34bofE49REjBsbvQCB | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST01260 | fund_strook_(#10711) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1c87fM3RL3MgIERmZjw13M | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_125x20 | ST01260 | vensterbank_(#197028) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2XT0UEPbz7ZebdMDb8miEM | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#34227) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mirlG6PH6HfUBWKGlEIrJ | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#334868) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$Xse0CZf9QQMHap0MSd1q | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#51760) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3PmsKf4ULBex3edICeQCTn | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#615471) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1VOOdZVXTCfOZQQhMP0MqU | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#497763) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3q4aWvObvDIP2CBf5_weMp | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1019247) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 001o5TqMvANhp3GwslDnKF | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_HSB_184_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | gevelisolatie_(#607539) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0O98mQJfTBT962usPZG91b | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#904435) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04Z2ugpOL0gwQY5QNaQRiO | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_ongeisoleerd_multiplex | ST01260 | HSB-element_(#360896) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0thFPZfyXCB8nDLb04y8wL | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#356894) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3tvFlUIPT5$fIi_9R0DTyu | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#119056) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2QG3JJQojF6xOsfWQL177d | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | buitenblad_(#694740) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_DdjdGT55KQDHvTqIyjLj | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal_bordes_hoeklijnen | ST01260 | leuning_(#732899) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1zqpd4jZf9JA46wd3NIl51 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#979080) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2E98bzcan3mRy$eLihDuc0 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#715996) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QRtjQrR9A5fZA6ehH3D8z | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#557652) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1YHSsdrHb2EgwW9l2d4Ahc | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D2R_(#750364) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_2Y8nej99pBLxM7nVXO70 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#843920) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3KZHmQtgP4zRlp8Tf0iyQj | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#485663) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3y6E6yh8592fM3$ayq$OoR | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#722078) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0cx3Pz8Wv2zwOp0jE5VcYL | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D5R_(#293512) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2fxjjvzMX8NPHkfNj6ZCdn | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#505133) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SzQxn3qDBdRvoCYQw7RMk | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#350076) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0oGtY479DDqvnx9MRfchHC | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | sporenkap_(#797664) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Cwv3S2wr1YQqV_n3sIl16 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#1004488) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ApgrPcv9CIONDoMW8hGfL | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#730631) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 123cMv0GL3zhUgxfQmcq5L |  |  |  | ST01260 | (#993233) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ieBbuN017VA87BI5wrs06 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST01260 | separatiewand_(#228854) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mDJURzU9CuemNu7w3s2nJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#727871) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vgBJIXs91bfrWS8iYLoGq | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#110530) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 08GmLIIbD9Gv4Lh5iMS0aH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_ongeisoleerd_multiplex | ST01260 | HSB-element_(#408443) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3p1u9HPpP6gflaoGKooh5l | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#635725) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2nUry5iYX9QAilWBCGk$96 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#870006) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16q$PXFN1CUAbPs8UE7jQx | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#707843) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ovdzFBqD1GBzwwPyurwFA |  |  |  | ST01260 | (#703550) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 09RlGWYzX4B8kxgUitfNsa | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST01260 | binnenwand_(#28827) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ACDLUmpPBHB9NZ2t52mWE | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#849166) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3E1dJQ5$j66g5Tsk3dUPsa | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#71612) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Qwie65KHAqwWjKTQbuKWJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#399447) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1vy5_GoZL7qgmMhK9NRrFS | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#488699) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 315ShaPLL9thM7SDHWt5Sp | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#506613) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3eRQ3E7tb2p8DXGNBN8azC | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#708209) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3M1J2_Htb9tgKTb$ge49Mq | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_ongeisoleerd_multiplex | ST01260 | HSB-element_(#360489) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1V13QYvODBa9uW1amKQPhT | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#866447) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3tluGaSF578Pu1p8j0vdmu | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B1sp_(#343364) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qSZe0_MXD0h6j88Hoo0$w | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | boeideel_(#851152) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16GkLOUm567Qf6VRJYdtUA |  |  |  | ST01260 | (#816007) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1sjN$ROi55eQi38LFNtaix | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#348321) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1KASldv$r8FgJ_cnX$UWsD | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonpoer_1600x300 | ST01260 | fund_poer_(#8265) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 15dFtew1b1pebFBcH2pspT |  |  |  | ST01260 | (#992384) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zs1rF7wj5A9QSEQUJWdk3 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#391090) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1WRsfJRqD8fgT2uhlY$pDW | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#75900) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PlRE4Ii52PviyywtXdEaS | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#144977) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ltE84VHfFEBUGWxjveNUz | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST01260 | dekvloer_(#221367) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 10DA_O$ij9whYdcET9A4SK | Member | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | geveldrager_(#565969) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1H3cqL7DH4lgI1yqgD77W6 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#983594) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3FgZlj5ML85euwpPg2u2DF |  |  |  | ST01260 | (#851044) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2FCWYfifTFHAD$wDDAFobO | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST01260 | binnenwand_(#584479) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 18AXZPY416iPDc4sTxp$gV | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST01260 | dekvloer_(#240945) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Y67a6nj11Z9d1QtNyCb7g | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D5L_(#748609) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0IG5iOpobFIwd4v_TFypCc | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#153046) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ml7x3n297Weg_0m1I_AxW | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#586557) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3gaK_nAdLFSBoj7jgT3$_h | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#354708) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 03AldB3qrAAvfaa6RuJUzJ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#650409) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16JgvXb5v26Re$9PXWbGYJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#727624) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bPiFfHNbFs80oaZSGcLK4 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01260 | afdekker_(#479773) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 02nlTK0f58h86n6RKnLadO | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#678684) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2nPLk4yavBremgrANqr6AV | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#157836) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3fROHsDaD7HfUhvvQOQ7vU | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#433040) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2CpdI2LPHEARLhktjlAyZS | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 08 Glas hekwerk | ST01260 | afscheiding_(#452514) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bQ4mC_tj5sgg1xZ8$yNsQ | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1019417) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 104jchuGb5CQILanyKVN06 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#48918) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Hai4X7IfAcOXUxRRAz6SG | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk+_(#773123) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2KSTG8xEnBBhrwJ79moNkA | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST01260 | kantplank_(#191661) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 18n2CK$TfAkgECLOWah6C$ | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST01260 | dekvloer_(#251617) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PW_b4BLvEeRoppB8WwkbN | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#209412) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Wsr0TFin2KweZYCpJpqu0 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#629654) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2XkODrmEPBd9J3xltH_SSS | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_ type_Elegance_15gr/168 | ST01260 | waterslag_(#198737) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0STRgvG211BQdM1w3Jgm5r | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#672091) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3eW1ejUUD8Z83etxIha2Q6 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_2600x550 | ST01260 | fund_strook_(#5041) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3EMb4Uw_TBBBW5i_v7CHpr | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#978348) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 37KaAGvgv4N9_58PnlDS_B | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#903530) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3JiNiluJ15rPnjiwPFFPBN | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#51386) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2mus5Sthj7uw17x7DTtkqi | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_plastica_gevelbekleding_10mm | ST01260 | buitenblad_(#836276) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 14bEcGLXv2evykeLhVH0kt | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | stripstaal 80/8_(#737154) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 20lXcjrev4dx5uwiwcMI3U | Column | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | balusters_(#733899) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1wmui85rn3YBeyZytiHXa6 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#673500) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0wJbP8NSj9fe0ZTV_QZREL | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 Hout C | ST01260 | dakschroot_(#324564) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1z$oK3vhTAx833bEMYZSDm | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#319938) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04EF5LiTfA4RZLf0tCb8WH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#622599) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ieWJ577TAxhN9z7fSfHTT | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk+_(#591615) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 37Gg_ewib1ohOO0mWR8O61 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#162594) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QxjfEscPDhPkdVJWVsxmu | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#1006187) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1CkaLDJKL468fAXTlP10J8 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | dakopstand_(#1011100) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2xH50i7i9AmA6rTyNOCLq1 | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal_bordes_hoeklijnen | ST01260 | leuning_(#735886) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0DAXTX7pT8f9VxxN_gBjas |  |  |  | ST01260 | (#1007500) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2y3S6D1B5Dw94AXKkmXAiP | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#901375) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Ba53LCN94BuXJeikK9Zxv | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#902001) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26GjYkT7L4vvQxOG2vocp$ | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_underlayment_dakbeschot_22mm | ST01260 | plat dak_(#700853) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2yp$KWHkj6hhHf$RYAg_ly | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#288951) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3P9CgPPZL3bwIcKiU0t_ZO | Covering | 4510_plafondafwerkingen - verlaagd | IFC_gipsplafond_2*12,5 | ST01260 | gipsplafond_(#809067) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2xjoZjPmX8ofpv9GgAs95i | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_plastica_gevelbekleding_10mm | ST01260 | buitenblad_(#732028) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3BegbaDpX9Q9Q8UEyPQ9N7 |  |  |  | ST01260 | (#817351) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Ma3XZ8ULDVxLVm2JVhku7 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#744014) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 23PPVxY3T3$9WMI7xRyiw7 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#322156) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3vH7rOh491IA5x0G8XpLDm | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#607280) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1nVYr63wLFFf4L$9ggx1HP | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#977965) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0iur7_4VD4xxoIiMBCeFB7 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B1sp-R_(#102717) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2QJsBa0nbELgLhBIsHvlB2 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#658589) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2B79HM39f19eyQ4Yc1jF2m |  |  |  | ST01260 | (#858139) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hiPsZuu9389GtwNxdc7Dh | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#674140) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3FG5IkFKH09BSSh1NN2fea | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | kantafwerking_(#890737) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0P03HpiGnEb9_0bPNOY$bN | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#171580) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31g$8p$M9EIvtu1xQOQGKN | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D5L_(#582031) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0B0Q1ghLnCxvbIfuSwz9wK | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_300x650 | ST01260 | liftputwand_(#9435) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Pw4azGw9Aqxtox9Y3qY4H | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#867501) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3gioiJMb53H85CfewNCYmV | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#667496) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2YAybmMtrDFQDm_gIIz$0q | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | dakvloer_(#986733) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1D5$TKmsb7rhjvMX9T5g_X | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1021457) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2numwt4uD6P9jFOP0bG7iO | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#707142) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Ub7GJ2PzFvxn9PaP6OnuB |  |  |  | ST01260 | (#818391) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1qSygSJAf1FwTO1RCAcXhe | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#30267) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1lOEDq6Jr2hvWD_Fklmhxz | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | dakvloer_(#987924) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3lvOx6YzT3UQRIfFPTqEXi | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk E5-R_(#971345) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0AjFifcjjCxe8St8Gse3kP | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEA180_(#696032) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29yI8Mmq18Bg1NUzUVW3NP | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#775445) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3UpYbTFZT2xv_gzWagnt9F | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#772807) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 34HAwEQ2H7bw2aYHzDRd$G | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST01260 | dekvloer_(#221652) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0zBMdR_BHEifNTy3ynHLRJ | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#593441) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Z3Amr1k1CsexN_wsfwB3H | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#451634) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3wrnt8$YL0XecVy87yHbrX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#724826) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2WI7ATKxvDdQ9EyJ0yZVJ$ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#173578) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3KXNctQPXFVAo5ta839t8y | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01260 | dakpan (vlak)_(#781078) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hseL6eqD3MQfhkcNXWz0$ | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk E1-R_(#406457) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16eOLt9QP0$OsMuPdUbLi8 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_450x315 | ST01260 | fund_opstort_(#7275) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Abfu4cxb8me5idsmMiuQW | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#354049) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 32sdeYLG1AWxKKpVoCaBiS | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#363190) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1UHZ2sxLDBVfAV9gufzNTi | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B1sp-R_(#136977) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ylq1m3Uj2ohTCY5tNpKGg | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#351150) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0hdMRCSej8RBD7BDc6iwUp | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#745362) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3YUdL1_$rDcfMmTETvlfJD | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x315 | ST01260 | fund_opstort_(#7773) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Vbtq2j6X82RExaAwEU_iY | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#22491) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0kSl8zzkbBewxxwDOeCZR6 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#37659) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 06eNbAxqT5dRT$9YsyVQy2 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#723268) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ty8RjYRn53wJA8Y2sySNX | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#621264) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2YBvbqrbr20h5_M1j2Ngem | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#439456) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22SpWbNtP8RvA0nRd8IlCe | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_260x20 | ST01260 | vensterbank_(#472535) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0p00ONuzr3j8yOzf7xG6RA | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#225098) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0lOUttH79EIg_gPDyUmj$u | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#205984) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3l3cpgOQn1yAKnPPzWu3Dt | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_ongeisoleerd_multiplex | ST01260 | HSB-element_(#359875) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0La_XWVmr7khgqce4pmsPn | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01260 | afdekker_(#666663) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1lrLRNAqf2KuCT7qFWXreO |  |  |  | ST01260 | (#818011) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ApSSqUd92XPrdWHb9A7Uf | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_ type_Elegance_15gr/168 | ST01260 | waterslag_(#197714) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2qc2UR2kvD7eaA5HmPGK6h | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal C | ST01260 | traphek_(#976830) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3C1yXeVUzDOQJv_rID8ISe |  |  |  | ST01260 | (#1007652) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 358wEhlsX0$BDmI7_k3GV6 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#337281) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Cyd7KMP5FDP0S1B4dioqP | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01260 | zijwang dakk_(#826160) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3IISogIMLFyuW$9e8EjxXp | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_vloertegelwerk | IFC_vloertegels_200x200 | ST01260 | vloertegelwerk_(#308729) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1p4gvUL959Yv3fXRRzXoxO | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#342317) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pM1GX991AHf$TYF89Km6h | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#594231) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2qyI2WErj3Tv2I_EJGnqX4 |  |  |  | ST01260 | (#815083) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3G7YYwaY53kAtnV5r5N_80 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1021712) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2A1oTXhTL2DhJTqBb5V6gf | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#168675) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2IQAbFJaPCdADVBgbZMxLt | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#228043) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bclNNzVb6D9EU2SL1$Zt6 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#425995) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0oGnWwyoHEbgKXCNsMAqpE | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01260 | zijwang dakk_(#463887) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0w8pgg_fzBFR8pZ5EovTOM | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST01260 | kantplank_(#192117) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2U85wUSBP2lOf5pvz2n85e | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#97888) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3njAJWLD91_vfRi5mb9ou_ |  |  |  | ST01260 | (#858874) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2eYP33F6T7m8b76mRXxQFO | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#96289) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1I_p0thO19cQpqosgVWhmR | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#681230) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 27S5Z02wD8Dh7lg8C2vlgJ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#689729) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 11UZdmN$P7Vxf4eVNCRG$W | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#634937) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mod0KxqP62QgQcIWgFvBD | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1021202) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Qh92125H7HA7aX2tle9Jf | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | sporenkap_(#860751) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0i0BxAJjb07PSuS44CDtdW | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01260 | dakpan (vlak)_(#841517) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0L5SY_Do52GPmuP1oyni8I | Door | 3230_binnenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk A5_(#272494) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ms4HBRPb2effaRZQOSadK | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#183352) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1OCVBFUez0tPdCeHJhRagO |  |  |  | ST01260 | (#702133) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2kv_iL0Y53vgLdCj4vu32A | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#46142) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qF8_gYkPEHO9EFami0n5A | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#167429) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Flm$rmUTCC9ruDnWGPWId | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#477693) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Ioq9qsWT3jRHXtLGF19XI | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk E1-R_(#346870) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1YK0PSziv5GO8pr83weXaP | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_370x315 | ST01260 | fund_opstort_(#7607) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 17koHkOd9BNOMpnONWrKPu | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#775119) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29ZumM9rz1iR3BEefdbcJY | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01260 | afdekker_(#373607) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1jk8OpHc99xQwyc0U_9bCH | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_betonvloer_prefab_200mm | ST01260 | lifttop_(#984466) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Wh5r0Wm58mBXdQZ4HkNBd |  |  |  | ST01260 | (#806580) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0VhNCIGlzFZPSO4F0$6tr6 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST01260 | binnenblad_(#336666) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Nq$U_14nDdfiBMaLzbhNG | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#327618) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2awIG1uTT1WeyLi3xdfb0w | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_ type_Elegance_15gr/168 | ST01260 | waterslag_(#202147) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2oHf5xu9rCShA2vk8e$X0R | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#161362) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1w3Ix3PDL60eyf5MPCaIiM | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#625660) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Y8ypf5LnBwhB4_9FZeASn | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#103752) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0r2nhEVnrERheaaCQdsmjD | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1024771) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wZ0w$0nnE0hkxuN_V9cNP | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#661682) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1tI56Zzqv56hALkTEe$jI7 | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D3R_(#224758) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cnVNGx8L6x8atU0FW4aSj | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#504033) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3RjneTQyHE$uLYI_CMEZXG | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#868096) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0bCtEMiDLF19DW5kulbKhh | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#825702) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1uiMvh6yP2OOYipgb_i_rR | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1025044) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0NZSUpMXL1hwtLAxUnTTws | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | dakvloer_(#988370) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Etsp5RxHADAIMcmDPE2PE | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#609761) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3JhONpgf1AZh_bavz4qnqk | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#886114) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28ypLezUT1QhGgA3OkxZfe | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#75327) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3rXPeT4an7$wN11sj0XGGI | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk E3-R_(#156395) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SFB$1mSf7x8dSTg9A2V34 | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | stripstaal 80/8_(#737770) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vbp5r9_zDAwAFQvDttz5o | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#726101) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1x0$M9MBb39vfxwH$KFO1Q | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#205528) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2BIiOpBbX6r82zNVqC_hHf | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST01260 | dekvloer_(#221505) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16tQHA4RHCGPfrK8pB4zOi | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | balkonopstand_(#617387) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2s7MsMrrX1YfWVCC3MzwE1 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#630078) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3OwYtn4SvDMeb83xEz_gQf | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#395526) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1MZ455QvTAiQUl0tuOre0R | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | doorvalregel_(#379494) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bEsEeQ$b5X93JH8UvUeyj |  |  |  | ST01260 | (#799010) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2XrX0P4Hf9D9l_3dwkLQEY | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#430395) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3MBMvhJcf8ifQCA38AQKfV | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_vloertegelwerk | IFC_vloertegels_200x200 | ST01260 | vloertegelwerk_(#594392) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1QmyG0Eeb9u9r8c_fockdO | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST01260 | separatiewand_(#551100) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_I7SfUS1CCPsZeXOzGAho | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#18953) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 328fhyXNr0FhSRKmjcz_su | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#691654) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0XnkHOMBnCfeZO63P$IMNP |  |  |  | ST01260 | (#1002020) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ykk_9ovb4YxSrj6QHjBNs | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#901729) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 00VJYk15vDXgeAVD7F$h$w | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#470564) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 08Jam2RmP4vAeb$XRAvxSP | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#15461) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1YR6kBMw18Xv47YdTbW0ob | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#724588) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bATYIbqnEYgE3N9vyATSO | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#196163) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0CUI0BVhTDtQ6o9QKFgd7J | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#486281) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0k4pln4wPAsu0ZWxJFdPB3 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#637612) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0mKueP5avF28edagwpRAA_ | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#533420) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Owrw4R9X5ghcyqui1xKqX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST01260 | kantplank_(#191813) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3y5oMeZW9EYPcJHBlo_SRQ | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#356707) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Wi9mscSb8Kwm2UEIcVZPE | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_knieschot_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | knieschot_(#336488) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3dXJU2$BfAfRpHg_D2WQtL | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 Hout C | ST01260 | dakschroot_(#831591) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0rTlYXMrjEoPv1jZryr$z3 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk L-R_(#462555) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 15qtvAV097Wgw4dDsb8qgY | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | boeideel_(#441232) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3LY9txjKLA59JcGx4b71C$ |  |  |  | ST01260 | (#812456) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3HtaBz3bLBMe$a5C6JzJ$q | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#320788) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3K9QAYfJnCigI_U3Aa5ZGT | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#433260) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1CwUP_iaf3Bx7R_7Dzj17e | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L200B | ST01260 | staallatei ??_(#295811) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0XV0kuTl1BSebEd4P9Vfr1 |  |  |  | ST01260 | (#818315) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2CXxkmbP1BaeIXYUHCLq3e | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#979925) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$1BEN7TzFsfUNrS9Qqmop | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#22059) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3stjnLnUH8RBxcY1oaVTaf | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#204312) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3jmsVb5uH3FPXcq40x_bWq | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#689640) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 10EEAhIqfCrPpzj8GLXD8Z | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L200B | ST01260 | staallatei ??_(#296471) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3tNbDVOAvBQgN5iuW4w8zc | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#848950) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nvzKL5Bv78hrLFG_KWGv5 | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#517018) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3euSxapYP8GQ_jVnCtx8Un | Stair | 2410_trappen en hellingen - trappen | 02 Beton gewapend - prefab | ST01260 | trappen_(#755313) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dZoQCc5DCZgv8Awdt2fe6 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | liftwand_(#778203) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OWc8$FWTD0RKVkzPjU2UF | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#639664) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 38vSsAD8DFjuajeT$KYzN4 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#349401) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3tdIitXT53qebUTfqeO2_J | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#691079) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0wQZVrGKHFAO5v6CbxLpC$ | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_EPS_stortstrook_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#39574) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3kx3QmU9L04PVOIn7OaHK7 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#83971) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bPSJysDPE3BCn4KxdTlt9 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#392588) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JaSVauAr3DuKBcZP1OHya | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#639854) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Kdh8cyEHA3wBU4XutQePw | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1025226) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Y6tFnqY9EMhTA7jP29Mti | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#663454) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0cacbEz1T50QFERrMiCCH6 | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 08 Glas hekwerk | ST01260 | afscheiding_(#711391) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0E1xriX1f2kwdT1o37Pk87 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1028775) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0BK6$B8zz4jfVJhrFyaBW9 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01260 | afdekker_(#372311) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2HUYt04MX2uficFkE7lBys | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#327994) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1pzyH7qvf2SPBG5x3xupH4 | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D1L_(#887102) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cPvrklGT54ByMl1ZYOk20 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#175813) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ZIaKuXLHEvxHvNsFlXiED | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_dakopstand_laagbouw_rekwerk_met_boeideel | ST01260 | dakopstand_(#706265) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 27Ze7lgG198BMukHNQ8Hjr | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1021967) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1RucBYpjbA89nKCk9MMR64 | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#508528) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pw3ROZf526R9Q5V8aSa8v | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#166153) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1793zZ1eT9x8FPsLItAJGd | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01260 | sporenkap_(#824644) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1tfv3CLEz7vePhoqUnnuwC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#621740) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1YyMrzW3n4De5C3QpM8aa1 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | boeideel_(#777213) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0u56ZAb$f80x8mVL73jSmA | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | doorvalregel_(#848553) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3BtQeactn1KAw_9TguSVbj |  |  |  | ST01260 | (#808316) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 399Wm2yVXF3vWPA3hWsM2R | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#46349) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 15azcyoI1Aeho4D8p2aqdT | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#131004) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cyR8hqdT3OOEdtisvcwrJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#149206) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2IzKm$bXX0H9gUIZj9O0Rk | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#19811) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_ytYxh5HEEBZWoR6SGV4E | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#93393) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2akHq8OeTET8JpsEILF1jT | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#784255) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1X4Yji3tH9xxLWl4ILvn$2 | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_knieschot_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | knieschot_(#461140) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1qXU2fJHr1P99UrTV053_a | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#593115) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2jIs0UFez78OFa7lfe8vj9 | Distribution Element | 5700_luchtbehandeling | IFC_ventilatierooster_DucoFIT_50_ZR | ST01260 | vent. rooster_(#757359) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0oAoJAzqDBXBz2GIrvNShJ |  |  |  | ST01260 | (#816895) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cGUz_v4P8JO0DD9HS9aR3 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#521306) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3OXEW2f89DQ9GsfpqEYjEr | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_hoogbouw_voor | ST01260 | zinkwerk_(#1016043) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ZgcQKDfTEBeMyWEf2uKX2 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | balkonopstand_(#668414) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0XxwPhwGXA7huPIHopX3zH | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_HSB_184_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | gevelisolatie_(#374094) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2FeZDGIbv5PgV4OnbT2mYz | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#392201) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0d9X4yVBvAj82bWTfnYq9P | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1028320) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0sQmzo7enCLfXHIypfh$1a | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#67469) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2SkKNeC7jDqRVGZ4CDq_QV | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#309871) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 259rQffD1FiuK7tJlkY_ul | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#601929) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1kJdUeYer3XenxSM7r6EsX | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1020692) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 37VlBl1AH6_uc00GI4hZhI |  |  |  | ST01260 | (#811924) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2cgcdbxx5F2gsFRZa09Mok | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#19164) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1WSb0$iWL7peB9sECofy4l | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D8R_(#537275) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2129ZF6ZjEKhfG1l9$lZA3 | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#296911) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3kp8yBgj5BreEI464Vtha8 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#3574) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2w2n$CHvPEY8uDGrJqRfX9 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#68594) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2RhxpryvL8uvdEWDGoljFF | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1022052) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2rU778hnn17RLqAy8pcldQ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#135447) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1et99pSlzC5QogCgbrUv8g | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#905787) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0WLW53CNLEWRv8dAJ4lbo4 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_underlayment_dakbeschot_22mm | ST01260 | dak dakkapel_(#469620) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3I1xkDpITFUOtr0Bw5VMDU |  |  |  | ST01260 | (#702966) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1EWidDAVz66hylOSXB1Kjk | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#20621) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0n857hg7fEUeAfDVvHfBma | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#605360) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1mwKhoH8D2hBAQ21nJlx0G | Door | 3230_binnenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk A3_(#316267) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 17P5XMTjD6$uDF5$mqwNvF | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#396066) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0U$jn7OXX23eAgzMQt_QwM | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#540347) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1aosfa1i1FE8Yy19Vu7K8F | Window | 3720_dakopeningen - gevuld | Hout C | ST01260 | velux K08_(#948940) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0eOS_CgEDAGxJvCAAJBPmq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#725064) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 06ysnmfKrB8geTlfzENP4O | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#350161) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1OE_lKdmzDeQKxEfP$8aZN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#693282) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qo5hk4HvDxhwxiXVUUQ5M | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D3R_(#748120) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1agU0iZrf1rPYNTp6mTIF4 | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_knieschot_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | knieschot_(#420920) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ndvDIIMHEEutq4IvL88Pa | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#355505) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ZroFb09PA0Bhk2dFj$8OK | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B1_(#116570) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0z6SKcuffCLvDFuQJKayWS | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_ type_Elegance_15gr/168 | ST01260 | waterslag_(#203511) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1G9dbX4aj6O9lT0sel9ACO | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_dakopstand_laagbouw_hout_38x95 | ST01260 | dakopstand_(#442156) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0fTuHyHNLDXutbq6ZwgMFr | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#753256) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3TgASrMuv2NfZi7Jto0RDh | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D5L_(#521061) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3aoUNqsM1FGhb_SiPhOfAR | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_600x315 | ST01260 | fund_opstort_(#6465) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SVB35BQ13nhBkIASMfEc4 | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#832391) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 288QzJcaD18A9zaEWhH1Xz | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#873012) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2LFN696hH4yAyCTgM9j_zt | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#388230) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3CiIaTSIHDTPgiH36XEMgK | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | stripstaal 80/8_(#737294) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GfsVCyR5DjRUKWs$3uu0R | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#88364) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zaIWtl1164ODDOMKPXAPD | Roof | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_isolatie_110mm_glaswol | ST01260 | dakisolatie_(#797154) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0xXnGVWPb3yf7_kBd9o44e | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#32565) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1gvos6J_5AEgb7FEwMp4cn | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#870097) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1KL7epqoT8nBX1xchX2VLG | Column | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEB220_(#796621) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3izThBAdvEGQvL$H6tXp$t | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#176025) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1uHWUw4ZfAleWkkT2vVqaT | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1022477) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Yxd8eJpLABBcbG7nKsjJw | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#604312) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28TYrc5Uf7UPYYM1xu6vpP | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#176466) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uzVjh2hXAsOEg7Xr2P86C | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#716631) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1KTV3kBKr08Oj6ik1sBGW1 |  |  |  | ST01260 | (#801222) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1isb45ef56VPzDWkSWXxBw | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#982804) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3YwpGM7RXFIhxQQgWAEwwx | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_underlayment_dakbeschot_22mm | ST01260 | dak dakkapel_(#587179) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0HMYOmAmH84QINGbCd_b3i | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#450683) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3a0D78g4D65uaG23rmNKsM |  |  |  | ST01260 | (#994929) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2odYdIJWj0u9fmqvXVuMeY | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST01260 | binnenblad_(#336850) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1YgM47zif6CuMHnlX3dn9X | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST01260 | separatiewand_(#533830) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Zq1K$UjbBVhXG0ZDLFj_I | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#310666) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2oTpRewGXCwhVfdMf_qF3m | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#633264) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1fvSZV3018gxiE0a30PdwF | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#774655) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1I0PV0p5z8NeVPcfauIKKN | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1023242) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 08PHwoNcr4zAufr84q_aUz | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#178129) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0MI_K98an83PrNYwGXJnMb | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#613950) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TlXMfFmz5yALi0We441u4 | Wall | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#1014037) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2FMkSfhyLF190MqoYfsDmc | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#307786) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3n8U7gD5bFPQBGJuBBZyez | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#51947) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dADq0D8P2EOjGnzFZWR9I | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#585004) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1aPS6MTB512f38CAeW6UXL |  |  |  | ST01260 | (#703885) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Rp6CRXSH7VOmvnh8PzCRC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#74681) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 14SyrheZz51ubXGZgVreJs | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#380533) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3uAb_m08HECP0nHNWbMSkR | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_dakopstand_laagbouw_hout_38x95 | ST01260 | dakopstand_(#442004) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Q1RvU_YPBVg$Q1fKA0eMk | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#686343) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1e1TMS88vBfRbg_I2ithoR | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#642347) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ZlvAOowH1V8p2VDDOxbzq | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_150x315 | ST01260 | fund_opstort_(#1793) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0AT2WrhxT9dhNq9imZjsJU | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#355874) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1e8qLwvmb4Mg1lYRCb5xi4 | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_knieschot_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | knieschot_(#370612) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2LnkoIVYD4AgLc14LbFxxd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#586792) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3HYlG_VlbDuxKXxMpRWZ6_ | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#35589) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2yGqdBf5P9fOVEaEtNjaHH | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01260 | afdekker_(#623871) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ypQzt3KjC8gadb3e_ZQbk | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#602623) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30e8ALXWjAnPhgHiESRy2h |  |  |  | ST01260 | (#1002347) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1oe1qexavFCRP8CdcoHdvv | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#86118) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1REmJCRk51$QTXP$ogF_AS | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#975217) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 13unX9T111luvxOpfHTnHJ | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_beton | IFC_betonlatei_200x250 | ST01260 | betonlatei_(#453774) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 20axJRTaP46xkRQ$mG48p$ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#729347) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1DxBchAUvD4PUx6FxLOA79 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#415400) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 20j5cti6HFEARfyiibGa0h | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#38073) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2MKjW_Kr11cvGqQ8kH3ero | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal C | ST01260 | traphek_(#766486) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 047_ueS7b1veWoAvfGBwGx | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#592789) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3dWdsFnyrFJwiBaTTCZVqx | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#51016) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FdDaiTa9AdeLiC_aqIM1n | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#693076) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 11SKULRCTCAgZyivhhX2kf | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D6L_(#745813) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qqefgPMbCKOfgM2m0OEf4 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST01260 | fund_strook_(#12640) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1XEk8EGhr1Oe_0G$5xq44e | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#83754) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3K85YvIMbBEAIoR_5dFfMA | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_vloertegelwerk | IFC_vloertegels_200x200 | ST01260 | vloertegelwerk_(#592527) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Pj5OK93PCNPtN7WmKvV_n | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_type_Elegance_15gr/138 | ST01260 | waterslag_(#509643) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bH_QIK9f8MvqDylUyjNYt | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | sporenkap_(#795625) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3J_1it95T5gfMFEztXNCUR | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1000x250 | ST01260 | fund_strook_(#11111) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2qAJRLSDH1mRzHry$41TLy | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#107584) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0T7PQVV694xgM1DyvzhAH1 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#783339) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1j6ujfx_nBePVMi3PbgEeG | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#862050) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Gxt9wdyf0CP81hz3n6B$I | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#74328) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Roz_vSfz9uupNSSNZNAdc | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#94801) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2NkDJXmUX158pAbB8b$8Eq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_HSB_184_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | gevelisolatie_(#374355) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3TMUg$Rrn1ohTnzA3tvINC | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#845174) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 02QNhwMY59d8$KW9fAbcqC | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST01260 | kantplank_(#129656) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cXPbzMyL9_gFggj0DyAUj | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_ongeisoleerd_multiplex | ST01260 | HSB-element_(#357918) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cDi$gMzj7a8V_3XeFa71O | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1028502) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1A1TC0U6f5wRyeoB8TlcqL | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#42091) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2GI55LAST3BBezZ9kQK87z |  |  |  | ST01260 | (#1012697) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2SURB3aTb5fASgS4f_MpPD | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_type_Elegance_15gr/138 | ST01260 | waterslag_(#512371) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3NnzhbSyX399mHX18A$NuU |  |  |  | ST01260 | (#807352) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ZGmppMQb0nwfZL9QjVnxw | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#772304) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1zU524sib8cBkPbr6jdlpL | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_120mm | ST01260 | binnenwand_(#694294) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xHykd1OX6EgKTOIIHNqS1 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#739208) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dCZiEk_rF6Rf4wvfRiLSm | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01260 | dakpan (vlak)_(#838628) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3WxVIFAj52FhL_ppy$6cSj |  |  |  | ST01260 | (#1000589) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3dhvBgBGTEzgpJux4FZcLf | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#64265) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 09ryfO4QvCLRE9pcIkAqtW | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#433404) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3koZ27axXFzQvW$ENWLZtV | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#635318) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PzAL0YMTAfxVv0izANR8u | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#249032) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2hSDQZVSXB0OP_sxGPlI$3 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#662494) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hNaKtcxj9wxmiikXXSM_e | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#57417) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0G9M8bsxzAsRokyFf93eLw | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#477051) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12b11r68DFSfbdlcosDAmo | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#487819) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1mLHtFxejFswyEDsN7gBn5 | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#975128) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TpvEJLPn7BRB0HVH0IDoa |  |  |  | ST01260 | (#1013036) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0oyrKL_jDA_8iX_TxeeCnF | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#85739) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0VUFRCWYz7a9p84p2PrUHf | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_plastica_gevelbekleding_10mm | ST01260 | buitenblad_(#736257) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2d0EwSJ_jFARE4XWmR_yXi | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#379036) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0u8YQEcs95QPqh8cc9sccU | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#727256) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0GtmN_fE51evDiXaOscUOg |  |  |  | ST01260 | (#818239) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Lp3IQAqDCegMnuPUPX$TD | Slab | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_gootconstructie_rekwerk_ongeisoleerd | ST01260 | gootconstructie_(#802793) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0zR0o20QT2ZuDNdo9bg68h | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#512827) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2GDkCtBCv2Kv4AnnZaOHy1 | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D5R_(#238633) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0AFlgCDf92lgPErZ5PPHRZ | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#299018) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0LSJlIgjjAde0QQOMNHWDm |  |  |  | ST01260 | (#736430) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3knI8hvTP5Hxnc3oRXkaaD | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST01260 | binnenwand_(#30629) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 15nryqndvEwvYqiq9N6znB | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#875287) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2WhVRYzUH2hw7ADEAHIuuj | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#350792) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_RPGurtHDWvGWEyfSnyy2 | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEA180_(#698107) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0UTrsAemD0p9PI$69pyRYQ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#163363) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ktoiEn2LEl8SpB6EWezSB | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01260 | afdekker_(#610310) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0K0jZX5sr5X902ymOtBcjh | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01260 | sporenkap_(#440542) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1yG2snuqD7Txyz8uEEg1Mq | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#978076) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2jI6R332zEEvmdVodKiU2J | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#486186) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2VIZwpKHH4kAsc9lKDB1Af | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#119289) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1UIFjOmkL7u8XBXKE6gJD_ | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk G_(#484156) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1NGpHzdqXCWhs71uuOtaSk | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#486425) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xgGiCdKH1hO3JtJDOhSNI | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#320939) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 15eGh3wdXF29bOL6WA_2wn | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#403211) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 33VNF1xsDCshniThtCvI5L | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#772644) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0sIcMfLcD8uPgh2OyJjLjg | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#397708) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30dWkZvUT6UOYZK$6qBgBD | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#561231) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1IkMAufiDA4vqrjcPl5Z57 | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEB220_(#991552) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2bZUIKwQHF5PDY9bZ_2mh7 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#835684) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2xEZyuKcPBtvkvpXE8MK8$ | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#869915) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bjj6piQXBFhseXOZsJdx2 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 99 Isolatie - Glaswol 190mm | ST01260 | isolatie_(#1012092) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2s1aVwNu5BTBI4gjJKtTe8 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#318799) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ktHPTS5PFkQ$dRDMhc6n8 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#220772) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cfhfDdTvDH8qFAC6Dpp2n | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#387703) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 13alXc_4nFwOM2OrL_8ao3 | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#561757) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iQVpi1yf0ouXPllLv7rhi | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#296691) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ttQuAkQDCbBsE6GiMfaLT | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#872557) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1laiMuaAnEmxdEWXeApRm4 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_hoogbouw_voor | ST01260 | zinkwerk_(#1015384) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 14QMV67hf0fADiYu0uFaVT | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#742090) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2L$npnOYrDSuBHJpPXne7u | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#867766) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1N9eZ1oW9DI80pDJ$Ya6CR | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#344617) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 10c7YgF3f8uh9cr3fLsXII | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#94503) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2o4vIu1KH7Z9sLTl8KQ9yq | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#714321) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3S_tZk2evCBu23jNkSw8O6 |  |  |  | ST01260 | (#1003239) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1rnRdHzWXFfhe7uX1D8EY8 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#121579) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FYIbUqhTAQfiNpZ5rbSnY | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#591015) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01SeNahTz68PhRseYTy_SX | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#438801) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0QNpcXCi9A0RUHQLKZvbmG | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#151938) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_RlMpTbH9NBuNzmukGMOl | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#111067) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3izdDT3evBiPxwXLCQ5Ix5 |  |  |  | ST01260 | (#1003160) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2nQgMvw3f2gvLiPcNb1c1c | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#745191) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SuvegnQ19p8hZpGO4OVt7 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_dakopstand_laagbouw_hout_38x95 | ST01260 | dakopstand_(#442308) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JrRwbsIr3QfE81yLFV4sQ | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01260 | zijwang dakk_(#458262) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ioOOKfXD9aRGY3ERZ6BkM | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#862824) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0843Q59En589p1me17430_ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#366933) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_zU$U73T9xhz96kqOkHSe | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk K_(#793981) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3WqXbVSMf3IONoPr1S$VjD | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#307460) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Ew_JkzNHFKR2ZmaVEHBMC | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_vloertegelwerk | IFC_vloertegels_200x200 | ST01260 | vloertegelwerk_(#773253) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1R2esXTU1CHOFX9dxcwrV$ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#479031) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3wZntAmJrBogfOHW7yl57s | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D2L_(#742836) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2qcnhgEXvFf8fQa_ijMsPI | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#219957) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2aX2psslXB_8WIP6X5Qclt | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1025590) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1KAxLNjXHEW9vvbvrFXmAL | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#424083) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1aXh7U1hX9QA9Lzjz0NE6v | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1029321) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Pf_f6gDX7FBdEvr3XKvtX | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#448855) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2YZ16pK6LD5wXQd4yxmhvR |  |  |  | ST01260 | (#1011624) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16m3R6VlX8Jf_U5EOhneGC | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST01260 | dekvloer_(#251238) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 36luv8eiv6T8p4FqtPI9Cy | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#79303) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16FVmRsQb85vEIXQ_DW6Lp | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x345 | ST01260 | liftputwand_(#478) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0NbY8DobvCZfLNa8gokHwc |  |  |  | ST01260 | (#807851) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1fs4pCLHn7RxUUI3dd5FZZ | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#299130) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2c_YmX2a5Aq91B6H13rWOS | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#60047) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3BMzOQBODBX8Mh0UVDhA55 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#650955) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_drwVPRL7SOL3NsieV7Sz | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#398589) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 35oWQYCm92oegd_0DMgz35 | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST01260 | dekvloer_(#250506) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1KdxcZ8ov18QIAxDoHJjXY | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#298891) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1biP3TZlb6sfdqAXNKl4Zc | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#322015) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3c_5zKZLj8hOsbf7eeZxCQ | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#36969) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0K0gRd1$5FYvOc0blFmEya | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#396236) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_h9juv2PD1hCVEkmVDTBL | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenwand_(#785834) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pHnM2r7zEexalAwHIm9Bt | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B1-R_(#170176) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ovGvtN3n7pgZFTlYFRvQg | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#714568) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2O09s1CPX5GR4lx$acabJc | Column | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | K152,4/12,5_(#42541) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3PRH1OwbD2chUo7o49jTv5 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#467729) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1myuwR15v7MwxCOhfZSAzQ | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk E5-R_(#968920) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2SBJuBgCn4AQqFCEQV71Uc | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#60485) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2eik7czRH4pQAnjptigYNB | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#690451) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$JdFRWsbBIP3FjyBuGbvq | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#344152) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_ee9r$6LClh4Ml_ZciuP6 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | kantafwerking_(#890940) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2QNQCg9RPF_uQws6jyDcQf | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#853538) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2CSUZzHm99gvDOyLowsxdX | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1027046) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0KcwMNdojE9BTTatRkUPKy | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#556346) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0vYGh$SuL1LuTluoT_w$kF | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D2R_(#577520) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26Nn2i4Uz1ou9Cm2_O6idc | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#190778) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1$RyfS6V19r8vOeWD2pkpn | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#140159) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2iU6N1i053PRakTVZAG4DX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#169141) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hMx_hmGLC1f_YoPoAVXz7 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_370x315 | ST01260 | fund_opstort_(#10431) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$9LlY1EH6S9jkcdCUi7z1 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#304528) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1mbjnpt0P4EwksF__iiijr | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#38349) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1BHzCMtjjBC8asZ9T0VrsS | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#364057) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1S9u7TJub329QG1A2tCN21 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1026409) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PQig9OETE7QwMmL2lzZvM | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | doorvalregel_(#848165) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2HY4RG2Hj0IeGdzF2VRt0j |  |  |  | ST01260 | (#805847) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01_RjRM4v2DAIiEwPBMhgT | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#397232) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3$wJ1ptbv94glApzsnkoDQ | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#547627) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1GO5i84Rz8AQheS9xaLv$F | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#392975) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2kYHgvyszBMfe1Xhb7WnWC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#130364) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3gnRFSx2jCKejA_1APkTHw | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#774003) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3LkFEXG0fAH8PJkanLTzRG | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#91255) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cCOiqxGvAxesww1jbde5M | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#303579) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1rmRocx450O8YTBo$ntP$e | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#600884) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0gIZfNnWjENgXejTC7$h27 |  |  |  | ST01260 | (#702878) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2RZCg53Cj7D8pWvZ4YbcD4 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST01260 | binnenblad_(#28635) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3jImn1cJ1E9vzlfCg$kH2k | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#168513) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0R7OifwJHB0PDoY08868H6 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#589953) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2pugBAXlr1W8YgfhQKA9s8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01260 | afdekker_(#665749) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2NOvwxDPDEWwXOZ9KOu5kq | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_afschotisolatie | 99 Isolatie - PIR 120mm | ST01260 | afschotisolatie_(#368056) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0B9C5YiT93$B4SVpnxA6gP |  |  |  | ST01260 | (#800976) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2IrOQBpMH1Au54WvTNJzko | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#341947) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1rkR56eY13FPTTYa4_tBHj | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#364490) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Mc$7nqE96p9yvD4aXnvof | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#720799) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0XDsFuUEn0_wZIBkdtUY7l | Window | 3720_dakopeningen - gevuld | 01 Hout - dak | ST01260 | dakkoepel 1000x_(#1019167) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1LfftulEL5WAQHDTo$XQ6h | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#586708) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2EJN8xlV55uAKW2Bx8eBKw |  |  |  | ST01260 | (#493975) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0eVH670hH65Qip6r1kopAm | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#832970) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 05Z7a928DBsRI1sOWFLUFs | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#657814) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qC0BjM$LEihw9rhaU6soM | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#85242) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3K0ZfH$5P9$AY9tdZGvNY_ | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | staal halfspant_(#616505) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_0CQY2In60w0KBejfP8ig | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01260 | zijwang dakk_(#463624) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2GDMjCFcz0Ift$gJUtkQgE | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#31703) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2c6D4JDRH7PvnuSIWZawXA | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk+_(#304392) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2pPRRm1WD4bunTefjgFXe3 | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#546067) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0QWqHRnT5A9gUFfwWw1gqx | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1027592) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1kpcBik_TAUwguG0pfqG$S |  |  |  | ST01260 | (#998364) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26h3lF_TnFMxhMddwzXqDB | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#319183) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ahDDH0TbCyBbhhknDlSS3 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#37797) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_KAmB$JbBc8f9puZ0mA$z | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#143294) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2oa8JTt6v0luNNwiqsbecI | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#469173) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 21MsPvw5P8VAF5cToU5KQb | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST01260 | binnenwand_(#583559) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 18Fq9tXj1BqfwBSwkhBL9E | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#108866) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3TNOY4gIv78wIoJDhbIbt_ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#478793) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2HXF9P0T98TPz_mCDmVMBa | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#303742) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3e6C6o_AH1rODEFqk7DJ$n | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_ type_Elegance_15gr/168 | ST01260 | waterslag_(#198055) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2r36KpN6z5Yvkd6nZ3NvOF | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#79462) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3rauAPp7j8Nw6oa94yi1gA | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#259111) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3OZerwuyj5HOFBw_h9ie2C | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#489251) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3h3rm8a1H8UArxBi_BZ7RP | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#161629) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1qkBDfSur35w0iyDXljLrD | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_vloertegelwerk | IFC_vloertegels_200x200 | ST01260 | vloertegelwerk_(#981325) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cHbmhl7r50vWkvBHrEoNe | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | dakvloer_(#991286) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bZOp7EYv1LPmsDGrxk0Df | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#85907) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Mf8LrlnDF0xbzfYfBIyj6 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x315 | ST01260 | fund_opstort_(#2967) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2zhOMDrU9EN8NwQ7Oa5cXY | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01260 | zijwang dakk_(#461411) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3eu01_wIL0LPTymtHeMDmL | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#308564) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2rHICjc8j76uLlPDt9k0C4 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#306971) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0vTawmiu5BABIgCN8TJOZt | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST01260 | dekvloer_(#221165) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GQbn3RLT7AR7GWCGsipbZ | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x965 | ST01260 | liftputwand_(#5207) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2je0Pq0hv8zv4f7rHg6dYb | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#397445) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1IB8kYBAvESxAWXwIJ_2w0 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_290mm | ST01260 | vloerveld_(#781879) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1o64nvFor3vwWFp$EblRZG | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_knieschot_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | knieschot_(#460822) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0utt4cc4XArAKF7sRfXHle | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#356985) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 13Na4CuNv5Zeo9RmivQKd3 |  |  |  | ST01260 | (#995081) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DidM0BvXC8A0EOxsKrNC7 | Column | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | K80/80/4_(#383266) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0KmuK853f2WOrUV_GwRnMt | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_ongeisoleerd_multiplex | ST01260 | HSB-element_(#358264) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3N_v6bLk90ohUiekjvwfUg | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_plastica_gevelbekleding_10mm | ST01260 | buitenblad_(#732219) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0XtV5c5B12uQ_tsrF8eAw1 | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#876108) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0O0iZ_Nqj89eqfJxywmDAi | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#488223) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1fk2d9IlnApQMJt01kg$ta |  |  |  | ST01260 | (#806151) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2NK0rfdAjDlx6YaZ4e2hHS | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#591885) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0TM1c83ij8PRfEL_ahiPNo | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#451361) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Eanj7fPf8KAse8uo66F_P |  |  |  | ST01260 | (#998615) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2RRsAyX6DCC9p6hnzBN$jr | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#606089) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 08XtAm3$vDWgi_7y6ulIPC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#57894) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cxZu884rDF8t6ZLyoajZU | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | kantafwerking_(#383125) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1y6ZFrU6HDDOn4EJWX4AMx | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#210395) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 13$R02K5bDZg19hg5xEbN_ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#148443) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1D9NVksfDCKhbLCCTWCze4 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_laagbouw | ST01260 | zinkwerk_(#740117) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2NHY5XfBT3g8oNo2tvo$me | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#771950) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 293nF1gib8rgDF7ysyrGdT | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk Lsp-R_(#464995) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ZOJLfb2PDrB3IeR5M_8hV | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#252487) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2fMgNMAdb80OJwW_1P77kg | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#204920) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 02HIVarzjEeBC9RIQ7iY_p | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk Csp-R_(#679468) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1303_Vcxj61RfLw0YZeEtY | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#33813) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3j_d8riMHFqBtcrqiREU3h | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#429999) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3E5R1wTgT1zu7Kgi6qbHmG |  |  |  | ST01260 | (#811132) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uk0dUjsf1zfsVvjFJIDCh | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#883182) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1MXa9ip812qfw3nIUgyg_y | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#332429) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_z_dLam5EW8sIRTDFw93Q | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#722316) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 13e7YbeSj0_RcuesS2nQBY | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#344342) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1eugkmFzzBBRkg4KebLPbm | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#726337) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0oKN4Spcn5Bfa3Lqj0jpzQ | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_330x315 | ST01260 | fund_opstort_(#2299) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1sEOUw$6T9$R5nY2N_3r4_ | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_hoogbouw_achter_lift | ST01260 | zinkwerk_(#1015689) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 32C$PZzCLAWA34iy5p2x7T | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01260 | dakpan (vlak)_(#861866) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Q$4njmzvCVAmF$RuCztvV | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#782295) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$US$t_Tb2UBivNAlKowEV | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#636965) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3BQjcHoSHBiOZNfps25yDJ | Distribution Element | 5700_luchtbehandeling | IFC_ventilatierooster_DucoFIT_50_ZR | ST01260 | vent. rooster_(#757742) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3A7yfFeaP8sPSkdnLyyeJm |  |  |  | ST01260 | (#856645) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GRNZTNRr8G8smhkpr5syE | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#249210) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2EYLIE5FH1rhMSHuTfIEwo | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D5R_(#894756) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0MGiIdPGj6Dw47j1gUVoAK | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_beton | IFC_betonlatei_200x250 | ST01260 | betonlatei_(#825575) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0S881o__vBrhaD2Qv_Q5Le | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1021542) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 09PjpLOMb3oOqywlkDOrjl | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | kantafwerking_(#888765) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1$zPZrWrf1HAm_FXqpSajo | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#37935) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3tBu6dK258ax0Int5dfgqm | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#144882) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3J3PtjYtX0vxhQtdB4KBFn | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | doorvalregel_(#585535) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0V_1moyCXC7Qf60R0gdL3G | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#478079) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01jk9d9JL829zi6eX_Qi4T | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk M_(#144091) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2g9IuoPDb56wVJhEnIIJqg | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#870643) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3RPys0HZX3o9z6OQ_cB7V2 | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_knieschot_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | knieschot_(#419259) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2d8jnOiWD9ORDN_XgFkDBe | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1026955) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26PEnhIRP84w9lRBxOMn4B | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#660543) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Auz_7ZqL7AAig2gL0Pvj2 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x345 | ST01260 | liftputwand_(#4582) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1pyhWwJM5FTxyI9YEh5zgZ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#20833) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2K9vPQ0yHBYe2e6QGahWT4 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | kantafwerking_(#577996) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cw_ixDb1AqPK2dIGBPj3v | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#400315) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0GFFCwDMT2av0aaFp7zv3V | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST01260 | dekvloer_(#268179) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 02l5BIlT593fcbPD$yLga7 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#677838) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0L5fGhlhv3VPpemPiOVQwl | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST01260 | dekvloer_(#270104) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3uscPz6g58Lf4$suAbdYsy | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#731604) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QOl3CfsTB0hYaOrxYTuHc | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#473919) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3buEhe6OjB6xjJkqrPU95Z | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#870370) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nbQ5roOj8Sh4vZ8jqPRYw | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#632197) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 270OHaczH2QuY0lEgCw2YK | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#154087) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dd$3UEIH5avQpc1mCzFzU | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#97395) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1k7D07DPz4WuiFSMUb6fEg | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#766181) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1XKgtme1X4fP2K4OJnNfqe | Distribution Element | 5700_luchtbehandeling | IFC_ventilatierooster_Ducomax_Corto_20_ZR | ST01260 | vent. rooster_(#275478) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3o9A47$xH7sBIoelMRmqQW |  |  |  | ST01260 | (#701235) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0fL6nncaXBAPzz548nMIg_ | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1029776) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bicWR9hLBVOMYk9$GUZ45 | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#607884) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1C67bmEkH3Dxo5WFZaVV$A | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#342564) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_0uH90HPA4R0f3RFUb7a9 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#76282) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3UNdvIY1bBIBJNsVeWKHy4 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1024680) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3WVs7bYiv3q99tB5Zb77_R | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01260 | afdekker_(#623114) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 07$Xa6lifDbPVfEzYMVW1c | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#676814) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26GXJJrYL2FRXhIKPjujED | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01260 | dakpan (vlak)_(#838471) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0HpByHTQr8UOopcjM3csKp | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#228581) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0bY94plmv9fQykS2LxZIhN | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#165640) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3acIgTTGT709YBbxCqZCHf | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#107801) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2N_BeykHX0RPOI$To6OPYp | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01260 | afdekker_(#479988) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0lzmyU2qz2ZPxdJTZAXYHn | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#168935) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0gLFztMZT6kB3AGpbabR0y | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#79144) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2nByBpp9j1Qv31bnD$W9kw |  |  |  | ST01260 | (#995622) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3loeE7QNXFlfq5K0hK2y8b | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#192496) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hsySBl7LEQg5cAq1Xaf1M | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#204464) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0UcKNxAODBLvKDpd549zVh | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#689907) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3g4QlkdmLCZgDmW6AUrdzw | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#479583) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ZU7B0tCL1QBVFFtuQikUs |  |  |  | ST01260 | (#703042) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0NtafGmzL82x3uEoqD1sGj | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST01260 | dekvloer_(#251755) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 32bBaPB5T35BeCUaR6weRT | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D1L_(#888124) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1HqFmLyK9C4PQ7FJiyCLdF | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#454708) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3xCtn9ph916hrodnDWx9_7 |  |  |  | ST01260 | (#807039) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3U14rZDfrBevR5lmp6FbzC | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#334979) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2UGbrtE819$RpVxRBStSXy | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#70149) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31gb6ZylX7UPis0JtHCjhY | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#62352) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3LN0iSrUv2NPXruCBpKVlO | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#298451) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3XktW7dubCNwcST9vl0vhC | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_vloertegelwerk | IFC_vloertegels_200x200 | ST01260 | vloertegelwerk_(#593769) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0M8Sn$rujDPvPPs7Ky01MN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_type_Elegance_15gr/138 | ST01260 | waterslag_(#492080) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 11hngCopn5hfimgovxmoKF | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST01260 | dekvloer_(#239236) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30lLUpIrn2ZuQyxHk7VhVN | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk Csp_(#683412) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qxUzJIdj7rhk5oXOTsM1z | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#146186) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2QpwEAY59F7vX8Hu9BWoCt | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#397898) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 17VtV3rT9DuAm8AtzHlRXh | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#149007) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Bzv1yVKr98P0zaHpcCX3R | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST01260 | dekvloer_(#90819) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 17EFWx1vD1Hum5L7gdoSJE | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#663235) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uh5DvU6rEyPXNRSeLQCtd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#627011) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1mi$E1VJPEdAJuVVsYiDqe | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#649098) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1nR9GVbOL4KhdFhsF8pjL0 | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D2L_(#517791) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0wc9xUAq1D8gPTinpIsyhl | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_900x250 | ST01260 | fund_strook_(#6129) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2pIuDJtPDFYePvbd5us9Zi | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_ongeisoleerd_multiplex | ST01260 | HSB-element_(#384953) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2EFNP4fDX0_u78sxUjPG3W | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#390687) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nkjy1s2n6Pv4neIu7jk4t | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#681866) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 17fa3ysjn4AR9k0o387aVc | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#887741) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0gm_ZglM1FDgN6dFRr5CkC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#104444) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 37ykuHBdXAvuSXE$SL318_ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#186000) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1NWGoX4Rz6GRa1DHxzyDy6 | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D6L_(#209023) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ygkl7Rbj3xxKyM$asM5nz | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEA180_(#697479) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2h2syGAWr1h9XBf4JKxO_$ | Column | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | balusters_(#734980) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1$7mn1TX17au9vf_yua6PG | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#595505) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2y2Fefv9H6gvHTJ84_X039 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#782156) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_ya2nowT3vOnK17WW90s$ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#55386) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2TVnWtUYDAwf9RnfQo$DCJ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#91795) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3q9ILP5ET8Y9pJofOHVdiN | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#596511) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 09wE0OA1LDdAgYk484ujp7 | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#713645) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0REF5fR5H95wuPxTbuQqNf |  |  |  | ST01260 | (#816083) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xc4a28412Ew$5lK3boHKD | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#540525) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1t0aT3UZv68ht_dspGMAcB | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#31474) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1J69rweMzCzhLC_bSPu1dt | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#772481) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 021xjbImv84AygesbUu2eu | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#68378) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1AoJ3T7OTBER2JzYuTjuP_ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#68122) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Ldy0tzOD9ivZhA8OckzK$ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#114791) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0a4n363BvCne4fqGo8tSD2 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#357723) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3H_icWsrj1vR38MCxX_w$V |  |  |  | ST01260 | (#805616) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dfOp2CSjF_uuw39m19qLR | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#364681) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3jAqpCbZ5BZgfx_7te3yGX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01260 | afdekker_(#665426) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3aDNQ8THHFderksY8ayZfX | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#682276) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3dFHJhDQ10Q9RSfHK$YhGg | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#625278) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0DqQbovCPEyPBI84N3GHr8 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk J_(#877364) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3IjHPauEj5FuXRrnjZiBjc | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01260 | afdekker_(#664521) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0auCS3Y2f2Pf3arLeptjuW | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#610472) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2o9w$kzxHCpOQrbnwHEF9T | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#974950) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hVRU6ACT3IwR614nRlvbY | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01260 | zijwang dakk_(#829079) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1nbyGllLv2BAGt3xGCI$1V | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_vloertegelwerk | IFC_vloertegels_200x200 | ST01260 | vloertegelwerk_(#591749) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3EqNXW8gr5TgY3dS5yL3qB | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#397993) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_NerlNSb1$wMRM0__v0YC | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#594691) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0sWZXOlz1B0x0P0Kur0pCb | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#449646) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3MDI01qX14ovcP3ZwYoHJU |  |  |  | ST01260 | (#806303) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0eDt_F7Df8VANFmhAQmZQp | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#34761) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0H3zj6jMvAdhGj8GrIl$s$ | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#660702) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dvWk_zfz56uvSpgmdhxb0 | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | stripstaal 80/8_(#737434) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0stWdKWA91xO4WISjIT44k | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#333227) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ICYuuuyr7YQLO48yHogRo | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#632412) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2iXR7_Tej3DxAq$KVdqrUV | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#168101) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0KoZBUtSrCSAjuDXhgunPk | Roof | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 99 Isolatie - Glaswol 190mm | ST01260 | dakisolatie_(#453185) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QGwsd7lb5fxnjWZV2S3kN | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | stripstaal 80/8_(#738078) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1WdOPdj1T1W9TG670pJxXE | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#715282) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ohHkzSbL3tPl3e9teTFmk | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#604749) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3wxE23l5j5wAEhq5LgYg8m | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#451270) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1kYj_28pfAORcw3aleILxA | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#681421) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0WlKkI$8f3Z9ar1qpx5RQ9 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#32133) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ebCguQCPFuAAm0NPKp7wt | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk J_(#879766) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zQSZtv7D6G8GWYLCPDbpt | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | boeideel_(#441395) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2LpkQ0bbn6kQuRiiUXpap$ | Column | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | K80/80/4_(#313043) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0QxMuP0oD0YvtXZuMakUew | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#981461) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1XDhdMMb1Ea889W5huCDnE | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk A1sp_(#141964) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2JMMiVFGj3tQKHV6RHbtxb | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#365800) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 24$8uEXp90fOBkj5c_CO99 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#599785) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Hop7C_uL2NwEiyQMadOw5 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#138027) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3KLviyQdnAlPnTtCN1yeJE | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#872193) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tJiihhSf5fQTh3OlemKlY | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEB220_(#564452) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Dcgwq7hP4GxwKJvbolsEQ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#726843) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16m5u7wR99KQ_6omnGpYqt | Roof | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 99 Isolatie - Glaswol 190mm | ST01260 | spouwisolatie_(#843182) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0gR8OQ$9rFrRO453pw0q4k | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#561579) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2cpYjRrtv7ggWGJ1eKIfqh | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#399061) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_0NNuP$v8oxiOEkC4U8X1 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#303416) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 38ecQOnRb7$uqOG_nwoSCJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#83363) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PeQJ7XO5FCez3vnkBjyBq | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_150x315 | ST01260 | fund_opstort_(#3094) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1tsE$LFTH0ARkv7_Lpj9hr | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#546865) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Bpm1vYLrApgCJFA_IpJWa | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#855859) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1VBRYxvmP7XuNvc2Wt3Z4Y | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#752643) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1lMrzi1vbFyRmg6D1j8307 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#337884) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29Rab7p5z4kvNFm9aJW_5E | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#51597) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0chuM_qeX64v3JqdG4JWUo | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal_bordes_hoeklijnen | ST01260 | leuning_(#735434) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Naw4Bwxb98fZF0KeZR3IF |  |  |  | ST01260 | (#807775) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25afYsEKX8TeAvB6WjzawS | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#28451) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1yymXQTJf6UAnCoEh6N2G8 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#681018) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1CetqsUbj30BJWYHjEAeBN | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | zinkwerk_(#777880) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FKZU$I3z6mgK33edG0XgU | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#59391) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0yqHPLwqH83fVJhdTeGA7K | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#139763) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0OUiOmbED8Mxvj98wC657S | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#154440) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0OplIO5xf55wxn4jtxNEoc | Wall | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | spouwisolatie_(#1005341) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2B2wqw_iz4S8IkEl6$0m00 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#715520) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3H73p0zrP5tBHJWW62oU6S | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#449202) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1rNJdj3E54Yfw84pHMfUyO |  |  |  | ST01260 | (#860088) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2S5Igt8Qf29QRRUJRmIhin | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#606272) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3CiG04vaX9dhv09XiJC7h9 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#677450) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 36Gb8ytS18QfPDfsefSMBA | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#166561) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3fC$PNTSn2FgFiT9F1LJZ5 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | buitenblad_(#642809) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2lxICkMU16J8h7iSoWpbKU | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#776068) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_Mz7iB9jAqgmZw52VSe9g |  |  |  | ST01260 | (#808155) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2lNrx2kbLDBBjofFEO2TP9 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk Jsp_(#880964) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1NRU6D55P2sAaswW0dc$RN | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#63963) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0p85EkT8X9xPh4QTppM4n1 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#138999) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Js2CkhUz8Wvt1TkaIilzA | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#51111) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1yP5JgRp15UO6aUIhZDMzF | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#105133) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3AxWclgZH5COPbQoCWS_$4 | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#601672) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Z8gURmaD6Ov7BNgTPeACr |  |  |  | ST01260 | (#815007) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2D_6Rg4dz6$PEfPb1fvJzF | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#21232) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2omZSlNFrDFPjUy1fb5BSl | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#845472) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2fil8fFyH81ORzaSPhzet0 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#873194) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1fTV47sCf93QtKu7Xg8gFV | Door | 3230_binnenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk A6_(#270908) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DypDEq_nBvAS5s5Uyj$ZL | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#504473) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1eRl2liwHDeRQQSgHLZV3n | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#605660) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SaukUG7b2JfOoMpg0fQVf | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#58114) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PFZl8_E535xUeiFzO_q0c | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#716768) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2EReEiaJL6DBLoGRSiozZw | Slab | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_gootconstructie_rekwerk_ongeisoleerd | ST01260 | gootconstructie_(#802502) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 19pi8id0n1MQT1khXyoW77 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#432888) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3jcng1wxr0we0Uacx6JqV3 |  |  |  | ST01260 | (#996169) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2zmO18lR17RAcVGPkDckDa | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#707521) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0MBbjJaMX2N8x5EjwwkSJp | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#262440) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1KX$W5psX7FekszUFLQLt6 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#173817) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 02qFi5dEH0$Q61urORyM31 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#51206) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28SQWhjHH0$e6AEivM3oqH | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#438396) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vY8QK25P0NP8C8a1CtXl3 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#434261) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qRJD5qbv43u5vahDV1oK8 | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D3R_(#897508) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 32fESqOsPDwQr2cWHWmaGH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#115230) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hw9h60OT19hCbcr6MU2xG | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_hoogbouw_voor | ST01260 | zinkwerk_(#1015070) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Qsap_2Uz3QB0nkJJrzxZi | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B1-R_(#339253) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0N6bbug3j5M8ddO7wgjQ7y | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#431482) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1uO5mJ02D4fvWAKKhkEIK3 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#36693) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0LnfVBC4TAOvlqw6kdtGrt | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D3R_(#533147) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3dzWhxcj50L85v5wKlRTco | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | stripstaal 80/8_(#739030) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3u5jvNUKHC68SCzoztZx1d | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#185011) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1PkWZXAJH909OZThTSMllD | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST01260 | kantplank_(#90070) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Sb1ZwHcH8lQJjEOWzsdV8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#413983) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2k093gpFTBAfLv19$Uod1S | Roof | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 04 Zink | ST01260 | dakelement_(#467412) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1mv_0saPPBCPD2XOUJU6KT | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | IFC_stalen_ligger_L100x10 | ST01260 | hoeklijn bordes_(#313436) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0sx_niOSn8PwGIqUCQhIZR | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#628169) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 363rGfuvnC9uECPY0SM5fF | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_290mm | ST01260 | vloerveld_(#318648) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0z4Tz9aUnCSwKXthISIuCk | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#658390) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1M48cg3qD9198vhldhYp6w | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#451452) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2HIlLKLfTBcREoZAZ184fN | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#672253) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0AGfyLU4jB9B9l7dd3WJLx | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#773389) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2EsOW8_yP66x40mwJ9X3bw |  |  |  | ST01260 | (#500042) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 36GNl7AozF0eXpWvWVAHq2 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#518309) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2QRfqwVx5CFhwpOhlJDiFk | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#381121) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2SI_bzQ1f2FgMu53XW780p | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_ongeisoleerd_multiplex | ST01260 | HSB-element_(#359614) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1W94PNFKnCSxRYDJqPvKCU | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1024043) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 09JhOWxu11AfUlVP1Xbhe4 |  |  |  | ST01260 | (#996062) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$J9JKLZ54oOnag8rZroCV | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_HSB_184_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | gevelisolatie_(#709432) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PtrAj7DHF$fx4kezP4EN2 | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#449117) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 36T2FBTCbCreQRCMoJWIvP |  |  |  | ST01260 | (#493303) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1EOIzFzg5BbhKZKqGjejer | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#886262) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ZdEL57EnCaQBtn28RndK5 | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#844488) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3P7XX_VaXEVuWeUoDUQOPj | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B1_(#160577) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1HOR_Hm891fB0ED3zYydv9 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | kantafwerking_(#890349) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Bz3I7okXAHw8puP$lJT0A | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#485458) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dfMv5yZrD7wAQ0sYYy_AL | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#626439) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ze9I9zUz0zxMhz24i3xDh | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#430195) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0OBGU3H9r9MeeqXzjcg_e9 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#440926) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1GLPXQDLfEUeZNnfvafBUw | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#263732) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 19qrV9e992j8sBG4xsJOEo | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk D_(#830435) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0RhhmGXM97gQB63Q6wE1Ml | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | balkonopstand_(#616940) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1488MF8Lf19hyWbCvAYeEu | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#357550) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0B0i407en55u5wK3vcogkv | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#564110) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0yrhGeugHFU8rlb8uAFtF3 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk+_(#981191) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1tyz7oTqn5k9_zlDXIWHc4 | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#755920) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0eSJ85tzX7quW56AZkGYYq |  |  |  | ST01260 | (#805771) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2rU3uWvj5D9RfcxKhQ97UE | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#540703) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Mjyz7y4bF_QgyiKwuh_P4 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#111731) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2jH0vEbSr3nwm16SH88$LS | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#356252) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2NDMTI7EX3N9zowDzHR3mx | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#680874) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 253h4v_lrAIORK90ew6gp5 | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D5L_(#897997) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2zgzThNuf0e8VhKUE39TOO | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_600x315 | ST01260 | fund_opstort_(#7441) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cD3TWla167B9CU$TxnqHX | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#593905) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bD2D1P4zBKwbG_Vv_7u7N | Roof | 2710_daken - niet constructief_plat_dak | IFC_dakkapel_dakelement | ST01260 | dak dakkapel_(#460524) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Pl_ZwQkzBNgpZrMh4LYJU | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#602310) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 10uz_Nz_HAaeQX_63L$$re | Stair | 2410_trappen en hellingen - trappen | 02 Beton gewapend - prefab | ST01260 | trapbordes_(#755404) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3jzp0$2Rr0DB1IRH6cx$lR | Building Element Proxy | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | IFC_kozijn_90x114 | ST01260 | kozijn_(#780325) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Kk3sH37L3duZmTNVw5ByP |  |  |  | ST01260 | (#815405) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Y5MkcXw1BDvLwnisgAe4r | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#146728) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2LGRmo_jT1UO2tvroPYTPK | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEA180_(#704129) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vN4LsSazAqBEy_$nsUGYh | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#356070) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0e1w7wDmrANuuiAc_us2pg | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1023588) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12ZjsATRDFReOezU0yxRuU | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#782446) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04DbHnX6n11hlNJ3LMFYwE | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#397613) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 05n126i49269b5MIBTFosu | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#353097) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 05BemQX_n8thcCycSP4yYo | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 08 Glas hekwerk | ST01260 | afscheiding_(#800552) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2zGRDRAHX1vOWgUTEZHouY | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#64742) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cAlml7i1AbfXBfjlvzyF1 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#378941) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 06iUjiEfH7iur0pgD4wVCH | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#148811) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1T1M$4WM5AkfnIqN1dZlPy | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#831817) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2HzIxJIynC9gnfSsQvMGdh | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_vloertegelwerk | IFC_vloertegels_200x200 | ST01260 | vloertegelwerk_(#774983) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0IOD4J2g15aetV4apvOA_u | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#544959) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 23Mq28EZ13deDunTR6nhTn | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | staal halfspant_(#651385) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3N9KfSoub0pAj5$b2bgePd | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#636354) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0cuiNn1XX568KRe4zlopfD | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#726605) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3lEGzoZx12ZBK2UTzFVUmE | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#139959) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0kFkQ_9pjBYARhwCCs8H5f | Slab | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_gootconstructie_rekwerk_ongeisoleerd | ST01260 | gootconstructie_(#803771) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2AxUfGkSTE2R2C0UHV$eAY | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#181949) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2PuQQAJ511IhpWMcp8EPTp | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1028866) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Uiaa$qln3puxJ_cQd0IwO |  |  |  | ST01260 | (#807115) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0vzH22J1f8BP1y0oYIw2r8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#64456) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3L1oqz7lnBgAbuQUNiqIO$ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#650765) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ycm5c8Ev7dhDrO8oRDmnB | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#13529) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Co909rBL3yQJjks5zCZqc | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#658981) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iUHJHQ9zF8gILnAjHa3c9 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#110310) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3NPsOU7PDDIOVW7AroOwhL | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#624699) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0mj58X3M5AGQd$B4ckOU2U | Building Element Proxy | 6400_communicatie | Metaal - Aluminium | ST01260 | brievenbussen_(#195687) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 20tHE$OazC3ek_IcqS0g6C |  |  |  | ST01260 | (#817123) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2G9o6gixn4hxdV2YeCaESS | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#864410) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0VQddudQL0HwwoEmq2ELWO | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#577097) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28hE_GME90gOeiOpncYgBl | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#101093) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3SYyft5FP4aQqaa2OTeQ8s | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#104198) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 00QZwLLXT7$AXr0$Fp9mG3 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#716959) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Z3HxXa894BPPjdtbbkjn5 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_plastica_gevelbekleding_10mm | ST01260 | buitenblad_(#835912) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vOuifpOf0Bf9RKCCJ8oh3 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#431249) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 02p1EzBP9B28VO4vCE6Sea | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#95897) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 397vy$qeXCzhtQ8tWx7ugf | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#23262) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1rmUI_MzvCFBqXNy27VuJP | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#398399) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1y51a9q2T2URInnTwfZi9A | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#846286) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2yHF1PUZj1A8WD1VAeNiiu | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#394666) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JZCp8DJD2Au$Fnj1_hGg6 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#643199) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 27$iY83sv7lfIdIyjwRFCw | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#773840) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 05GfwcovnAcgvnShGePzq8 | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D1R_(#543946) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3SvNZaauT3zRm72FQ_5uzz |  |  |  | ST01260 | (#1002648) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0bLvANLd51XeWtCdn2Qa6y | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#110854) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2TKsHAjtP1UQJnDE9DJG7Y | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#657433) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0mFrlT4jPFoPTUKQY3SIyP | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B1sp-R_(#341061) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1kHdEAQgfAfRulPoF4LN7S | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1023770) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 19yb6K5Nn0sQraDOIQ_abQ |  |  |  | ST01260 | (#812541) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dZlkSpErE_QgPFdvoW15P | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#38763) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2kXG_6BBP8CQEd_yJ90zE$ | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#974766) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 17OZ3tMsz3lA0reqd2UKpv | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#601757) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3E14JLY5v7ohzaRDEuDsC3 |  |  |  | ST01260 | (#799717) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Rj_vl0Yz6NhNsv48Gpmnu | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01260 | zijwang dakk_(#460179) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Zt0FLcYL4RgSIzGozCQ4j | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#428855) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nVqQsuY5B4O4ocypzjuS1 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#161540) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zXsZ2XuL6feA3MXGpEcrd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#149793) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 05UAi6xjHFYv$BOaOrwqvv | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#294923) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2JANbut$T8nxt$hODeUiSp | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#870734) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vcVWRTRP75O_rvv0Z35PJ | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#308275) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3FTdXoVy17_PmiHoY1I6g6 | Roof | 2710_daken - niet constructief_plat_dak | IFC_dakkapel_dakelement | ST01260 | dak dakkapel_(#466803) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PjwLczO98n8jd9oU7MTWC | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#333044) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 36jRv89_fAqwYrlrE7AD4f | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 99 Isolatie - Glaswol 190mm | ST01260 | afdekker_(#694597) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2r5DpMjcD2SxKJHMBYmpD8 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#117461) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0AqQOcL2j0IR5jtLJr_mM3 | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 08 Glas hekwerk | ST01260 | afscheiding_(#452423) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Ia55aOL1EZBuBZMRUzLI_ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#204768) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ea1n2L4v5UwSdGQ31KBqW | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#657242) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1GPVTuvHr9tgp9fITUrAiX | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST01260 | dekvloer_(#269782) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1A3P8e92f9EQCZlIaLUQrq | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#396603) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3V7wCvGQb5Hv_dWX9Cx9I9 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#91043) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01YSfL4e98PhstuNP5Bum8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#690877) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GKphnI2PCkfDXib2XbJ9i | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#509150) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PiJb3_L1FIQEV3As345uO | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#396921) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1HjDHDVv17gOxwsUWfqZEx | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#497983) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3NHxfcZTX9GfzFovo$Bhix | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01260 | afdekker_(#692870) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hXcPUbp55SBgnVhI7wOGU | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST01260 | dekvloer_(#240372) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3uYQusysnA99CFaWo72lSe | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_cellenbeton_100mm | ST01260 | buitenblad_(#624284) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3wKAeEg4nFGB0b2vvG7wW3 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#66559) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1y_UtPM950gOVxQi0e4jJ3 | Column | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | K80/80/4_(#418933) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0nufDFqyn90Arikl7B1V3x | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#168307) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31BE9W8$LB2wqtaM6E9J_t | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01260 | sporenkap_(#467051) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 03hw6sI0T5WAAyPeFWiKeJ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#166344) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1$hI2rGrLA_OVT0eI6CpHq | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#432165) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1vmcmvIdL0dQ8Z1hC_1DsX | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1027956) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2E7rcxY6X1FgTBvHYvhrNq | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#450207) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0TP91UZ2959AFPIHaJmsQy |  |  |  | ST01260 | (#993005) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 33EhRvkXD0Aw5_k1lgtF4G | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#825203) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_737O1cjAuOjeEexuNQ9v | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#147972) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2cPh8cwNr9ZuY7oE7Tk85V | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#722792) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3I6o0g8NP88eHPndAy9gn4 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#352814) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0l_o8cY5n2yeZUdUXnUOJR | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_HSB_184_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | gevelisolatie_(#643698) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2X6zatWpb6thw8oJmRFtVT | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST01260 | binnenwand_(#30083) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2xhzt9_Rz9BvhrrngnoMSr | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#1004699) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ypFaLaqP5IQQ0orqlpa5G | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#16936) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3kQsOqxlDDPgYrHPj9Myqc | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#437937) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3aM_aItN5248ngNUPR4IbO |  |  |  | ST01260 | (#1011709) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hOt1qz9rCD8InnfJ7P6MI | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#989041) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2EGn4phsv6z9n9nE3wcCKJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#715044) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0w_ZzqJmnFMf_q_OCzrRwH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#400546) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 33CJhx151BCBr5WFiOfLYg | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#691798) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3J$rWxkAT6dPBThmMFnq3D | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk G_(#377211) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0R5wGHHLz0tAmLCaJw8lU8 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_hoogbouw_achter | ST01260 | zinkwerk_(#1014438) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3fOF79gmrDhPCulQNToFcS |  |  |  | ST01260 | (#801468) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2XNLxb2W1EcOmRN2I2R6N6 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B1-R_(#412896) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3RL4p$yBH6xvSZYX5PaisY | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#467987) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 34zdoEEHP2S9fJg5gXsZqI | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D6L_(#525728) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Bm$omdjT7MgMHmm7t14so | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#178417) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2WRRKhSgf3Lua$p1nYCb1e | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1020862) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1DmBfugHfDovbK1cGlytfG | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk M_(#424950) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2bfb9_7fT64vsc5yn02JGv | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#869187) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3E_ggczv50Ffk62oRsIcSO | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#178751) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1q3BMrj$jCBgio_W6O51el |  |  |  | ST01260 | (#1012861) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OO$knNqn9MOhj2spyV4zN | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#783200) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2E5AMxkYHCvvYGcrASMuPR | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D1R_(#249633) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 36OAgfylj3i8B$_ULHcQpS | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_600x250 | ST01260 | fund_strook_(#11380) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hi2Dp0mf3$ecBvBeFKxnj | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#636538) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0h98ipWcn8ew0COtiAinBV | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#740840) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dWHDWnLX14A$kF8UcTl4r | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1025499) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_w5qaTJ10lR4aHbBSTBxZ | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#756139) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29BOVlph15px1swoAw3ZkS | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST01260 | fund_strook_(#12894) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3JgDQorcX1mu9ciyYp80ax | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST01260 | kantplank_(#110148) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GgOlJcR12LwwbCaq7d1oG | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#546206) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3fZNyWc5n65R3JBp_3llSL | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#717191) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2hqD5zgRj0CQqvnqm3NjKC | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#872648) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dHUBiVKXCoRRikJ_yKAs6 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#749058) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2YkYWM2HT9PgN0j7s0athM | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#180764) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3EYgBuqzXFM9pmGC7TVDSj | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#64938) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2iiZjkleTB988AWvXWwZ9L | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | kantafwerking_(#891335) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3F9obV8i1Ftw1lNx$KsHKp | Column | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | balusters_(#734681) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1tfQtCiTLBg9MLjx9XDuQv | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#596320) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1QhrEDw5L8YRWCWKsw4IXz | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D5R_(#247606) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31W5MRhZ17dPM0aQiieHiF | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#107335) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28TOUy8jvBGhmSM_FOhHFZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01260 | afdekker_(#624122) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wy3VKvk12o9RmHjJMAIIK | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#180675) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JsGWI44T4x8qNT$I2oMRS | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#177171) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1zQYOrUqP5TAaFPeCmMGH$ | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_600x250 | ST01260 | fund_strook_(#11249) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 09hmLteZnAvPsUdwjOGAhV | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#529910) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25$S9_X891iO$gqkYrhHJR | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D6L_(#249851) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2FTA5Q1uv1oukU2ghA7MZ6 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#577370) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22sxE$jUzFQfMY1EZZ_z5X | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | gootplafond_(#843418) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0OrpQP1yf3kPlM24ca1IEy | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_370x315 | ST01260 | fund_opstort_(#2635) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2NdywtnRH3EvSJlKwcP_5p | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#22275) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 20nyg1Hij9nwe7_ILJXTQs | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#185419) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nl$BL1hLC2h8CXwhf0rBN | Roof | 2710_daken - niet constructief_plat_dak | IFC_dakkapel_dakelement | ST01260 | dak dakkapel_(#824921) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2GGPGT9ZDCXg_RWEOS1Z7c | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#886735) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0n3uFweoDDvekPpYzTttt4 | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_120mm | ST01260 | binnenwand_(#44016) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1iI60pyqj9XxpXKu9Aar1w | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#437732) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3yoTxCjJD6kAPvhJTex6Tn | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal_bordes_hoeklijnen | ST01260 | leuning_(#732689) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3O$kjoycP6iPxEaOQYLpT2 |  |  |  | ST01260 | (#995005) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Wz3wE7M11rOQNU413wcav | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#901552) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16UdHAg5H03u7h0XT_7m_A | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#838929) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_WUFbR$H5ngJ9QT1W7dSP | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1022732) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1BcyFo5iD1EPsyujQ0ZL93 | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#868365) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3q7HCyQc94Su4x32PpzdBP | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_plastica_gevelbekleding_10mm | ST01260 | buitenblad_(#840409) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qPvY4fRL9VgIJXdYi$r41 |  |  |  | ST01260 | (#999790) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Ja8HhWrT1Mv5CbhZPPUBt | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#147174) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 36vEpDAn19DfvT0grqFaCI | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#93584) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2kuyCrcqr9fRvnAcO2UEXq | Distribution Element | 5700_luchtbehandeling | IFC_ventilatierooster_DucoFIT_50_ZR | ST01260 | vent. rooster_(#756925) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0GhiZL38n1SfTTQtA8wI5H |  |  |  | ST01260 | (#495571) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zllf2stH5dxYtyv$76i1m | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST01260 | binnenwand_(#785230) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 055PvXlG96$B4Qrhlq343b | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_260x20 | ST01260 | vensterbank_(#472383) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3$iLCyTLb5JwiMuaFCmJA5 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#651146) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cVUx1gMr8s8iQ6gUJklt7 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#982967) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3aQsoEgG93ohC5MRDNZZMc | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | gootplafond_(#706717) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2up1ophy56vOuqNJUCGsoR |  |  |  | ST01260 | (#503826) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 15GSSYOO92mhAIQLtrHtmj | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#118967) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2UVi2DPrbBTQmXN$BtDLZT | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#884391) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Lpyxg9Sz6jBUKP6fi6qdI | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#474543) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16ECXJNHv5vwopJkcy9S2C | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#414549) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$U7ev6_T089hm35hpW4sc | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#904573) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Ta1T_KuLFSut6k3O5MLEL | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#309382) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ZIM53jLf2MxlvFfkIM4SK | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#447550) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12YBbBSLD9xupvTg$hljIQ |  |  |  | ST01260 | (#807544) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Buaid0QP3vRz6$Fk5sgZL | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST01260 | separatiewand_(#244801) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0RqSaiGRb23h6XBScX8$Kk | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_gipsblokken_70mm | ST01260 | separatiewand_(#220380) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TXX9Wg7z578mKze7RaHtW | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#387952) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2QdSvMWH5Ae8Q4y2pmVjAl | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D4R_(#258415) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 06pbOYRBH47ggM7v8Z4QIY | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_150x315 | ST01260 | fund_opstort_(#9933) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1wYvQjE0vDifu$fk5prZ5J | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1029503) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0j$NmwhIv3_Ayu22JoYAY1 | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST01260 | binnenwand_(#608489) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wStaLW$X0ggOxWmx1BXDs | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#31950) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3rB1QCZG51ZxRFu92qp7gs | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#438605) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2JxkOvhoH3KhADGZVTstt6 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#33223) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1crbfO8nX48efoIC51wkmL | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#148649) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3RYg7LxHf1KAewV7MPOvmb |  |  |  | ST01260 | (#1000831) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1B4P9hKV55g8IGH6YvOQ0U | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST01260 | binnenwand_(#584111) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ocDFGALz5b8ewo6rsffUj | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#86377) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 06b3QgaqP6yBLkgbTXyTL8 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_hoogbouw_achter | ST01260 | zinkwerk_(#1016671) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zWU$Qpn54oQZO60lbqx8V | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#684283) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0efeNx1$H6lfyTtB_v7vpD | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#44653) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0m7de0PT5E$P1726yGjit$ | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#403912) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2gEgsjJGbDvAb7rIJUzBwy | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#313747) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2GugWqLN151O$Jif35EFJ3 | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk E2-R_(#670101) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_kmy$0_1Eq9yPAlL7tuv7 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#60920) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2lUnWkuzLErPp7XAppeVK4 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1021797) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dsyX66qnAUeNaJ79P2gCX | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#661972) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3f$$eC_JT5J8IAfq0pTIIi | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_ type_Elegance_15gr/168 | ST01260 | waterslag_(#202488) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3vfq_dNPz2PhF_xyOt50tU | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#408953) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2suAfAznz6Ivjo25ZP3UBB | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_betonvloer_ihw | ST01260 | vloerstort V0_(#43828) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1RCelxXQHEquV$blyKtcDr | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#642665) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QNU7vkTX9ARFFfQl$Hb8O | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEA180_(#698421) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1LU$keuuL1dfUlVLOcaeKV | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_knieschot_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | knieschot_(#447386) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0fCb5iOiL1oB12nK5s8ewy | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1024862) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Bk3EE7zf6gQi0i$AY3xdC | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#489775) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2YKfa7ZEn0vh1MHp1vCPlP | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#522690) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tkvwN6uT64P6nH$xFTPY7 | Wall | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | spouwisolatie_(#1004278) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0z0KHW4RTBRgDFKufJohtz | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#36279) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 23qpZk_x94U8zB8dDHDWaW | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#131323) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26YEJQRn934g6aGgKMbbi3 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | gootplafond_(#443585) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GS2_gXMvC8O7nIgjU1Lyh | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 08 Glas hekwerk | ST01260 | afscheiding_(#452675) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bw2ITPjL21gZ5emQrpZVt | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#362999) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 14uda5o0P1b9UqMR2b61T2 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#163172) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1T6ihyLrf8cAcG1t3z$4Vg |  |  |  | ST01260 | (#816159) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mxmp$OGL5oBnRrAF_J3Sy | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#84224) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 24wr1gXef1_xyUcYNX$Lw8 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#404101) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2QF9F9$Vv6SgRBKotcWzTb | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#19379) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ggxwS1_H1KOM36BylECnM | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#869733) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0yiGG7UKH2Wf5nFCpBiJL3 |  |  |  | ST01260 | (#818467) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2v6BsH2_n95Bd6yB2BW8r4 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 Hout C | ST01260 | dakschroot_(#505325) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3wqs0DtObEThkbbchGLgi9 | Building Element Proxy | 6400_communicatie | Metaal - Aluminium | ST01260 | brievenbussen_(#193475) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2e5Iao5VL9hxEoWzNqRzrr |  |  |  | ST01260 | (#503405) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2mUBHykl91Ue0vPS8ztnuL | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#17492) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Sn6DXP25CiuZf0ZShDTAu | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#863768) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0AD49Cr3D3O8k6Zl5HUjwL | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B1sp-R_(#47471) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Djrw09F13cQKRU8ISI2kC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#401279) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 153MA9QB54UOyzuN14y4Yg | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#95458) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0iiggvlPr5qwAeZUvVpqtu | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#666869) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0eA$$I6uvA18h6OuHeQjac | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#29660) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25uKp3tqHCihLEKgdPWfVr | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#1001850) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 20txR2Tm1EJ9bIvtUFYmKR | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#770097) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2xYWXUDbT4tvMDtBQ4Ozca | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#108417) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2yX8HtBU50og_TK61tr6hP | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#129925) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1mIP3EKj1CXx7$nxZvh2VO | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1024134) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3G8EArBWjCQP_LgDmqwQFJ | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01260 | sporenkap_(#804389) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Njg0ASUDC2xhqoAYbc2qW | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - promatect brandwerend | ST01260 | kantafwerking_(#824326) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xPx7ws65FmO8wIdIMubUN | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk E2-R_(#619930) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29IchuN9r2Z8g$lC08_XmD |  |  |  | ST01260 | (#997239) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 346fshoMr51uNskuT2WTYC | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#749589) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ZcrzLUALApwXBXSTgkf$5 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#364930) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SHqXY7hz3yx0l5DAuN8P3 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | kantafwerking_(#889751) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 00sumIw9D9EgZWxEasSnKE | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#662874) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QFCfAj$jAhxNi3NmLhcbQ | Door | 3230_binnenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk A3sp_(#562837) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 361RE6wEjBt847f05MaNvo | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#297351) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 163WneOcPBCvnqa4ow7gzd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#177789) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3onB16nzH1ygpfHET4EV6D | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01260 | sporenkap_(#808666) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ek2T$BT50Pgh9EwZc$YAy | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#871101) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_Ft1QqNH3lOVamOzG$3I$ | Stair | 2410_trappen en hellingen - trappen | 02 Beton gewapend - prefab | ST01260 | trappen_(#563879) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2iPBo0Eej6qOwXOgvS7SwW | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#600536) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2iVhwykcjDdwVM5vjiddT3 |  |  |  | ST01260 | (#804905) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0a9cZXxw90NeDBZVMZehqL | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#23078) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1smYPHs_19kQG0RCmc8mGP | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEA220_(#990294) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1pkKYO9CPDOwIsKuWmvAkd | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#977304) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DeHIcNVX1MxkaFNY77wmW | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#655452) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3xMztx6KX5mhDf3iyFJzZC | Slab | 2320_vloeren - constructief | 02 Beton gewapend - prefab | ST01260 | prefab balkon_(#433916) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0KeeaFaBb1sPc3vENkFIPg | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#437588) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 15_tPfJ3L93gIqWkveCaPg | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#111948) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12dolnVF949B4$6_5wa30i | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 08 Glas hekwerk | ST01260 | afscheiding_(#452869) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1phf3i$NLAmQXA_04$Je_p | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_vloertegelwerk | IFC_vloertegels_200x200 | ST01260 | vloertegelwerk_(#305379) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1BT$$cAnb7EfcxwOANzS8Q | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#662399) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1jo7J9wFrCDO$zvtzcozhK | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#646460) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Spt7ezXP0C92h3tqsSzZO | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#39140) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0FXqFzb8PF0vkqNU19rdEL | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#69058) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0GvSecT8PCSvgOPO9q2uS0 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#392779) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ngBTx09P4qxR8M$sIH$7N | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#564232) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0T$nAC26PBZfnA7kWSCytO | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#86878) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Y$eh0ohrDEepO4_LPdoEr | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_300x650 | ST01260 | liftputwand_(#1963) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 14b$VL57bDzwWdGySqWb9n | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#655832) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1X$020lUzEYR3RU_2Pka2q | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#838215) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0vPAGBLz91owB5o9cTFDzI | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_plastica_gevelbekleding_10mm | ST01260 | buitenblad_(#756288) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1qgrdeLwP6WB8ZQXpvS6nv | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#35727) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3st7cKBzTCWgljW4IsFWpM | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#401060) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1o7NA_T0PFQvFZJBfZxtwl | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#167895) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$xBy7JCnAB9OCyjCxxcLn | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 08 Glas hekwerk | ST01260 | afscheiding_(#844712) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2qi1jqgTfAZOk4nGEQWFXt |  |  |  | ST01260 | (#491389) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2cLy9YDRT8F9vlApRBmjLr | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#671679) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1V4LGAdV1D9wai7noPWq3a | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#637774) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Ygc2caoj1rgSiHh1XFp2V | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#317276) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3C1s5mk6DDwf8LyVijNmKa | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_knieschot_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | knieschot_(#325036) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3HLB9JVfX1yfUQGpx$y9Rk | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#384486) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 05$TyfrYz2Q8HNgsEgYU54 | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#771661) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1wyQhWHcrFlwgXUpMwkMhu |  |  |  | ST01260 | (#814931) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 14LKX9qmDFFP1niQktAjGc | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST01260 | binnenwand_(#607701) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0UY6hG7LHCkfL5I29$vICm | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#395799) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1f9ryZDbLAQhztXywuJjTY | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_ongeisoleerd_multiplex | ST01260 | HSB-element_(#360145) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3lS26ArA5DmhnFkrAY8JJj | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#18530) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2TI$TPBd9EbeGJPf84MW7e | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#552499) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2XYDPgjxjEcuARwDFI1t80 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#1005125) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2tpGqMj3fCzhgvYCg1CamW | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_lifttop | ST01260 | dakopstand_(#1018786) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0v5VUmnvfB9Omc2J3sV9T$ | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_underlayment_dakbeschot_22mm | ST01260 | dak dakkapel_(#854644) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0N1xD5a2XEHR$r6vNKL4JX | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#150221) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2HeP5tiWbEkQWeynxY6g35 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | kantafwerking_(#847558) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Zr50aqRX2wAja7XgxWUro | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#109151) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 07IE6DrEz1NvRLRtyWVUSe | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_afschotisolatie | 99 Isolatie - PIR 120mm | ST01260 | dakisolatie_(#841693) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_xi$0bgXAqOZLJFmeDuDr | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#666448) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0IKYJcQUPDCRms8J3yZEOx | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#306808) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3EkNIGtVX6RBZr5KIt73X_ | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#755831) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0eNtjBybb2tRbXf$U_u_Oh |  |  |  | ST01260 | (#494176) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0NOqcJEST8S8_3ibmquXd_ | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#332612) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0adT30PHv4i8taKC6as7nH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#97183) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bGpEjRob1RRPP_hpDyHjC | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#774329) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OtxAI6Zb4LO2k3PKaeSB_ | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk K_(#788261) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1m3NQvVIv5QOxVfXM8jYmA | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#865878) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Nx$bFslT8y98ymLTS_5JC |  |  |  | ST01260 | (#1006734) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1UXcTqQ4fEL9TNKOFHs6cw | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#34089) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ouOynhDzAJxZsRUJcuK50 | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#621423) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3CIoeQG715PeDqJQrPUad5 | Distribution Element | 5700_luchtbehandeling | IFC_ventilatierooster_Ducomax_Corto_20_ZR | ST01260 | vent. rooster_(#87620) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3N2PdTUO9BthSL3Vm9aNIw |  |  |  | ST01260 | (#1013846) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1LXziflXX8zBgon7_smKnq | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#589680) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3yTN0URKf82Baf1aBhr$Le | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#380030) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0174oh3CD24hvU1Ow5D36B | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#650172) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Sqs$ai2P2_Ps1sphRuNzB | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_type_Elegance_15gr/138 | ST01260 | waterslag_(#492762) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2IGwSZD4XD0v_U7kK$pAw4 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_600x315 | ST01260 | fund_opstort_(#2465) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JqdbmzI19EO9INhqQzSHC | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#849464) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1GfAVoWTTB0AIzgrmNeDkH | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST01260 | kantplank_(#191965) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 24ajIczRDEpwyyLmsbT65C | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#34365) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0MrT8FdBnANveYjR_f$Z_v | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_ongeisoleerd_multiplex | ST01260 | HSB-element_(#385824) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2RpswsxWvAN8CR9F7ZCoIY | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#872284) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3im2zdKh1FoOc02vbggghz | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk Csp_(#614683) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0hsVA8xsXBPP0PKide8rLs | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal C | ST01260 | traphek_(#576900) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 35Jo5nQ6r3QhZBq7iUMctM | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#117764) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Z4$ek$eH0lBXbbrIOj6YB | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#869824) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cr7h5DUT96RNuEzoMFK6k | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#37107) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0MpFpKfbn4UAdxBYiD99bv | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D1R_(#740989) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1UDfO$bCn5sg2tKU1yLDyO | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#112204) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30Hdy9h7T1cx5KrgyIgFkJ | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_afschotisolatie | 99 Isolatie - PIR 120mm | ST01260 | afschotisolatie_(#396412) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dhosC1$LBsBgsBtrg3cws | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_underlayment_dakbeschot_22mm | ST01260 | dak dakkapel_(#855988) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0lL911xmHBvArhCZtLQ0gq | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D8R_(#560858) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3gGleO2rr92gpIdEtmMunw | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#297131) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1HmifdimP7FRu7kZsPr0op | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_vloertegelwerk | IFC_vloertegels_200x200 | ST01260 | vloertegelwerk_(#980874) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2GWRHvB9HDJP45jLAA60l1 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#35451) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Kx29A9Ov7BxyaB2ut7Ijw | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#557828) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1IAalOcdrC2gcNxJ3hxGTi | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#626049) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QtqTx$PjBPh1osnQPUaRg |  |  |  | ST01260 | (#994846) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1X9r8GGlL6vgiLrcpHgb77 | Column | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | balusters_(#734290) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3$0xRNYjr66ASddHtfiBaB | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#91538) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2XzroqtGvDzgcAmNb3rTi6 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1020947) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cDUcNSfD4WP4McL_WaxKb | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01260 | sporenkap_(#467255) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01IStZOr14ROgMXPYMVX$s | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01260 | zijwang dakk_(#465887) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1LWtdLUnT4PviAa$k2TSaS | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | balkonopstand_(#659797) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0TvkrhGCX1GB0IE0uKNIGM | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#309708) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_xToC4k5FDx3XzaHDVP9A | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | doorvalregel_(#586170) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0mP$w$8dbCX8QbsB2cI8J8 |  |  |  | ST01260 | (#799233) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2DEtMgAhX44wXgFxu6wvqF | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST01260 | binnenwand_(#583743) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 371cdh0rH00xaGwzwWbiwN | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#20030) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3xAt$sHNj6iRoQtt8PqdvX | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_underlayment_dakbeschot_22mm | ST01260 | plat dak_(#701011) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1wnkl1qIH8JOvItktWh7KG | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#646651) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0oriCFQEDAWPgCMH_6gp3$ | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1020012) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3eb52KZ8DEMAgfuQIDEgrI | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#516515) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xTEdklNfBnOKmE_Q1qkHL | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#979191) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ov1ZuLuLFhBZgJEfbhres | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#21628) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0raOvV7pPAwO55dlw3EXMk | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#308112) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 27jJq7YAr8dRYepMtTgJ58 |  |  |  | ST01260 | (#812304) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Q$i_K1TXBtRUZmd6n2M0p | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | metalstudwand_(#269568) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Oji0lxvr8hQJSnV_gQX6M | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#973159) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DDClYMsL2AASvvYqZ_JM1 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#606702) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qNOMW3nHA7vQazEQ_BNVX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01260 | afdekker_(#373392) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FIxVjmW5AyuXkZ5BNcSTz | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk C-R_(#652564) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3lexsa_aT0xRxuG8mGm8kh | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_hoogbouw_achter | ST01260 | zinkwerk_(#1016357) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 35aLnkYJfAigEgwulm$M0V |  |  |  | ST01260 | (#1011785) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0BtjZMmBr4jQ$h_8YbD1eu | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#688125) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3lzeIrqN94Ww4su1Zq9ZXj | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#87288) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3SLFVhErbETg7vkVqhJmtW | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1000x250 | ST01260 | fund_strook_(#11507) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1YoDLVnx10VeKSiKFxF84M | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#622162) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bjzHk9DP1iBfUsdJhlrYV | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#487581) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iuBHxrKLCNfmlduXhwGgW | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#602166) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0lLGXK3k5EHv$yuGVVwU8S | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_260x20 | ST01260 | vensterbank_(#471153) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3j2X_OIGHFKgdauBuday20 | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#446859) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2E_iClwMf3Bvozb2rx4uMO |  |  |  | ST01260 | (#804981) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2iSyyDHUX5NuFr_pjAOT9I | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#411591) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1uocOGOnD5lB8n641LQU1a | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_131_overstek_geisoleerd | ST01260 | sporenkap_(#861642) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 11g7yz38D8gRURxRKGgwtM | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#348480) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0MQhyBS6f8CB_MlOiBxhFK | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_600x315 | ST01260 | fund_opstort_(#6299) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2CvlETQ89BXu0pzFd0_Wsv | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#241093) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1$LYTzYNPFY8Q0iBEUrlov | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#745664) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2UeGgdPyvAXvzdxRUCYB9r | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#866769) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0drktYqJD0ogOWskNKHyF$ | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#34899) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2g92oIkvL0nugbl0zQunx7 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#104847) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_9EImMv9BRR2PVPI0vJUe | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | sporenkap_(#798290) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1g9CTn0Av6Jv0pySt0Pc7y | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 08 Glas hekwerk | ST01260 | afscheiding_(#862539) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1rExlpes5B39Ox6U7J3Uz8 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1028047) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26lh6uwbjFFvjnXEkgUDsb | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk G_(#482387) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0zp9XYz0zAHhCZPkXLU0Aa | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#65691) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Z7VhvtO9EQwgHzDx5f16y | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#479197) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Fk7zTycf9ehrJpzoRhyDE | Column | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | K80/80/4_(#54265) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0VsPcb$r91C9xpB4W9Gco4 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#508846) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0RQdud4mn188kT$iIZ5O2U | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D1R_(#547777) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3EcN$TRLn65QyTMds3_6sa | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#62135) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2F$lW_i7jAQedW2ljdASy_ | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#307297) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3gV8F00ur6Ug8wwy5lEayU | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#662779) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3gdFOJiHT5uhottb1zyGPN | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#592048) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ubWWxg$90TflRwndSzFsS | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | stripstaal 80/8_(#736842) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iHy1LOhfAtfLt80$LZBqn | Slab | 1320_vloeren op grondslag - constructief | IFC_betonvloer_ihw_300mm | ST01260 | liftputvloer_(#5715) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1LX0xTezz1jglYOl0AYX7X | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#19595) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1aUUQH_11AmfAV7BlAHpDd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#71421) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3HMuq0r5r2wRP4UKf59sGC | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | geveldrager_(#196407) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 15EjPocPjBOfjKwlixZDyv | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#354927) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2fzXdbj359y8ATTeCtEU6l | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#387130) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04btEiP0P41uVksA7vGqFx | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#544838) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1CGNvPuFf9aBZ4FqVd7WEv | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01260 | zijwang dakk_(#829357) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3PEDo3jg925A2pzMcFAIbS | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#205224) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1V3hVJioTBi9UrXQM9C8F3 | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#875014) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26e8DyUyDBGOb1YWwqwzra | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#140549) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mddO2BEv6zuAqVBN9Kyaf | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#450417) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3MPnyny4LE5AWgyM5MiTlA |  |  |  | ST01260 | (#1000983) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0thBesgnr5XO6RPnTtDwz1 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#589061) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1M2dKqEwD2bhzz3dp5rdLQ | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01260 | zijwang dakk_(#982623) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1jGoAxXFj8KODlsneFx3Xy | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1026591) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hKGxAEIj189p06hsuoUuN | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#674780) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3F7z2gJ516rvF0LxBFxeCd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01260 | afdekker_(#480418) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3WHyiiSGzEOQrWpgqEzbU5 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#409388) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1o4UA4brTFdQ8jpZzeSYkf | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#601409) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JrWlYaR9CRvC27diBZmst |  |  |  | ST01260 | (#702691) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1EfXEQ5dX4o9XCJW_CnA23 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#885864) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qf63pAJT2w8MACwBTs5ol | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1025681) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1k2VyDGm5A0gYb88Fr1FUK | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#71078) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3gHxOTuaX889AQIbZ3Bvzr | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#862237) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dO8FbfjH4ieve2iltxhwz | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#363381) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3PXey5IfLD$hWcCDidNaR4 |  |  |  | ST01260 | (#812380) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1USOISjXrBuOW_HozfBLrO | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#660018) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0DxAZgm9r5fPzJJ1Cxp6l5 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#109246) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3if_wcL31DKQqoZVoDBXrf | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#750215) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1WAK1N6mf6BBrVunKZ_EdT | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#204616) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0GNemG32P7mwKVmlcwq_15 | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | sporenkap_(#820583) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 35Z_WVNqH4nha7E8As735O | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1019757) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0xaz6ArkH6DBsxbTdqLIs4 | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#771571) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 08UWL3Ry1EVA9reFNiZnw4 |  |  |  | ST01260 | (#992651) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 24GpXxxWHAaRMQzevX52uf | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST01260 | binnenblad_(#475427) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 276uAwNc1Bgx397zPc9BmN | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#184794) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3B0cImQo95AfLsdJUYrJMh | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#984091) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0yvv9KZmfCgxwgMryfcS2_ | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#143104) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1CJwrAhq9Ed94DRX3trP2o | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_300x650 | ST01260 | liftputwand_(#6773) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1oTrIpqvD5i9QOfaTVL_KY | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#721840) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3AIlZm7mP9Lwy7UXwHt_R2 | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_120mm | ST01260 | binnenwand_(#609038) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0389hWwJ11AACIBzwAdhnt | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | aftimmering_(#190395) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dLyNMLJ154QP8T7H38voz | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | sporenkap_(#422348) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3abUrq3$XAvOi6P9Q9v97o | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#118274) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0el75biQ52D9T2w069qwxR |  |  |  | ST01260 | (#1003910) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 38ZdMST9P36PPEPXFE9$u0 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#370986) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1sQgXvbovFPwHEZfUsvfs3 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1021287) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 18GUm_hgHBbv9lB1Q5t6KT | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk K_(#792551) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ptXJSG$zCJA9CN6RFvsRN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#434737) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0VHAvxjKb7qgjc7Krp2fwk | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#725432) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 096Y7nQ1bCH8pL7e0SGh0n | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B1sp-R_(#172597) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cAakn$LvF48iULhlWWfi0 | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk H_(#641291) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1rWCWMKXXDR9pJJ453yeU9 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_330x315 | ST01260 | fund_opstort_(#3426) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 242fm2EOH2fAIscQ1QB9u1 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#629438) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SuTK8M3v35APOdkg4zwPz | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01260 | dakpan (vlak)_(#828839) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2BQTHsYRj3893SNFcRy6nx | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#398494) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SNvJMLVL1hwchNHsKOPf9 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#634311) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3HPExUpxD0GuDr30Yz0mEz | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#151721) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2fZciyqH5CtxCyv75URUfU | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#184059) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3M8megtGL73e1skmtB2pUf | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#209576) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zx$z0u55CYQj_kWxCGVBc | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEA180_(#696842) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3p$cvH7L55Rwg$bkoxwztc | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#366305) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 37vXUGzij8xBdyvIJyBYX4 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#384042) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3BbJ7WGPvEARNjh2rDfhbp | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#512523) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1QzTZ20Lr0lxMTzRrqHfru | Slab | 2310_vloeren - niet constructief | IFC_plat_dak_geisoleerd | ST01260 | plat dak_(#700628) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0A3X74_S1DcxNzVPQGwptL | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#622814) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2fDZddcePBz9WQ5zhJ4Gfu | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01260 | sporenkap_(#808496) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Q11ZpILnD1Aa9jRVMcuKg | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#166773) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ZwY2vKunC0PS5ueiC0Boq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#730429) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Vgwi1LbnC_QP5m_nRc3PH | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal_bordes_hoeklijnen | ST01260 | leuning_(#736112) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1NsVJc8Q13TBT15veqO1Fw |  |  |  | ST01260 | (#496146) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ogVefi7bAVRDAOZHGD0zy | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#714806) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3grLLoNwLFSRf8I40VPDcs | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#485231) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0X1EDrCTr9kutQu3_$iGG6 |  |  |  | ST01260 | (#811848) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2543dQ0Tz9YPJVNxuATx3K | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#106395) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0DJzX6e692ZwkckIS5wshf | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#106915) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0F1hDclgz9pfFXXiGsFOej | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#138597) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2u75eMzrn3ffkHJzGyr8sT | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#627588) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1C9qWCS1945Q5eT_Qel3ZD |  |  |  | ST01260 | (#997986) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26VxYVay16auvAWaQUczBr | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#381357) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2JDq$rfU1FdfinQSfVehki | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#39881) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1agsXsntzE1ehexT3Zrm4Q | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#749235) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2a_NvX7hDAmxWweg0hFdem | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#635513) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0nDujAB69DS9izGKLeFxu1 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#662684) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ozXv5Fzj23Q0AwfuxDbyH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#705309) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3K0wSSa5bE79buUWIwnSLF | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | dakopstand_(#802156) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_EHYMTn9Cxw2ZityROGMX | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_lifttop | ST01260 | dakopstand_(#1017584) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QfmBSizvAEhDn0BPeWL$a | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#14383) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Pybdw59T659QWLZGu2qQj | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#349597) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$8H3Tz8X5yB2XpDW0lpsm | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#173483) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Nsm4$LW5AXA5KO$QJdly8 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_dakopstand_laagbouw_hout_38x120 | ST01260 | dakopstand_(#442809) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cq0MTrRf5VPp9MFpxkv4h | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#193114) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1m1sBy9vD9ZuoV4zoEyt2D | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#656470) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zIqfRtO9BmheHy5$ThcRA | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_200mm | ST01260 | vloerveld_(#327806) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0kyGGKmjTFhuG21FlV4zwe | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#383541) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0GSCEc2jz2QQHsY7vU6wah | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#274323) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1rRcsKb$9ApA4_3AnKanO9 |  |  |  | ST01260 | (#801052) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 14$7kwj8DB_fQjuuVlmJpC | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | binnenwanden_(#232366) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1CY8elv99B2QbCVOMWRZ8N | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST01260 | separatiewand_(#582304) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3j6a8QOBT4uxXVmE5WDuSN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#681660) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1$f33SeFv0uRyn$83EnHto | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D7L_(#767170) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1PPE5kaHH5lug0R_epfByi | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#297571) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3SO2uOUiP3Dgcarf4b7c6I | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo afdekker AB 80/106x300 | ST01260 | afdekker_(#665127) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0kcEVHhj1F3wuUcEqEIond | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#604463) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3sYD4Jiqv3Ux6cKDWOCw9L | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#589390) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 056iPnNz55de_Y8CVU7jGf |  |  |  | ST01260 | (#1003315) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1CnzfTMnDCufInnDCMm13f | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#552226) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hKluOE6bDMhJ0clWE$jN$ | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_370x315 | ST01260 | fund_opstort_(#4914) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3fMOP07nH0WvOgsj7Yt2Gk | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1022137) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28iGOAB4L2VARaniZOboqL | Column | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEA180_(#419554) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 19FgJIPwD8jucZo6nBllsT | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B2-R_(#436208) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1v_pDcrDXCTPzmqd3ZRi5o | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | dakopstand_(#1010757) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vmlzyJ3X3C97pn7F_yja2 | Slab | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_gootconstructie_rekwerk_ongeisoleerd | ST01260 | gootconstructie_(#819773) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1VpUy6tNbC5v2ybY2e5lF5 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk Csp-R_(#638781) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1KLlDtZGzBhhJ0x7OyXZHj | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#69712) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0WWmk1yuf40R2wCBYqi3Vy | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal C | ST01260 | traphek_(#291357) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3lFF9l37D7$u_cA_qDyz41 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#871374) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0wgFUC16L8Xv1IzjR0JB_u | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 Hout C | ST01260 | dakschroot_(#978786) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 27OXjbvNj2Eu9aSbkEqSNx | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#782593) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pvJHe_1TF3uamv39zsAi4 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#181103) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2MYsr4up103AH5JhE8J2Pw | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#473138) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0sFOpA2Ib48uVK0LKZr5tC | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_131_overstek_geisoleerd | ST01260 | sporenkap_(#810190) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Tnygp0ZL1uQe7YRn_cEcN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#628644) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12bzBvWwP3XABoFAM5aCL9 | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D1R_(#302771) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Sbe78uxbEwRPG8jsMr$cF | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_370x315 | ST01260 | fund_opstort_(#979) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0LAzr5N652b9oYcfmqtFPs | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#361453) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PrLZhp21BWQOt7ZlSIgwv | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#487985) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1CL2FlTt10axV9mGn3C9a_ | Slab | 2310_vloeren - niet constructief | IFC_plat_dak_geisoleerd | ST01260 | plat dak_(#699776) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0cNAXv_mT0Uf5lCEIxz05_ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#166994) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2SjJanMlf4ZwqV8gx_Hrr2 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#206288) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0gnU31eDP5K9TbRoAnU6vl | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#451725) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cFCK_ehz54BYHTpg_p9y$ |  |  |  | ST01260 | (#808079) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3sYXnLvyfE$RJjUT1EBCUd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#185618) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2EFLO_78v1SOQdqaL4XU67 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#14815) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0HHY7v$a52bgyojLjVV_jF | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#582514) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3X0yZdVhTAJB2u_UJpiylm | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#587050) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3H59kdzNvCKQNhX6KMCs15 | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#454971) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2zIlpDQjTCX8pMKwwOwvup |  |  |  | ST01260 | (#995827) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 15QkVmK9z618aNbOw6K$cB | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#258838) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1H57z8Ha99F92dgp1NCfzk | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#994028) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1X8tFy41b4mPL703mJGEpR | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#653591) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3sWKAdj0L3quFVxHiOPJb0 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#626821) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3K7b0wUa10BeEvaFnKfT65 | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01260 | zijwang dakk_(#457999) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3am9hv8bzC0uDu2JwjCxEH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#18742) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04BIPn4Vj07PbeokJ$I0NE | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#336169) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0AV4irvIv1LA8PncXFGY73 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#304737) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0OacnxnFX0Ugv1ZNtbYrTd | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1028684) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0JwKQt9d53DPWNvPH3WQf2 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#352123) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qA7IX9mH00gjjGCMttUOu | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#579140) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Y6GEPRLv979pJKNW51a7e | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#109341) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ApNJB8DnALhWyk5FqDIfA | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST01260 | kantplank_(#87782) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0W7O6Sgbz729aQIE9I8_p_ |  |  |  | ST01260 | (#993157) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3JzdktlAD4fwCjnj8Hq68I | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1029048) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 19KFf_kzDEigi2BNHjEY$n | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#82418) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1GLTU0eSv3XeUNkXA5KrEd |  |  |  | ST01260 | (#1000000) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 15O5KvoN92DuXcQX5Ggc8Z | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#453922) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 11xL$wE6jFYhflLbEGr4p5 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#114353) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0vu17vLk5FxgE9dnpZbco1 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#595180) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pszVvdF9BDA45_M2pUV1g | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B1sp_(#164766) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3y_xPwrs58VfLn7mec6uSK | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEA220_(#990608) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 18QTGHZ7f97esnSIyLCpXw | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1020522) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0vssg41kH7GhfusijrtM$e |  |  |  | ST01260 | (#812152) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TdfPGOL54LQe7rw9XqwUC | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#475087) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 33yXJZhWD7x9tfJ9y9DWJs | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#561668) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0sEWuC$e5F4BMb9D6srV$y | Distribution Element | 5700_luchtbehandeling | IFC_ventilatierooster_DucoFIT_50_ZR | ST01260 | vent. rooster_(#758176) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cFHbfZMHE1QCCiwzCchz4 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#247851) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Wfvdc8vfA9Qk9hSqUGreA | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#213398) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ie9DdxVP6CvT_X9n$OKRb | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk Dsp_(#779510) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2qJbh2R6XFeedp9zHT1Cqt | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | kantafwerking_(#847756) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ezuEHz6XFHwANFIAgNksw | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_150x315 | ST01260 | fund_opstort_(#13353) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2a_ofabKX7QfqD8aVRamVm | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#780895) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2rAooSYGvAFvkhTW7udOyw | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#287771) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Xj8EFNGP6Z8pqEwga41uD | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#883034) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Vro5DfuD1uub36PL13XHw | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#191035) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Vm432W6D5ov0hm4pAXHgA | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#488461) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1efX1E12v5PQgP2pnfnIE3 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#688036) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0w1YXrS896RwCvMp4O5DII | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#450765) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 08lQZklt1179DAY9MVNot7 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#66363) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1pXlWbCMP5If9yL7tCP3KM | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#105329) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 34p77acpL1uAnk9BKSfGjq | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#321360) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31iMbvdzzF5v0jCoFAGjsv | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#434117) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0gBYfbZlr50gKdQ633epUE | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#770861) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0HJH8uQ_1EvALkdIiK7ZRU | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#625079) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31xtW0Jej0R9Zh3pr3g4B0 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_240x20 | ST01260 | vensterbank_(#851707) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3tcRk34350y9y8t2yU45y4 | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D1R_(#902639) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2mDRqz_0n11QrR8$KLRplg | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_2600x550 | ST01260 | fund_strook_(#639) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 13wYuvVp5E99Ha5XniyO7A | Roof | 2710_daken - niet constructief_plat_dak | IFC_dakkapel_dakelement | ST01260 | dak dakkapel_(#828385) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Kwt3OA8X77OnTON8a6MSI | Member | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEA180_(#567827) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3WvJnzFC56UBeQRxNaDkd_ | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST01260 | separatiewand_(#582791) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vauZnqDT7eARsn623l9v2 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_vloertegelwerk | IFC_vloertegels_200x200 | ST01260 | vloertegelwerk_(#983295) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2y12mGuXbD3e9u7q26Q2FA |  |  |  | ST01260 | (#703290) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1INQK35Fr6svvemgEC5lb3 | Column | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | balusters_(#731877) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2bwbX1D1XARBfofMf2OOEb | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#351863) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Iw9huhtX9eR031FNUvyGU | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#849248) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30R6eyDfbFa8M4yUxI8nGe | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST01260 | separatiewand_(#533625) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3FwUH$fCn718uP9zN0kIIS | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#710365) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1eeeZEVf13HPgD6ULkZR2H | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#709612) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Wbd9w1evF6PLXASXTbCQU | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal C | ST01260 | traphek_(#601841) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2C1ABXcKHCNfz3$mYZnCVW | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#600189) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2h60EGepz19Q_wQSHg7WzL |  |  |  | ST01260 | (#816235) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3vfOCPfyjBbAWrsfQ68Tu1 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | binnenwanden_(#232188) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 39b2PMOxf0iv5CZWsUnDgP | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#127660) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2WQ_9nALz7HxDRPqLXD2Y2 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_ type_Elegance_15gr/168 | ST01260 | waterslag_(#199419) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cqRsS82rDHRAw1T3EKPj9 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#86593) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DHCNpSxb5OgjHZRJZUUp$ | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1019502) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1jJ9KjHPnFVh0gh434$AFk | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#772127) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3NcVSnrXPA7OMcPhs2Z3Mc | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#97697) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SFU0FBenD58_GFu0GdDVf | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#474670) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1eT9YWrtX6AOnUy1bCuy0N |  |  |  | ST01260 | (#1002569) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 38KeN6yRL74vB0oz83Y2lf | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#749412) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2RW8xUGv96uPEIsJ2cPWR1 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1019332) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2R8R9nG0H5Eg4lCPHavU8z | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#429201) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2gOzgUg2vF8e80cuGevCXX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#185228) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2nmmJqpn59two1OXHa1gqi | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#108576) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ZKP7kp499kO5vDBqLnciq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#643000) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ByxJx9$TB3ONSRZflsjMD |  |  |  | ST01260 | (#998476) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 17P2BjQBr7DgNAGE_cbD2D | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#173673) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0HwqiWcMbDyRWdzArPqtTD | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D5R_(#231560) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1olNo2H6j18AMsF6vNwyOJ | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST01260 | fund_strook_(#7939) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0VkC9ZEHP6UONfAcv3caQY | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#530229) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2qaWW0G4r7e8hs22Dmnm7N | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#76091) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1UewjSaaD5J9Bw9QMvil8d | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#108258) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0nXJlfC59CeveUqCwYU7Q6 | Roof | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 99 Isolatie - Glaswol 190mm | ST01260 | spouwisolatie_(#843005) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1UrHv8dYbALBxGb_RvosYd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#174980) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0JUPEVYMPFkxt8JSOXrsbn | Building Element Proxy | 6400_communicatie | Metaal - Aluminium | ST01260 | brievenbussen_(#195960) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Q4s$zLMnCLQeuw$BX6aEX |  |  |  | ST01260 | (#992763) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ta0l08$T7QRXIISl7NMm$ | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST01260 | separatiewand_(#216521) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1b0DWnqPHDXwj$brtZalry | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | sporenkap_(#861311) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$MXZNzRXBNv4VWgMEdVIg | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D1L_(#771010) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0072BkD$fDP9svdiwlWliC | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEA220_(#989657) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0jcoj19Ff8neZ2Pb17u4S1 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | boeideel_(#442524) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2iPHXKEgfAxwWGEHx4Xlhl | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_120mm | ST01260 | binnenwand_(#818687) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31$Sshly16cwmKoX44gmz2 | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01260 | zijwang dakk_(#787027) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$My_f1DHEh9PBf5DVa4hV | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#834539) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3fLrbe1Or8Xh1B0EwGqhA1 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#321221) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3JmASI_z93Ugd7v1MN9J_i | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_HSB_184_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | gevelisolatie_(#481065) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xF_6ipYH1l80frykVQhgA | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_ongeisoleerd_multiplex | ST01260 | HSB-element_(#358870) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ewmzHbvT4EBgBwlOkTIzy | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#716375) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qAJO$9Cz9VwWzT_sPAYwE | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#153252) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3BDtepfGL9reOcQA0rj4UQ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#135606) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3kG5I6tBH5AvpZV2sGXWEr | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#854515) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2xW71HA1L0gBwGWUpEIK1K | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#643448) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2L8ARnlSn7$gi6rY5VfT3a | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk H_(#712636) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 083sSiLcDDjQuLPF7VNdaP | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#660229) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0EQOjr5hb6w8lSyND6HZPK | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#653836) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1V6WFum2502gB6Zpmwm91M | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#662589) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 08AYo5o1vAXuhlij$fNLLj | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#310911) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_I_33wYPDQ82UT6BIK_07 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_350x660 | ST01260 | fund_opstort_(#8123) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3KOu3bZMjE7PXrjK8O1kz5 | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#521881) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0JDgMgnCLA9g1JYmau0G2d | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#874118) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0eYULD3qfCT8dMjKzY2Ncs | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#185809) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3G01sUtwv54fTx0BOSRner | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#298231) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2sU_NbQSr5qhJNM1CU05UH | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01260 | zijwang dakk_(#587488) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Ufu$ad$HFRxeqW7mSH8_F | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#388321) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2FbKQGA1LD9gZ1z1HbX$xs | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#38625) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OlOGa2dLBCQPfTNehEdNZ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#403467) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_w2o8buT8b9cc0WI_7qk0 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#984291) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ENH4rGs59QRKNdrP94cUw | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_dakopstand_laagbouw_hout_38x120 | ST01260 | dakopstand_(#441525) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 00yIRg_C5019yAS4ijNRtZ | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal C | ST01260 | traphek_(#291907) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3lc5A7BwP5oPPq9B5UohlK |  |  |  | ST01260 | (#736646) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1kVT8e9xnE6vHDPc24TIww | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#742415) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3irj2GUHT0HQY1upcUqHh7 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#682028) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0490J7_WH1XxmmzTYXXR1b | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#145795) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2UsuW1PNf64er7jm4Dr5OS | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_ongeisoleerd_multiplex | ST01260 | HSB-element_(#386231) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Q1ZZ_F2rE7xnFYZCum85l | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_320x20 | ST01260 | vensterbank_(#470849) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hYj_P2bT5thd3X3LDQ2Ax | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#158947) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GRbdKNuH7sAnMLxK44h1F | Stair | 2410_trappen en hellingen - trappen | 02 Beton gewapend - prefab | ST01260 | trapbordes_(#288765) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3uhzPBH0X1zxEH0TvMIA49 | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#330948) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3sY5mi0BH4_RVcKYnKoEZq |  |  |  | ST01260 | (#811769) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1RnZoYMIz0HPNeJTWrDGhJ | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST01260 | binnenwand_(#785047) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31JLFNEGDDSeD8NYWY3eO5 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#137868) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0kYSHGeDT2Qx7vvOrSnNqC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#368200) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1GhIDJO1jBFAzwdlwEn8p8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01260 | afdekker_(#631618) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0CZhMwst97LP_5JWK_YPA7 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#596988) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1noU8NL3D4RA_K$_hKpM5I |  |  |  | ST01260 | (#1002271) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1kh8rgvuvEVwnH4WjW$QZd | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#839455) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1h_skjd_96o9z2xpXLO5a7 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#599595) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3JeH1TgU11swcYtanRKEDB | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B1-R_(#402371) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1jOVIj7rT1oArg8YF30mMx | Wall | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 99 Isolatie - Glaswol 190mm | ST01260 | dakisolatie_(#453565) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1q6Yhr5OPEhOXSCiC_$nd8 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_vloertegelwerk | IFC_vloertegels_200x200 | ST01260 | vloertegelwerk_(#304029) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0N162Cd0L9ze8epQ9p85PN | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | sporenkap_(#335985) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0hxErwwGD1IgfPUTpt_YFZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#625854) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 24ShdhoKfEJwp_w_JSpczT | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D5L_(#550649) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wcbSVRgH15vrkwsczPIbf | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#332254) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1P$fkf9598eOdbqZk4Cg1C |  |  |  | ST01260 | (#801392) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2CZ8PyRYPDu9ePZA6szy5R | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#380717) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1wYx$zg0X0owZJrcm6pqZf | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#650553) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ybL80a093AODhzFfXFKQq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#70402) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0D7Id7MzH2uxJt4hcUb5uK | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#157458) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JvhXgKdrA9f$ihQ6BVwRu | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#499083) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0TWzSGl_13Gx3ZOU$j_XHn | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_vloertegelwerk | IFC_vloertegels_200x200 | ST01260 | vloertegelwerk_(#591298) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2jY38900rBxgAUCQMOtLuU | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#21416) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0p7ZPvycXC9vAWrFVY2gsz | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#305967) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2QCJw9$611Wv0EDy1frN3J | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#903668) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3sZmfx4$zF6QJdb6AkUwb5 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_vloertegelwerk | IFC_vloertegels_200x200 | ST01260 | vloertegelwerk_(#773704) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cRypOuNf4RwFLpB2RrQW$ |  |  |  | ST01260 | (#808231) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Ba9ZKwEDBtw2UYJzJtLXZ | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | doorvalregel_(#848650) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3WDsHDSk90AecD23X$EHGI | Covering | 4510_plafondafwerkingen - verlaagd | 01 plaatmateriaal - promatect brandwerend | ST01260 | plafond_(#905929) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0WqoeJqfn9Kuuom7ThgQaj | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#370171) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pLd602hnBR8h223o7DOf7 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#729585) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1gR_7F$Kf9IwYWOiw_08O6 | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#561846) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1qH_7MkY5B3ux_0cHoPcDE | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEA180_(#697793) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1mzaKMrTT7gQv6Krg_W6mA | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01260 | zijwang dakk_(#825898) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ODGQAulT1SAkb29zzFBbY | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#869096) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0BQ8TICb59bQmDvNJPlay5 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#378269) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3G6FmOngj9jR4mLr4NsUrv | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_220x20 | ST01260 | vensterbank_(#818880) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cBd9MqWP11vIiMTdtlmdt | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#320363) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1VLeDOXir17fefwM3tkbrl | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#299403) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qlouHIa5ESuj7xw1xQkoU | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#751882) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ZB9HMOMn6eQsHxAR0CUbn | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D2R_(#302103) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3A49M9XoT41xT2ZQVzBDWL | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#352340) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1nWe3dD6XFJB1h2MXCX2h2 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_hoogbouw_voor | ST01260 | zinkwerk_(#1017057) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mrrByD1DEOR3ajtGN3rkw | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#588950) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FvwoXWtj1JBBcupCe_RKr | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#319358) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1eS5t2nsD9JOt343g1WDC1 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#61132) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0QmEepKtzCKRpE0Jb9V4_t | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#874709) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Jb0XQeZL38vBinCpgKpr0 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#319020) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0JkJwNHg5Fuu60eLrpmW15 | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 08 Glas hekwerk | ST01260 | afscheiding_(#450923) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22_pV6LAT3wOkPtmcVAXaf |  |  |  | ST01260 | (#804677) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3u$jzAUqj7TRooXZFzvLdj | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#288349) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1BJsc2krfAVREg_fr6k54s |  |  |  | ST01260 | (#501513) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1t7qGuhtnFFQXm3VQONy5C | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#49098) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1jpTWWZTDA6QFl3jj0$k6a | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#651780) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dhENjX2zCGh9SRNMZatoI | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_ongeisoleerd_multiplex | ST01260 | HSB-element_(#359269) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2doh4ME$91fQJyUBJhY_eE | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 99 Isolatie - EPS | ST01260 | dakisolatie_(#1012538) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Ss1sKfF9Dq9oNk4BWwJ4W |  |  |  | ST01260 | (#817199) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1rcfRR_wHD78MOh_ys_jqc | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1027774) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3YZXBdIqf2X8R2q35xDGjS | Building Element Proxy | 6400_communicatie | Metaal - Aluminium | ST01260 | brievenbussen_(#196051) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2sM0L0tOr14BlQdZu1IWeD | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#476493) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0GsXAKHBXA6QU2AOiF_BnM | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#69499) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2pvzg_qiLDQxPZNnL$VpwL | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#366521) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1rIm$2YZ19LBGNmm_tyqOB | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B1sp_(#50130) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Jhs6ES9j8Axhy1XWriB3c | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#852327) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3c9eyOobP1aQBMg3h9R$Ee | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#303253) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1sjvIxzZP3qRN12RQ5L$gv | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#717434) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2FUUH9YxT8bPsGpTKZ8ZuE | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#833239) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1zdT80P_nEjPjRgMWJ8Lvk | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1024407) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0X9NHFByPEEuoRYN$4mN72 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#165818) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 20DBfbUG56cxVp9edraE1C | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#153458) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0XndCByeDFUvfpTDEI0XgZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#477841) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0hzHwhpZX3_wBZUtwNLESV | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | sporenkap_(#795902) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3RqzpgxRP5o8I3joEa28qO | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_plastica_gevelbekleding_10mm | ST01260 | buitenblad_(#836616) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0UQvH56Nb5ShCJgzkYRmti | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D3L_(#547287) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3LtviPV1X2cxQJ2ulLYKq7 |  |  |  | ST01260 | (#495959) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0MZ80xhrfC8Of_TLN4u0$W | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_120mm | ST01260 | binnenwand_(#29195) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0iE1Eqgmn9E8stK3zRCp01 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#98885) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iMYQ$kH19KBtP5YkYaF39 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#981950) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1IVlKR2Tf24OW2TycSUGD9 | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D2L_(#883825) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 13QTm8v1f0xgK97x0ONTHQ | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | IFC_stalen_ligger_L100x10 | ST01260 | hoeklijn bordes_(#599104) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SjcxeFJT5TOzA0AP7$YGn | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#429612) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0jGwnC2Mb0TPTRT0qnbtn7 | Slab | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_isolatie_110mm EPS | ST01260 | dakisolatie_(#999036) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2On$BHIAXD9usl0iD0Lgir |  |  |  | ST01260 | (#817588) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3jlXwIZG90dgqWy93TfldD | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01260 | zijwang dakk_(#456343) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1tcuaQ1v532AZVF0EkQRv6 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#109531) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2qP4ZjogfCABFdn45E1t21 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#305063) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2b$_mtp3PC1e3qY2l19Y2w | Column | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | balusters_(#733600) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1uQIhb98z4owXmKBinBuNB | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#370266) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 17i49CUrL9ouqUgMNWl4V5 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#666242) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0mH6E_Hd10jQooCrpSIM72 | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST01260 | dekvloer_(#61507) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uIVmTBL577vAW9YErJsAt | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_ongeisoleerd_multiplex | ST01260 | HSB-element_(#361239) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3sdvtBXaj7f94TI_Us0qiQ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#627787) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3crAg8d312MuSJITDB34Eq | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk G_(#375431) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$8EUcBs16IuI_ajPbP8Lb | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_150x315 | ST01260 | fund_opstort_(#8771) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2tugTGOAL0wf$FJMu9gThe | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#90643) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0nQ4Dijzv2WBMU6_9ln2vB | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal C | ST01260 | traphek_(#766574) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1D0SGChIfCXhyFbijL2Pr3 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#62775) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3XAqiUFELATwENxS2rIkhs | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#667917) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 38LmlQQRH0qQXWi4jy1laF | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#39279) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 235xPYZzn63uKqSpwhwc8S | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk H_(#644987) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04fhfSt4T1qRfl8q3iTuNI | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#58585) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3gBzrckDH7B9A4CqX9qFrN | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_100_overstek_geisoleerd | ST01260 | sporenkap_(#420131) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 23jRkiFUTAhP0yLyz7K7wO | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1023679) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1vGdaG9avAYO7AEklup$Cj | Door | 3230_binnenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk A3_(#598150) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1lZhfwQ$j6Th34b5Sidges | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_520x315 | ST01260 | fund_opstort_(#6603) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29GhVE6Pv67Br2qBst3d6v | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#204160) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1A344MWP50jRy2YUUISU3X | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_hoogbouw_achter | ST01260 | zinkwerk_(#1014756) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DsioGn3j7EwXbSwu1cX4$ | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#752212) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$OU5UaMjFjR3zAH51dVly | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#149991) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OBkJTFKDD9h_4t$MaViGh | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#648908) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3luMeoO5jFNeT6v_2qbuSg | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 08 Glas hekwerk | ST01260 | afscheiding_(#720320) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dJToL31T8Heht7tH5cU37 |  |  |  | ST01260 | (#807191) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 02UEAMO653kvCQejYFAlQc | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1024225) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QZISXoHr9$hvsg2xLOEUM | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#92440) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1x7gt0i25E6RNFvK$em9sq | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#411804) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dE4YdK5L3v9jzYzU8RgOY | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#774492) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0WuWnwrCP1Ixa3Ad9AkJjG | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#182116) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vlHS2r6D028yXUCEtt6DU |  |  |  | ST01260 | (#816463) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12coIr0ez7DBxWzujlCd3J | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#154608) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zdtzGI8D8be36FZpV4Tj_ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#162241) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3q83jWutb7qRCrCzqnsoAf | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#106074) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3k_dOk2MjCoeXOTTIf1HUX | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1027137) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3H$tOFxBr6XA5Wm8KD969R | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#552048) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ugHUDn7PAvujie7rFvm2z | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#92933) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1axca$ueb8CxaWSuuwk2jH | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01260 | afdekker_(#372743) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2eUvgGABX6XOOfshOo_JMi | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#865025) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1b4hHvNSv0zxwVYk1kt96t | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#192712) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FXfs8P2n6iQzMX_NfsFbK | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1029230) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_ZXC7cVv6GOFGowfeo5h6 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk Ksp_(#789691) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2O1LpgiVfAN9DfWPF87qP1 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#646270) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3X4Q59ljH8RRD6u0weBam7 |  |  |  | ST01260 | (#499621) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3CBMv$blbDM8qjhWWKR7gZ | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#755647) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2J6c62A5XD2QcGjShzZgXq | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1400x250 | ST01260 | fund_strook_(#10569) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cRuv08cX5I8fY6hHFM45P |  |  |  | ST01260 | (#494363) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3rqVunWcPEGf0BuJdwn$qj | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#252214) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3YoKr_dqL1ie7FYvjw15Mm | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#693862) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1qgNkuSsTB5gtENb3XiQuu | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_vloertegelwerk | IFC_vloertegels_200x200 | ST01260 | vloertegelwerk_(#595341) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2soLCWpMz1yAcFT7cTbLdU | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#426090) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ei90H7Bb5_fZwEyprK4wB | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1400x250 | ST01260 | fund_strook_(#11634) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uO7vcnDf4LQ3NJsaFO5YM | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_240x20 | ST01260 | vensterbank_(#851555) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 19M7OBXLH3Uey9DrpKY1VE |  |  |  | ST01260 | (#834359) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Pi9DNYXD05O5MKhokJLYT | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#33675) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2awR$Krn55xBl1usT02m1h | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#642506) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3xFe8flXj3xvuKY84uDcJO | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#446690) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2gVZvoKdP7EhCo$LQE72LZ | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_120mm | ST01260 | binnenwand_(#584847) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$2Sm65ETFnewuSwYXFB7c | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#414371) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0mDW$FTG50sQ6xhuSgtEnb | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#870552) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2PLBLPXBL3U9CXk1nkQmsW | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#32776) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1jGPE_m8HFvuDyQMHt6r8P | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#38211) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JMhCfhCH6tAp5AycdPv90 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#454374) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29Msnxde1Dze22H9_YYN9$ | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#837695) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GtXFK1fL6m9znlxMsk0KJ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#672420) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1VTTmSV6f6cevwx3o1FUZv | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | kantafwerking_(#889557) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3A7zi1TTL2mO5bEkKAGWjY | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 08 Glas hekwerk | ST01260 | afscheiding_(#851419) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2jF6If5MnArxr$nlLW6qZ3 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1023952) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2CIj4$1Kv0jQgH7YXY2YQT | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#634527) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0y_1JK34L0S9UbeV6I5FfW | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST01260 | dekvloer_(#239582) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nt5yZBfzEhO2s4LtBCXiy | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#157647) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2p8zoY07P56gPq3dxrTu_7 | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#609468) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3H0BSYMLb5CAu8Lvn81Hva | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01260 | afdekker_(#692440) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3B59jcdUr0yPGjquymla2Z | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#871556) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1gm4$Iv619OfFnFvyIyfZT | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#974861) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SgYb3qDb5JhBJAEma$A_L | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L200B | ST01260 | staallatei ??_(#295367) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1XlmV2BWn24QpsvysH6cel | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#35313) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 18TCg0QD5DYuypYkEnhzS_ | Member | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEB220_(#948765) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2tEhHLtCvCjRLJ6uEWmtZ8 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#17915) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1vYCK45m567ueTvj682V04 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01260 | afdekker_(#373177) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3YiExhiwb5Guio$5dGHpUs |  |  |  | ST01260 | (#817275) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bDpFy13r2NfkeIFQ0G_MM | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#631138) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 20CFDBuN12EuJRqCahvIIQ | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1020777) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3yGZbfdoP2quCYqGG9S0JZ | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST01260 | separatiewand_(#248057) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1G$_ZVxgPF2ePaS5Y10vI1 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#630708) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1D2LMFeBTD1O8HGDxrb4uu | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#407788) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1gPa969bb4aRVkTVjAronq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#140358) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3PtSykjgv1GBR8Xm$jWt42 | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal_bordes_hoeklijnen | ST01260 | leuning_(#732475) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3wc64qGZ54YxsHs9acVg$x | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#432025) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Slw4Bfvj7wvBJ3jNGy$qe |  |  |  | ST01260 | (#496977) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2DY$FZRbvDp8APRI6jRuDr | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#744875) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_ZLdMJDn81O6gaWcsA8xA | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#21044) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29HypZdpb0Ew4EeVghRd0P | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#636192) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Uwb5BtsX29B5MdnRXMSbb | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST01260 | separatiewand_(#241366) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3YhLQ9j6990AFPMzQvgZmC | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#871465) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0xKpW5L4T4_wLHVmTOP9bY | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#973249) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 06bmH5H2f7PwrwcwNQBfle |  |  |  | ST01260 | (#816311) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3O_i13qDz1TAJIYRBIEK3t | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#67661) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3xzEe0T8bCWBjU_VXTmQ6b | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#864224) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3neJKpFCDEahRU8sqlCAJl | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#898696) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0rgLfhIcP3X92WBhMWvFXj | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#307134) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2orFMc7z55Ledw0w2xPJ4T | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#613855) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_ObFb3CD429cBWUmVY8V7 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1025135) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 24VVp2_LrAYPfYBljEToY7 |  |  |  | ST01260 | (#817859) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0bxSGRIwf6ce_WD8QYcthH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#695336) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2jxBJ7Wpb9U8cyu46HsGM6 | Window | 3720_dakopeningen - gevuld | 01 Hout - dak | ST01260 | dakkoepel 1000x_(#769613) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04PDIFJZXAA8R34kAXRvCn | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#143009) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3e$rrJY7D1Rhx1v_XSSOhd | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST01260 | fund_strook_(#10265) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1KWIJUln99evCp1C$lloVv | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#130688) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0eehhruxDCFwMly_GRmXVd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#174199) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1B0WWwSU9Ebgf_zPwgOSBm | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#108961) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 39JSiDRVn129zigzhEYY$S | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_290mm | ST01260 | vloerveld_(#603896) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1E6y_k8d16QhLY6bCE9Klg | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#92742) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2hVHjaqHHBgPxsRIefk2q8 | Stair | 2410_trappen en hellingen - trappen | 02 Beton gewapend - prefab | ST01260 | trappen_(#755216) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3B5ltH7$z9FvQ2yasX5xcm | Building Element Proxy | 6400_communicatie | Metaal - Aluminium | ST01260 | brievenbussen_(#195869) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 18q3hpxXX90xFzGPEY7Exb |  |  |  | ST01260 | (#497365) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0yZP$GbDz6feNuYZ2CFjmv | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST01260 | binnenblad_(#606884) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3HRtnO_5j5DBSPdJ7DpOmn | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#37245) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vn42Vk9v22OFhZQ1mzu$X | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#262529) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bU78D$x131BDVbcXUJtKG | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#298671) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2yudVvusXBjwBK3hgLvUi8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#479345) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3oAfkh6nr9yP1PjHD3V$cP | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#766683) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3SCzBEXoD7KfzuSJrPg3e6 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#395708) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tSwYd9yD6WR0dAINz$akG | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST01260 | dekvloer_(#250910) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25EivngmX5HgjwnL_VejfZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#177583) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30Udr7lOT8KQStL3F8xdvs | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_cellenbeton_100mm | ST01260 | buitenblad_(#1004073) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1HJaFEy4D8oxzr92S9sa0h | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal C | ST01260 | traphek_(#267823) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1LLtgUlQj78fZ4Ax0jFqgc | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#637200) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3rxJe$A$HDjOoMOFjEudsg | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk Ksp_(#791121) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3vG5IKYn18qA5yp5VMwNOo | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 99 Isolatie - Glaswol 190mm | ST01260 | afdekker_(#721636) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1asKZ$5iD8qRZ5sGHSU9u_ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#105529) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2md_98AVP00A8tdTlxTNHH | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D1L_(#238143) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2rxEfS5c1BRBMAjC9Weumf | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_620x965 | ST01260 | liftputwand_(#1315) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 07pJqL0VX6bvf_jwM3Uanq | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#439672) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3x6s11hAXEGQ7qyuP86J0g | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 Hout C | ST01260 | dakschroot_(#470130) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ZpiaR_XX9982q1eWrPFWH | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B1_(#113293) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2yT87Nv0nF2RhB8tTeZyqq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#180908) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1EkLgLcpL7Xh2Ujn5sza1f | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | IFC_stalen_ligger_L100x10 | ST01260 | hoeklijn bordes_(#287992) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0h4bPFBRL2w9neQ3IgSD9I | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#633905) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Ib8oJ1f96NR0ukHsVyt5H | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01260 | sporenkap_(#819036) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1DQiRAmRz2ou8JO9In73sG | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#89119) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3VM9LfW0LB1PdD7vQi9L68 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_underlayment_dakbeschot_22mm | ST01260 | dak dakkapel_(#982398) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0AIVef4vfFSfjHr4cnH95r | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | balkonopstand_(#617972) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3EVSZgW2LBDPe57xvkiHmZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#206136) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SZzryfSDFOvzxnRysRDiW | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | sporenkap_(#800029) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2odBn8x_50KBVd5gLDYab8 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#216980) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3OY63_EVT93fReU7QUmrnS | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#62579) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3LqTvwfrbB68oW_1fMV7mX | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#842875) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2r4XVXJ5L7swMQA2RNgeQB | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#306645) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1tP4G1cob3vPSJQupVJDMY | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal C | ST01260 | traphek_(#357635) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mZDI$LHzFu98QTBh2poQd |  |  |  | ST01260 | (#999405) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1wqk_4xJD1eAujggRaBDWj | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST01260 | binnenwand_(#30813) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3lRH6RoO19GuPtrDJRmqXh | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#692175) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2C75_A81bDNRdAy65om9p7 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1025954) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Vd7lIQuD0IvTtiESc5HnX | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#122307) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2hG3FcIAv9NPOLMMpvftH1 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#653401) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22u7tOg9f0LvI5o70vRLgb | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#93870) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1OrHcXzkjEdRCi5pDZSUy4 | Stair | 2410_trappen en hellingen - trappen | 02 Beton gewapend - prefab | ST01260 | trapbordes_(#563970) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1VvbWnlGXCMObef9uYCq7k | Building Element Proxy | 6400_communicatie | Metaal - Aluminium | ST01260 | brievenbussen_(#195778) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29tkuox9H1vQQMhUoYH64H | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenwand_(#583375) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 10UbotO614gApuD5JK7dxs | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#407549) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$iNwbByT5Ku3CV0b4a0eM | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#109935) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GHqQ5rEv57hfF5aDHHT1A | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_ type_Elegance_15gr/168 | ST01260 | waterslag_(#201465) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0YSfFVRVr3Ve61BcSX_hs3 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#592211) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 224Ug5Zaj68wpuN1_GOFCo |  |  |  | ST01260 | (#1007142) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0L7MOPIRP2BPHHkByJ0iut | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#534371) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Su7TnlEbDshgzpvGHSFqA | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#608125) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0kCyCUhqbEGQsGQn3wN9WZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#485040) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_7jpp_uPEjeUvO6JFf81Z | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#313207) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3t6Xkmh8jCZ8I_DBIhB9AS | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#676418) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2qy6bnjn5FLRNXlTqRgJVC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#354489) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1$F$k4V5D2AhN7gNr72bSh | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#304900) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 32BEGS3LrAzhwBfKhh8jrg | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#319799) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3tmzRs2rDEBR9tnqUIhDbf | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#862424) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GNvlJOTnCZgas3iV__Q7h | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk A_(#73073) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0iLNVBAj50FxWtuczk60Ot | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#44513) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0RixtrPBH60BscsBvwyteH |  |  |  | ST01260 | (#1011456) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Rh0f_fMfFP9XZOrfDJjvD | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenwand_(#608855) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3KqVpbIX5DLRGvQfP6Dzv6 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#15677) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3dNK$MS_vFigw1VrT3aJfX | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | boeideel_(#856449) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Iywgx9NL3COQsECzlNa7k | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#726432) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28n152n4TDhfCgPSt939HS | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST01260 | fund_strook_(#10099) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0vqH9qGDL5PPGZ2v8DFoXC | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_underlayment_dakbeschot_22mm | ST01260 | dak dakkapel_(#873414) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3EWpAk2WX9Z83S5gF$iZ25 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#418797) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0lAaBfJYz35x9JF$ZAEXlI | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#746670) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0zF2OybCz0VwfvCgLjUQyY |  |  |  | ST01260 | (#806075) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1MYVOLhebAH9Tcc992722s | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal_bordes_hoeklijnen | ST01260 | leuning_(#733109) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2EAe9OT$91F8c0$g8QQ9zN | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk+_(#305505) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28y23oYnn9ffNHFtIgG4eV | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B1_(#389232) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 349sHc_LL8uweCsUmQ0joA | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1022562) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2yQmKfwrb5vATStYSMJnr_ | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D1L_(#747053) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1LljT4IMz9DAXxo6Y2d2bV | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEA180_(#698913) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QRSFTS7r9xxL90rDUu7c0 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#82941) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ODVRIVKD5Av5JVR61TnR2 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1023157) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hPzwRz_b4gOFuZ5IEFcao | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#686076) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0MBnkyGtPBhh7xfg7kkue8 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | boeideel_(#863172) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3WQk6mf9z9$8ZtxpBeLS_3 | Slab | 2320_vloeren - constructief | 02 Beton gewapend - prefab | ST01260 | prefab balkon_(#616154) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dLVLZIJP5YBAh_eqUFF79 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#633476) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Dxcml_Vv0PPpQfk_APUy4 | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | sporenkap_(#785682) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0FyMAWzxbBawFadYkECtei | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 Hout C | ST01260 | dakschroot_(#780721) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pIv0hWZfBiA$_CRu76FSy | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#725853) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2TX4unKXLD48z3Iyr2JtgE | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#873805) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1pQ12lBrLDAwKd3Ht3owRz | Column | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEB220_(#786318) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25zsHlObb589Xi0DfE0s5v | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#871738) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3l1hxW7Fb6HwZgz$HbeLOt | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#656661) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0FCVoLpqrDWRf1ksXAa3WR | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#605511) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1T_pevD$HFSPkT7Cw5nDet | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_knieschot_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | knieschot_(#421542) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hWN03DrX4OvAkCE23vDvG | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#494919) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 11ZB6hVIz4yeF6qGGTqsTK | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#354268) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1XCRqHnpr3_9WwmVhA1eGg | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1022902) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 35mY$4Wwv8_AbyV4E0Pekr | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#847971) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3BZxW7YAj7iQEvvq24yi6b |  |  |  | ST01260 | (#1003700) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2P69r8mQTByfrn_lszgdl8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01260 | afdekker_(#633102) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bHyLkS8HCP8azaHk9rdii |  |  |  | ST01260 | (#816539) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2FNtYehv58bfu3q_Z8mpz0 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#882133) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_Kdz$80jBWeLR$argk68k | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#337664) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0sLiYZ$d1Ez92BKOQoGU6n | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1021117) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3VPWj0tZv1CwA4FaapRHk8 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#418490) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0C9Q$TFFb1o8ceWer7EVSZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#690678) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2YvQ1MGzr8L838Mxf4VtSG |  |  |  | ST01260 | (#493579) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3KTvEkvwTDKP7PtLveLJcc | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#606455) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 13oVySZfrD7wX9Ra8Dob4Q | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#780544) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1B4$Tq4vL9hwfDZMRaIRTS | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#649909) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1VUmLqDnP058AfvsJDsrYC | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#379648) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3YYq4grfLDuBXpj7q4_iwl | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#589502) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Tuny4Ign34eqIi5HGYE4z | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#16504) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OOXHvCG51YeBgQ2jZ7CbB | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#108771) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ECyv_LgL3fPs4JEOCrBoh | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#413772) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0MCZeh61j1duOZWSrkWag4 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#725302) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 09LYzbb1H8QwPRQ6hEjFXq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#508125) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2DqYWqOXXF_OkO0XhzIbjE | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#82513) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2l0iiHz$PAOv2nW0ZHJ92l | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#69311) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1thprsRGfBleAf536xKqt4 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#731044) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16qnjc97v4$ezwYviOdqEx | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk C_(#685294) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25QDP9jZ10JBB0pzUOKMRZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#677030) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2nG_PpX$vDeP8cGnm4UBjG |  |  |  | ST01260 | (#995986) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vJgUwJuvB5AFxi8D5lCK$ | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | sporenkap_(#796179) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2987RLfw145RKuiCftF0$O | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01260 | afdekker_(#667084) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DD3p1taPCU8NqjcITG1Rd | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D3L_(#244066) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3yYcFL831BcuuSiWETHTpu |  |  |  | ST01260 | (#804829) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2GF0gx2gf4fPOAhZzODPgF | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST01260 | separatiewand_(#551455) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1vrVk4JPD3GuriNJv3_fsU | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#372473) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0lz1C4iSjCKPVSVZVcggYX | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#395890) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hyBmIA9vBAAbnFe7JERse | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST01260 | fund_strook_(#12347) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Y2HQ87oH5KwgCILEn$ogO | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#512979) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qCKpI3KP9HPWAr6Y2CsuH | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#35037) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ByDCFyevCGwsRZG0XQZCj | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#255610) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1f7aM0GNn1mOYsXpF6NKyV | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#398088) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1AuylWPvvAOB0NxR0sk5nX | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk+_(#303895) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30jl1edBvBPfebRtaHDGsW | Column | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | K80/80/4_(#96764) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2bZlJgvinFyPzBt5fL3V96 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B2-R_(#314764) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2j6pEkk$XCEwpQ0sfLiyZA | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_type_Elegance_15gr/138 | ST01260 | waterslag_(#491735) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2BcFj5j118GfdkqX0gigOl | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#556204) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31psyY2YT12PZAzQa$w3EK | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#221829) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0HnAcpdJr80A8cD71yYoeB | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1029958) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 17LFRtNpr0B8BU1cbJvHTO | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#397803) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0fqMgB66D5ghqNQ_PcyJzD | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#295591) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 21J$w3vc5ERBHpACCkklfd | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | balkonopstand_(#671201) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1vHBlPqgf34x2Wmz$irRwL | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal C | ST01260 | traphek_(#621512) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2NSbWKZ9b6C8LfH6oEmqKr | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#872739) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2q2F6jrqH1qP4jAL1_xUE9 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_ type_Elegance_15gr/168 | ST01260 | waterslag_(#200442) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2t0BPMQkfEqR_b_MF6PudW | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC schoonloopmat | ST01260 | schoonloopmat_(#294505) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_3kYuINr5TwsP6Q2Upxmr | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#905382) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qcQij87v3YRZiTiywnwQD | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#747753) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 10N6TnnrbFxel7Gm1GLz7B | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#497528) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SQtV9eAn5_Q1IsAvSwY8I | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#86282) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1YQ23DCc5DrAXQTAxqmFTN | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEB220_(#989343) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3d9hAK$K98UxgeUh_1Qgvl | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#62971) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3r0NoKy41B0P8H5OHENAZa | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1022817) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tfHOFz8rDOgs9b2zOoEcK | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#320216) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0PicWqayL1yh7c3S_lCXHa | Wall | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | spouwisolatie_(#988860) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3UeaYlWZr2BOorVE0C5tF$ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#174399) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1oAWu063bFzQB_LYVhb_kX | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#452171) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Hc37h04jFOPcnBXMyfavP |  |  |  | ST01260 | (#815329) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1wa9S4OOn4dQHlQyJZR0do | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#382140) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xvfOOKW1CnfgQKC1ueVfv | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01260 | dakpan (vlak)_(#778064) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2YlUgkZYT2ohCPXAa2JYZ8 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST01260 | separatiewand_(#579279) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ie65Ax7XBOPSqsSxPVRXk | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#770584) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2O5DrcBoP3tfBc5q23NkL5 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#350974) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1n7ss796v9uPyvzjeEfj8F | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#182470) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1OWV9Z1kL7e91pdZsbVSLO |  |  |  | ST01260 | (#490968) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0p2NIRWMH3AQ$Lzg6Gf8__ | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#884070) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TsdxSPi52Sg4IBS3_iVrL | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | dakopstand_(#1008267) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1nYK_SKrPFleOepo0zUd1t | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#335426) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2RtY18FVfC6vRqlPF4T_kh | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#149597) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 18wNjfhsj0LegxjOryWpD9 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_HSB_70mm | ST01260 | separatiewand_(#898872) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0KMKHWEFb9ohM9KQYLfIZV | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#872466) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1AS5IWZnP6q8vLG4XSO3k9 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#151504) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28mlohrJLBUenrPaVfjFzM | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#869369) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1iNLydj3PBVA931qJA43zq | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#597268) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 052dUpMfPD09pzHEkKEfal | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#394883) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1rRCF0SgL19AEmjpHfV73R | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#723636) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3I9BnxcE99HvourdcNNGQn | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#338236) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1b_EIHiCv62OY4ydUzseN0 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#152634) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0kd6D5Jdz2B9x0TvLpXVIJ | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#621600) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Zzh2$kBz8rA$ff2Q4KgBU |  |  |  | ST01260 | (#1003391) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0KJ1dbZjDDbR1Yyl_k$mfS | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D1L_(#525946) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0NA_WA$Vz56ebibBvXTCAx | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#296251) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 09bp_eN5174g9I7fdtmHgO |  |  |  | ST01260 | (#997136) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2yvoxeyG1AQf7JeLoAjkI$ | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST01260 | binnenblad_(#29011) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1g7h13eLH1VxfPFdAHVIvT | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#58868) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1X1VYF2yb4gu1Q_2Shpdbx | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#624889) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3W_f$_t31F1AZIMnyxvnz3 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#684372) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_tiSIYEr4yRRHYXKfPTdj | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x345 | ST01260 | liftputwand_(#4416) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2p1MhCf55CLPOoQJ6EP8lb | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#869460) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22jGpvnG50Ze9SjkX8tyLn |  |  |  | ST01260 | (#999481) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3wjlilZk9FDxQvYaetKXzH | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#28263) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1tih4fekL1YO3l4DX7d6IX | Slab | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_gootconstructie_rekwerk_ongeisoleerd | ST01260 | gootconstructie_(#440343) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3wIgOn_cf2qfJ8oAjCQwFD | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_type_Elegance_15gr/138 | ST01260 | waterslag_(#510666) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1J1bt_N5D54u3p23$jwgJU | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#163733) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29GZ6UygDF4RaquOFEe97t | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#612144) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 09R7lY7vT2ne5aKCGeKUcj | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_HSB_184_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | gevelisolatie_(#720185) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0NZrsPlUTFZQ5$Muf9tdCR | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01260 | afdekker_(#667711) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1qb1RgeE16fg0YYMFFa$4H | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D5L_(#884758) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$Z8oc2Rz1GxvVS7VYyyqq | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#222110) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SMplHVTbF28IiITK14QBd | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#587292) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 012R$oLYX6rQycbz9$kJUO | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#48723) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2BjJOswdDEiOfA7oxw7hoz | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#694940) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 10ksTjMfH40hh9RH9cLJYv | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#717288) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DL$mZXKP1I9_2TLhSMenY | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_dakopstand_laagbouw_hout_38x95 | ST01260 | dakopstand_(#441696) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0vzZoDssr9jQgBdIf9gAkB | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_100_overstek_geisoleerd | ST01260 | sporenkap_(#421838) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ZDUwvQTXDVxzFTanFXqPz | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D5L_(#743551) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 10Jrzi_Zj4dQj$i8Fnsa8O | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#79606) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0MO9k2nwv2xeBz_lzNYOgs | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#356616) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3wLiaV$L97$9RbAq2K0R7Y | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01260 | afdekker_(#692013) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3E2$yTPJnDYRkEL8oF2ny5 | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#298011) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mV5XKE0n5Heeu$$bLo96q | Slab | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_gootconstructie_rekwerk_ongeisoleerd | ST01260 | gootconstructie_(#819536) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1$w3MIah1C$AOoap8FZzZv | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#365363) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0zyUt7Op92ohmvaFcxHw_H | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#658005) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Y$JAVHRD03guRUEUS1Qfm |  |  |  | ST01260 | (#495370) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DFpyyngv1WBQdB9BEI0nU | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#395350) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3MXn4t7D589fmFZst_zB8a | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | kantafwerking_(#577796) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1HMA2tfjr6aRwDxhDbbmWe | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#648697) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ABlM$Pv51ugCPypY$_Mb2 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1024953) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0YyxK0145BpRhJoP06q5y$ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#835340) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2qFXrz$uXBDuC4PfYLtZqp | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#238483) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31tNRRGvH9svsZQwCRztCr | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#845792) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0K9EicRfbCixHbvBpi6dVW | Distribution Element | 5700_luchtbehandeling | IFC_ventilatierooster_DucoFIT_50_ZR | ST01260 | vent. rooster_(#756704) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2CjA_sfcT3PfxJitHfKjDq |  |  |  | ST01260 | (#806735) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01Gx$Lae106ua0gqnyVJrv | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#20437) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 20RX05dOfBvh7Q6Gx2oAdA | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#630290) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2I9T5aZwzDEhGlia21IrSS | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_hoogbouw_voor | ST01260 | zinkwerk_(#984845) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_ZsbXqpL7KvThcKETnS0E | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#105755) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2qJWDUoqP1YAjg3ATgIara | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#730878) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 10ByiOfPnExBnH3MKQxIjs | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#595994) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22TEs2XP99ROuTKJLTs31F |  |  |  | ST01260 | (#815159) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1OSOGCDr93ZuZbzUWiy9mv | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_175mm | ST01260 | binnenblad_(#721336) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3yh1cFmADE5BCLgkhTM09S | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#407454) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Q8aDABXn4deXSYmEWYpu3 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_125x20 | ST01260 | vensterbank_(#196876) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1UOsFdIxbCfeKietopFMsd | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#431033) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3aHo4k_WH15OYQFJvM8WnZ | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#979354) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0k3F6_X8z8WP9_LEMgMZi8 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B1-R_(#134556) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Xc16ilQjAe9wRRP2LPHQF | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | gootplafond_(#444063) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Od3XOfgT8qwpSSoxTyOWv |  |  |  | ST01260 | (#1007272) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3YWRD74YrD1vLAqzcHD7cn | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#152373) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3OkzPa_Br4FgSncbRCiAG4 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#44220) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 21K6IvJcD6S8LpzzqSjjCL | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#209315) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2G4x53nKT0oRIjHSPxqaLE | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#508308) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vGz$FwdvA5wqaZTt8o43Y | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#176250) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0wkLR0ggHCd8apz0waX7cl | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#175180) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 114rjKrCXEiuVotOR9UZoR | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#752782) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$lF6XFtH2jvc$UZhpKvYM | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_ type_Elegance_15gr/168 | ST01260 | waterslag_(#201124) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2YSTKaHE5EvPgbSV56z46M | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#447121) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2GIPjrVg12VgsOGGn28bPF |  |  |  | ST01260 | (#807699) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Jka5mO29BgRNBbvd0LgAe | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#224) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qZPdq8bbC5RjNclnNVfyC | Slab | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_gootconstructie_rekwerk_ongeisoleerd | ST01260 | gootconstructie_(#440134) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2qhwZ3sdTBvwVobagNU94I | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#209817) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12ts$iQlDEjxmK1U7TdTyZ | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | stripstaal 80/8_(#738890) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2MtlItV3D4awUFvxmyJJHJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 Hout C | ST01260 | dakschroot_(#977791) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1y9rvMwVn7EOjiiiitQl3W | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#119452) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2PXnpw6jTD$hRhNn0s2C6_ | Column | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEB220_(#796449) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0VM7lXhNz1lP1kHY7Raqie | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#138381) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16ZDNpZ9f9SOCP8Wm1tTRR | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#150698) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Jwf7sTfn2uQcdOI99Fy$F | Slab | 2310_vloeren - niet constructief | IFC_plat_dak_geisoleerd | ST01260 | plat dak_(#700382) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2MC9yQ0IP0k8zL2iN0JcEI | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#477527) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1GxMbAsIj49RQmwFHOt72L | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#151287) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1N9nOIk1X1j8h$dos5$5gn | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | doorvalregel_(#585266) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04Qfbc6W10pOiCsRJ2bIy5 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_type_Elegance_15gr/138 | ST01260 | waterslag_(#511348) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Ke9Y94rXDhAnC9iBEYiAj | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#117620) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3jsGCV7kb2b86rOMtP8dzz | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1028593) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0M7LGkeqH9Iew8pHUXBW1k | Roof | 2710_daken - niet constructief_plat_dak | IFC_dakkapel_dakelement_lift | ST01260 | dak dakkapel_(#778448) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 35tbku5k197AncrC67czOQ | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#74229) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0VHbn4bVf7iOqD4KIp1EkT | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x315 | ST01260 | fund_opstort_(#2801) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3odIHAP2f2UOiuFMkf$itN | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#29455) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3k77qhfLv6DxMv0fXGL7qx | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#728311) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3KXR0dmPz9z88ygv8bEyfC | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B1sp-R_(#369380) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FBhy8A45CSeI6peykS8Ez | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1025408) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3PuVrl_vb9$whNBe379ut_ | Slab | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_gootconstructie_rekwerk_ongeisoleerd | ST01260 | gootconstructie_(#813860) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2TjPlUWNf9yOVI0lQMOSNy | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_800x250 | ST01260 | fund_strook_(#12767) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3VlnC7dc97dO6MEL6ot9DA | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#17704) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1KJzqP8ND7C8hHCTPu3J85 | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#526586) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22$b3fAM51UhuHQqf76lxy | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#522202) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0mj29dNuf3rPPqLibqhYi0 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#87944) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 08NZbjMiv5Cvdp1jxMGvEM | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#384274) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0BJNdd9oH5pfWkFa2lD4pf | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#864823) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3aJ2w1jHL6_QqBYg6Tn9f1 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#106608) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1DdyhF6H9FMeUG7YHlvLbW | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#325821) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 314nmbZ7HBDhgvNf$nWLZe |  |  |  | ST01260 | (#817780) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1QDRUq_gH3XxaEu3yl2E3Y | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#409675) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3azBA$7gXAhRhut1qPfI46 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#625469) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16oKz$knLD2wOlmQ6hOI_V | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#451816) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2UHMximhD6ZvE59GQ3PN3$ |  |  |  | ST01260 | (#817427) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0r9rZEa2HEifN_Vf4vrBuF | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#22894) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0HyMROW8H8Ew9jbzVzav62 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#367399) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2YxsdLelD8Yuw7xkEWrxE5 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#595831) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0wFd4rGCz1gPUyibBo$SoK | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#302621) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31O2UMG$H9rwZvztsj49z$ | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1025317) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1j2e5Uwbb0xwk6k0mORDWj | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#710174) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2JCDyo9X9799WRv73riZQB | Distribution Element | 5700_luchtbehandeling | IFC_ventilatierooster_DucoFIT_50_ZR | ST01260 | vent. rooster_(#757613) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0kS6wEmzbD2va78wYRyOFc | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#182673) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1MwDW$fNz22BsoZbMfGJsg | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#662304) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3lIwNee1X4IP63DyM1rJ34 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#391595) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1h7G5tYXL8jRnBhO$6GDpX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#649718) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2pbsBQC4D6Mv5AWK1paMPT | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#414638) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3LuOo_MQT3E8nfe9eT2Qkb | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | aftimmering_(#292505) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0GjgAcL0HESAykMs_MSNWi |  |  |  | ST01260 | (#816387) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Ys2c46sr2beJpJG$rwfh2 | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST01260 | binnenwand_(#608306) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 395IZrUWHFvBe_ub3Vugcy | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#324716) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Y0mAz5Q56dAORfwpOyUsR | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#775742) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1mCnWNPjj5uP2imcL40Lmh | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#171067) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 02kic5NYL5Y8L2X6WG8k5m | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_220x315 | ST01260 | fund_opstort_(#809) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2xblKVOK17ovGGg7t_xy9m | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#434928) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 23TTW6cOXFG8iTd$PVxAFI | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST01260 | binnenwand_(#784865) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JgwKuldvEoP3daCMfVIB8 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#766344) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0i1uvtXc13cBqB1qGONdSP | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01260 | sporenkap_(#828068) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$tEk4H017lPnOOWFueABt | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#713990) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2EWHr2vvLEXhiQuQ0EXmUD | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#122602) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2jhwLdX$TFPvXcR1s4RD_V | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#600799) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2jKQ5B8orDvPjZdQUfvt04 |  |  |  | ST01260 | (#807927) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 102uhQrVTEVOZZMn4uAY9V | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#210114) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2NJMxOkDjAbPq2mPCmb$Tz | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#602974) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3NeH0L1Vv8jesoW1VNdMRa | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#837988) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3i18OQRGjC7wdqHbUz$OD3 | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D1R_(#515914) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0TS1pLnKD4PAKmrsFzF4KF | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_150x315 | ST01260 | fund_opstort_(#8605) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1jx9hrqQ98O925iBvf_Qbw | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | gootplafond_(#850239) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26joghz8TBsOaP2ODbHqsr | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST01260 | kantplank_(#90222) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1HdZSWPLD4jQVyucbKIHhv | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#782732) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2VG2etK7r5kw2tEzUeaavc |  |  |  | ST01260 | (#857920) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DikP7Fyn6mga5pYELjb_F | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#344247) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1eY9K8xKv58gmullO7Xkzs | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#452268) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2LSvkY6Qr93x$SXRCPx5dr | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#594528) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31VQoYVW9Bh8tlVfSbrUH4 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#161451) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2SZUmJ_QL83udFFn9VTIrj | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#146413) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3886c3FhD89umMed05RH0n | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_HSB_70mm | ST01260 | separatiewand_(#899130) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0z9mRaPFzFmOlRwk7ZjAhJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#627398) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 15jopka3bA$fhzYPWcpr5Q | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#262770) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2nIX6Ii5r5thLY4vdkyK64 | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_beton | IFC_betonlatei_200x250 | ST01260 | betonlatei_(#707716) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1pZaADAbLDyA52TG3wBVJw | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#395095) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2pC6XFllbF8RIo9MRU5NmG | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#841993) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12CVyaQD14IgagBTdAxYst | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#856191) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TD9MFQS95Kh$3Jk6JFBwT | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | sporenkap_(#795296) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qPs3XF1LC4wUY0O9jSNmi | Member | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | geveldrager_(#704928) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0H1MCEKm17yOfvoqf0Ggro | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#852861) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2u8JaHmHXBxgK4Prdx7347 | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_vloertegelwerk | 04 vloertegels 200x200 | ST01260 | vloertegels_(#294346) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_h0L$dzjDKONdfW$KHufy | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#204004) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2swAdW_6v84PsgbDqk$qXg | Door | 3230_binnenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk A3_(#264611) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 02WUemOwr2_OacqKsqoKQe | Column | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | K80/80/4_(#373820) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_pgLUllrBshzCrHwmSD8g | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#163563) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2cHxs9pEvAggbP3NjCt0$3 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_dakopstand_laagbouw_rekwerk_met_boeideel | ST01260 | dakopstand_(#705709) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Z9jhi0_TAhgfRjYwB7pGE | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#783478) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0GUNGMgEP6ueMi4r2GDaq$ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#161773) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0XSqg6KPTDPeRgL4W6dybN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_220x20 | ST01260 | vensterbank_(#868801) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 34sLTcMl16YeLy46r40LfR | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#710768) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 28C3C0nKX5oe7G5ZHCYUkz | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | boeideel_(#851237) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 243JmwjbPBSx9aM9vFDHFH | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | doorvalregel_(#585804) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1OC3EFAfDD581YM8GdBVPG | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#771480) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bbPksuRLC$9qqbLGRMPRR |  |  |  | ST01260 | (#1000701) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 04EDgLehfE6fp4pcauJ41Y | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_underlayment_dakbeschot_22mm | ST01260 | dak dakkapel_(#507928) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3rL__ZcUj8DOTxxz0vXnLm |  |  |  | ST01260 | (#998691) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3eebM1Mhf22RbuMibLWzkI | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#749766) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2fSYawgL58TBjq77DdgW2z | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#59123) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1lwimHBy5Akg4TAfP8GO7s | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01260 | zijwang dakk_(#455332) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2dkEEEkxTFT9KeaARj2$7u | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#403732) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0nwz0h7m5A68scgqPhC1Op |  |  |  | ST01260 | (#801298) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 38oxY5dGP3pe$by3rxU_19 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#262004) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Bg1ujHVf0lA5D9f5j4NRR | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#512675) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0hO0qF5M1DvAZ0w8mLQoGE | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#526820) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 11juUFTqn1BvBH1nlZc_dZ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#474832) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1DqxebF49ADxaQaAhsSTLL | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST01260 | separatiewand_(#551277) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2AHadhzcz6ehrU9RR2suK3 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#424242) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0RzDkqdV1AgR4L2pPBsjry | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#145584) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1M5tBg$Hz2axcS3mjxBRJ1 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk+_(#773570) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3baktEsEnFF8UHJaUU0wXb | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#870825) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qOlkor2HBSvpamf_gJPd_ | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#621069) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 090AJIP5v5lfwCtTvD43M7 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#69932) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cfoWgWC16WgiB8HR_RbB3 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1020437) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cdRRIm555dRPBMjJlk_ly | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#662209) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2bmkQE4dT7tfuMwMKPpSMp | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#627208) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Z1JVq2Qn96PUhz_GtcjF1 |  |  |  | ST01260 | (#815499) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ShI_qQ897CBR815ZMInzM | Slab | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_gootconstructie_rekwerk_ongeisoleerd | ST01260 | gootconstructie_(#813062) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3LFHiNS1TAkBG7nZEeyw2o | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01260 | afdekker_(#480203) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0M0b2WPCbBOhiXgGvA4GnH | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D5R_(#747902) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2XaJiG$B1DFAkXenfXDi6D |  |  |  | ST01260 | (#818087) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_z3Swtrz5uBjXtpruKp9e | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#746276) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3qtA4vx5fA2fOZ_ZR8hgUR | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#335667) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 37I6N96xjALhVH2IGb9sF6 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#871829) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tDHTIAFHAExG9bv38sVSZ | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#498643) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2APtnCzGzEBeOA01U7wFWx | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#391814) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3wSOdnl4f3svaQozB42Rje | Roof | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_verlaagd_plafond | ST01260 | plafond_(#836065) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0KrbTvACP1o8$oUv3feFDh | Member | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEB220_(#927379) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3CUt2Tucf46geu2C3PMbsN | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#741588) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2D0kiGPOL269V91_yWkgm2 | Window | 3720_dakopeningen - gevuld | Hout C | ST01260 | velux K08_(#967504) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1O1veHQ2P2Xg1VykNFEQZ4 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#708911) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ZT9k4UNT1uQXO_7BsO2dw | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#687947) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0EkjZzbJ9FTfgeMVRr2R6v | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#395981) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01RB6Q__v0Fg$eBVnK5H8p | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#656043) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2rW9t945n0YwYXvUMQ7vR_ | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk+_(#591168) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1q1$DMbCrE8fMg2GJAc1O4 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk B1sp-R_(#410779) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0cJD1RW2PFE8IGCynjqKAJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#104656) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Ow_KsfnL1494P4mR3dNbm | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D1R_(#552649) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3b177Jvur7NuvG3thvpdpB | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEA180_(#698735) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0e8WMeryvERuCp52l$OpMX | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#414210) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3UIbQKz7bBTvlcD5JTgHAm | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 08 Glas hekwerk | ST01260 | afscheiding_(#452772) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26tnfL2eD5evlUkzrtnIzA | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#471001) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2cgvvvRS1A0BHV5hE3Oclj | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | boeideel_(#854178) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$f$cZfxfEU93zwGnsyEm2 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#36831) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2s2YO7J3T5dxapGz_HuW2G | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#111510) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0n6skjZOf3rx_6OTOG5Sze | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#400120) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0FiGs_kA97ZPerIeXUVwGr | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#561395) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3IVPmAwpjD_BddoGZSdPVq | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEA180_(#696528) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3IIR8eR1r0R9p9uvc8Mf6n | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#837360) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 38KDMqRAz1D9PJHI1FbRwX | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#557241) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2s_vDlv1X3iwizWuRnmjqN | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#364269) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1bGX7OGrbDdedy0ydF_mth | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1028411) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3vuXEuxKX7aA6d2W2LQNXW | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#716148) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2jrmzZpzv8BxbJUe0lITU9 |  |  |  | ST01260 | (#736717) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1MLiPOFxfEHekWkl9y7hj0 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#517190) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3MtXEklonAfeO4KDU9KrtH | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#660846) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1EAothq6v9IgJ6bcszYkTM | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#309545) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2JXGWja3L9Jec_IO_e9ODP | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#673928) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dbaNnuAT3EBWElV6xZQZZ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | balkonopstand_(#659429) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 13PTXlwuf4OgJuWyf_fbN9 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#56322) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3KgvHpu5j9hBGR0api7FCx | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_ type_Elegance_15gr/168 | ST01260 | waterslag_(#197369) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3c5kB_oKX52e5sIPOEXlqC | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#446775) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 03JiQnlL5EtgcOgvuQ9dkw |  |  |  | ST01260 | (#996272) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1nWwb9SmLDnfM9p8joLNAD | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#578737) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22$Unh$C534wwWiZbboQVR | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#191471) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0oCS_A4BrCIua9gel4uBLk | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#15030) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3S2UwQYBD1DxMnHe6Z8o3d | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_afschotisolatie | 99 Isolatie - PIR 120mm | ST01260 | dakisolatie_(#836476) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3RK0TMRTzAl9YB0BayQDA4 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1026864) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1CxkOPrBXA5OMtWM4j$bHX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#387321) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1HWemfguz6DOlT17jks_g8 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1027501) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1eoDwTzFv75xeGY7pZkd$1 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01260 | opgaand werk_(#15893) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16i6c79YLDHfIojJ_RCaRf | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1020182) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1slaIgq$56dPYIGwNcrU3Z | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#48391) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 02YbAeZO99WudU7JNQu$X5 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#716287) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0A3pJed399UgN1sPQmXOBG | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#602714) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3rG9heVzjEFv1ia01eL4zr |  |  |  | ST01260 | (#817503) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1qvmx_lMvFke78p$3zHwXO | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D3L_(#263487) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0zpQ3hQHb6z9ILCBaxQLE1 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_150x315 | ST01260 | fund_opstort_(#9269) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Kmc$qsO11FvqRAJcOz9s1 |  |  |  | ST01260 | (#798526) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3btus4gNXFVADJJ3iWNUCA | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#742238) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 08xSNTVEH29fpKd3DE2RFb | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#93145) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1gm7UbE1b63Qn1KBRi9Vzn | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_Vebo_kantplank_KP250x50 | ST01260 | kantplank_(#146594) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0a4xf8In1DgQB4mv2juU7d | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#383898) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3JZXkPV7j5ShctN5hOOQ2x | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#885715) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2sm5UhjjP0NvfUsdScXytC | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei_(#196691) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0tTlTv8DnFuvAyQS6tLJtC | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1019842) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Wy8gKHFf4PO7eIYiyPnXg |  |  |  | ST01260 | (#1013667) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0SbGFRlyz1hhrTMtnEnu9c | Roof | 2710_daken - niet constructief_plat_dak | IFC_dakkapel_dakelement | ST01260 | dak dakkapel_(#831372) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0mCv7DDRj6NQyEDBDc_eub | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#870188) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2CnGfHxyX0owTlCu3MK8bQ | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST01260 | binnenwand_(#584295) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0jo4iKeAH5wAIqbBvltbXI | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#52042) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 27WeU$LTvAj8wy$SzEilPm | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1027865) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25m3KJ2LvArAOGreYNrJuc | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#496526) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Uo8RaB_bDWA9BY6VlAcwo | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D2L_(#219684) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0YWTFnh4f2UOkVHlJSLJAy | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#868625) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 07cG4vr152GgBk2Q72_UbX | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | kantafwerking_(#891141) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1nC2$ouM1B$epj6kAfWHhy | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#437093) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0KCrAR2JX2VQjqrYsdLh7W | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#708759) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3TdRd8Fjz3duWeCGv$l0Sm | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#181787) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1tq_AX8QP05fuFtyITI7_4 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#782871) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0fzg76vdD0cww37HCpBMZ2 | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#661108) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 32HShEuQfD09HjFMMMsPqE | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#56634) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2N7zvqRpvAGwqSMKQygatU | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1026318) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2l$oeG9lXEAON5tH8gh0nl | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1021882) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3nmvJwVyTCiucZBALa8U32 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_330x315 | ST01260 | fund_opstort_(#1485) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Wl4SXrZ16Zh1CMzZL5qR0 | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#158241) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 00th1wvnTBsAMYdU_bZK7W | Slab | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_gootconstructie_rekwerk_ongeisoleerd | ST01260 | gootconstructie_(#804224) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Y6ETnHMT3BAPh3B2KE7uk | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#351325) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ruE8tjeX53ATJZUhm6nA2 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_lifttop | ST01260 | dakopstand_(#994616) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3gp_9OKq1FWvjPN6HlpdoE |  |  |  | ST01260 | (#800815) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31_nln1kX8tBXoRFmX3WTy | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#551866) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 14ojugUiD4vBjmgyxGR1B$ | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | boeideel_(#442679) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FVFCYeIn3WwD4TI6kEyRA | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#181515) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2mPumzdbP7Xws7NgqN0lcD | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#709063) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1pXnqmSW9Ew85ndKy3G7w$ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_ type_Elegance_15gr/168 | ST01260 | waterslag_(#199078) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 07fOtSaj11QPFmisggihNq | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#150438) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$y5pKD05Aiev90EOGwO5w | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#720990) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1vfh9Px09BSxpXZRKc744y | Distribution Element | 5700_luchtbehandeling | IFC_ventilatierooster_Ducomax_Corto_20_ZR | ST01260 | vent. rooster_(#274530) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wTQyAVz98tPRvayzU$k6m |  |  |  | ST01260 | (#493788) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 00QvH$o_fEOPDV5q56IXur | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#517368) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0lWjShJtb7bOj9vvQJ9Hzq | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#92043) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0XonnLOzbDlRma5XKIuxsr | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#467897) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3el8tDToH5svKQZisGkf92 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#414999) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 21N0J5Ek13TPdeQxvcefbd | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1020267) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3C3towheDBqwd3SRAaXjAG | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#306482) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 01$HeLPHnApxZAU8o5O7ec |  |  |  | ST01260 | (#1002110) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2KJQtc8v9DFul_GLl8NeL2 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk C-R_(#675581) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29WKzhrFnChxXFYv_svavh | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#876664) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2g9Ap3$az0fOpbqw79gEKp | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#348804) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2DG$Tb0_vFZOtcSmS9XFvD | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk Lsp-R_(#457190) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0EAi1gUu96Uxfkd3wt$Iv9 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | kantafwerking_(#891732) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3s6ysPHDv5vQKWVwwZe08W |  |  |  | ST01260 | (#817047) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2jmRRVQeDDxf3e1EPa$xvA | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_gipsblokken_70mm | ST01260 | separatiewand_(#220562) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 36ftD7V2n6Y8eJP$lgdMSP | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#78870) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0DkB$K5OX8IwKgjary8NgC | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_plastica_gevelbekleding_10mm | ST01260 | buitenblad_(#756451) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0XVIEjk8j8hRYHgCRmyLc2 | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#561490) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mVuN59AD7ZOorZUKionH9 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST01260 | fund_strook_(#9103) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Of_tLnnDDDBztwYUiQu5W | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | binnenblad_(#115486) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_4WuY1Gn8EQF5jIb5rID7 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#658787) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 23kKMBhsH2O9cv7k75Gdat | Roof | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_verlaagd_plafond | ST01260 | plafond_(#851831) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1KjQmrDzL1FwSdAPuOT1ca | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#977707) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3c1_kTH2LE7wK2QSovXKgn |  |  |  | ST01260 | (#999329) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2O_q1QglH9N93GVE_GksoX | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#991941) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0acBaRI85B4hnhrBIaaP2h | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#33399) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2j1BRncxH4DgiaelU6Q2V2 | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#974677) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ZXjWWQy9EwQRx1W9aUkGz | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#486616) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3XWigLhEf1Nx3aD7Qf6l8G | Column | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | balusters_(#734198) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 27IuZvI5vCTRtMhO_GFOxL | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#109436) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_0GyEXiT3dO7fAPOybm6a | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_type_Elegance_15gr/138 | ST01260 | waterslag_(#492421) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3G3BFDm557QB5q3dxElp3E | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#35175) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1tTapMJkH1nRtFHgWgzqBw | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#486812) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2cRHAnuOPF0R2b9szL17ra | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#393849) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1MGVNnZiPEMwSsCWOIDuNH | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#862733) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0o1wbSaxjFxPZ$HGpNp7Ih | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#305804) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2WR4cWLb9AgP1JWXSg$1W$ | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#312848) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3fRW8997n8pBX46ifLMRkK | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1022647) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3rCQNwCYvAWws7WUOWtZmh | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_geisoleerd_Rc=4,00 | ST01260 | sporenkap_(#841075) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2HU8K_V9v2Hw2ctUl4$hFK | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#85089) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wAQ62bPP0MP48eIkqsCbc | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | stripstaal 80/8_(#737602) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$AcAYUPP2$QPnfHcRBtcj | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_ongeisoleerd_multiplex | ST01260 | HSB-element_(#383736) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 09s01CenbBzxALDO$nx2zt | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#392010) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 10FwZFtWvCvOLLMUZeobN6 | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk Dsp_(#827238) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 17McJc9Aj8ses0poulkaZY | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#865676) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cYNhTd2L9iA_vBEFWjPUB | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01260 | sporenkap_(#814643) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1R8wvSBdj0nxw$u3qzf7DP | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_betonopstort_150x315 | ST01260 | fund_opstort_(#9767) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1l0HAWjmr8qfAufnFdmLdZ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#628806) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dC84HL7L9jQjaJrXGOlGr | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer | ST01260 | dekvloer_(#240574) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3uNghveZ5AihDwN0quDhH5 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | buitenblad_(#705528) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3BHapMTKzCg9L9QdK71yqp | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#59828) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2FcT$DufrDig5JK0gdv42a | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#731366) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0iD32WBZ5Esx09Sx6UHgnc | Wall | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_knieschot_ongeisoleerd | ST01260 | knieschot_(#852067) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2PTNT3DwLCO9bi_vB8A6Oz | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk+_(#980744) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1UZR28p6z1mumGYdO_LpE$ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#833578) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1k2RoSczPBFAWrl0Ju7O4I | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | buitenblad_(#705893) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2LNZLracX9ZRoQL0kgQR2L | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#325393) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1qPNW8rMn7lPV_WebLQREY |  |  |  | ST01260 | (#997642) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2bCDehW7b00RjKT6ARTe84 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#637406) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_Imh3nJ52ku8rgAyr7E$D |  |  |  | ST01260 | (#816971) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0DrtPGhfTB$A2VTV3wtQQ3 | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST01260 | separatiewand_(#293089) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2wzB9QtGr2Eu6odwcvuSii | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#394405) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3fCE0LXxX1sem_TH32jUaz | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#596157) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 06TZIMFjv36Bf$_rLS5van | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#646862) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 33cVRTCDjA5PZsbDVyUYO4 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#708057) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3v9f6hyuXEZO47w9tI31vI | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#728871) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3y6Jt1uw14uPR_Wk$YE7wV | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#882347) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3VQRxgydb2EvOc2VIpL55W | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_300mm | ST01260 | binnenwand_(#608672) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2nIMdNYQL0hP76mDnx7THr | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk N_(#124372) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0QaX_NP3f9OfmnhyRuT_Ks | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST01260 | separatiewand_(#547137) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1eHMYPlnrCl8J592siHREc | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01260 | afdekker_(#480848) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3SXjiq_mj5HRWNw4pATINu | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#658195) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0d8J19rznCMuY$X2SzbM0q |  |  |  | ST01260 | (#815575) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3VBEOZDHTC5PiJHB6GNRaz | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#784432) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0GO1TtT4vCm9LdZ0V5HODl | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#351608) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_4JS4S$1DA8VO8n66LFe3 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#362608) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1jbA0IeET1Ne3fl4U1t1pJ | Window | 3720_dakopeningen - gevuld | 01 Hout - dak | ST01260 | dakkoepel 1000x_(#1019087) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26byCAFGr1I8W5h9B84Q16 | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_1200x250 | ST01260 | fund_strook_(#10853) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3N9YGx8k56Dw0PF7pm2EU0 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_raamdorpel_RD 60/100x160 | ST01260 | afdekker_(#680358) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3v5KDx94P3hQytpsvFMD2W | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#159365) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ruTV5vprF5RrvtPBVK5rt | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#36417) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1j04uMYZP9sQIAf6AibI$W | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#75518) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1BnpukGqn2OfhJzX1u$fmY | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk A2_(#128666) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1zEu6WPyvA19GLjd4Yr0pF | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#40694) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2$$qIQZObC_hQouSDXYG4r |  |  |  | ST01260 | (#816816) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_r1Xrmxb3b8cTbjzLqaYZ | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#415187) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0P5qmlJqXEv9D8QZVKJt_m | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | geveldrager_(#704658) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0u1LSQ0mj7deIter3aWWTf | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#388139) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 345qUhz7X4FuUR9VupSQiU | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#388503) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3u9fAmoFv21A2s9lkTC8an | Slab | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_dekvloer | IFC_dekvloer_zwevend | ST01260 | dekvloer_(#752505) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1L7IjJxMz0KuG_7cct04DA | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#342137) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0gxDDKMcrCqgqFPAEFhW4Q | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#451977) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2WYLccIm59LALsJwRYOIaR | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#356161) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0YFEQngbT9KPwMNOn2b1fn | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#486091) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hWVbUH8jAOPFfk5XrZUvA | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#864022) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1TTdcewYHCLOuZn9Sq2Tlr | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#335221) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0BxQ_MUuzE3uArci7Fa3_q | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#381788) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dMjugeQj6X9iOeqRaS5Ij | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#122904) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1cCLRMnSDBSgsvWBhFtU_C | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEA180_(#696350) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0esKzrSij0lhwYi0xL9t4m | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#372905) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1QEAYVDCz4gBYfY4UzJdmF | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | gevelisolatie_(#399683) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2u0x$1kOb7KQ1xRKa2EGxO | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#348660) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2q6N5AE2bD4OFLs82PpRR4 | Roof | 2710_daken - niet constructief_sporenkap | IFC_dakplaat_195_overstek_ongeisoleerd | ST01260 | sporenkap_(#814446) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ZTgjhXhzBJwVNBDN0RKg0 | Member | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEB220_(#908815) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0CdxE0ABz5EgdxP6nOFCrc | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#663669) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3D9PZJvFbCHu6gHrVLs2L5 | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | dakvloer_(#987179) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qwdtNZk52iuuNee0Y3W9h | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1021372) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1__2Oqjbv5XAxtPkC13kkD | Door | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#143199) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3HiVka_G5CXgtvN5OFUgBl |  |  |  | ST01260 | (#805695) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 20EvZzthP7MgM32HD1KgH_ | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#1026500) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3PrZVA$9b9jw7hC3HymcMx | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_320x20 | ST01260 | vensterbank_(#509302) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2aA2xivpT4ne7VFZBS3T$5 | Wall | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_74mm_PIR | ST01260 | spouwisolatie_(#1005760) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0J7sQ9MO13hQcKghm2OKKD | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#639998) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Lm3mYQlbF$uOLLYkj8Mm7 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#630919) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2BEwjvUAv6bhFsUll1$y26 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_320x20 | ST01260 | vensterbank_(#470693) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3dzfK_RgD02BRclnGJBPG8 | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#451033) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3tsVE10uv9yf88aQvhR29P | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#324409) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ziBpn_zH8VA_AnXAqXHzM |  |  |  | ST01260 | (#807623) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 19GAHbi8z3n9_Yw78TLakn | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#636750) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30Xaa1DMbB_xgx46rJYq72 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#776231) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 33gtlsDIL87PIYyhkDX$Rk | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#101286) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ywRQ6ixr3hvgtDjaHCRj4 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#345024) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0fnlBS4WT5YObpwRlc47kt | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#67874) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3C_y$5hZr1egQtILCeCEpJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#83554) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2lMXEL77PAIxGHI2tPx2XD |  |  |  | ST01260 | (#805285) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2q_hupGfX0gvwScQUYs_yg | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#228221) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0e5G1O$ZX95OIyDPA$0pmj | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Roval_waterslag_type_Elegance_15gr/138 | ST01260 | waterslag_(#510325) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3VH5ewJd99YfGV2kN70uQC | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_staand | ST01260 | buitenblad_(#101499) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0gVcymyEfCT962rlmjeXQp | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#350432) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OhlyE5f54h9z73okj5rxI | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#992125) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1libdzZgnFD9Jik7_pv1u9 | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 Hout - stelkozijn | ST01260 | stelkozijn_(#686165) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29spCToV58A8XeHSiIVFwN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#725670) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3sDUiUZg54Yh$cnk3AYEx8 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#89870) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1AM3ZHs3T7z9DgOs8RIl4C | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01260 | boeideel_(#853447) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3FQTOktbP3uPk66oUAsHfW | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#355685) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1XfjlNr$H5SBLVT47aOqJF | Door | 6610_transport - liften | 60 RVS | ST01260 | liftdeur_(#755742) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 07MveRYifDtvDtGByz3RSU | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#33028) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1tNxEjoN562f63ZNhGXq71 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#121880) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2YbsHQNfvCjBrMZ3NJoT2t | Window | 3120_buitenwandopeningen - gevuld met ramen | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk Csp_(#687076) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2gKzaJfDT5lBoT8CKgNpqQ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01260 | zinkwerk_(#727009) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0bDCp4DUHB7hLZ4Qb0ISCi | Pipe Segment | 5210_afvoeren - regenwater | 04 Zink | ST01260 | hwa afvoer_(#182561) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1MftMysoP7ZAJXPNZXRl7q |  |  |  | ST01260 | (#701323) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1tlRVPawH3$wkBWpre762q | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#34622) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1aDoM8_dz7uBDYojn5jb4$ | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D5R_(#530379) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0fuya1KN1Avw89aKnt9B1G | Beam | 3120_buitenwandopeningen - _lateien | IFC_Vebo_staallatei_L150B | ST01260 | staallatei ??_(#297791) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2xXZfGVxT1fxA2NQV42d5r |  |  |  | ST01260 | (#702057) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0euiVzTxjACgpGPntynuxM | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#183555) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 03yEjYRQTD9xbuMEJQLOAc | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_kopergeel_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#325533) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1H_cxqzSr1ofN3n03buTB4 | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#869551) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0v9VBDJOfAE82myFsD1Yrq | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEB220_(#987701) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0EgpWYhGPAvvJqAdz2uJS2 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#66840) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dwqShrVz93QvHd406cIav | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_schil_60mm | ST01260 | vloerveld_(#605217) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3cDBbv0812Cv2b3SZc1iOS | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm | ST01260 | separatiewand_(#516337) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0zwR9xaGn7BxncDjegQ$Vi | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#338141) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SHo8l3Hb0SO8L1Lv7qzl8 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen_muurafdekker | IFC_Holonite_vensterbank_240x20 | ST01260 | muurafdekker_(#273825) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dCaAffyP67PI6wRDHkbKN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#676652) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 36RqsKGgnAtwiE40wqkr4_ | Door | 2210_binnenwanden - niet constructief | 205 ongewapend beton | ST01260 | D5L_(#255187) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 22NvZzuPD0GO_P7_inGSGU | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_100mm_hydro | ST01260 | separatiewand_(#303071) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1RqgWtCSr6lAsuRJ5utuxr | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#772970) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zxpVdOwz7_OiVwJu4wqcL | Window | 3120_buitenwandopeningen_stelkozijnen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01260 | stelkozijn_(#50921) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3f0ieUWDfAvAnt$bBKhE_W | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_spekbanden_waterslagen_afdekkers | IFC_Vebo_spekband_SB 60/70x150 | ST01260 | afdekker_(#167689) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2AteZfCsnB0vn3iJO7wGs6 | Door | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | 205 ongewapend beton | ST01260 | merk F-R_(#81462) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1FfPzdxjP0$x42$Q_Qa5Ch | Beam | 2810_hoofddraagconstructies - liggers_staal | 033 - constructief staal | ST01260 | HEA180_(#697165) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2mZygOXtb4F9QwUdSpluB4 | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | afscheiding_(#449859) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Pd8Y9CXj1HQU4pXOj9Hh3 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01260 | zinkwerk_(#856365) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2d0FlCvW14QBtK2U8zcwsd | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_vloer_geisoleerde_kanaalplaat_Rc=3,00 | ST01260 | vloer_V0_(#33537) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0838XCL_58NBTo3HgLCu4x | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#100834) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 39r4B6n3nCH89wqwJJrEY$ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#378604) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2vDGAiCMz1EgMACLLW94wj | Beam | 1610_funderingsconstructies - voeten en balken | IFC_strookfundering_500x250 | ST01260 | fund_strook_(#12513) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hQVKgoz59LBmHmNo3LREu | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_plastica_gevelbekleding_10mm | ST01260 | buitenblad_(#23896) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2mVx_Nvtr0dPMOQ1Q4ltlf | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_breedplaat_betonvloer_ihw_220mm | ST01260 | dakvloer_(#986563) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3xoEcuK0bFXepqz_4k$n4S | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#114133) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 21k4z6p096MQrRq$i32Emx | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen_vensterbanken | IFC_Holonite_vensterbank_300x20 | ST01260 | vensterbank_(#472976) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3WGOvcG$HA3eExi0jSYFp3 | Railing | 3410_balustrades en leuningen - balustrades | 05 Staal - RAL 7016 | ST01260 | doorvalregel_(#848456) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0b$85n8SbA$R$1USizDJ2E |  |  |  | ST01260 | (#805923) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2yuH6VNer7FfZqybdIaAyu | Wall | 2220_binnenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01260 | liftwand_(#182851) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3B_JtEaIP61vhDS6S61at7 | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_HSB_155_wandelement_Rc=3,67 | ST01260 | HSB-element_(#89436) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 02a_Cy9M9BHPBE2V_SxplS | Covering | 4320_vloerafwerkingen - niet verhoogd_terrastegels | 02 Beton ongewapend | ST01260 | betontegels_(#873103) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0StTONVtj4MuWepP3qrf5k | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief HOOG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#421162) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1UdBtJPnHE$9Nlfy70PCXp | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_plastica_gevelbekleding_10mm | ST01260 | buitenblad_(#840218) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3k2KZUKO5FJ95TBybThCAO | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#118717) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2NuJrwwEj6ghFLrYlXX4FR | Wall | 2210_binnenwanden - niet constructief | IFC_separatiewand_gasbeton_70mm | ST01260 | separatiewand_(#522992) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3CnvfLhW11BxyBHK9SV6KN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#677260) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2juCfxNdrEBxCqlaEFFIcX | Stair | 2410_trappen en hellingen - trappen | 02 Beton gewapend - prefab | ST01260 | trappen_(#563782) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3HeSZYbl547hwko6Su5RkZ | Building Element Proxy | 6400_communicatie | Metaal - Aluminium | ST01260 | brievenbussen_(#193630) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0cevSGj6j3fO1EeNF1bkOw |  |  |  | ST01260 | (#500988) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0TqwB_tNf3IRXB_H3ieIlh | Wall | 3130_buitenwandopeningen - gevuld met deuren | IFC_kozijn_90x114 | ST01260 | kozijn_(#125502) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3gBaI2LfPEThXm6s0SHMk8 | Covering | 4210_binnenwandafwerkingen | IFC_wandtegels_250x200 | ST01260 | wandtegelwerk_(#308893) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0g2kzxn4X2Nv2bryk8DrCs | Wall | 2110_buitenwanden - niet constructief LAAG | IFC_baksteen_roodbruin_100mm_liggend | ST01260 | buitenblad_(#371390) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 35rMnYyKH7RwX5WjsSdCyr | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | IFC_isolatie_115mm_glaswol | ST01260 | gevelisolatie_(#65500) | Afbouw | 2015-09-07 | 2015-12-31
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Inul6BZT9KQDHQRkSQY8i | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01210 | kantafwerking_(#889153) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0IwUcmFEXDpBH4Xfn6nuwy | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01210 | dakpan (vlak)_(#834703) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1HQ9R8Li1AnhxWHsw9XlYX | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - promatect brandwerend | ST01210 | kantafwerking_(#824159) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3GF8AZDW9FaeCxJMHszCT9 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01210 | kantafwerking_(#890543) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0psdW$WVD6RPdjoLutbr58 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01210 | kantafwerking_(#890148) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3q4SQU7r9ByuqNHoMOkqjg | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01210 | kantafwerking_(#847165) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1dDlItqX1BGe$tYuTx52B0 | Window | 3720_dakopeningen - gevuld | 01 Hout - dak | ST01210 | dakkoepel 1000x_(#1010566) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0boHo_WQLCVwG27hWJcNSn | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01210 | kantafwerking_(#889356) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0WW8MCGG1FORL5OwtMiDFZ | Window | 3720_dakopeningen - gevuld | 01 Hout - dak | ST01210 | dakkoepel 1000x_(#1018927) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3LzYJ3ELv42QRtjK3m2bZp | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01210 | dakpan (vlak)_(#860975) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1qPGssPd59qRwrFY12sSY9 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01210 | kantafwerking_(#889945) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0fLzSn3X5BbQ$WMxh4zlvW | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - promatect brandwerend | ST01210 | kantafwerking_(#822409) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3$dmuTcdjCdRaU$JDZZi4l | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01210 | kantafwerking_(#847359) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 324mh_q7n58uaygLiFVqnk | Window | 3720_dakopeningen - gevuld | 01 Hout - dak | ST01210 | dakkoepel 1000x_(#1019007) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1DqS0YHf90hBqPCNOVQzgV | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01210 | dakpan (vlak)_(#828640) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0qcOYgOKn4w8o5HZbgyr_c | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01210 | kantafwerking_(#891529) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1f9lVTH2DDZ8eV_Q6E$Eqa | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_100mm | ST01210 | liftwand_(#991757) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2JESpL9AP3iOsevVnVxMD_ | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01210 | kantafwerking_(#888959) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2khwqV6hr46O9K5EcuBFz1 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01210 | dakpan (vlak)_(#825064) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Al4i$Xj52ig$p_$4xXXor | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01210 | dakpan (vlak)_(#786581) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3FG5IkFKH09BSSh1NN2fea | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01210 | kantafwerking_(#890737) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3KXNctQPXFVAo5ta839t8y | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01210 | dakpan (vlak)_(#781078) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0i0BxAJjb07PSuS44CDtdW | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01210 | dakpan (vlak)_(#841517) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1jk8OpHc99xQwyc0U_9bCH | Slab | 2320_vloeren - constructief | IFC_betonvloer_prefab_200mm | ST01210 | lifttop_(#984466) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dCZiEk_rF6Rf4wvfRiLSm | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01210 | dakpan (vlak)_(#838628) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2_ee9r$6LClh4Ml_ZciuP6 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01210 | kantafwerking_(#890940) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0XDsFuUEn0_wZIBkdtUY7l | Window | 3720_dakopeningen - gevuld | 01 Hout - dak | ST01210 | dakkoepel 1000x_(#1019167) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 32C$PZzCLAWA34iy5p2x7T | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01210 | dakpan (vlak)_(#861866) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 09PjpLOMb3oOqywlkDOrjl | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01210 | kantafwerking_(#888765) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26GXJJrYL2FRXhIKPjujED | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01210 | dakpan (vlak)_(#838471) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1HOR_Hm891fB0ED3zYydv9 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01210 | kantafwerking_(#890349) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hOt1qz9rCD8InnfJ7P6MI | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01210 | liftwand_(#989041) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2iiZjkleTB988AWvXWwZ9L | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01210 | kantafwerking_(#891335) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Njg0ASUDC2xhqoAYbc2qW | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - promatect brandwerend | ST01210 | kantafwerking_(#824326) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SHqXY7hz3yx0l5DAuN8P3 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01210 | kantafwerking_(#889751) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2HeP5tiWbEkQWeynxY6g35 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01210 | kantafwerking_(#847558) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SuTK8M3v35APOdkg4zwPz | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01210 | dakpan (vlak)_(#828839) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2qJbh2R6XFeedp9zHT1Cqt | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01210 | kantafwerking_(#847756) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2doh4ME$91fQJyUBJhY_eE | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 99 Isolatie - EPS | ST01210 | dakisolatie_(#1012538) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0jGwnC2Mb0TPTRT0qnbtn7 | Slab | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_isolatie_110mm EPS | ST01210 | dakisolatie_(#999036) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1VTTmSV6f6cevwx3o1FUZv | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01210 | kantafwerking_(#889557) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xvfOOKW1CnfgQKC1ueVfv | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01210 | dakpan (vlak)_(#778064) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 07cG4vr152GgBk2Q72_UbX | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01210 | kantafwerking_(#891141) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0EAi1gUu96Uxfkd3wt$Iv9 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - multiplex | ST01210 | kantafwerking_(#891732) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2O_q1QglH9N93GVE_GksoX | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01210 | liftwand_(#991941) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1jbA0IeET1Ne3fl4U1t1pJ | Window | 3720_dakopeningen - gevuld | 01 Hout - dak | ST01210 | dakkoepel 1000x_(#1019087) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2OhlyE5f54h9z73okj5rxI | Wall | 2120_buitenwanden - constructief | IFC_kalkzandsteen_214mm | ST01210 | liftwand_(#992125) | Dakbedekking platte daken | 2015-09-18 | 2015-10-01
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3uPj1FWAL6bxvPGGWLl_D6 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#809403) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0vVMZCxyH5kuM14Y2AFVZV |  |  |  | ST01160 | (#859358) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_EGW7F$T0qRM8bg6qNw59 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#873285) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0L0lEU90j7FPf_OAXcJ1ox | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#849802) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 27zGao9cH6YhZzZxcRahuu | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#873611) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1OaHO_zRr6NuH4R9O34jpa | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#977623) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2o027dFL12kxETDvujlLqH | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#977881) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Xi9AQQg142gwDpRUwabTS | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01160 | zinkwerk_(#862915) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2GYQf$Wr99Zg_G1OPmCkoT |  |  |  | ST01160 | (#857436) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 21ez1OFu50GhKSBhenFkt0 |  |  |  | ST01160 | (#810596) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1d0FvsWa5CEPL0M9RwjZNq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#866971) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3_6d3pDCzBe9EH_eJDHg5n | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#853365) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1BY5lMd7H25AGvz9gOaPdD | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#728633) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1iHShdTj5FLen2ZrbmOHW6 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#842328) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3QKiFYzof5lfGkKohJsv$e |  |  |  | ST01160 | (#859577) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2H$939OLz5sgAw0gux8lCc | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#809318) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 33aGP4gnfAIvyYmseq5SNX | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#846039) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pV8eki8zCsefy35p96p0h | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#974441) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Jd$UPtZ91UumSoKgf6Kks | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#723874) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1pWFB$LHL6KuT3eICUgb4v | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#850140) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0q1MTbjFbC9vWzp73K_kOq |  |  |  | ST01160 | (#736501) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0hTqRztT5F5QlyGVpce904 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_laagbouw | ST01160 | zinkwerk_(#740000) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1afRA_IvrBDxaDxS2TvvLw | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#715758) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xx7imdr9BRgU7_Gg0dJKA | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01160 | zijwang dakk_(#982198) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1OTA1gAj9ATh84uH31OBDU | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#842582) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zKp2PwF5Bvvh$728TMz0R | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#864576) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1iD64pIcX4ovChbnuS1aTE |  |  |  | ST01160 | (#857217) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 37jDaf3PnEKhPH8PdjYeA$ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#866125) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3uQC3I5ZXEhgYSV9yU$3x2 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#837106) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Iko$V6$n8OPc$hb1aDvfp | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#863084) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1O7QkDQEfDuBShxE9Rz6Sr | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#723030) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2H5avzyFr1XvekNdB24Kdh | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#728073) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3V8TPgayPFcxx07K7N43RN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#722554) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3btFwVhA57yelaqB$cWiBv | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#867218) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 30oKLS5eDFMQ9GOLfJWdV3 |  |  |  | ST01160 | (#850465) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3iBXKzDj9CPBG60H5ixg4P | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#729109) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3b1s3MDiz0hQvVUVbnYC9M | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#865227) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3DzHh2hEf2cfG2rBco17le | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#730061) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ZAfqFd4D5fR4nVdjNalPu | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#727458) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 32KF9ZDfn8AwOQxiiBBFrZ |  |  |  | ST01160 | (#833843) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1_gOOeEw173gIkBpewt3OJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#724350) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1IG_Hytrj0MAlPDgzQuiD4 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#730299) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3OAiq2VYn5zuvoqhsg9so0 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#854347) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3FOkZnh7XCVeD8wx8spI9y | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01160 | zijwang dakk_(#786785) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2uJK3eK$549BqnuK1_54YD | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#853196) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2lP6efUX5Clxh8lgEp0J7k | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#873527) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2EquGb3TX4URxlWwPq0NbB | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#723506) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1KT4KC8xXFpRlZd_IKq4gU | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#865429) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2Pj2cNBgH2i8$jkiTDK_qz | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#729823) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3zs9U0xgf92v1heWmuAepv | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#844968) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2LQ61OyKDARB15Oysd7aF_ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#724112) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 08vK7O9oTEqA2sr9IB_NA5 |  |  |  | ST01160 | (#858655) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1zqpd4jZf9JA46wd3NIl51 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#979080) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2E98bzcan3mRy$eLihDuc0 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#715996) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3y6E6yh8592fM3$ayq$OoR | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#722078) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1ApgrPcv9CIONDoMW8hGfL | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#730631) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3mDJURzU9CuemNu7w3s2nJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#727871) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3ACDLUmpPBHB9NZ2t52mWE | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#849166) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1V13QYvODBa9uW1amKQPhT | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#866447) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3FgZlj5ML85euwpPg2u2DF |  |  |  | ST01160 | (#851044) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 16JgvXb5v26Re$9PXWbGYJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#727624) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1nVYr63wLFFf4L$9ggx1HP | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#977965) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2B79HM39f19eyQ4Yc1jF2m |  |  |  | ST01160 | (#858139) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3wrnt8$YL0XecVy87yHbrX | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#724826) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 06eNbAxqT5dRT$9YsyVQy2 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#723268) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Cyd7KMP5FDP0S1B4dioqP | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01160 | zijwang dakk_(#826160) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3njAJWLD91_vfRi5mb9ou_ |  |  |  | ST01160 | (#858874) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0bCtEMiDLF19DW5kulbKhh | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#825702) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3bEsEeQ$b5X93JH8UvUeyj |  |  |  | ST01160 | (#799010) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1YR6kBMw18Xv47YdTbW0ob | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#724588) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3tNbDVOAvBQgN5iuW4w8zc | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#848950) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0eOS_CgEDAGxJvCAAJBPmq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#725064) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0uzVjh2hXAsOEg7Xr2P86C | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#716631) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 20axJRTaP46xkRQ$mG48p$ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#729347) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1j6ujfx_nBePVMi3PbgEeG | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#862050) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0u8YQEcs95QPqh8cc9sccU | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#727256) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0LSJlIgjjAde0QQOMNHWDm |  |  |  | ST01160 | (#736430) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ioOOKfXD9aRGY3ERZ6BkM | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#862824) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ovGvtN3n7pgZFTlYFRvQg | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#714568) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1D9NVksfDCKhbLCCTWCze4 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_laagbouw | ST01160 | zinkwerk_(#740117) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3E5R1wTgT1zu7Kgi6qbHmG |  |  |  | ST01160 | (#811132) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0_z_dLam5EW8sIRTDFw93Q | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#722316) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3A7yfFeaP8sPSkdnLyyeJm |  |  |  | ST01160 | (#856645) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3uscPz6g58Lf4$suAbdYsy | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#731604) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hVRU6ACT3IwR614nRlvbY | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01160 | zijwang dakk_(#829079) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1WdOPdj1T1W9TG670pJxXE | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#715282) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Dcgwq7hP4GxwKJvbolsEQ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#726843) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Bpm1vYLrApgCJFA_IpJWa | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#855859) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1CetqsUbj30BJWYHjEAeBN | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 01 plaatmateriaal - platsica 10mm | ST01160 | zinkwerk_(#777880) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2B2wqw_iz4S8IkEl6$0m00 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#715520) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1rNJdj3E54Yfw84pHMfUyO |  |  |  | ST01160 | (#860088) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0cuiNn1XX568KRe4zlopfD | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#726605) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2G9o6gixn4hxdV2YeCaESS | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#864410) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1y51a9q2T2URInnTwfZi9A | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#846286) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3E14JLY5v7ohzaRDEuDsC3 |  |  |  | ST01160 | (#799717) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2cPh8cwNr9ZuY7oE7Tk85V | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#722792) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2EGn4phsv6z9n9nE3wcCKJ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#715044) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1X$020lUzEYR3RU_2Pka2q | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#838215) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1m3NQvVIv5QOxVfXM8jYmA | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#865878) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1JqdbmzI19EO9INhqQzSHC | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#849464) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0mP$w$8dbCX8QbsB2cI8J8 |  |  |  | ST01160 | (#799233) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Oji0lxvr8hQJSnV_gQX6M | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#973159) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2UeGgdPyvAXvzdxRUCYB9r | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#866769) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1CGNvPuFf9aBZ4FqVd7WEv | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01160 | zijwang dakk_(#829357) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1M2dKqEwD2bhzz3dp5rdLQ | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01160 | zijwang dakk_(#982623) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3gHxOTuaX889AQIbZ3Bvzr | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#862237) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1oTrIpqvD5i9QOfaTVL_KY | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#721840) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0VHAvxjKb7qgjc7Krp2fwk | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#725432) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0ZwY2vKunC0PS5ueiC0Boq | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#730429) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2ogVefi7bAVRDAOZHGD0zy | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#714806) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2a_ofabKX7QfqD8aVRamVm | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#780895) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Iw9huhtX9eR031FNUvyGU | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#849248) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31$Sshly16cwmKoX44gmz2 | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01160 | zijwang dakk_(#787027) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0$My_f1DHEh9PBf5DVa4hV | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#834539) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3kG5I6tBH5AvpZV2sGXWEr | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#854515) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3lc5A7BwP5oPPq9B5UohlK |  |  |  | ST01160 | (#736646) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0pLd602hnBR8h223o7DOf7 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#729585) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1mzaKMrTT7gQv6Krg_W6mA | Wall | 2710_daken - niet constructief | IFC_dakkapel_zijwang | ST01160 | zijwang dakk_(#825898) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2eUvgGABX6XOOfshOo_JMi | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#865025) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 19M7OBXLH3Uey9DrpKY1VE |  |  |  | ST01160 | (#834359) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29Msnxde1Dze22H9_YYN9$ | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#837695) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0xKpW5L4T4_wLHVmTOP9bY | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#973249) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3xzEe0T8bCWBjU_VXTmQ6b | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#864224) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3LqTvwfrbB68oW_1fMV7mX | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#842875) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3tmzRs2rDEBR9tnqUIhDbf | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#862424) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 13oVySZfrD7wX9Ra8Dob4Q | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#780544) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0MCZeh61j1duOZWSrkWag4 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#725302) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1thprsRGfBleAf536xKqt4 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#731044) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1rRCF0SgL19AEmjpHfV73R | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#723636) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 31tNRRGvH9svsZQwCRztCr | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#845792) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2qJWDUoqP1YAjg3ATgIara | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#730878) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3k77qhfLv6DxMv0fXGL7qx | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#728311) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0BJNdd9oH5pfWkFa2lD4pf | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#864823) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3NeH0L1Vv8jesoW1VNdMRa | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#837988) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2VG2etK7r5kw2tEzUeaavc |  |  |  | ST01160 | (#857920) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2pC6XFllbF8RIo9MRU5NmG | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#841993) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 12CVyaQD14IgagBTdAxYst | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#856191) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3IIR8eR1r0R9p9uvc8Mf6n | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#837360) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2jrmzZpzv8BxbJUe0lITU9 |  |  |  | ST01160 | (#736717) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 02YbAeZO99WudU7JNQu$X5 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#716287) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1Kmc$qsO11FvqRAJcOz9s1 |  |  |  | ST01160 | (#798526) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1KjQmrDzL1FwSdAPuOT1ca | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#977707) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 17McJc9Aj8ses0poulkaZY | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#865676) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2FcT$DufrDig5JK0gdv42a | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#731366) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3v9f6hyuXEZO47w9tI31vI | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#728871) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1hWVbUH8jAOPFfk5XrZUvA | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#864022) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 29spCToV58A8XeHSiIVFwN | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#725670) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2gKzaJfDT5lBoT8CKgNpqQ | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 99 Brandwering | ST01160 | zinkwerk_(#727009) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3Pd8Y9CXj1HQU4pXOj9Hh3 | Covering | 4110_buitenwandafwerkingen | 04 Zink | ST01160 | zinkwerk_(#856365) | Zinken bekleding dakkapelen | 2015-09-21 | 2015-10-02
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0IwUcmFEXDpBH4Xfn6nuwy | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01230 | dakpan (vlak)_(#834703) | Dakpannen | 2015-09-29 | 2015-10-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3LzYJ3ELv42QRtjK3m2bZp | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01230 | dakpan (vlak)_(#860975) | Dakpannen | 2015-09-29 | 2015-10-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1DqS0YHf90hBqPCNOVQzgV | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01230 | dakpan (vlak)_(#828640) | Dakpannen | 2015-09-29 | 2015-10-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2khwqV6hr46O9K5EcuBFz1 | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01230 | dakpan (vlak)_(#825064) | Dakpannen | 2015-09-29 | 2015-10-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0Al4i$Xj52ig$p_$4xXXor | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01230 | dakpan (vlak)_(#786581) | Dakpannen | 2015-09-29 | 2015-10-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3KXNctQPXFVAo5ta839t8y | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01230 | dakpan (vlak)_(#781078) | Dakpannen | 2015-09-29 | 2015-10-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0i0BxAJjb07PSuS44CDtdW | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01230 | dakpan (vlak)_(#841517) | Dakpannen | 2015-09-29 | 2015-10-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0dCZiEk_rF6Rf4wvfRiLSm | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01230 | dakpan (vlak)_(#838628) | Dakpannen | 2015-09-29 | 2015-10-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 32C$PZzCLAWA34iy5p2x7T | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01230 | dakpan (vlak)_(#861866) | Dakpannen | 2015-09-29 | 2015-10-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 26GXJJrYL2FRXhIKPjujED | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01230 | dakpan (vlak)_(#838471) | Dakpannen | 2015-09-29 | 2015-10-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1SuTK8M3v35APOdkg4zwPz | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01230 | dakpan (vlak)_(#828839) | Dakpannen | 2015-09-29 | 2015-10-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1xvfOOKW1CnfgQKC1ueVfv | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | IFC_dakpan_Coramic_301_leipan_vlak | ST01230 | dakpan (vlak)_(#778064) | Dakpannen | 2015-09-29 | 2015-10-12
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3OXEW2f89DQ9GsfpqEYjEr | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_hoogbouw_voor | ST01250 | zinkwerk_(#1016043) | Zink goot | 2015-10-09 | 2015-10-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1laiMuaAnEmxdEWXeApRm4 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_hoogbouw_voor | ST01250 | zinkwerk_(#1015384) | Zink goot | 2015-10-09 | 2015-10-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1sEOUw$6T9$R5nY2N_3r4_ | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_hoogbouw_achter_lift | ST01250 | zinkwerk_(#1015689) | Zink goot | 2015-10-09 | 2015-10-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3hw9h60OT19hCbcr6MU2xG | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_hoogbouw_voor | ST01250 | zinkwerk_(#1015070) | Zink goot | 2015-10-09 | 2015-10-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 0R5wGHHLz0tAmLCaJw8lU8 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_hoogbouw_achter | ST01250 | zinkwerk_(#1014438) | Zink goot | 2015-10-09 | 2015-10-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 06b3QgaqP6yBLkgbTXyTL8 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_hoogbouw_achter | ST01250 | zinkwerk_(#1016671) | Zink goot | 2015-10-09 | 2015-10-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 25uKp3tqHCihLEKgdPWfVr | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 04 Zink | ST01250 | zinkwerk_(#1001850) | Zink goot | 2015-10-09 | 2015-10-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 3lexsa_aT0xRxuG8mGm8kh | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_hoogbouw_achter | ST01250 | zinkwerk_(#1016357) | Zink goot | 2015-10-09 | 2015-10-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1H57z8Ha99F92dgp1NCfzk | Covering | 4720_dakafwerkingen - bekledingen | 04 Zink | ST01250 | zinkwerk_(#994028) | Zink goot | 2015-10-09 | 2015-10-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1nWe3dD6XFJB1h2MXCX2h2 | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_hoogbouw_voor | ST01250 | zinkwerk_(#1017057) | Zink goot | 2015-10-09 | 2015-10-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 1A344MWP50jRy2YUUISU3X | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_hoogbouw_achter | ST01250 | zinkwerk_(#1014756) | Zink goot | 2015-10-09 | 2015-10-15
2CKEPCy9T9zQMKorZoDrni | 2I9T5aZwzDEhGlia21IrSS | Covering | 4710_dakafwerkingen - afwerkingen | IFC_zinken_afdekker_hoogbouw_voor | ST01250 | zinkwerk_(#984845) | Zink goot | 2015-10-09 | 2015-10-15